## แผนฯ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม | ปริมาณงานทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
| หน่วยนับ |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่
และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
1. จัดที่ดินของรัฐ
1.1 พื้นที่ x-ray | 781 | 4000 | 0 | 0 | 100 | 400 | 120 | 400 | 240 | 800 | 70 | 710 | 121 | 1250 | 20 | 100 | 110 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 พื้นที่โอนสิทธิตกทอดมรดกสิทธิ(แบ่งแปลง/เต็มแปลง) | 69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 29 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งานจัดที่ดินของรัฐ
2.1 ที่ดินชุมชน | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. การตรวจสอบการใช้ประโยขน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | 51(แปลง) | 528 | [18 empty] | 51 | 528
โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม
4. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน | (แปลง) | (ไร่)
4.1 อ.เกาะคา | 10049 | 62587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 8271 | 961 | 8270 | 1195 | 6296 | 1195 | 6296 | 1194 | 626 | 1194 | 6296 | 1194 | 6296 | 1194 | 9295 | 1194 | 6295 | 0 | 0
4.2 อ.แม่ทะ | 7166 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 6296 | 1195 | 6296 | 1194 | 6293 | 1194 | 6296 | 1194 | 9296 | 1194 | 6295 | 0 | 0
4.3 งาว | 4693 | 22158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 11079 | 2346 | 11079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 แจ้ห่ม | 5621 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 6500 | 1873 | 6500 | 1874 | 6500 | 0 | 0
4.5 เมืองปาน | 3238 | 11206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 5603 | 1619 | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 เมืองลำปาง | 4965 | 24925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 8309 | 1655 | 8308 | 1655 | 8308
4.7 แม่เมาะ | 2687 | 13138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 6569 | 1343 | 6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 ห้างฉัตร | 515 | 3345 | 0 | 0 | 257 | 1672 | 258 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และสร้างมูลค่าที่ทำกิน
5. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ (แห่ง) | 5 แห่ง | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. อบรมผู้แทนเกษตรกรใน คปจ.และ คปอ.(ราย) | 4 ราย | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 50 ราย | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. การพัฒนาธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน ไตรภาคี | 50 ราย | - | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) | 30 ราย | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านของไทย | 15 ราย | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. คลินิคเกษตร (ครั้ง) | 5 ครั้ง | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-หญ้าแฝก | 50,00 บาท | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. โครงการพัฒนาเกษตกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 35 ราย | - | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. การให้บริการสินเชื่อกองทุน | 6640000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 2715000 | 850000 | 680000 | 1545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. การจัดเก็บหนี้เงินกองทุน | 6890000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 200000 | 5665000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. การติดตามหนี้ค้างชำระเงินกองทุน | 4 ราย | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ผลฯ
ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลการปฏิบัติงานฯ
กิจกรรม | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
| ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่ | ราย | ไร่
และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
1. จัดที่ดินของรัฐ
1.1 พื้นที่ x-ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 875 | 177 | 847 | 118 | 1456 | 177 | 1875 | 280 | 1797 | 110 | 340 | 305 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 พื้นที่โอนสิทธิตกทอดมรดกสิทธิ(แบ่งแปลง/เต็มแปลง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 409 | 60 | 351 | 11 | 52 | 18 | 130 | 14 | 167 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งานจัดที่ดินของรัฐ
2.1 ที่ดินชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. การตรวจสอบการใช้ประโยขน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | [18 empty] | 51 | 528
โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม
4. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55527
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และสร้างมูลค่าที่ทำกิน
5. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ (แห่ง) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. อบรมผู้แทนเกษตรกรใน คปจ.และ คปอ.(ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. การพัฒนาธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน ไตรภาคี | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านของไทย | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. คลินิคเกษตร (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
12. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-หญ้าแฝก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
13. โครงการพัฒนาเกษตกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. การให้บริการสินเชื่อกองทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 2715000 | 850000 | 680000 | 1545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. การจัดเก็บหนี้เงินกองทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 200000 | 5665000 | 675000 | 0
16. การติดตามหนี้ค้างชำระเงินกองทุน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559