| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางวัลวิศาข์ สุวรรรณวัฒนะ | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางดารณี ชนะชนม์ |  |
| โทรศัพท์ : 0 2281 2986 | โทรศัพท์ : 0 2281 8471 |  |
| คำอธิบาย : - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง สัดส่วนของจำนวนเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มีการใช้ประโยชน์โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดิน วัดโดยการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1,300 ราย สำหรับปีนี้กำหนดขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 2,000 ราย และกำหนดจำนวนจังหวัดตัวอย่าง 15 จังหวัด สุ่มเลือกจังหวัดตามสัดส่วนจังหวัดของแต่ละภาค ได้จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างภาคเหนือ 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคใต้ 3 จังหวัด เมื่อได้จังหวัดที่เป็นตัวแทนภาคแล้วสุ่มอำเภอ 2 อำเภอที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัด สุ่มตำบล 1 ตำบลที่จะเป็นตัวแทนของอำเภอ สุ่มหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน ที่จะเป็นตัวแทนของตำบล และสุ่มเลือกเกษตรกรตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนตามสัดส่วนเกษตรกรจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก.4-01 |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ร้อยละ 93 ผลการดำเนินงาน - ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2553; 2554; 2555; 2554; 2555. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน; 95.48; 93.52; -; - 2.10; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 91; 92; 93; 94; 95. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการ ###### ดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน; 3.5; -; 1; 0.0350. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ 1. ส.ป.ก. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตามประเมินผลโครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง 20 คน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด 40 คน รวม 60 คน รวม 4 ระยะ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามประเมินผลโครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน และร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ 1 ราย รับผิดชอบพื้นที่จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ภาค ต่อ 1 เล่ม และทั้งประเทศ 1 เล่ม 3. การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 3.1 ขอบเขตการศึกษา ด้านประชากร เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2,099,227 ราย ในพื้นที่รวม 67 จังหวัด ด้านเนื้อหาด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2518-2554 จำนวน 2,099,227 ราย สุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) - ขั้นตอนที่ 1 สุ่มจังหวัด 15 จังหวัด โดยใช้การสุ่มเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งเป็น 4 ภาค - ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอำเภอ จากจังหวัดตัวอย่าง จังหวัดละ 2 อำเภอ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 30 อำเภอ - ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตำบล จากอำเภอตัวอย่าง อำเภอละ 1 ตำบล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) รวมทั้งหมด 30 ตำบล - ขั้นตอนที่ 4 สุ่มหมู่บ้านจากตำบลตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างแบบระบบ (Systematic random Sampling) รวมหมู่บ้านตัวอย่าง 30 หมู่บ้าน - ขั้นตอนที่ 5 สุ่มเกษตรกร จากหมู่บ้านตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างแบบระบบ (Systematic random Sampling) รวมเกษตรกรตัวอย่าง 2,000 ราย - จำนวนเกษตรกรตัวอย่างในเขตปฏิรูปที่ดินที่ใช้ศึกษาในแต่ละภาค ภาค; จำนวนเกษตรกรที่ได้รับส.ป.ก.4-01 (ราย) *; จำนวนจังหวัด ทั้งหมด; จังหวัด ตัวอย่าง; จำนวนเกษตรกรตัวอย่าง (ราย). เหนือ; 522,427; 17; 4; 500. ตะวันออกเฉียงเหนือ; 1,101,796; 20; 5; 926. กลาง; 234,219; 16; 3; 300. ใต้; 240,785; 14; 3; 316. รวม; 2,099,227; 67; 15; 2,042. หมายเหตุ : * ที่มา รายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2010) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บรวบรวมข้อมูล มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยจัดทำข้อสั่งชี้แจง ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และนัดหมายเกษตรกรตัวอย่าง จากบัญชีรายชื่อที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง พร้อมเตรียมเอกสารรายงานข้อมูลพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต โดยทีมงานผู้รับผิดชอบ และข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารของหน่วยงาน เช่น ส.ป.ก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าสูงสุด - ต่ำสุด ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ในการทดสอบเกณฑ์การประเมินผลสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร 3.6 สรุปการรายงานผล - 3.7 ข้อเสนอแนะ - 3.8 การรายงานความก้าวหน้า กิจกรรม; 2554; 2555. ต.ค; พ.ย; ธ.ค; ม.ค; ก.พ; มี.ค; เมย; พ.ค.; มิ.ย.; ก.ค.; ส.ค.; ก.ย. 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตามและ ประเมินผลโครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน” ระยะที่ 1-4 - ระยะที่ 1 วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 รวม 5 วัน - ระยะที่ 2 วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2555 รวม 5 วัน - ระยะที่ 3 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 รวม 5 วัน - ระยะที่ 4 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 รวม 5 วัน 2. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ 3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน - กำหนดกรอบการศึกษา ขอบเขตการศึกษา กำหนดวิธี การศึกษา การสุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ ข้อสั่งชี้แจง และคู่มือการลงรหัส - เก็บรวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - สรุปรายงานผล. หมายเหตุ : แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ผู้บริหารให้ความสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน มีการกำกับดูแล ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ - ได้รับความร่วมมือจากสำนัก/กองต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมงานวิทยากร โดย ดร.ปรีชา อุยตระกูล เป็นอย่างดี |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางเปรมจิต สังขพงษ์ | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรเชษฐ์ แพทยากูล |  |
| โทรศัพท์ : 0 2282 2584 | โทรศัพท์ : 0 2282 2541 |  |
| คำอธิบาย : การดำเนินงานจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐมีกระบวนงานขั้นตอนการดำเนินงานใหญ่ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ - การสำรวจความเหมาะสม/ศึกษาข้อมูลพื้นที่ เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน - มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน - การสอบสวนสิทธิและการเจรจากระจายสิทธิ - การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน - การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร - จัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกรจากผลการสอบสวนสิทธิ - เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจาณาอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน - จัดทำและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือก - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส.ป.ก. มีแผนดำเนินงานจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 70,000 ราย จำแนกออกเป็น - พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 35,000 ราย - ที่ดินชุมชน (พื้นที่อยู่อาศัย/ กิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน) จำนวน 35,000 ราย - ในที่นี้ เกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จึง หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) โดยการอนุญาตของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้จัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มอบให้เกษตรกรดังกล่าวแล้วเสร็จ - ในการดำเนินงานตัวชี้วัดนี้ เป็นการวัดเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเกษตรกรที่ได้รับเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แล้ว กับจำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 35,000 ราย |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมาย ร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 35,000 ราย) เท่ากับ 14,000 ราย ผลงาน ยังไม่มี เนื่องจากขั้นตอนมอบ ส.ป.ก. 4-01 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรังวัด สอบสวนสิทธิ จัดทำบัญชีคัดเลือก เพื่อเสนอ คปอ. และ คปจ. อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ จึงจะจัดทำและมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01) ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2552; 2553; 2554; 2553; 2554. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); -; 25.60; 40.07; -; 14.47. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 37.50; 38.75; 40; 41.25; 42.50. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); 10; N/A; 1; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - จัดทีมเฉพาะกิจ เพื่อเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล แก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - มีการวางแผนเพื่อให้งานจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินบรรลุผล - ผู้บริหารกำกับดูแลและเร่งรัดติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : พื้นที่ดำเนินการเป็นแปลงเล็ก กระจาย และเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เกษตรกร เข้าใจ และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลงานจำนวนเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางวัลวิศาข์ สุวรรณวัฒนะ | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกียรติยศ ทรงสง่า |  |
| โทรศัพท์ : 0 2281 2986 | โทรศัพท์ : 0 2281 2986 |  |
| คำอธิบาย “ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำไปใช้ประโยชน์” หมายถึง สัดส่วนของจำนวนเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 2. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 4. การขยายผลองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5. การอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งหมด 47,790 ราย มีการนำความรู้ที่รับไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ วัดโดยการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากเกษตรกร ผู้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ฯ โครงการละ 200 ราย รวมตัวอย่างจำนวน 1,000 ราย ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ฯ ทุกจังหวัดในแต่ละโครงการ โดยวิธีการสุ่มจังหวัดตัวอย่าง เมื่อได้จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างแล้ว สุ่มเกษตรกรที่เป็นตัวแทนของจังหวัด ที่ตกเป็นตัวอย่างในแต่ละโครงการจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตกเป็นตัวอย่าง |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน - |  |  |
| ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2553; 2554; 2555; 2554; 2555. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์; -; -; -; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 40; 45; 50; 55; 60. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์; 10; -; 1; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ส.ป.ก. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตามประเมินผลโครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง 20 คน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด 40 คน รวม 60 คน รวม 5 ระยะ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามประเมินผลร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ 1 ราย รับผิดชอบพื้นที่จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1 จังหวัด ต่อ 1 เล่ม และทั้งประเทศ 1 เล่ม 3. การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 3.1 ขอบเขตการศึกษา ด้านประชากร เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 47,790 ราย ในพื้นที่รวม 70 จังหวัด มีการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านเนื้อหาด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2555 จำนวน 47,790 ราย สุ่มตัวอย่างจากเกษตรกร ผู้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ฯ โครงการละ 200 ราย รวมตัวอย่างจำนวน 1,000 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ในแต่ละโครงการมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ - ขั้นตอนที่ 1 สุ่มจังหวัด 8 จังหวัด โดยใช้การสุ่มเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด - ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเกษตรกร จากจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างโครงการละ 200 ราย ตามสัดส่วนของประชากรของจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างแบบระบบ (Systematic random Sampling) รวมเกษตรกรที่ตกเป็นตัวอย่าง 5 โครงการรวม 1,000 ราย โครงการ*; จำนวนเกษตรกรที่ผ่านกระบวน การถ่ายทอดความรู้ฯ(ราย); จังหวัด ทั้งหมด; จังหวัด ตัวอย่าง; เกษตรกรตัวอย่าง(ราย). 1. การพัฒนาเกษตรกร; 1,780; 70; 8; 200. 2. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่; 6,000; 70; 8; 200. 3. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน; 6,000; 70; 8; 200. 4. การขยายผลองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน; 32,000; 70; 8; 200. 5. การอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; 1,810; 30; 8; 200. รวม; 47,790; 70; -; 1,000. หมายเหตุ : * ที่มา เอกสารงบประมาณรายจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยจัดทำข้อสั่งชี้แจง ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และนัดหมายเกษตรกรตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง พร้อมเตรียมเอกสารรายงานข้อมูลพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต โดยทีมงานผู้รับผิดชอบ และข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารของหน่วยงาน เช่น ส.ป.ก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าสูงสุด - ต่ำสุด ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 3.6 สรุปการรายงานผล - 3.7 ข้อเสนอแนะ - 3.8 การรายงานความก้าวหน้า กิจกรรม; 2554; 2555. ต.ค; พ.ย; ธ.ค; ม.ค; ก.พ; มี.ค; เมย; พ.ค.; มิ.ย.; ก.ค.; ส.ค.; ก.ย. 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตามและ ประเมินผลโครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน” ระยะที่ 1-4 - ระยะที่ 1 วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 รวม 5 วัน - ระยะที่ 2 วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2555 รวม 5 วัน - ระยะที่ 3 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 รวม 5 วัน - ระยะที่ 4 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 รวม 5 วัน 2. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ 4.2 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - กำหนดกรอบการศึกษา ขอบเขตการศึกษา กำหนดวิธี การศึกษา การสุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ ข้อสั่งชี้แจง และคู่มือการลงรหัส - เก็บรวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - สรุปรายงานผล. หมายเหตุ : แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ผู้บริหารให้ความสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน มีการกำกับดูแล ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ - ได้รับความร่วมมือจากสำนัก/กองต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมงานวิทยากร โดย ดร.ปรีชา อุยตระกูล เป็นอย่างดี |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : สำนักงาน ก.พ.ร. | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : สำนักงาน ก.พ.ร. |  |
| โทรศัพท์ : 0-2356-9941 | โทรศัพท์ : 0-2356-9941 |  |
| คำอธิบาย : - ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ - พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็น ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดำเนินการสำรวจ - ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - สำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้สำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการหลักของส่วนราชการ ไม่เกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ - หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ 1. เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ 2. เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ N/A ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2553; 2554; 2555; 2554; 2555. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ; N/A. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ; 7; N/A; 1; 0.0700. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 แจ้งว่า ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้มีมติเห็นชอบตามที่ส่วนราชการเสนอ โดยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจในงานบริการของส่วนราชการ คือ “การมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)" |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : สำนักงาน ก.พ.ร. | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : สำนักงาน ก.พ.ร. |  |
| โทรศัพท์ : 0-2356-9941 | โทรศัพท์ : 0-2356-9941 |  |
| คำอธิบาย : - ผู้กำหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกำหนดนโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด - พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. - ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย (2) ความพึงพอใจด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ (3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนำเสนอผลให้ทราบ |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ N/A ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2553; 2554; 2555; 2554; 2555. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย; -; -; N/A; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย; 3; N/A; 1; 0.0300. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบายของส่วนราชการ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ |  |
| โทรศัพท์ : 0 2282 8917 | โทรศัพท์ : 0 2282 8917 |  |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ เหตุผล : เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินสำหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. 2; จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน. 3; เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน. 4; จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ. 5; สามารถดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 1; 2; 3; 4; 5. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต; 5; ระดับ 3; 3; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ ระดับคะแนน; การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555. 1; ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเขาสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2; ส.ป.ก. ได้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณ ต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน. 3; ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดทำตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลด ลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน. - ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMISสำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยการส่งข้อมูลให้ศูนย์ต้นทุนและละศูนย์ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วยืนยันความถูกต้องส่งให้ต้นสังกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ส.ป.ก. ได้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชี กลางกำหนด โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 โดยกำหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าศูนย์ต้นทุน โดยใช้เกณฑ์อัตรากำลังตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละศูนย์ต้นทุน จากนั้นปันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละศูนย์ต้นทุนเข้ากิจกรรมย่อย ปันส่วนค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย ปันค่าใช้จ่ายจากผลผลิตย่อยเข้ากิจกรรมหลัก และปันส่วนค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมหลักเข้าผลผลิตหลัก โดยใช้เกณฑ์อัตรากำลังตามโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ - ส.ป.ก. ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัด ทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลจากระบบ GFMIS 2. เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง/กลุ่มต่าง ๆ ใน ส.ป.ก. 3. การอบรมแนวทางการคำนวณและวิธีการใช้โปรแกรมในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และโปรแกรมและคู่มือในการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมบัญชีกลาง |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. เนื่องจาก ส.ป.ก.มิได้ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย จึงต้องใช้เกณฑ์การปันส่วนทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2. การเพิ่ม/ลดกิจกรรมย่อย และกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทำให้การจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปี 2553 และ 2554 และการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไม่สามารถทำได้ทุกกิจกรรม 3. การกำหนดกิจกรรมย่อยไม่สามารถกำหนดได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมทำให้ มีผลกระทบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย รวมทั้งของ สำนัก/กองต่างๆ ที่อาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ตัวขี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อส่วนราชการ เพราะใช้เป็นข้อมูลทางการเงินโดยการนำหลักวิชาการบัญชีต้นทุนมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ และการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดย 1) กรมบัญชีกลางควรให้ความรู้ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ส่วนราชการจัดส่งให้ หากมีการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าการจัดทำนั้นยังไม่ถูกต้อง ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เพื่อทำให้ถูกต้องต่อไป |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต - สำเนาหนังสือนำส่งรายงานตามข้อ 1 - 3 ให้กับกรมบัญชีกลาง ที่ กษ 1201/1414 ลงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 - สำเนาหนังสือนำส่งรายงานตามข้อ 1 - 3 ให้กับสำนักงบประมาณ ที่ กษ 1201/1415 ลงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 - สำเนาหนังสือนำส่งรายงานตามข้อ 1 - 3 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ กษ 1201/1416 ลงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 - สำเนาหนังสือบันทึกข้อความ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1201/ว.76 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 - สำเนาหนังสือบันทึกข้อความ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1201/ว.47 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 8 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ |  |
| โทรศัพท์ : 0 2281 8917 | โทรศัพท์ : 0 2281 8917 |  |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนำแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทำไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555 - การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคำนวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดำเนินงานของส่วนราชการ - เหตุผล : เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการ |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - กำหนดให้สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้รายงานข้อมูล - ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เพื่อจัดทำรายงาน ต่อไป รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; หน่วยวัด; ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2552; 2553; 2554. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน; ระดับ; 80.43; 78.95; 70.70. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 85; 87.50; 90; 92.50; 95. |
| เงื่อนไข : - กำหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 90และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 95 - การคำนวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นำไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล - กรณีส่วนราชการนำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย - ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน; 5; 82.89; 1; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - สำนักงบประมาณมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณการโอนเงิน และโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ทำให้ความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - สำนักงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีข้อจำกัด ไม่สะดวก และคล่องตัว - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดรายจ่ายลงทุนจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งผลให้การเบิกจ่ายต้องล่าช้า และไม่ทันภายในปีงบประมาณ |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากระบบบริหารการเงิน การคลังภาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางวัลวิศาข์ สุวรรรณวัฒนะ | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางดารณี ชนะชนม์ |  |
| โทรศัพท์ : 0 2281 2986 | โทรศัพท์ : 0 2281 8471 |  |
| คำอธิบาย : - เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ - วัดผลสำเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่กำหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป้าหมายความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จฯ ร้อยละ 54.67 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ - ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 37.53 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; แปลง; แผนงาน; ผลงาน; ร้อยละ. - เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน (สอบสวนสิทธิ). 1.1 ที่ดินทำกิน 1.2 ที่ดินชุมชน; แปลง แปลง; 35,000 35,000; 4,792 4,728; 13.69 13.51. - ปลูกไม้เศรษฐกิจ (ขั้นตอนเตรียมพื้นที่); ไร่; 7,500; 4,609; 61.45. - ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 71.81 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; แปลง; แผนงาน; ผลงาน; ร้อยละ. - พัฒนาเกษตรกร - สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ - การพัฒนาธุรกิจชุมชน - ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; ราย ราย ราย ราย ราย; 1,780 6,000 6,200 32,000 1,810; 1,106 4,826 4,294 16,068 1,178; 62.13 80.43 69.26 50.21 65.08. ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2553; 2554; 2555; 2554; 2555. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิต ที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย; -; -; 54.67; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิต ที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย; 5; 54.67; 1; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. กำหนดให้สำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้รายงานข้อมูล 2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล สำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เพื่อจัดทำรายงาน ต่อไป |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนวทางการดำเนินงาน มีการกำกับดูแล ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ 3. ได้รับความร่วมมือจากสำนัก/กองต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมัลลิกา โลหนันทน์ |  |
| โทรศัพท์ : 0 2282 3586 | โทรศัพท์ : 0 2281 0096 |  |
| คำอธิบาย : - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนจากการประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ - ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุนที่สำคัญและมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา การสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีความสามารถสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์การ - การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทางของ ก.พ. (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถใช้แนวทางการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) - การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/หรือสมรรถนะในสายวิชาชีพ (Functional competency) สำหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถกำหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักที่กำหนดเป็นพื้นฐานได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากร เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างชัดเจน และการนำเครื่องมือการประเมินสมรรถนะของ ก.พ. มาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการนำระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้ |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - กำหนดให้กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้รายงานข้อมูล - ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เพื่อจัดทำรายงาน ต่อไป |  |  |
| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; หน่วยวัด; ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2552; 2553; 2554. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร; ระดับ; -; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : การกำหนดสูตรคำนวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ. (เช่น ผลประเมินสมรรถนะเท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 1 คะแนน เป็นต้น) |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมายระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับ 5 ผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จฯ N/A |  |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร; 5; N/A; 1; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - ศึกษา /วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ส.ป.ก. ครั้งที่ 1 ร้อยละ 80.87 - หาแนวทางในการรักษาและเพิ่มคะแนนสมรรถนะเฉลี่ยรวม เช่น การให้ความสำคัญสอดแทรกเนื้อสมรรถนะในเวทีการประชุม สัมมนา และการจัดทำคู่มือ “สมรรถนะของข้าราชการ ส.ป.ก.” |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์การ - ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ผู้บังคับบัญชาขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสมรรถนะตรงตามระดับที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. - ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักในการรักษาระดับ และพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ส.ป.ก. ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาระดับ และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ ส.ป.ก. โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นความรู้ความเข้าใจในการนำสมรรถนะไปใช้ในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาตนเอง |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - บันทึกข้อความที่ กษ 1202.7/07 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 เรื่อง ขอส่งผลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการในสังกัดตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ส.ป.ก. - รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 1/2555 (วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ) - บันทึกข้อความที่ กษ 1201.7/133 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ผู้บริหารเห็นชอบดำเนินการตามแผน) - แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (KPI 10)) |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมชาย สีสม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนิภาพร ซีบังเกิด |  |
| โทรศัพท์ : 0 2280 3872 | โทรศัพท์ : 0 2282 3800 |  |
| คำอธิบาย : - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ - ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) การบริหารลูกค้า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำข้อมูลเข้าผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนำข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ วัดจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูลเชิงประจักษ์ - การประเมินความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้น เรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจำเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - กำหนดให้ศูนย์สารสนเทศ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้รายงานข้อมูล - ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ ส.ป.ก. จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เพื่อจัดทำรายงาน ต่อไป ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; หน่วยวัด; ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2552; 2553; 2554. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ; ระดับ; -; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ - ตัวชี้วัดที่ 11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ - ตัวชี้วัดที่ 11.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ - หมายเหตุ : - ตัวชี้วัด 11.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กำหนดไว้ (สามารถ ตรวจสอบจำนวนผู้ตอบขั้นต่ำของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนำผลการสำรวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (คำนวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสำคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่าง กันมาก ดังนั้นหน่วยงานควรดำเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไข |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมายระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ระดับ5 ผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จฯ N/A |  |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ; 5; N/A; 1; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม GAP 0.3 - มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน - มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล - มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที - มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน - มีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน - มีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา - มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) - มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ - มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล 2. มีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับระบบ |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้บุคลากรเข้าใจระบบและนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : พัฒนา ปรับปรุงให้ระบบมีใช้งานให้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบงานที่ใช้ปฏิบัติงานจริง |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเอนก ธำรงมาศ | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางรัชนี บุญเกิด |  |
| โทรศัพท์ : 0 2282 3801 | โทรศัพท์ : 0 2282 0373 |  |
| คำอธิบาย : - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสำรวจบรรยากาศภายในองค์กร (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) - ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นำ การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการจัดการความรู้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อในการช่วยให้องค์การสามารถดำเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการทำงานภายในให้สูงขึ้น และทำให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การประเมินความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่อง ผู้นำ (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทำงาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - กำหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบริหาร ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้รายงานข้อมูล - ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (1 - 15 ธ.ค. 54) ครั้งที่2 (15 - 30 พ.ย. 55) และรวบรวมผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ตามแผนพัฒนาองค์การ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |  |  |
| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; หน่วยวัด; ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2552; 2553; 2554. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ; ระดับ; -; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : การกำหนดสูตรคำนวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสำรวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำผลการสำรวจครั้งที่ 1 มากำหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 0.3 นอกจากนี้ได้นำผลการสำรวจครั้งที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินบรรยากาศภายในองค์การกำหนดเกณฑ์การประเมิน |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป้าหมายระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ระดับ5 ผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จฯ N/A |  |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ; 5; N/A; 1; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - วิเคราะห์ ผลสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 ผลการสำรวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ค่าเฉลี่ยรวม GAP 0.3 - ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) - จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอผู้บริหารเห็นชอบดำเนินการตามแผน - ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์การ - ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานฯ , หน่วยงานในสังกัด และบุคลากรของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังไม่ครอบคลุม ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ทำให้ขาดงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ด้านปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์การอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยหน่วยงานในสังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน และกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/งบประมาณ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - รายงานผลสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2554 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 1/2555 (วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ) - บันทึกข้อความที่ กษ 1201.7/133 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ผู้บริหารเห็นชอบดำเนินการตามแผน) - แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (3 แผน) - แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (KPI 10) - แผนจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน (KPI 11) - แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (KPI 12) |  |  |