## ต.ค.57
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## พ.ย.57
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ธ.ค.57
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ม.ค.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 มกราคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ก.พ.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## มี.ค.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## เม.ย.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## พ.ค.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## มิ.ย.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ก.ค.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ส.ค.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ก.ย.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## แก้ไขพ.ย.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
3.) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล |  | 1
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล |  | 1
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
|  |  | ผล |  | 1
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
|  |  | ผล | 1
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
|  |  | ผล |  | 1
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
ผล
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
|  |  | ผล | [9 empty] | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
ผล
- กำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่
- การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## ร่าง พ.ย.58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
|  |  | ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย 18 หน่วยงาน
|  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | [16 empty] | เป้าหมาย ร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [7 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | งบประมาณ
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | เป้าหมาย/ปริมาณงาน |  |  | การดำเนินงาน | [15 empty] | แผน/ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน
| รวม | หน่วยนับ |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
2) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร | 5 | ระดับ | แผน | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24
ทรัพยากรบุคคล |  |  | ผล |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  | ผล | 1 | 1
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  | ผล | 1 | 1
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 5
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1 | [7 empty] | 3
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 5 | ระดับ | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | ผล | 1 | 1
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [10 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## รายละเอียดการดำเนินงาน พ.ย. - ธ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูลสะสม พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร |  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการ
ผลผลิต:อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 5 | [5 empty] | ตัวชี้วัด | [5 empty] | เป้าหมาย
อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร |  |  |  | จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยการ
กิจกรรม | งบประมาณ |  | หน่วยนับ | การดำเนินงาน | [12 empty] | แผน /ผลสะสม |  | แผน/ผลสะสม
|  | ปริมาณ |  | แผน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | ถึงเดือนปัจจุบัน |  | 12 เดือน
|  | งาน |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ
3.) การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. |  | 5 | ระดับ | แผน | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | 5
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล |  |  |  | ผล |  | 1
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ |  | 5 | ระดับ | แผน | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | 5
ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่และร่วมดำเนินการตามคำรับรอง |  |  |  | ผล |  | 1
การปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.
- การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ |  | 5 | ระดับ | แผน | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | 5
|  |  |  | ผล |  | 1
- สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ |  | 5 | ระดับ | แผน | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
ผล
- ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ |  | 5 | ระดับ | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
|  |  |  | ผล |  | 1
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ |  | 5 | ระดับ | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
|  |  |  | ผล |  | 1
- การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) |  | 5 | ระดับ | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
ผล
- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน |  | 5 | ระดับ | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
ผล
- กำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่ |  | 5 | ระดับ | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
ผล
- การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ |  | 5 | ระดับ | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5
ผล
หมายเหตุ : ระบุ |  | ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ : | [8 empty] | ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ;

## กรอบตัวชี้วัด
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561
..............ใส่ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง.................................
รายละเอียดตัวชี้วัด | ร้อยละ | งบประมาณ |  | หน่วยนับ | เป้าหมายการดำเนินงาน
|  |  | ปริมาณ |  |  | 2560 |  |  | 2561
|  |  | งาน |  | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
ตัวชี้วัดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ตัวชี้วัดกลางของสำนัก | 60
1....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
2....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
3....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
...................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
ตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ | 40
1....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
2....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
....................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
...................... | ......... | ......... | ......... | ......... | ต.ค. - มี.ค.
หมายเหตุ : ทุกคนควรกำหนดให้มีอย่างน้อย 5 ตัวชี้วัด และกำหนดตัวชี้วัดรวมคะแนนให้ครบร้อยละ 100

## แผนปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561
..............ใส่ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง.................................
| ปริมาณ | หน่วย |  | การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน | งาน | นับ | แผน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2
|  |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
1. ...................................................... | ....... | ........ | แผน
ผล
ระดับ 1 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 2 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 3 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 4 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 5 หมายถึง ..............................................................
2. ...................................................... | ....... | ........ | แผน
ผล
ระดับ 1 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 2 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 3 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 4 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 5 หมายถึง ..............................................................
3. ...................................................... | ....... | ........ | แผน
ผล
ระดับ 1 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 2 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 3 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 4 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 5 หมายถึง ..............................................................
4. ...................................................... | ....... | ........ | แผน
ผล
ระดับ 1 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 2 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 3 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 4 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 5 หมายถึง ..............................................................
5. ...................................................... | ....... | ........ | แผน
ผล
ระดับ 1 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 2 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 3 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 4 หมายถึง ..............................................................
ระดับ 5 หมายถึง ..............................................................