(ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. ร้อยละของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย | ร้อยละ | 5 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | มติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาส 4 ร้อยละ 96 |
| 2. ร้อยละของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย | ร้อยละ | 5 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | มติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาส 4 ร้อยละ 88 |
| 3. ระดับความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ระดับ | 20 | ขออนุมัติโครงการติดตามประเมินผลโครงการฯ | กำหนดแผนการติดตามประเมินผลโครงการ | ติดตามประเมินผลโครงการทั้งระหว่างและหลังเสร็จสิ้นโครงการ | 1.สรุปรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายพื้นที่เป็นรูปเล่มพร้อมทิศทางการพัฒนาในปีต่อไป 2.รายงานให้กระทรวงฯ ทราบ | เผยแพร่ผลรายงานทาง เว็บไซต์ ส.ป.ก. |  |
| 4. ระดับความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระดับ | 10 | ขออนุมัติโครงการติดตามประเมินผลโครงการฯ | กำหนดแผนการติดตามประเมินผลโครงการ | ติดตามประเมินผลโครงการทั้งระหว่างและหลังเสร็จสิ้นโครงการ | 1.สรุปรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายพื้นที่เป็นรูปเล่มพร้อมทิศทางการพัฒนาในปีต่อไป 2.รายงานให้กระทรวงฯ ทราบ | เผยแพร่ผลรายงานทาง เว็บไซต์ ส.ป.ก. |  |
| 5. ระดับความสำเร็จของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระดับ | 10 | ขออนุมัติโครงการติดตามประเมินผลโครงการฯ | กำหนดแผนการติดตามประเมินผลโครงการ | ติดตามประเมินผลโครงการทั้งระหว่างและหลังเสร็จสิ้นโครงการ | 1.สรุปรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายพื้นที่เป็นรูปเล่มพร้อมทิศทางการพัฒนา ในปีต่อไป 2.รายงานให้กระทรวงฯ ทราบ | เผยแพร่ผลรายงานทาง เว็บไซต์ ส.ป.ก. |  |
| 6. ระดับความสำเร็จโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) | ระดับ | 10 | ขออนุมัติโครงการติดตามประเมินผลโครงการฯ | กำหนดแผนการติดตามประเมินผลโครงการ | ติดตามประเมินผลโครงการทั้งระหว่างและหลังเสร็จสิ้นโครงการ | 1.สรุปรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายพื้นที่เป็นรูปเล่มพร้อมทิศทางการพัฒนาในปีต่อไป 2.รายงานให้กระทรวงฯ ทราบ | เผยแพร่ผลรายงานทาง เว็บไซต์ ส.ป.ก. |  |
| 7. ระดับความสำเร็จของการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (4 ครั้ง) | ระดับ | 10 | วางแผนการจัดนิทรรศการและประเมินผลจำนวน 1 ครั้ง | วางแผนการจัดนิทรรศการและประเมินผลจำนวน 2 ครั้ง | วางแผนการจัดนิทรรศการและประเมินผลจำนวน 3 ครั้ง | วางแผนการจัดนิทรรศการและประเมินผลจำนวน 4 ครั้ง | สรุปองค์ความรู้การจัดนิทรรศการพร้อมเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ ส.ป.ก. |  |
| 8. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 10 | ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Working Team (ทุกหมวด ที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) | ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายหมวด รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (ทุกหมวด ที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) | 1. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ให้ ฝ่ายเลขานุการหมวด (ทุกหมวด ที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) 2. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ แต่ละหมวดที่รับผิดชอบ ส่งผลความก้าวหน้าการดำเนินการ รอบ 9 เดือน ให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 | 1. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ให้ ฝ่ายเลขานุการหมวด (ทุกหมวดที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) 2. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ แต่ละหมวดที่รับผิดชอบ ส่งผลความก้าวหน้าการดำเนินการรอบ 12 เดือน ให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 | คณะทำงานฯ แต่ละหมวดที่รับผิดชอบเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านเว็บไซต์ ส.ป.ก. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 |  |
| 9. ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 10 | สร้างการรับรู้และดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตามแบบรายงาน IC 1 – IC 5 ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า | เข้าร่วมประชุม คณะทำงานจัดวาง ระบบการควบคุมภายในฯและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน (เดือนมิถุนายน 2561) | สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (ภายใน 15 กันยายน 2561) | สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ เลขาธิการ ส.ป.ก. เห็นชอบ (ภายใน 20 กันยายน 2561) | เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |  |
| 10. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ระดับ | 10 | วิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงานที่จำเป็นและตอบสนองพันธกิจขององค์กรทุกกระบวนงาน | จัดทำกระบวนงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติและวัดผลได้ | ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนงาน พร้อมระบบติดตามที่กำหนดไว้ | สรุปประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนงานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการหรืองานตามนโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ | สร้างการรับรู้ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนกระบวนงานในการสรุปผลงานประจำปี |  |