(ร่าง)

แผนการจัดการความรู้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ (Objective) | ตัวชี้วัด (KPI) | เป้าหมายของตัวชี้วัด | องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ |
| 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | บริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ | เชิงปริมาณ - จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน - จำนวนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน เชิงคุณภาพ - ร้อยละเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 63,000 ราย 4,800,000 ไร่ ร้อยละ 95 | (สจก./สผส./สกม.) |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น | เชิงปริมาณ - จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เชิงคุณภาพ - ร้อยละเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ | 20,330 ราย ร้อยละ 60 | (สพท.) |
| 3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน | พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด | เชิงปริมาณ - จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพ - จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา เชิงคุณภาพ - ร้อยละของพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ - ร้อยละของพื้นที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนสู่วนเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง - ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์ | 2,013 ราย 50 แห่ง ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 | (สพป.) |
| 4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | - ร้อยละของการให้สินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมาย |  | (สบท.) |

| การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |
| องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ |  |  |
| แผนการจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สจก./สผส./สกม.) |  |
| ความรู้แผนที่ 1 | องค์ความรู้ที่จำเป็น : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | ตัวชี้วัดที่เลือกใช้วัดการทำ KM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| แผนการจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (สพท.) |  |
| ความรู้แผนที่ 2 | องค์ความรู้ที่จำเป็น : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | ตัวชี้วัดที่เลือกใช้วัดการทำ KM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| แผนการจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (สพป.) |  |
| ความรู้แผนที่ 3 | องค์ความรู้ที่จำเป็น : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | ตัวชี้วัดที่เลือกใช้วัดการทำ KM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| แผนการจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สบท.) |  |
| ความรู้แผนที่ 4 | องค์ความรู้ที่จำเป็น : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | ตัวชี้วัดที่เลือกใช้วัดการทำ KM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………… (นายรัตนะ สวามีชัย) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………… (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1

ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สจก./สผส./สกม.)

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ...........................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด (KPI) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

เป้าหมายของตัวชี้วัด : .............................................................................................................................................................................................................................................

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หลักฐานอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบ่งชี้ความรู้ - ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง/เทียบเท่า) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ | ภายใน 15 มิ.ย. 61 | จำนวนสมาชิก KM Team ที่เข้าร่วมประชุม |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | KM Team | สจก./สผส./สกม. |  |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น (โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากแหล่งอื่น) | ภายใน 20 มิ.ย. 61 | จำนวนความรู้ ที่รวบรวมได้ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สจก./สผส./สกม. |  |
| 3. | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - แบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้ และจัดให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ | ภายใน ก.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการจัดระบบ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สจก./สผส./สกม. |  |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานสากล | ภายใน ก.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการปรับ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สจก./สผส./สกม. |  |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ - การปรับปรุงและนำความรู้ไปเผยแพร่ (ลงเว็บไซต์ ส.ป.ก.) | ภายใน ต้นเดือน ส.ค.61 | จำนวนความรู้ ที่ได้นำไปเผยแพร่ |  | จำนวน......เรื่อง | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ | สจก./สผส./สกม.) |  |
| 6. | การแลกเปลี่ยนความรู้ - แบ่งปันความรู้ที่มีให้บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป - การประเมินความพึงพอใจ | ภายใน กลางเดือน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการแบ่งปัน |  | จำนวน......เรื่อง | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | สจก./สผส./สกม. | - ผลการสำรวจ ความพึงพอใจ |
| 7. | การเรียนรู้ - บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ | ภายใน ส.ค. 61 | ร้อยละของจำนวนบุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ........ | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | สจก./สผส./สกม. |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………… (นายรัตนะ สวามีชัย) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………… (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |  |  |  |  |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2

ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  (สพท.)

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ...........................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด (KPI) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

เป้าหมายของตัวชี้วัด : .............................................................................................................................................................................................................................................

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หลักฐานอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบ่งชี้ความรู้ - ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง/เทียบเท่า) | ภายใน 10 มิ.ย. 61 | จำนวนสมาชิก KM Team ที่เข้าร่วมประชุม |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | KM Team | สพท. |  |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น (โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากแหล่งอื่น) | ภายใน 20 มิ.ย. 61 | จำนวนความรู้ ที่รวบรวมได้ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สพท. |  |
| 3. | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - แบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้ และจัดให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ | ภายใน ก.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการจัดระบบ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สพท. |  |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานสากล | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการปรับ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สพท. |  |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ - การปรับปรุงและนำความรู้ไปเผยแพร่ (ลงเว็บไซต์ ส.ป.ก.) | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้นำไปเผยแพร่ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ และผู้สนใจ | สพท. |  |
| 6. | การแลกเปลี่ยนความรู้ - แบ่งปันความรู้ที่มีให้บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการแบ่งปัน |  | จำนวน......เรื่อง | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | สพท. |  |
| 7. | การเรียนรู้ - บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ | ภายใน ส.ค. 61 | ร้อยละของจำนวนบุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ........ | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | สพท. |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………… (นายรัตนะ สวามีชัย) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………… (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |  |  |  |  |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3

ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  (สพป.)

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ...........................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด (KPI) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

เป้าหมายของตัวชี้วัด : .............................................................................................................................................................................................................................................

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หลักฐานอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบ่งชี้ความรู้ - ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง/เทียบเท่า) | ภายใน 10 มิ.ย. 61 | จำนวนสมาชิก KM Team ที่เข้าร่วมประชุม |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | KM Team | สพป. |  |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น (โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากแหล่งอื่น) | ภายใน 20 มิ.ย. 61 | จำนวนความรู้ ที่รวบรวมได้ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สพป. |  |
| 3. | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - แบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้ และจัดให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ | ภายใน ก.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการจัดระบบ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สพป. |  |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานสากล | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการปรับ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | สพป. |  |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ - การปรับปรุงและนำความรู้ไปเผยแพร่ (ลงเว็บไซต์ ส.ป.ก.) | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้นำไปเผยแพร่ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ และผู้สนใจ | สพป. |  |
| 6. | การแลกเปลี่ยนความรู้ - แบ่งปันความรู้ที่มีให้บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการแบ่งปัน |  | จำนวน......เรื่อง | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | สพป. |  |
| 7. | การเรียนรู้ - บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ | ภายใน ส.ค. 61 | ร้อยละของจำนวนบุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ........ | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | สพป. |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………… (นายรัตนะ สวามีชัย) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………… (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |  |  |  |  |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4

ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สบท.)

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ...........................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด (KPI) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

เป้าหมายของตัวชี้วัด : .............................................................................................................................................................................................................................................

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หลักฐานอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบ่งชี้ความรู้ - ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง/เทียบเท่า) | ภายใน 10 มิ.ย. 61 | จำนวนสมาชิก KM Team ที่เข้าร่วมประชุม |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | KM Team | (สบท.) |  |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น (โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากแหล่งอื่น) | ภายใน 20 มิ.ย. 61 | จำนวนความรู้ ที่รวบรวมได้ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | (สบท.) |  |
| 3. | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - แบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้ และจัดให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ | ภายใน ก.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการจัดระบบ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | (สบท.) |  |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานสากล | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการปรับ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ | (สบท.) |  |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ - การปรับปรุงและนำความรู้ไปเผยแพร่ (ลงเว็บไซต์ ส.ป.ก.) | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้นำไปเผยแพร่ |  | จำนวน......เรื่อง | KM Team ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ และผู้สนใจ | (สบท.) |  |
| 6. | การแลกเปลี่ยนความรู้ - แบ่งปันความรู้ที่มีให้บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | ภายใน ส.ค. 61 | จำนวนความรู้ ที่ได้รับการแบ่งปัน |  | จำนวน......เรื่อง | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | (สบท.) |  |
| 7. | การเรียนรู้ - บุคลากร/ผู้เกี่ยข้อง/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ | ภายใน ส.ค. 61 | ร้อยละของจำนวนบุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ........ | บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้/ผู้สนใจ/บุคคลทั่วไป | (สบท.) |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………… (นายรัตนะ สวามีชัย) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………… (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |  |  |  |  |