การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
………………………………

ประเด็นสำคัญที่ให้ส่วนราชการจัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

- ปรับระเบียบภายในของส่วนราชการ ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายในกรม หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- พัฒนาจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านการจัดที่ดิน และด้านเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

- ถ่ายโอนภารกิจด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดูแลรักษา แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)

| ประเด็น | วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี | เป้าหมายหรือผลลัพธ์ | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| (1) ปรับระเบียบภายในของ ส่วนราชการ ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายในกรม หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา ใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น | ปี 62 1. ดำเนินการจัดทำวัฒนธรรมองค์กร 1) ดำเนินการออกแบบสอบถาม “การสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน” ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 3) สรุปวัฒนธรรมองค์กรและประกาศใช้ | - บุคลากรยึดถือค่านิยมหลักและประพฤติปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการปฏิบัติ งานตามวัฒนธรรมองค์กร และการทำงานมีประสิทธิภาพที่ดี มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน | ประกาศวัฒนธรรมองค์กร 1 ฉบับ |  |  | กกจ. กพร. สวผ. |
|  | ปี 62 - 64 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561-2565 โดยในปี 2562 มีแผนดำเนินงาน ดังนี้ 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส.ป.ก. ให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส.ป.ก. ให้มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | บุคลากร ส.ป.ก. ได้รับการพัฒนาจนมีสมรรถนะสูง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส.ป.ก. ได้มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ร้อยละ 40 ร้อยละ 20 | ร้อยละ 60 ร้อยละ 20 | ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 | สพท. |
|  | ปี 62 - 64 3. การจัดทำไฟล์ ก.พ.7 เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 1) ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน 2) สแกนเอกสาร ก.พ.7 ของข้าราชการเกษียณอายุราชการ/ ลาออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3) รวบรวมและจัดเก็บไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ | - เอกสาร ก.พ.7 ของข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ได้รับการจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และมีการสำรองข้อมูลจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กกจ. |
|  | ปี 62 - 64 4. นำเทคโนโลยีโครงข่ายการ รังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้เพื่อให้รูปแปลงดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานระดับสากล 1) คัดเลือกพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Thailand And RTK GNSS Network) 2) จัดทำแผนงานและงบประมาณ 3) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (คู่มือ) ให้สอดคล้องกับระเบียบ ส.ป.ก. 4) จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้เข้าใจอย่างชัดเจน 5) จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินเชิงเลข (ALRO MAP) ตามมาตรฐานการรังวัดแปลงที่ดินระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์6) รายงานผลงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อนำไปปรับแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป | 1. เพื่อการบริหารจัดการแปลงที่ดินขอบเขตภายนอกก่อน แล้วค่อยจัดการแปลงที่ดินภายในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อรองรับเส้นแนวเขตแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) 3. เพื่อจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเชิงเลข (ALRO MAP) ของ ส.ป.ก. ที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน กับ กรมที่ดิน (RKT Network) 4. เพื่อจัดทำข้อมูลแปงที่ดินให้เกษตรกรได้ทราบผ่าน QR Code เช่น ค่าพิกัดหลักเขตแปลงที่ดินตรงตามจริงในภูมิประเทศ หรือทราบแผนที่แปลงที่ดินว่าอยู่ในเขตหรือนอกเขตปฏิรูปที่ดิน 5. เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐใด เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบและรักษาสิทธิ์ของตนอย่างถูกต้องชัดเจน | 1. ส.ป.ก.ได้แผนที่รูปแปลงที่ดินเชิงเลข (ALRO MAP) เป็นระบบมาตรฐาน สากล 2. เกษตรกรได้รับข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน ผ่านทางระบบ QR Code 3. เกษตรกรทราบแปลงที่ดินของตน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐใด ผ่านทางระบบ QR Code 4. ส.ป.ก.ตรวจการทับซ้อนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างถูกต้อง 5. หน่วยงานของรัฐได้ใช้ข้อมูลและแผนที่รูปแปลงที่ดินแบบบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของประเทศไทยเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันเป็น Big Data แผนที่ ALRO MAP ของ ส.ป.ก. และต้องเชื่อมโยงกับแผนที่แปลงโฉนดที่ดิน (กรมที่ดิน) 2. เกษตรกรสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเกี่ยวกับแปลงที่ดินได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินใดได้บ้าง 3. เกษตรกรใช้ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน ที่มีความถูกต้องแม่นยำในเรื่องของตำแหน่งและเวลา ในแบบพัฒนาการเกษตรแบบอัจฉริยะ | 1. แผนที่แปลงที่ดินและข้อมูลที่ดินชัดเจนในทุกด้าน มีการวางระบบครบถ้วน ซึ่งป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2. สามารถตรวจสอบการถือครองที่ดินระหว่างหน่วยงาน ป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน | สผส. |
|  | ปี 62 5. การพิจารณายกร่างกฎหมาย 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และ ยกร่างกฎหมาย 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ใต้บังคับกฎหมาย (Focus group) 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ 4) นำเสนอการพิจารณาของ คปก. 5) รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 6) เสนอร่างกฎหมายไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 8) ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 9) เสนอสภานิติบัญญัติ พิจารณาเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 10) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา | เพื่อพิจารณายกร่างกฎหมายให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1. เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (แผน 5 ปี) 2. เพื่อแก้ไข/ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (ร่างผ่านการพิจารณาของ ครม. และอยู่ระหว่าง สคก.ดำเนินการ) | 2 ฉบับ |  |  | สกม. |
|  | 6. การพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุง ยกร่างระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย (Focus Group) 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ 4) นำเสนอให้ คปก. พิจารณา 5) นำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม หรือเห็นชอบ (กรณีกฎกระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน) 6) ประกาศใช้เป็นการทั่วไป | เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอน และการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า หรือเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 3. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 4. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 5. มติ คปก. ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2544 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโอน และการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ 6. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดชนิด จำนวน และเงื่อนไขเพื่อการเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ใหญ่ ตามความในมาตรา 30 (2) แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 | 6 ฉบับ |  |  | สกม. |
|  | 7. การพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง (เกี่ยวข้องกับสำนักอื่นใน ส.ป.ก.) 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุงยกร่างระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย (Focus Group) 3) นำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4) นำเสนอให้ คปก. พิจารณา 5) นำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม หรือเห็นชอบ (กรณีกฎกระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน และกรณีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักกองทุน (ต้องให้รัฐมนตรี 3 กระทรวงพิจารณาเห็นชอบและลงนาม) 6) ประกาศใช้เป็นการทั่วไป | เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554 2. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2540 3. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 | 3 ฉบับ |  |  | สกม. |
|  | ปี 64 8. การพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงยกร่างระเบียบ (แผนปี 2564) 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุง ยกร่างระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย (Focus Group) 3) นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4) นำเสนอให้ คปก. พิจารณา 5) นำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม หรือเห็นชอบ กรณีกฎกระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 6) ประกาศใช้เป็นการทั่วไป | เพื่อแก้ไขปรับปรุงยกร่างระเบียบ แผนปี 2564 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 2. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2533 3. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2543 4. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2556 5. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการเช่า การเข้าทำประโยชน์ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการเช่า การเข้าทำประโยชน์ ตามระเบียบ คปก.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหา ริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับ ที่ 3) 7. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 |  |  | 8 ฉบับ | สกม. |
|  | ปี 62-64 9. การดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน 5 Smart (Place Smart Data Smart Officer Smart Quality Smart Service) 1) ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บ ข้อมูลการให้บริการและจัดลำดับความสำคัญ 2) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัดทราบ และดำเนินการ 3) สำรวจพื้นที่ และออกแบบพื้นที่ที่ปรับปรุงศูนย์บริการ 4) จัดทำ TOR เพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5) ขออนุมัติโครงการ 6) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 7) ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการของบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา 8) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน 5 S | ผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน ได้รับการบริการที่ประหยัดเวลาสอดคล้องกับนโยบาย One stop service โดยได้รับความพึงพอใจในด้าน สถานที่ ข้อมูล เจ้าหน้าที่ คุณภาพ และการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว | มีศูนย์บริการประชาชน 5 S 16 จังหวัด | มีศูนย์บริการประชาชน 5 S 27 จังหวัด | มีศูนย์บริการประชาชน 5 S 29 จังหวัด | สพป. ส.ป.ก.จังหวัด |
|  | ปี 62-64 10. จัดทำการพัฒนาระบบ สินเชื่อเงิน ระบบค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ กองทุนการปฏิรูปที่ดิน (e - Service and Workflow) ให้มีประสิทธิภาพ 1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบปรับปรุงระบบเดิม และเพิ่มเติมระบบใหม่ 2) จัดทำ TOR เพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ขออนุมัติโครงการ 4) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 5) ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการของบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา | ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านระบบสินเชื่อ ค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อกองทุนการปฏิรูปที่ดิน มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภูมิภาค และพร้อมใช้งานตลอดเวลา | ระบบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพ | ระบบค่าเช่าที่ดิน (กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ที่มีประสิทธิภาพ | ระบบค่าเช่าซื้อที่ดิน (กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ที่มีประสิทธิภาพ | สบท. |

| ประเด็น | วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| 2. จัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านการจัดที่ดิน และด้านเกษตรกรรม | - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63 1) จัดทำแผนการลงทุนพัฒนาด้าน 1. Hardware 2. Solfware | - เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | - แผนการลงทุนพัฒนาด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ |  | ศทส. |
|  | - ด้านข้อมูล ปี 62 1) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก สำนัก/กอง พร้อมทั้งแยกประเภทของข้อมูล 2) กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูลของ ส.ป.ก. ให้เป็นรูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ 3) การปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่าน Web Map Service 3.1) ออกแบบโครงสร้างและจัดการฐานข้อมูลแผนที่ 3.2) ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขปรับปรุงข้อมูล 3.3) เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่านระบบ Web Map Service | - เพื่อให้สามารถแยกประเภทของข้อมูลภายในหน่วยงาน - มีแผนเพื่อใช้จัดการข้อมูลและนำข้อมูลที่บริหารจัดการแล้วบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันมาทำการเชื่อมโยง - เพื่อให้มีการบูรณาการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่เชิงเลขระหว่างหน่วยงาน | - ข้อมูลที่ได้มีการแยกประเภทข้อมูล -แผนการจัดการข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องได้ -ระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่กับหน่วยงานภายนอก |  |  | ศทส. |
|  | - ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ปี 62 - การเชื่อมโยงข้อมูลภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 การเชื่อมโยงข้อมูลของ ส.ป.ก. 1.1 จัดทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลขและฐานข้อมูลการจัดที่ดิน 1) นำฐานข้อมูลจัดที่ดินและฐานข้อมูลแผนที่มาทำการเชื่อมโยงกัน 2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลในแต่ละแปลง ประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบ 3) สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดที่ดินให้ถูกต้อง ปี 63 1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบจัดที่ดินออนไลน์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอก ปี 64 1.3 ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน 1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการข้อมูล 2) ดำเนินการพัฒนาระบบฯ และเชื่อมโยงข้อมูล 1.4 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน 1.5 การปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน และระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่าน Web Service 1) ศึกษา วิเคราะห์ระบบ และความต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลใหม่ ๆ ที่พร้อมสำหรับเชื่อมโยงกับระบบ 2) ปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลใหม่ ๆ ของ ส.ป.ก. ที่พัฒนาขึ้นมา 2. การเชื่อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1) ศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลต่าง ๆ และประสานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล 2) ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเชื่อมโยงข้อมูล 3) ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล - การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ฐานข้อมูลภายนอก ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ 1) ศึกษา วิเคราะห์ระบบ และความต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลใหม่ ๆ ที่พร้อมสำหรับเชื่อมโยงกับระบบ 2) ปรับปรุงระบบมีช่องทางสำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก | - เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนที่และฐานข้อมูลการจัดที่ดินที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - เพื่อให้ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านข้อมูลร่วมกันในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อสืบค้นข้อมูลแปลงที่ดินและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน - เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและสืบค้นผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Big Data ที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกและรวดเร็ว | - ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้องตรงกัน | - ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับหน่วยงานภายนอก | - ระบบการเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน - ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน 1 ระบบ - ระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ 1 ระบบ - ช่องทางสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ช่องทางสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก | ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. |
|  | - ด้านการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ปี 64 1) นำข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ ส.ป.ก. | - นำข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปใช้ในการสนับสนุนงานของ ส.ป.ก. |  |  | - ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ศทส. |

| ประเด็น | วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี | เป้าหมายหรือผลลัพธ์ | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| (3) ถ่ายโอนภารกิจด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน (ดำเนินการตามแผนขั้นตอนและการปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2) | การถ่ายโอนภารกิจด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1) รวบรวมผลงานการก่อสร้างตามแผนงบลงทุนและงบเหลือจ่ายประจำปี 2) ตรวจสอบคัดแยกจังหวัดและกิจกรรมการก่อสร้าง 3) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงในการก่อสร้าง 4) ตรวจสอบระดับชั้นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งที่รับมอบ 5) จัดทำเอกสารการส่งมอบพร้อมสำเนาเสนอเลขาธิการ ลงนามในเอกสารส่งมอบ 6) จัดส่งเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) รวบรวมหนังสือตอบรับ ทำบันทึกและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจัดเก็บ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) ของแต่ละพื้นที่ ที่มีโครงการก่อสร้าง ได้รับมอบโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ไว้ในความดูแล เพื่อการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป ซึ่งเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ 10 แห่ง - ปรับปรุงแหล่งน้ำ 12 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 2 แห่ง | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ 40 แห่ง - ปรับปรุงแหล่งน้ำ 15 แห่ง - ฝาย 8 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 13 แห่ง | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ 50 แห่ง - ปรับปรุงแหล่งน้ำ 20 แห่ง - ฝาย 10 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 15 แห่ง | สพป. |