แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรมที่เลือก  การเพิ่มประสิทธิภาพแผนงานจัดที่ดิน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงสูงสุด | ความเสี่ยงที่พบ | กิจกรรมการควบคุม | รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน | เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ 9 เดือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) จัดทำแผนงานจัดที่ดินทำกิน (20 คะแนน) | - ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน | - จัดทำแผนงานตามแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพแผนงานจัดที่ดิน มติที่ประชุม คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. (วันที่ 4 มีนาคม 2562) - ให้ สจก. รายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพ ของแผนฯ ให้คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ทราบ |  |  |
| (3) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของแผนงานจัดที่ดิน (16 คะแนน) | - พื้นที่ดำเนินการน้อยลง งานยากขึ้น และทรัพยากรในการปฏิบัติงานจำกัดมาก | - ปรับเพิ่มราคางานสำรวจรังวัด - สนับสนุนงบประมาณจ้างเหมาบริการ |  |  |