แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน

สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

กิจกรรมที่เลือก  การสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงสูงสุด | ความเสี่ยงที่พบ | กิจกรรมการควบคุม | รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน | เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ 9 เดือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) จัดเตรียมงบประมาณ , เครื่องมือสำรวจ และอัตราเจ้าหน้าที่ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานภาคสนาม (16 คะแนน) | - งบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญงานเฉพาะด้านช่างสำรวจ ทั้งนี้เพราะ ส.ป.ก. มีการจ้างงานเป็นระยะสั้นๆ | - บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ การจัดหาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การอบรมให้ความรู้ การทำงาน ด้านเอกสาร/หนังสือราชการ |  |  |