การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
………………………………

ประเด็นสำคัญที่ให้ส่วนราชการจัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

- ปรับระเบียบภายในของส่วนราชการ ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายในกรม หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- พัฒนาจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านการจัดที่ดิน และด้านเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

- ถ่ายโอนภารกิจด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดูแลรักษา แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)

| ประเด็น | วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี | เป้าหมายหรือผลลัพธ์ | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| (1) ปรับระเบียบภายในของ ส่วนราชการ ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายในกรม หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา ใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น | ปี 62-64 1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดทำคู่มือวัฒนธรรมองค์กร ส.ป.ก. | ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือวัฒนธรรมองค์กร ส.ป.ก. | ร้อยละ 50 |  |  | กกจ. สพท. สวผ. สบก. |
|  | 2) ส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร | ร้อยละของบุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 |  |
|  | หมายเหตุ ส.ป.ก. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำคู่มือวัฒนธรรมองค์กร ส.ป.ก. ได้กำหนดให้มีโครงการจัดทำคู่มือวัฒนธรรมองค์กรของ ส.ป.ก. และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธณรมองค์ ได้กำหนดให้มีโครงการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร |  |  |  |  |  |
|  | ปี 62 - 64 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561-2565 โดยในปี 2562 มีแผนดำเนินงาน ดังนี้ 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส.ป.ก. ให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ | ร้อยละบุคลากร ส.ป.ก. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการ ส.ป.ก. | ร้อยละ 40 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 80 | สพท. กกจ. |
|  | 2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส.ป.ก. ให้มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ร้อยละของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส.ป.ก. ได้รับการฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 |  |
|  | หมายเหตุ ส.ป.ก. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น Smart Officer ดังนี้ 1. ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ภาษา 2. ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม 3. จิตอาสา บริการ 4. ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 5. ทำงานเป็นทีม 6. เก่งคิด เก่งปฏิบัติ 7. ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติได้ |  |  |  |  |  |
|  | ปี 62 - 64 3. การจัดทำไฟล์ ก.พ.7 เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 1) ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน 2) สแกนเอกสาร ก.พ.7 ของข้าราชการเกษียณอายุราชการ/ ลาออกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3) รวบรวมและจัดเก็บไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ | - เอกสาร ก.พ.7 ของข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ได้รับการจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็ก ทรอนิกส์ทั้งหมด และมีการสำรองข้อมูลจากแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ไฟล์ ก.พ.7 แบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กกจ. |
|  | ปี 62 - 64 4. นำเทคโนโลยีโครงข่ายการ รังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้เพื่อให้รูปแปลงดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานระดับสากล 1) คัดเลือกพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ของประเทศไทย (Thailand And RTK GNSS Network) 2) จัดทำแผนงานและงบประมาณ 3) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (คู่มือ) ให้สอดคล้องกับระเบียบ ส.ป.ก. 4) จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้เข้าใจอย่างชัดเจน 5) จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินเชิงเลข (ALRO MAP) ตามมาตรฐานการรังวัดแปลงที่ดินระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์6) รายงานผลงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อนำไปปรับแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป | 1. เพื่อการบริหารจัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินขอบเขตภายนอกตามแนวเส้น One map ก่อน แล้วค่อยจัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินภายในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อรองรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) 3. เพื่อจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเชิงเลข (ALRO MAP) ของ ส.ป.ก. ที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันกับ กรมที่ดิน (RKT Network) 4. เพื่อจัดทำข้อมูลแปงที่ดินให้เกษตรกรได้ทราบผ่าน ระบบ QR Code เช่น ค่าพิกัดหลักเขตแปลงที่ดินตรงตามจริงในภูมิประเทศ หรือทราบแผนที่แปลงที่ดินว่าอยู่ในเขตหรือนอกเขตปฏิรูปที่ดิน 5. เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบว่าแปลงที่ดินของตนอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐใด ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรทราบสิทธิ์และหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องชัดเจน 6. ส.ป.ก. ตรวจสอบการทับซ้อนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างถูกต้อง 7. หน่วยงานของรัฐได้ใช้ข้อมูลและแผนที่รูปแปลงที่ดิน แบบบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 8. ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของประเทศไทยจะเชื่อมต่อประสานเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมที่จะจัดทำเป็น Big Data เช่น แผนที่ ALRO MAP ของ ส.ป.ก. เขื่อมโยงกับแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดิน ของกรมที่ดิน 9. เกษตรกรใช้ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นยำในเรื่องของตำแหน่งและเวลา สามารถใช้พัฒนาปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมแรงงานเป็นการเกษตรกรรมแบบอัจฉริยะ พึ่งพาเทคโนโลยี 10. ข้อมูลแปลงที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน มีความชัดเจนในทุกด้าน ทุกมิติ เพื่อการวางระบบอย่างครบถ้วน รอบด้าน เพื่อประโยชน์ของรัฐ เช่น จะช่อยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ One Map | แผนที่รูปแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เนื้อที่ประมาณ 260,000 ไร่ หรือประมาณ 20,800 แปลง/ราย | แผนที่รูปแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เนื้อที่ประมาณ 1,000,000 ไร่ หรือประมาณ 80,000 แปลง/ราย | แผนที่รูปแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เนื้อที่ประมาณ 1,000,000 ไร่ หรือประมาณ 80,000 แปลง/ราย | สผส. ศทส. |
|  | 5. พิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุง ยกร่างระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ใต้บังคับกฎหมาย (Focus group) 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ | เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอน และการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า หรือเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 3. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 4. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 5. ความเห็นคณะกรรมกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินตาม พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2518 6. มติ คปก. ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2544 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโอน และการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ 7. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดชนิด จำนวน และเงื่อนไขเพื่อการเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ใหญ่ ตามความในมาตรา 30 (2) แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 | 7 ฉบับ |  |  | สกม. |
|  | 6. การพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และ กฎกระทรวง (เกี่ยวข้องกับสำนักอื่นใน ส.ป.ก.) 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุง ยกร่างระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 2) หารือร่วมกันระหว่างสำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความเห็นที่ตรงกัน 3) นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ พิจารณาให้ความเห็น | เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ 1. ร่างข้อบังคับพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....... 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554 3. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2550 4. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 | 4 ฉบับ |  |  | สกม. |
|  | ปี 63 7. การพิจารณา แก้ไข ผลักดันร่างกฎหมาย 1) รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาคืนกลับมา 2) พิจารณายืนยัน หรือแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติซึ่งผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3) เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) เสนอคณะรัฐมนตรี 5) ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 6) เสนอสภานิติบัญญัติพิจารณาเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรภาภิไธย 7) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา | เพื่อพิจารณา แก้ไข ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้เป็นการทั่วไป (ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... |  | 1 ฉบับ |  | สกม. |
|  | 8. พิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง/ผลักดัน ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง 1) นำเสนอให้ คปก. พิจารณา 2) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม หรือให้ความเห็นชอบ (กรณีกระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน) 3) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา | เพื่อผลักดันให้ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีผล บังคับใช้ ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการโอน และการตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่า หรือเช่าซื้อ ที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 3. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 4. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการออกแก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 5. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 6. มติ คปก. ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโอน และการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ 7. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดชนิด จำนวน และเงื่อนไขเพื่อการเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ใหญ่ตามความในมาตรา 30 (2) แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 |  | 7 ฉบับ |  | สกม. |
|  | 9. พิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง/ผลักดัน ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง (เกี่ยวข้องกับสำนักอื่นใน ส.ป.ก.) 1) นำเสนอ คปก. พิจารณา 2) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ลงนาม -กรณีกฎกระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน -กรณีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สบท.ต้องเสนอให้รัฐมนตรี 3 กระทรวงพิจารณาเห็นชอบและลงนาม 3) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา | เพื่อผลักดันให้ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 1. ร่างข้อบังคับพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ..... 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554 3. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2550 4. ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 |  | 4 ฉบับ |  |  |
|  | 10. การพิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง (เกี่ยวข้องกับสำนักอื่นใน ส.ป.ก.) 1) พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุง ร่างระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวงจากสำนักที่เกี่ยวข้อง 2) หารือร่วมกันระหว่างสำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความเห็นที่ตรงกัน 3) นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบพิจารณาให้ความเห็น | เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ 1. ร่างระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ... 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 |  | 2 ฉบับ |  | สกม. |
|  | 11. การพิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุง ยกร่าง ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย (Focus Group) 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ | เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 2. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2533 3. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2543 4. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย.2556 5. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการเช่า การเข้าทำประโยชน์ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการเช่า การเข้าทำประโยชน์ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาต ถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) 7. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 |  | 7 ฉบับ |  | สกม. |
|  | ปี 64 12. พิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง/ผลักดัน ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง 1) นำเสนอ คปก. พิจารณา 2) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ลงนาม - กรณีกฎกระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน - กรณีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สบท.ต้องเสนอให้ รัฐมนตรี 3 กระทรวงพิจารณาเห็นชอบ และลงนาม 3) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา | เพื่อผลักดันให้ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 1. ร่างระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ... 2. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 |  |  | 2 ฉบับ | สกม. |
|  | 13. พิจารณา ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง/ผลักดัน ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวง 1) นำเสนอให้ คปก. พิจารณา 2) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม หรือให้ความเห็นชอบ (กรณีกฎ กระทรวงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน) 3) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา | เพื่อผลักดันให้ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 1. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 2. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2533 3. ประกาศ กษ. เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2543 4. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2556 5. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการเช่า การเข้าทำประโยชน์ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6. ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการเช่า การเข้าทำประโยชน์ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรือ อสังหา ริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับ ที่ 3) 7. ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 |  |  | 7 ฉบับ | สกม. |
|  | ปี 63-64 14. การพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (e -Service and Workflow) ให้มีประสิทธิภาพ 1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบปรับปรุงระบบเดิม และเพิ่มเติมระบบใหม่ 2) จัดทำ TOR เพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ขออนุมัติโครงการ 4) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 5) ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการของบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา | มีระบบฐานข้อมูลด้านระบบสินเชื่อ/ค่าเช่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รองรับการปฏิบัติงานโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ส.ป.ก.จังหวัด มายัง ส.ป.ก. ส่วนกลาง ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time ทันกับสภาพการณ์ปัจจุบัน | - | ระบบสินเชื่อเงินกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน1 ระบบ | ระบบค่าเช่าที่ดิน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ระบบ | สบท. |

| ประเด็น | วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| (2) พัฒนาจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านการจัดที่ดิน และด้านเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ | การจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านการจัดที่ดิน และด้านเกษตรกรรม - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63 1) จัดทำแผนการลงทุนพัฒนาด้าน 1. Hardware 2. Solfware | - เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | - แผนการลงทุนพัฒนาด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ |  | ศทส. |
|  | - ด้านข้อมูล ปี 62 1) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก สำนัก/กอง พร้อมทั้งแยกประเภทของข้อมูล 2) กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูลของ ส.ป.ก. ให้เป็นรูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ 3) การปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่าน Web Map Service 3.1) ออกแบบโครงสร้างและจัดการฐานข้อมูลแผนที่ 3.2) ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขปรับปรุงข้อมูล 3.3) เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่านระบบ Web Map Service | - เพื่อให้สามารถแยกประเภทของข้อมูลภายในหน่วยงาน - มีแผนเพื่อใช้จัดการข้อมูลและนำข้อมูลที่บริหารจัดการแล้วบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันมาทำการเชื่อมโยง - เพื่อให้มีการบูรณาการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่เชิงเลขระหว่างหน่วยงาน | - ข้อมูลที่ได้มีการแยกประเภทข้อมูล -แผนการจัดการข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องได้ -ระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่กับหน่วยงานภายนอก |  |  | ศทส. |
|  | - ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ปี 62 - การเชื่อมโยงข้อมูลภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 การเชื่อมโยงข้อมูลของ ส.ป.ก. 1.1 จัดทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลขและฐานข้อมูลการจัดที่ดิน 1) นำฐานข้อมูลจัดที่ดินและฐานข้อมูลแผนที่มาทำการเชื่อมโยงกัน 2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลในแต่ละแปลง ประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบ 3) สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดที่ดินให้ถูกต้อง ปี 63 1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบจัดที่ดินออนไลน์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอก ปี 64 1.3 ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน 1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการข้อมูล 2) ดำเนินการพัฒนาระบบฯ และเชื่อมโยงข้อมูล 1.4 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน 1.5 การปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน และระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่าน Web Service 1) ศึกษา วิเคราะห์ระบบ และความต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลใหม่ ๆ ที่พร้อมสำหรับเชื่อมโยงกับระบบ 2) ปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลใหม่ ๆ ของ ส.ป.ก. ที่พัฒนาขึ้นมา 2. การเชื่อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1) ศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลต่าง ๆ และประสานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล 2) ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเชื่อมโยงข้อมูล 3) ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล - การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ฐานข้อมูลภายนอก ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ 1) ศึกษา วิเคราะห์ระบบ และความต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลใหม่ ๆ ที่พร้อมสำหรับเชื่อมโยงกับระบบ 2) ปรับปรุงระบบมีช่องทางสำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก | - เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนที่และฐานข้อมูลการจัดที่ดินที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - เพื่อให้ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านข้อมูลร่วมกันในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อสืบค้นข้อมูลแปลงที่ดินและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน - เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและสืบค้นผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Big Data ที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกและรวดเร็ว | - ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้องตรงกัน | - ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้องตรงกัน - ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับหน่วยงานภายนอก | - ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้องตรงกัน - ระบบการเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน - ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดิน 1 ระบบ - ระบบเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ 1 ระบบ - ช่องทางสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ช่องทางสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก | ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. ศทส. |
|  | - ด้านการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ปี 64 1) นำข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ ส.ป.ก. | - นำข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปใช้ในการสนับสนุนงานของ ส.ป.ก. |  |  | - ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ศทส. |

| ประเด็น | วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี | เป้าหมายหรือผลลัพธ์ | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| (3) ถ่ายโอนภารกิจด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน (ดำเนินการตามแผนขั้นตอนและการปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2) | การถ่ายโอนภารกิจด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1) รวบรวมผลงานการก่อสร้างตามแผนงบลงทุนและงบเหลือจ่ายประจำปี 2) ตรวจสอบคัดแยกจังหวัดและกิจกรรมการก่อสร้าง 3) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงในการก่อสร้าง 4) ตรวจสอบระดับชั้นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งที่รับมอบ 5) จัดทำเอกสารการส่งมอบพร้อมสำเนาเสนอเลขาธิการ ลงนามในเอกสารส่งมอบ 6) จัดส่งเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) รวบรวมหนังสือตอบรับ ทำบันทึกและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจัดเก็บ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) ของแต่ละพื้นที่ ที่มีโครงการก่อสร้าง ได้รับมอบโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ไว้ในความดูแล เพื่อการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป ซึ่งเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ 10 แห่ง - ปรับปรุงแหล่งน้ำ 12 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 2 แห่ง | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ 40 แห่ง - ปรับปรุงแหล่งน้ำ 15 แห่ง - ฝาย 8 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 13 แห่ง | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ 50 แห่ง - ปรับปรุงแหล่งน้ำ 20 แห่ง - ฝาย 10 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 15 แห่ง | สพป. |