## o6-69
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ข้อมูลผลงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ |  |  | ผลการ ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ | สถานะ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | ผลการใช้จ่าย |  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | ได้รับ | บาท | ร้อยละ | ได้รับ | บาท | ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 1605070200 | 753868239.49 | 46.9679 | 291414377 | 106153445.34 | 36.427
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | 11128000 | 4027668.87 | 36.194 | 12160000 | 8492961.69 | 69.8434
1. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | แปลง | 37 | 36 | 97.2973 | 11128000 | 4027668.87 | 36.194 | 12160000 | 8492961.69 | 69.8434 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นงบประมาณในส่วนจ้างเหมาบริการ ต้องใช้จ่ายตามกำหนดแต่ละเดือน - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
| ราย | 1463 | 1403 | 95.8988
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | แปลง | 37 | 36 | 97.2973
| ราย | 1463 | 1403 | 95.8988
1.1. แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2567) | แปลง | 16 | 16 | 100
| ราย | 711 | 680 | 95.6399
1.2. แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2568) | แปลง | 6 | 6 | 100
| ราย | 217 | 217 | 100
1.3. แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2569) | แปลง | 15 | 14 | 93.3333
| ราย | 535 | 506 | 94.5794
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | แปลง | 37 | 19 | 51.3514
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  |  |  | 5048000 | 2021756.77 | 40.0506 | 1193680 | 451186.71 | 37.798
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP | ราย | 2000 | 422 | 21.1 | 5048000 | 2021756.77 | 40.0506 | 1193680 | 451186.71 | 37.798 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 422 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,578 ราย สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก มีการกำหนดงบประมาณไว้สำหรับจ่ายค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ แต่ยังไม่มีการจ้าง จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ปัญหาอุปสรรค : 1. การได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า หน่วยงานยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการผูกพันงบประมาณหรือใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ข้อจำกัดด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากปัจจุบันยังมีตำแหน่งว่าง ไม่มีลูกจ้างในตำแหน่งที่ขออนุมัติงบประมาณไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และการเบิกจ่ายในส่วนของค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้า (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 0 | 0 | 0
2. เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ดำเนินการโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง | ราย | 2000 | 422 | 21.1
- เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) | ราย | 500 | 183 | 36.6
- เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) | ราย | 1500 | 239 | 15.9333
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ |  |  |  |  | 17176500 | 13335965.58 | 77.6408 | 8786000 | 3183726.54 | 36.2364
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ | แห่ง | 38 | 33 | 86.8421 | 17176500 | 13335965.58 | 77.6408 | 8786000 | 3183726.54 | 36.2364 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 46 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก 1. ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องเร่งปฏิบัติจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ / อยู่ระหว่างการดำเนินการสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรและปัจจัยการผลิต จึงยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 2. ส.ป.ก.ส่วนกลาง งบประมาณในส่วนของจ้างเหมาบริการ จะดำเนินการจ้างในไตรมาสที่ 3-4 จึงยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
| ราย | 540 | 460 | 85.1852
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรและปัจจัยการผลิต | จังหวัด | 53 | 19 | 35.8491
2. อบรมเกษตรกร | ราย | 540 | 460 | 85.1852
3. จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | แห่ง | 38 | 33 | 86.8421
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  |  | 1722000 | 570069.92 | 33.1051 | 43140300 | 13041298.65 | 30.23
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 5300 | 5300 | 100 | 1722000 | 570069.92 | 33.1051 | 43140300 | 13041298.65 | 30.23 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 72 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณยังได้รับจัดสรรไม่ครบร้อยละ 100 (ณ มีนาคม 2569 ได้รับจัดสรร 861,000 บาท ร้อยละ 50.06) ซึ่งหากเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จะใช้จ่ายได้ร้อยละ 66.21 (ผลการใช้จ่าย 570,069.92 บาท) - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณส่วนใหญ่ (เกินร้อยละ 60) จะเป็นงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่วนใหญ่จะสนับสนุนในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากต้องสนับสนุนให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
| ไร่ | 26000 | 26000 | 100
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อบรมเกษตรกร | ราย | 5300 | 5300 | 100
| ไร่ | 26000 | 26000 | 100
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 5300 | 526 | 9.9245
| ไร่ | 26000 | 2385 | 9.1731
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน |  |  |  |  | 6508000 | 5872774.76 | 90.2393 | 20608100 | 9949575.03 | 48.2799
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 2000 | 1985 | 99.25 | 6508000 | 5872774.76 | 90.2393 | 20608100 | 9949575.03 | 48.2799 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 71 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างเร่งการจัดฝึกอบรมและกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2569 ซึ่งบางจังหวัดมีกำหนดฝึกอบรมช่วงปลายเดือนมีนาคม 2569 จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคลากรเบิกจ่ายแล้วจำนวน 5 เดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายอีก 7 เดือน จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อบรมเกษตรกร | ราย | 2000 | 1985 | 99.25
2. อบรมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร | กลุ่ม | 110 | 109 | 99.0909
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 51415200 | 16093070.29 | 31.3002 | 12980100 | 5815061.26 | 44.7998
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | ราย | 1200 | 980 | 81.6667 | 18464700 | 7074022.03 | 38.3111 | 5931600 | 4621510.26 | 77.9134 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 72 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก 1. ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก เพิ่งดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ 2. โครงการ อพ.สธ - ส.ป.ก. และ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เจ้าหน้าที่จังหวัด กำลังเร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ซึ่งอาจจะมีบางจังหวัดล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากรอโรงเรียนเปิดเทอม 3. เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด มีงานนโยบายเร่งด่วน และภาระกิจเร่งด่วน จึงทำให้การจัดฝึกอบรมและการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด 4. งบประมาณบางส่วนที่ยังไม่ใช้จ่าย คือ กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งต้องรองบประมาณจากส่วนกลางโอนรอบถัดไป - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ออกหน่วยเคลื่อนที่) | ครั้ง | 288 | 127 | 44.0972
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | โรงเรียน | 140 | 130 | 92.8571
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร | โรงเรียน | 45 | 41 | 91.1111
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
- ขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2597000 | 467000 | 17.9823
- ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2597000 | 5000 | 0.19253
- อบรม | ราย | 160 | 0 | 0
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ | ราย | 1200 | 980 | 81.6667
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ราย | 400 | 366 | 91.5 | 32950500 | 9019048.26 | 27.3715 | 7048500 | 1193551 | 16.9334 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค : 1. การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น (ฝึกอบรม 3 วัน) กลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้นำความรู้ที่ฝึกอบรมมาพัฒนา และต่อยอด 2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น (ฝึกอบรม ๓ วัน) ตรงกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร จึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ 3. การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว (ฝึกอบรม 1 ปี) โดยผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีปัญหาส่วนตัว ส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้จนจบหลักสูตร เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว เป็นต้น 4. การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ หลักสูตรการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว (ฝึกอบรม 1 ปี) ยังมีการกระจายไปไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ จึงทำให้จำนวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวมีจำนวนลดน้อยลง 5. ตลาดรองรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในวงจำกัดเฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้น และในบางพื้นที่ยังขาดตลาดเพื่อรองรับสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อบรมเกษตรกร | ราย | 400 | 366 | 91.5
- หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 370 | 346 | 93.5135
- หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 30 | 20 | 66.6667
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | 4016600 | 1276878.11 | 31.79 | 669700 | 165297.64 | 24.6823
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 800 | 800 | 100 | 4016600 | 1276878.11 | 31.79 | 669700 | 165297.64 | 24.6823 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 72 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วน ซึ่ง ณ มีนาคม 2569 ได้รับจัดสรร 2,008,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของงบประมาณทั้งหมด โดยเมื่อเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 63.58 (ผลการใช้จ่าย 1,276,878.11 บาท) และงบประมาณบางส่วนที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการ ที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามกำหนดแต่ละเดือน - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก เงินกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการคัดเลือก อสปก.ดีเด่น ซึ่งการคัดเลือก อสปก.ดีเด่น จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2569 ปัญหาอุปสรรค : ไมมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อบรมผู้แทนเกษตรกร | ราย | 800 | 800 | 100
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  |  | 8276400 | 3079148.39 | 37.204 | 12253000 | 8038473.45 | 65.6041
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | ราย | 1000 | 880 | 88 | 8276400 | 3079148.39 | 37.204 | 12253000 | 8038473.45 | 65.6041 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก การปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานอยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูลยอดเบิกจ่ายสะสมไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมการอบรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ข้อจำกัดในการบูรณาการงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณที่แตกต่างกัน (งบประมาณปกติและงบกองทุน) ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และระยะเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวิถีการผลิต เกษตรกรมีความกังวลต่อผลผลิตในช่วงฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมตามกำหนดเดิม - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : 1. การปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ข้อมูลยอดเบิกจ่ายสะสมไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมการอบรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3. ข้อจำกัดในการบูรณาการงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณที่แตกต่างกัน (งบประมาณปกติและงบกองทุน) ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต 4. ระยะเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวิถีการผลิต เกษตรกรมีความกังวลต่อผลผลิตในช่วงฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมตามกำหนดเดิม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อบรมเกษตรกร | ราย | 1000 | 880 | 88
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1000 | 470 | 47
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | 142036800 | 71789939.06 | 50.5432 | 152399597 | 49175278.79 | 32.2673
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK | ไร่ | 350000 | 145753.39 | 41.6438 | 8198600 | 3519686.68 | 42.9303 | 18828247 | 9825216.38 | 52.1834 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. และเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก เงินงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินที่จะต้องออกไปรังวัดภาคสนามทั้งของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจงานจำนวนมากทำให้หลายจังหวัด ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดในกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK | ไร่ | 350000 | 145753.39 | 41.6438
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 3350000 | 2533968 | 75.6408 | 0 | 0 | 0 | 3362500 | 1443653.3 | 42.9339 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,533,968 ไร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 816,032 ไร่ สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก เป็นเงินงบประมาณส่วนค่าลูกจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก ในการลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนาม ซึ่งต้องรอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งผลการสำรวจรังวัดมาก่อน เพื่อวางแผนออกตรวจภาคสนามเพื่อความคุ้มค่า จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมาเบิกได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. งานตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ ตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 2350000 | 1886719 | 80.2859
2. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. | ไร่ | 1000000 | 647249 | 64.7249
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | ราย | 300000 | 310091 | 103.3637 | 20717100 | 9007553.23 | 43.4788 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 54 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณมาไม่เต็มปี ประกอบกับงบประมาณของกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ของ ส.ป.ก.จังหวัด เบิกจ่ายรายเดือน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้แล้ว ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จำนวนผู้รับบริการ | ราย | 300000 | 310091 | 103.3637
2. จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit | ตำบล | 400 | 300 | 75
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน | ไร่ | 5000000 | 3557547 | 71.1509 | 12433200 | 6477276.78 | 52.0966 | 38315000 | 12622462.87 | 32.9439 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 66 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. และเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก การตรวจสอบที่ดินบางกิจกรรมตรงกับช่วงปัญหาวิกฤตพลังงาน จึงออกพื้นที่ดำเนินงานไม่ได้ และมีบางรายการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน ปัญหาอุปสรรค : 1. แผนการลงพื้นที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด ตรงกับช่วงปัญหาวิกฤตพลังงาน จึงออกพื้นที่ไม่ได้ 2. งบประมาณบางรายการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3. เงินเดือนลูกจ้างเบิกจ่ายล่าช้า จึงทำให้เหลือเงินลูกจ้างปลายปี เนื่องจากถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นไม่ได้ 4. มีการสำรองค่าใช้จ่าย และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารทางการเงิน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. กรณีผิดปกติ-สรุปผลการตรวจสอบที่ดิน | แปลง | 60000 | 37927 | 63.2117
2. การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม | ไร่ | 5000000 | 3557547 | 71.1509
14. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) | ราย | 42000 | 22461 | 53.4786 | 35708000 | 24248840.98 | 67.9087 | 73433500 | 20984515.31 | 28.5762 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 จังหวัด (ผลงานมอบ ส.ป.ก.4-01 เกินร้อยละ 100) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 63 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร นายช่างสำรวจ และนิติกร ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การรังวัดที่ดินและการสอบสวนสิทธิของเกษตรกรที่มายื่นขอรับการจัดที่ดิน เกิดความล่าช้ากว่าแผนงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รวมผลการดำเนินงาน
- รังวัด | ไร่ | 112385 | 78387.1425 | 69.7488
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 42000 | 24200 | 57.619
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 42000 | 22461 | 53.4786
| ไร่ | 210000 | 252602.4125 | 120.2869
2. X-Ray , Code 0-3
- รังวัด | ไร่ | 25937 | 36167.3375 | 139.443
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 2615 | 1823 | 69.7132
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 2615 | 1615 | 61.7591
3. แบ่งแปลง
- รังวัด | ไร่ | 67096 | 41581.345 | 61.9729
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 8387 | 4550 | 54.2506
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 8387 | 3000 | 35.7696
4. เต็มแปลง
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 23793 | 17094 | 71.8447
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 23793 | 17195 | 72.2692
5. พิพาท/ข้อร้องเรียน | เรื่อง | 2792 | 1151 | 41.2249
6. กรณีข้อ 62 และ 29 ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรฯ พ.ศ. 2564
- รังวัด | ไร่ | 19352 | 983.04 | 5.0798
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 7205 | 799 | 11.0895
- จัดทำสัญญาเช่า | ราย | 7205 | 726 | 10.0763
15. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร | แปลง | 200000 | 142288 | 71.144 | 64979900 | 28536581.39 | 43.916 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 จังหวัด (ผลการยื่นคำขอ และจัดทำโฉนดเกินร้อยละ 100) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก การจัดทำแบบพิมพ์ และการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. เกษตรกรยื่นคำขอฯ | แปลง | 200000 | 142288 | 71.144
2. ตรวจเกษตรกร
- อยู่ระหว่างการตรวจ | แปลง | 200000 | 37490 | 18.745
- ตรวจแล้ว ผ่าน | แปลง | 200000 | 100056 | 50.028
- ตรวจแล้ว ไม่ผ่าน | แปลง | 200000 | 1739 | 0.8695
3. ตรวจแปลง
- อยู่ระหว่างการตรวจ | แปลง | 200000 | 35472 | 17.736
- ตรวจแล้ว ผ่าน | แปลง | 200000 | 78649 | 39.3245
- ตรวจแล้ว ไม่ผ่าน | แปลง | 200000 | 1739 | 0.8695
4. จัดทำประกาศ | แปลง | 200000 | 94448 | 47.224
- อยู่ระหว่างประกาศ | แปลง | 200000 | 57291 | 28.6455
- ประกาศครบ 15 วัน | แปลง | 200000 | 36606 | 18.303
5. จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ | ราย | 200000 | 34903 | 17.4515
| แปลง | 200000 | 41707 | 20.8535
| ไร่ | 2000000 | 465000.86 | 23.25
16. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1786250 | 281561.25 | 15.7627
16.1 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) | ไร่ | 4400 | 1932.06 | 43.9105 | 0 | 0 | 0 | 997805 | 94471 | 9.4679 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก มีผู้เสนอขายที่ดินให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน ปัญหาอุปสรรค : มีผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนน้อย และเมื่อตรวจสอบสภาพแปลงที่ดินแล้ว พบว่า ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรและมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 23 | 76.6667
2. ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 23 | 76.6667
3. รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ไร่ | 4400 | 1932.06 | 43.9105
4. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4400 | 1526.14 | 34.685
5. คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4400 | 76 | 1.7273
6. นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4400 | 0 | 0
16.2 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 788445 | 187090.25 | 23.729 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก บางกิจกรรมยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้เบิกงบประมาณตามแผนงาน ปัญหาอุปสรรค : ผลการรังวัดปูผังแบ่งแปลงได้เนื้อที่น้อยกว่าแผนงาน เนื่องจากผลการรังวัดที่ดินมีความคลาดเคลื่อนกับแผนงาน และต้องดำเนินการกับสำนักงานที่ดิน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) | ไร่ | 500 | 512.3025 | 102.4605
2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ราย | 90 | 21 | 23.3333
3. รวมปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 3075 | 1502.75 | 48.8699
4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 3285 | 385.65 | 11.7397
5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) | ไร่ | 4181 | 1433.8743 | 34.295
6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ | ราย | 290 | 213 | 73.4483
7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ไร่ | 1209 | 750.17 | 62.0488
17. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน | แปลง | 7000 | 2114 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 16674100 | 4017869.68 | 24.0965 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 68 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด ขาดบุคลากรในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะส่วนงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด และนิติกร ปัญหาอุปสรรค : 1. ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไม่เข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินกับ ส.ป.ก. เนื่องจากต้องเสียค่าเช่าที่ดินให้ ส.ป.ก. 2. พื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามแผนงานพบปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานเดิม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การจัดทำเขตที่ดินชุมชน
- ประชาคม | ชุมชน | 43 | 23 | 53.4884
- สำรวจจัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน | ชุมชน | 43 | 16 | 37.2093
2. อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน | แปลง | 7000 | 2114 | 30.2
- กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องฯ | แปลง | 5033 | 1770 | 35.1679
- กิจการสาธารณูปโภคฯ | แปลง | 608 | 196 | 32.2368
- กิจการตามกฎกระทรวง | แปลง | 1359 | 148 | 10.8904
โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 30381400 | 6602618.7 | 21.7324 | 13310500 | 1838060.32 | 13.8091
18. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 6 | 0 | 0 | 30321400 | 6591278.7 | 21.738 | 6950000 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จึงยังไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก เป็นงบลงทุนโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบงานถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR ราคากลาง ปัญหาอุปสรรค : 1. มีการแก้ไขแบบรูปรายการ 2. มีผู้วิจารณ์ร่างประกาศ 3. มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาจึงต้องส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 6 | 3 | 50
2. ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว | แห่ง | 6 | 2 | 33.3333
3. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 6 | 3 | 50
4. ความคืบหน้าการก่อสร้าง | ร้อยละ | 600 | 176.5 | 29.4167
5. ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และจัดทำรายงานปิดโครงการ แล้วเสร็จ | แห่ง | 6 | 0 | 0
19. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน | รายการ | 75 | 2 | 2.6667 | 60000 | 11340 | 18.9 | 6360500 | 1838060.32 | 28.898 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณส่วนนี้เป็นค่าวัสดุ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก กระบวนการสำรวจและออกแบบมีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลาดำเนินการ ปัจจุบันงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบและประมาณราคา ปัญหาอุปสรรค : 1. เกิดเหตุสุดวิสัยด้านความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารสถานที่ของทางราชการ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องสำรวจ เข้าประเมินความเสียหายทางวิศวกรรมและหาแนวทางแก้ไขซ่อมแซมทันที ส่งผลให้ต้องชะลอการลงพื้นที่ตามแผนงานปกติออกไปชั่วคราว 2. นอกเหนือจากภารกิจลงพื้นที่สำรวจและออกแบบ บุคลากรของหน่วยงานยังได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้บุคลากรต้องแบ่งเวลาปฏิบัติงานทั้งสองส่วนควบคู่กัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | รายการ | 75 | 2 | 2.6667
- งานสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผัง 9 จังหวัด | รายการ | 9 | 0 | 0
- งานสำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 จังหวัด | รายการ | 4 | 0 | 0
- งานสำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม 16 จังหวัด | รายการ | 19 | 0 | 0
- งานสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ 10 จังหวัด | รายการ | 47 | 2 | 4.2553
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร |  |  |  |  | 865000 | 287014.81 | 33.1809 | 8005400 | 4065036.37 | 50.7787
20. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | ราย | 600 | 570 | 95 | 865000 | 287014.81 | 33.1809 | 8005400 | 4065036.37 | 50.7787 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. และเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติและปัญหาความไม่สงบ จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 600 | 570 | 95
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 230 | 38.3333
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ |  |  |  |  | 10356500 | 3929447.46 | 37.9418 | 4408000 | 1289533.89 | 29.2544
21. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) | ฉบับ | 48 | 30 | 62.5 | 2435000 | 1046939.3 | 42.9955 | 2200000 | 751183.89 | 34.1447 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 ฉบับ (12 จังหวัด) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ฉบับ (11 จังหวัด) สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก เป็นเงินงบประมาณส่วนค่าลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายลงพื้นที่ภาคสนาม และยังไม่ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะจัดซื้อภายในเดือนมิถุนายน 2569 และแผนการออกสนามต้องทำแผนที่ให้แล้วเสร็จจึงจะลงสำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2569 ตามแผนงาน - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนแรก ไม่สามารถหาผู้รับจ้างในอัตรา 13,000 บาท ได้ และค่าออกสนาม ต้องรอจัดทำแผนที่ให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะออกพื้นที่ได้ ปัญหาอุปสรรค : ค่าตอบแทนต่ำกว่าหน่วยงานอื่น จึงไม่สามารถจ้างได้ ทำให้การทำงานและการเบิกจ่ายมีความไม่ต่อเนื่อง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐฯ (One Map) | ฉบับ | 48 | 30 | 62.5
22. กิจกรรมสำรวจวางโครงสร้างหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 1470000 | 592320 | 40.2939 | 7921500 | 2882508.16 | 36.3884 | 2208000 | 538350 | 24.3818 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 592,320 ไร่ (1 จังหวัดมหาสารคาม) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 877,680 ไร่ (2 จังหวัดชัยภูมิ ร้อยเอ็ด) สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก มีการวางแผนการทำงาน 10 เดือน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน เริ่มออกดำเนินงานล่าช้าไป 1 เดือน เนื่องจากรอให้โครงการได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนก่อนและจะต้องมีขั้นตอนการวางแผนดำเนินการ การเตรียมงานในสำนักงาน ที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงทำให้ยอดการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ในช่วง 3 เดือนแรกมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ร.บ. เป็นค่าสำรวจรังวัดทั้งหมด จะเบิกจ่ายเงินกองทุนเพียงค่าวัสดุสำรวจรังวัด ซึ่งจะเริ่มใช้เงินกองทุนในการสำรวจรังวัดทั้งหมดในเดือนเมษายน 2569 ตามแผนการใช้เงินที่วางไว้ จึงทำให้ยอดการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค : 1. ได้รับเงินงบประมาณกองทุน ฯ ล่าช้า 2. บุคลากรไม่เพียงพอที่จะแยกหน่วยในการทำงาน ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ปักหลักเขต และป้ายแสดงแนวเขตที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ | ไร่ | 1470000 | 592320 | 40.2939
โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 6938300 | 2970008.52 | 42.806 | 1500000 | 647955 | 43.197
23. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 12000 | 10649 | 88.7417 | 6938300 | 2970008.52 | 42.806 | 1500000 | 647955 | 43.197 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 2 มาล่าช้า ทำให้ไม่สามารถอบรมและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาที่กำหนด - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก มีภารกิจเร่งด่วนจำนวนมาก จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. (งบอบรม) ก่อนและมีภารกิจเร่งด่วนจำนวนมาก อีกทั้งงานตามนโยบายที่ต้องเร่งปฏิบัติจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
| ราย | 1200 | 330 | 27.5
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 10649 | 88.7417
2. อบรมเกษตรกร | ราย | 1200 | 330 | 27.5
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 17492400 | 13083041.6 | 74.7927 | 0 | 0 | 0
24. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 13 | 6 | 46.1538 | 17492400 | 13083041.6 | 74.7927 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 แห่ง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
| ลบ.ม. | 261935 | 173535 | 66.2512
| ไร่ | 1953 | 646 | 33.0773
| ครัวเรือน | 288 | 65 | 22.5694
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 13 | 2 | 15.3846
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 13 | 5 | 38.4615
- ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ | แห่ง | 13 | 6 | 46.1538
2. จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น | ลบ.ม. | 261935 | 173535 | 66.2512
3. พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 1953 | 646 | 33.0773
4. ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 288 | 65 | 22.5694
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 8849800 | 2271083.27 | 25.6625 | 0 | 0 | 0
25. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 116 | 48 | 41.3793 | 8849800 | 2271083.27 | 25.6625 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก งบประมาณโอนล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ปัญหาอุปสรรค : 1. การจัดสรรงบประมาณในรอบ 6 เดือนแรกยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้บางจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินงานยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผน 2.จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 2 ประสบปัญหาต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น เนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน | แห่ง | 116 | 48 | 41.3793
2. จำนวนการฝึกอบรม | ครั้ง | 84 | 38 | 45.2381
3. การฝึกอบรมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ | ราย | 1050 | 1060 | 100.9524
4. การฝึกอบรม/สัมมนาสรุปโครงการ | ราย | 1050 | 445 | 42.381
โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 9034800 | 7840000.17 | 86.7756 | 0 | 0 | 0
26. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 2 | 0 | 0 | 9034800 | 7840000.17 | 86.7756 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 69 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 ระบบ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ระบบ สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
2. ระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 79680400 | 21975435.15 | 27.5795 | 0 | 0 | 0
27. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0 | 79680400 | 21975435.15 | 27.5795 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 (ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 67 ได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 66 - 69 ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 66 ข้อ 7 (2) ตามความเห็นของ สงป. ซึ่งขยายระยะเวลาดำเนินการถึง 30 ก.ย. 69) | สถานะการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แห่ง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : มติ ครม. เดือน มี.ค. ภาพรวม : เบิกจ่าย ร้อยละ 55.00/ ใช้จ่าย ร้อยละ 61.00 - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก 1) การก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ แปลง 602 และ 603 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่: ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลาง 2) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ : เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน ปัญหาอุปสรรค : 1. การก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ แปลง 602 และ 603 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ : ยังไม่สามารถก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำฯ ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ปรากฏว่า ราคากลางที่คำนวณได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 12,820,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 23 สาเหตุมาจากการประเมินค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีราคาสูงกว่าวงเงินที่เคยประมาณการไว้ในขณะที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ส.ป.ก.กระบี่ ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ หรือแก้ไขโดยวิธีอื่นใด โดยมิให้กระทบต่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ 2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานในแต่ละงวดงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 24 - 25 เกี่ยวกับงานวางท่อและเชื่อมท่อ และติดตั้งหน้าจานตาบอดเหล็กหล่อ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 1 | 1 | 100
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ร้อยละ | 100 | 0 | 0
- ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ | แห่ง | 1 | 0 | 0
2. ขุดสระ
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ร้อยละ | 100 | 45.81 | 45.81
- ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ | แห่ง | 1 | 0 | 0
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | บาท |  |  |  | 864426000 | 468415563.49 | 54.188 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน | บาท |  |  |  | 864426000 | 468415563.49 | 54.188 | 0 | 0 | 0
1. งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 440661125.03 | 54.5915 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 57228400 | 27754438.46 | 48.4977 | 0 | 0 | 0
ผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | บาท |  |  |  | 329718100 | 108426754.57 | 32.8847 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมบริหารจัดการ | บาท |  |  |  | 329718100 | 108426754.57 | 32.8847 | 0 | 0 | 0