| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ / รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน |  |
| --- | --- |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.4 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. โทรศัพท์ : 0-2282-5045 | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน โทรศัพท์ : 0-2281-8929 นางสาวจุฑาสินี ขำวิไล ผอ.กลุ่มที่ดินและผลประโยชน์ นางวรวนิต จันทร์แจ่มใส นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ โทรศัพท์ : 0-2282-1568 |
| คำอธิบาย : - การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 ผ่าน 8 มาตรการ 24 กิจกรรม 45 โครงการ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558) โดยประเมินผลร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กิจกรรม ใน 6มาตรการ 1-6) ดังตาราง มาตรการที่; วัตถุประสงค์; กิจกรรม/โครงการ; เป้าหมาย; งบประมาณ (ล้านล้านบาท); โดย. งบกลาง; งบปกติ. 1. การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน; - เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง - การดำเนินงานโดยการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด; 1.1 โครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร - การสร้างรายได้จากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง - การสร้างรายได้จากปศุสัตว์ - การสร้างรายได้จากประมง - การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน; 385,958 ราย 155,183 ราย 155,694 ราย 70,962 ราย 4,155 ราย; 971.98 356.92 442.79 163.13 9.14; - - - - -; กษ. (กสก. ปศ. ปม. พด.). 2. การชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน; - เพื่อลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ภัยแล้ง ใน 71 จังหวัด; 2.1 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในเขตปฏิรูปที่ดิน - ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) - ค่าเช่าซื้อที่ดิน (ลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินจากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 ของเงินต้นค่าเช่าซื้อ); 22,001 ราย 14,687 ราย 7,314 ราย; - - -; 47.96 28.18 19.78; กษ. (ส.ป.ก.). มาตรการที่; วัตถุประสงค์; กิจกรรม/โครงการ; เป้าหมาย; งบประมาณ (ล้านล้านบาท); โดย. งบกลาง; งบปกติ. 3. การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร; - เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งเพื่อขุดลอกคูคลอง และซ่อมแซมระบบชลประทาน; 3.1 การจ้างงานชลประทาน; 6,416,468 คน-วัน; 327.75; ๑,๗๕๙.๙๙; กษ. (ชป.). 4. การเสนอโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง; - เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม; 4.1 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง; - - โครงการฯ ระยะที่ 1 (การปลูกพืชใช้น้ำน้อย) ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 58 จำนวน 167 โครงการ วงเงิน 167.57 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงวดเมื่อวันที่ 29 ธค. 58 จำนวน 155 โครงการ วงเงิน 151,936,060 บาท - - โครงการระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (พืชใช้น้ำน้อย การเกษตรอื่นๆ และนอกภาคเกษตร) ครม. ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 จำนวน 3,135 โครงการ วงเงิน 1,614,043,920 บาท โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงวด เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 จำนวน 3,050 โครงการ วงเงิน 1,541,799,272 บาท; 151.94 (155 โครงการ) 1,541.80 (3,050 โครงการ); กษ. (กสก.). มาตรการที่; วัตถุประสงค์; กิจกรรม/โครงการ; เป้าหมาย; งบประมาณ (ล้านล้านบาท); โดย. งบกลาง; งบปกติ. 4. การเสนอโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง; - - โครงการระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 (การเกษตรอื่นๆ และนอกภาคการเกษตร) ครม.ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 จำนวน 4,937 โครงการ วงเงิน 2,967,146,524 บาท โดยรอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินงวด; -. 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ; เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยการจัดทำแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ รวมทั้งฝึกอบรมในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด; 5.1 ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อการประหยัดน้ำ; - 100 แปลง; -; 10; กษ. (กข.). 6. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน; เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง; - 6.1 การปฏิบัติการฝนหลวง; - 230 ล้านไร่ - (37 เขื่อน); -; 420.20; กษ. (ฝล.). เงื่อนไข : วัดเฉพาะกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเป้าหมายและงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของแผนงาน 22,001 ราย ผลการดำเนินงาน 7,189 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.68 ค่าคะแนนที่ได้ 1.000 - การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน เป้าหมาย 14,687 ราย ผล 6,394 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.54 ค่าคะแนนที่ได้ 1.000 - การลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน เป้าหมาย 7,314 ราย ผล 795 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.87 ค่าคะแนนที่ได้ 1.000 หมายเหตุ : ระดับความสำเร็จคิดค่าคะแนนจากจำนวนรายที่เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ## เพิ่มขึ้น / ลดลง. 2556; 2557; 2558; 2556; 2557; 2558. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง; -; -; -; -; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน x = ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 แต่ละระดับ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); # ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง; 10; 32.68; 1.000; 0.1000. |
| การประเมินผลการการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อยตามกิจกรรม ดังตาราง ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด; น้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; 5.0. ร้อยละความสำเร็จการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน (จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1); 5.0. - ตัวชี้วัดย่อย: กำหนดเป็นร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินแยกตามกิจกรรม 2 กิจกรรม เป็นการประเมินผลการดำเนินการตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อย; เกณฑ์การให้คะแนน; น้ำหนัก. (1) (2); ร้อยละความสำเร็จการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้ ระดับคะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละความสำเร็จของการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; 80; 85; 90; 95; 100. ร้อยละความสำเร็จการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน (จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1) ระดับคะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละความสำเร็จของการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน (จากรร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1); 80; 85; 90; 95; 100.; 5.0 5.0. รวม; 10. ตารางและสูตรการคำนวณ: ตัวชี้วัดย่อย - ตัวชี้วัด; - น้ำหนัก - ร้อยละ - (Wi); - คะแนนที่ได้รับ - (SMi); - คะแนนถ่วงน้ำหนัก - (WiXSMi). - (1); - ร้อยละผลสำเร็จของการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; - 5.0; - 1.00; - 0.5000. - (2); ระดับความสำเร็จการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1; - 5.0; - 1.00; - 0.5000. - รวม; - 10.0; - 1.0000. โดยที่ W หมายถึง น้ำหนักของตัวชี้วัด SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด i หมายถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรม ∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ∑ Wi |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ ซึ่งในส่วนของ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ 2 มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้ กับสถาบันการเงิน ด้วยการลดต้นทุนการผลิตหรือลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในเขตปฏิรูปที่ดิน ฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จำนวน 2 กิจกรรม เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 22,001 ราย จำนวนเงิน 47.96 ล้านบาท (งบปกติ) คิดเป็นรายได้ที่ไม่ต้องจัดเก็บเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประกอบด้วย 1. การยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ซึ่งครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) จำนวน 40 จังหวัด เกษตรกรผู้เช่าที่ดิน 14,687 ราย คิดเป็นรายได้ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปีงบประมาณ 2559 จำนวนเงิน 28.18 ล้านบาท ดำเนินการโดย 1) ส.ป.ก. นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 พิจารณาอนุมัติการยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 2) ส.ป.ก. แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการนำเสนอมติ คปก. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) รับทราบ และประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 3) ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 4) ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกข้อมูลยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าในระบบโปรแกรมค่าเช่าที่ดิน 5) ส.ป.ก. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 6) ส.ป.ก.จังหวัด นำเสนอ คปจ. ทราบผลการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 7) ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลให้ ส.ป.ก.ทราบ 8) ส.ป.ก. ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติการ 2. การลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินจากร้อยละ 4 คงเหลือร้อยละ 1 ต่อปี ในเขตปฏิรูปที่ดิน 43 จังหวัด เกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดิน 7,314 ราย คิดเป็นรายได้ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปีงบประมาณ 2559 จำนวนเงิน 19.78 ล้านบาท ดำเนินการโดย 1) ส.ป.ก. นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 พิจารณาขอความเห็นชอบร่างระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 2) ส.ป.ก. แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการนำเสนอมติ คปก. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) รับทราบ และประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 3) ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 4) ส.ป.ก. ดำเนินการแก้ไขระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยยกเลิกอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เป็นให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5) ส.ป.ก. แจ้งการบันทึกการปรับปรุงข้อมูลค่าเช่าซื้อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบ 6) ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมค่าเช่าซื้อที่ดิน 7) ส.ป.ก. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 8) ส.ป.ก.จังหวัด นำเสนอ คปจ. ทราบผลการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน (จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1) 9) ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลให้ ส.ป.ก.ทราบ 10) ส.ป.ก. ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติการ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 2. มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 - ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเวลา 1 ปี - เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3. ผู้บริหารทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ให้ความสำคัญและติดตามอย่างสม่ำเสมอ 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ส.ป.ก.จังหวัดและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างกว้างขวาง ๕. มีการซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง -การยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม /การลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 - แผนการปฏิบัติงาน - บันทึกที่ กษ 1207/ว1674 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง - ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 - หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ กษ 1207/ว232 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง |  |