รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.5 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสัญญา เกษเดช ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน โทรศัพท์ : 0-2282-2584 | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศิโรจน์ ไมตรี ผอ.กลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน น.ส.ศิริรัตน์ โชติเลอศักดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการ โทรศัพท์ : 0-2281-2541 |  |
| คำอธิบาย : เกษตรกรได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) โดยการอนุญาตของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้จัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบให้เกษตรกรดังกล่าวแล้วเสร็จ ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเกษตรกรที่ได้รับมอบ ส.ป.ก. 4-01 แล้ว กับจำนวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 31,500 ราย |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : . ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป้าหมาย ร้อยละ 98 ผลงาน 11,622 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.90 ของแผนงาน 31,500 ราย ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น. 2556; 2557; 2558; 2557; 2558. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); 83.50; 98.88; 119.89; 18.42; 21.25. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 96; 97; 98; 99; 100. |

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); 15; 36.90; 1.00; 0.1500.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - จัดทีมเฉพาะกิจ เพื่อเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล แก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - มีการวางแผนเพื่อให้งานจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินบรรลุผล - ผู้บริหารกำกับดูแลและเร่งรัดติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : พื้นที่ดำเนินการเป็นแปลงเล็ก กระจาย และเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เกษตรกร เข้าใจ และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลงานจัดที่ดินทำกิน เกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)