| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 9 เดือน |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. โทรศัพท์ : 0-2282-5045 | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม โทรศัพท์ : 0-2278-5420 |  |
| คำอธิบาย : การเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วยพื้นที่ / โครงการต่างๆ รวม 3 กรม พื้นที่ทั้งหมด 399,123 ไร่ ทั้งนี้ให้ถ่วงน้ำหนักแต่ละรายการตามปริมาณพื้นที่รายละเอียด ดังนี้ - กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ รวมพื้นที่ 309,475 ไร่ ประกอบด้วย - โครงการขนาดใหญ่ พื้นที่ 0 ไร่ - โครงการขนาดกลาง พื้นที่ 187,800 ไร่ - โครงการขนาดเล็ก พื้นที่ 121,675 ไร่ - กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 173 แห่ง รวมพื้นที่ 81,850 ไร่ ประกอบด้วย - แหล่งน้ำชุมชน จำนวน 7 แห่ง พื้นที่ 6,854 ไร่ - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 166 โครงการ พื้นที่ 74,996 ไร่ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 35 แห่ง รวมพื้นที่ 7,798 ไร่ ประกอบด้วย - ขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 13 แห่ง พื้นที่ 1,596 ไร่ - ก่อสร้างฝาย จำนวน 16 แห่ง พื้นที่ 4,174 ไร่ - ระบบส่งน้ำ จำนวน 6 แห่ง พื้นที่ 2,028 ไร่ เงื่อนไข : ไม่นับรวมโครงการหรือพื้นที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ ปัจจัยจากภัยพิบัติ และปัจจัยจากสภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพื่อพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงานรวม 3 ส่วนราชการ ณ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 69,277 ไร่ (ชป. 31,000 ไร่ / พด. 32,253 ไร่ / ส.ป.ก. 5,025 ไร่) เป้าหมายรวม 358,373 ไร่ ระดับคะแนน 1.00 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2556; 2557; 2558. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); -; 272,921; 293,269. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 338,815; 348,594; 358,373; 368,151; 377,929. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); 10; 69,277; 1.00 .; 0.1000 .. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - โครงการขุดสระเก็บน้ำ ส่วนใหญ่ งานจ้างเหมาทาง ส.ป.ก.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการและบางส่วน ส.ป.ก. ส่วนกลางดำเนินการเอง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 แห่ง จาก 13 แห่ง รวม พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 1,030 ไร่ จาก 1,596 ไร่ - โครงการก่อสร้างฝาย เป็นงานจ้างเหมาทาง ส.ป.ก.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 แห่ง จาก 16 แห่ง รวมพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 3,125 ไร่ จาก 4,174 ไร่ - โครงการระบบส่งน้ำ เป็นงานจ้างเหมาทาง ส.ป.ก.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง จาก 6 แห่ง รวมพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 870 ไร่ จาก 2,028 ไร่ • ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จพื้นที่รับประโยชน์รวมของ ส.ป.ก. 5,025 ไร่ จากแผน 7,798 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.44 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - เครื่องจักรกลสำหรับดำเนินการก่อสร้างเองของ ส.ป.ก. มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก หากได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลใหม่ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดินได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ในการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตร (ฝนแล้ง–น้ำท่วม) อีกด้วย |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - เครื่องจักรกลของ ส.ป.ก. ผ่านการใช้งานมานาน ขาดงบประมาณบำรุงรักษา ทำให้ประสิทธิภาพ ถูกจำกัด |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารตามแนบแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |  |  |