## Slide 1
ข้อมูล ณ 16 สิงหาคม 2562
สำนักวิชาการและแผนงาน สัมมนาไตรมาส 4 จังหวัดระยอง
26 สิงหาคม 2562
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
QR Code for pdf file

## Slide 2
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
1. จัดที่ดิน |  |  |  | 
ภาพรวม (เกษตรกรรม+ชุมชน) |  |  |  | 
- รังวัด | ราย | 44,632 | 48,400 | 108.44
 | ไร่ | 338,852 | 308,485 | 91.04
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 63,000 | 69,567 | 110.42
 | ไร่ | - | 550,801 | -
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63,000 | 37,448 | 59.44
 | ไร่ | - | 329,575 | -
- มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย | 63,000 | 32,176 | 51.07
 | ไร่ | - | 306,728 | -
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ 95)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สวผ.)
พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 3
3
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
1. จัดที่ดิน |  |  |  | 
เกษตรกรรม |  |  |  | 
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43,000 | 27,581 | 64.14
 | ไร่ | - | 323,170 | -
- มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย | 43,000 | 25,499 | 59.30
 | ไร่ | - | 302,345 | -
ชุมชน |  |  |  | 
- ผ่าน คปจ. | แปลง | 20,000 | 9,867 | 49.34
 | ไร่ | - | 6,405 | -
- มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย | 20,000 | 6,677 | 33.39
 | ไร่ | - | 4,383 | -

## Slide 4
4
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
2. การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  | 
- โครงการการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network | ไร่ | 260,000 | 246,584 | 94.84

## Slide 5
5
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
3. การตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | 
ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ | แปลง | - | 687,156 | -
 | ไร่ | 4,800,000 | 7,097,099 | 147.86
- ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง | แปลง | - | 568,258 | -
 | ไร่ | - | 5,683,791 | -
- ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน | แปลง | - | 97,914 | -
 | ไร่ | - | 1,188,752 | -
- เสียชีวิต | แปลง | - | 20,984 | -
 | ไร่ | - | 224,557 | -

## Slide 6
6
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
3. การตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | 
ผลการรวบรวมข้อมูลนำเสนคณะอนุกรรมการ และผลการทำหนังสือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง | แปลง | - | 593,168 | -
 | ไร่ | 4,800,000 | 6,013,247 | 125.28
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง | - | 566,202 | -
 | ไร่ | - | 5,725,033 | -
- สงสัยว่าทำผิดระเบียบ | แปลง | - | 6,017 | -
 | ไร่ | - | 76,205 | -
- เสียชีวิต | แปลง | - | 20,949 | -
 | ไร่ | - | 212,008 | -

## Slide 7
7
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
3. การตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | 
กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือหรือเปลี่ยน การทำประโยชน์ | แปลง | 8,073 | 9,697 | 120.12
 | ไร่ | 97,406 | 119,791 | 122.98
- ปฏิบัติตามกฎหมาย | แปลง | - | 9,464 | -
 | ไร่ | - | 117,056 | -
- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย | แปลง | - | 233 | -
 | ไร่ | - | 2,736 | -
- คปจ. สั่งให้สิ้นสิทธิ | แปลง | 8,073 | 130 | 1.61
 | ไร่ | 97,406 | 1,511 | 1.55

## Slide 8
8
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
4. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  | 
รวมผลการตรวจสอบ | แปลง | 919 | 462 | 50.27
 | ไร่ | 21,387 | 10,673 | 49.91
- ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | แปลง | - | 274 | -
 | ไร่ | - | 6,038 | -
- ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | - | 135 | -
 | ไร่ | - | 3,063 | -
- อื่น ๆ | แปลง | - | 53 | -
 | ไร่ | - | 1,572 | -

## Slide 9
9
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน |  |  |  | 
- รับคำเสนอขาย | ไร่ | 4,777 | 58 | 1.22
 | บาท | 551,000,000 | 23.8100 | 4.32
- ผ่าน คปจ. | ไร่ | 4,777 | - | -
- ส่งหลักฐานเสนอ อกก.คง. | ไร่ | 4,777 | - | -

## Slide 10
10
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
รวม ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าที่ทำกิน | ราย | 12,080 | 12,130 | 100.41
1. การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  | 
- อบรมพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ และนวัตกรรม การผลิตสมุนไพรทั้งระบบ | ราย | 1,250 | 1,236 | 98.88
2. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  | 
รวม (คปจ. + อสปก.) |  | 1,630 | 1,646 | 100.98
- ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปจ.) | ราย | 288 | 288 | 100.00
- อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) | ราย | 1,342 | 1,358 | 101.19
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน

## Slide 11
11
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
3. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ |  |  |  | 
รวม | ราย | 3,700 | 3,596 | 97.19
- การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 34 | 22.67
- เกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 39 | 26.00
- เกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3,400 | 3,523 | 103.62
4. พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  | 
รวม | ราย | 5,500 | 5,652 | 102.76
- พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 5,000 | 5,138 | 102.76
- พัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ | ราย | 500 | 514 | 102.80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ (ร้อยละ65)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพท.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 12
12
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย |  |  |  | 
- พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ราย | 1,160 | 1,339 | 115.43
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ (ร้อยละ65)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : ศพส.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 13
13
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม |  |  |  | 
- ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 31 | 28 | 90.32
* เป้าหมาย (พื้นที่) เชียงใหม่ 5, อุทัยธานี 1, กาฬสินธุ์ 1, นครราชสีมา 2, กาญจนบุรี 3, ชลบุรี 2, ราชบุรี 1, สระแก้ว 10, ชุมพร 2, สงขลา 1, สุราษฎร์ธานี 3 |  |  |  | 
การดำเนินงานอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ * เป้าหมาย อุทัยธานี, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา, กาญจนบุรี, ชลบุรี, สระแก้ว, สุราษฎร์ธานี | ราย | 1,148 | 1,100 | 95.82
- หลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทชุมชน (ส่วนกลาง) | ราย | 360 | 368 | 102.22
 | จังหวัด | 7 | 7 | 100.00
- หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 788 | 732 | 92.89
 | จังหวัด | 7 | 6 | 85.71
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ยากไร้ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ65)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพท.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 14
14
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  | 
- พัฒนาองค์ความรู้ 15 โครงการ | ราย | 2,240 | 2,300 | 102.68
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว (ร้อยละ65)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : กปร.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 15
15
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง |  |  |  | 
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 5,000 | 5,027 | 100.54
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer (เกณฑ์ร้อยละ 60) | ราย | 3,000 | 3,798 | 126.60
- เกษตรกรเป็น Smart Farmer ต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | - | 153 | -
โครงการที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  |  | 
- สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพศูนย์/แปลง/ฐานเรียนรู้ | ศูนย์ | 140 | 140 | 100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (ร้อยละ 60)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพท.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ (ร้อยละ 100)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพท.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 16
16
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  | 
- อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด | แปลง | 80 | 115 | 143.75
 | ราย | 6,488 | 6,540 | 100.80
โครงการที่ 4 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก |  |  |  | 
- การปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (Agri Map) | ไร่ | 8,000 | 8,317 | 103.96
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ลดลงไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 10)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพท.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ร้อยละ 60)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : กปร.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 17
17
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  | 
รวม | ไร่ | 68,100 | 69,168 | 101.57
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 9,000 | 12,211 | 135.68
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักส่งเสริมเกษตร อินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด และผู้แทน | ราย | 1,800 | 2,517 | 139.83
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 14,100 | 14,100 | 100.00
- ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 4,700 | 4,621 | 98.32
- วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เนื้อที่ปลูก) | ไร่ | 45,000 | 42,857 | 95.24
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางศาสตร์พระราชาไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 25)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพท.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 18
18
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบลงทุน)
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |  |  |  | 
- จัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 20 | 10 | 58.82
(ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 62)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100)
อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน (ผู้รับผิดชอบ : สพป.) พร้อมรายงาน สงป. ภายใน 30 ก.ย. 62

## Slide 19
19
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | 
 | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
- การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุน | ล้านบาท | 331.476 | 337.133 | 101.71
 | ราย | - | 9,912 | 
- การจัดเก็บเงินต้นของเงินกู้ (ครบกำหนด) | ล้านบาท | 337.205 | 297.511 | 88.23
 | ราย | 18,148 | 16,257 | 89.58
- การจัดเก็บเงินกู้ค้างชำระ | ล้านบาท | 908.780 | 80.864 | 8.90
 | ราย | 24,992 | 10,879 | 43.53
- การจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ | ล้านบาท | 415.473 | 57.392 | 13.81
 | ราย | 22,091 | 15,603 | 70.63
(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 62)

## Slide 20
ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ
สำนักวิชาการและแผนงาน