รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  | □ รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  | □รอบ 9 เดือน |
|  |  |  รอบ ๑๒ เดือน |
| ตัวชี้วัดที่ : 1.4 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉลอง มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี | ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ 2. นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สพท.) |  |
| โทรศัพท์ : 02-278-2547 | โทรศัพท์ : 02-271-0036 |  |
| คำอธิบาย : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็น Smart Farmer หมายถึง ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 6,300 คน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และผ่านการพัฒนาศักยภาพและผ่าน 2 คุณสมบัติหลักของ Smart Farmer ดังนี้ 1. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน/ปี หมายถึง รายได้จากการทำการเกษตร ที่เป็นเงินสดจากการจำหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตามคำนิยามของการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 2. ผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ในแต่ละคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ คือ 1) มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน :. ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป้าหมาย ร้อยละ 65 ผลการดำเนินงาน 73.82 |

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) | □ รอบ 6 เดือน |
| --- | --- |
|  | □ รอบ 9 เดือน |
|  |  รอบ 12 เดือน |
| ผลงาน จำนวน 4,651 คิดเป็นร้อยละ 73.82 ค่าคะแนนที่ได้ 4.764 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2556; 2557; 2558. Developing Smart Farmer; Exsiting Smart Farmer; Smart Farmer ต้นแบบ. ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer; -; 64.16; 1,973; 4,651; 263. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 55; 60; 65; 70; 75. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการ ดำเนินการ; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer; 10; 73.82; 4.764; 0.4764. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ส.ป.ก. ได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกร โดยการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โดยการ 1. ส.ป.ก. จังหวัดและส่วนกลางร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2. ส่วนกลางจัดทำคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจ แผนงาน นโยบาย แนวทางดำเนินการโครงการฯ ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 3. ส่วนภูมิภาค ร่วมกับเกษตรกรจัดเวทีระดับชุมชน สร้างความเข้าใจโครงการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา ต่อยอดตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart farmer 4. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้นำเกษตรกร และวิทยากรภายนอก ร่วมกันวิเคราะห์แผนโครงการ แผนงาน และสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 5. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ 6. ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาคประเมินผลเกษตรกรผู้ผ่านการดำเนินงาน และถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบส่ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง 7.ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติ |  |

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) | □ รอบ 6 เดือน |
| --- | --- |
|  |  รอบ 9 เดือน |
|  | □ รอบ 12 เดือน |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน: 1. ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย 2. องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ 3. ผู้บริหารทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ให้ความสำคัญกับโครงการ 4. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น และทำงานประสานสอดคล้องเกื้อหนุนกัน 5. ราคาสินค้า อุปสงค์ และอุปทานของสินค้าเกษตร |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดต่ำลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่ำลง 2. ข้อจำกัดในการใช้งบประมาณในการสนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกร โดยจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะการจัดฝึกอบรม ไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิต หรือการลงทุนสำหรับการบริหารจัดการสินค้า และตลาดให้แก่เกษตรกรได้ ทำให้ไม่สามารถยกระดับ ศักยภาพ และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ได้อย่างทันท่วงที 3. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสบการณ์ และศักยภาพเพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกร 4. บริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ภูมิประเทศ ของเกษตรกร แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทำให้การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ และแนวทางการพัฒนาเกษตรกรมีความแตกต่างกันออกไป 5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรในภาพรวมของประเทศลดต่ำลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลง |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : 1. กำหนดให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต หรือการลงทุนสำหรับการบริหารจัดการสินค้า และตลาดให้แก่เกษตรกรได้ 2. อบรม และยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการพัฒนาเกษตรกร 3. เชิญวิทยากรภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น ในการดำเนินงาน |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานเปรียบเทียบแผนงานและผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ( ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๘) ดังแนบ |  |