| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.6 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมศักดิ์ แป้นถนอม |
| โทรศัพท์ : 0 2281 2541 | โทรศัพท์ : 0 2282 9931 |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมชาย สีสม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอารีย์ สวัสดิ์เรือง |
| โทรศัพท์ : 0 2271 1424 | โทรศัพท์ : 0 2271 1425 |
|  | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภลักษณ์ มะกรูดอินทร์ |
|  | โทรศัพท์ : 0 2271 1425 |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายบพิตร อมราภิบาล | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต |
| โทรศัพท์ : 0 2280 3872 | โทรศัพท์ : 0 2282 4166 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน ในที่ดินของรัฐ/เอกชน/ที่อยู่อาศัย/และรวมพื้นที่ค้างจัด ปีงบประมาณ 2558 มีแผนงานการตรวจสอบ จำนวน 904,965 แปลง ประมาณ 12.33 ล้านไร่ แนวทางการดำเนินงาน 1. ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดปกติ 2. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ เช่น ทะเบียนเกษตรกร (เกษตรจังหวัด)/การเสียภาษีบำรุงท้องที่ (องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลท้องถิ่น)/การจ่ายค่าไฟฟ้า (สำนักงานไฟฟ้าท้องที่)/การจ่ายประกันสังคม 3. นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการจัดที่ดิน หากผิดจะเห็นความแตกต่าง 4. เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้นสอบถามเพิ่มเติมจากผู้นำชุมชนหรือแกนนำอื่นให้ได้ข้อเท็จจริงรายแปลง 5. นัดหมายตรวจสอบตามแบบที่กำหนดรายแปลงเป็นหลักฐานและรายงานผล 6. แปลงที่ผิดระเบียบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 45.78 คิดค่าคะแนน 1.00 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ## เพิ่มขึ้น / ลดลง. 2555; 2556; 2557; 2555; 2556; 2557. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน; -; -; -; -; -; -. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน X = ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ไว้ที่ระดับ 3 แต่ละระดับ +/ - 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); # ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน; 15; 45.78; 1; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: กรณีแปลงที่ดินที่ยังไม่จัดที่ดิน กำหนดพื้นที่ที่ดำเนินการเป็นรายหมู่บ้าน ตามการกำหนดแผนตรวจสอบจาก ส.ป.ก. เมื่อกำหนดพื้นที่แล้วให้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ผลการรังวัดแปลงที่ดิน ข้อมูลการถือครอง (ถ้ามี) จัดทำแผนที่ประกอบการตรวจสอบ กำหนดแปลงที่จะตรวจสอบ โดยการใช้ข้อมูลแปลงข้างเคียงประกอบ ได้แก่ แปลงที่ดินและผู้ถือครองที่ดินแปลงข้างเคียงตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เป็นต้น กรณีแปลงที่ได้มีการจัดที่ดินแล้ว กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นรายหมู่บ้านตามการกำหนดแผนตรวจสอบจาก ส.ป.ก. โดยการตรวจสอบควรเลือกตรวจสอบแปลงที่อยู่ในกลุ่มหรือระวางเดียวกัน ไล่เรียงแปลงไปตามลำดับรายหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอที่กำหนด ทุกแปลง ทุกราย ซึ่งจะง่ายต่อการได้มาซึ่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ให้ ส.ป.ก.จังหวัดจัดทำข้อมูลการถือครองที่ดินตามที่ตั้งของที่ดินรายแปลง กลุ่มที่/ระวาง ส.ป.ก.ที่ เพื่อ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสอบถามข้อมูลตามฐานข้อมูลการจัดที่ดิน และการมอบสิทธิการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ โดยอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบด้วยชื่อผู้ถือครองที่ดิน และ คู่สมรส แปลงเลขที่ กลุ่มที่/ระวาง ส.ป.ก.ที่ จำนวนเนื้อที่ ที่ตั้งแปลงที่ดิน พร้อมด้วยจัดทำแผนที่ แสดงที่ตั้งแปลงที่ดินแปลงที่ตรวจสอบและแปลงที่ดินข้างเคียง และภาพถ่ายทางอากาศในปีที่จัดทำขึ้นล่าสุดประกอบการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินผิดปกติ โดยให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดปกติ 2. ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบข้อมูล ใช้ประกอบการตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ - ทะเบียนเกษตรกร (เกษตรจังหวัด) - การเสียภาษีบำรุงท้องที่ (จากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลท้องที่) - การจ่ายค่าไฟฟ้า (สำนักงานไฟฟ้าท้องที่) - การจ่ายประกันสังคม 3. นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการจัดที่ดิน หากผิดจะเห็นความแตกต่าง 4. เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้น สอบถามเพิ่มเติมจากผู้นำชุมชนหรือแกนนำอื่น ให้ได้ข้อเท็จจริงด้านสิทธิและการทำประโยชน์ และลงแปลงดูพื้นที่จริงรายแปลง 5. นัดหมายตรวจสอบตามแบบที่กำหนดรายแปลงเป็นหลักฐานรายงานผล 6. แปลงที่ผิดระเบียบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ตามลำดับ คือ - แจ้งเตือน พร้อมให้แจ้งข้อเท็จจริงและสิทธิ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำเตือน/ให้ชี้แจงเพิ่มเติม - การพิจารณาให้สิ้นสิทธิของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแจ้งสิทธิยื่นอุทธรณ์ - การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - แจ้งให้เกษตรกรออกจากที่ดิน - หากไม่ปฏิบัติตามดำเนินคดี ฟ้องขับไล่ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ด้านนโยบาย ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบนโยบายให้ ส.ป.ก.เร่งตรวจสอบ การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในทุกมิติ - ด้านงบประมาณ ส.ป.ก.สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน - ด้านบุคลากร ส.ป.ก.ได้กำหนดแผนงานและแผนการดำเนินงานให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วเป็นขั้นตอนในทางเดียวกัน และรายงานผลให้ ส.ป.ก.ทราบ |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ด้านแผนการดำเนินงาน จำนวนพื้นที่ตามแผนงานที่ ส.ป.ก. กำหนดนั้น พบว่าข้อมูลไม่ตรงตามพื้นที่ดำเนินการจริง ส.ป.ก.จังหวัด จึงมีหนังสือแจ้งมายัง ส.ป.ก. เพื่อขอปรับแผนงาน - ด้านงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน - ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด มีจำนวนน้อย แต่การดำเนินงานในเรื่องการจัดที่ดินมีหลายภารกิจ และเป็นภารกิจที่เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล เช่น การตรวจสอบแนวเขต พื้นที่ทับซ้อนกับกรมป่าไม้ การจัดที่ดินให้เกษตรกร เป็นต้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือที่ กษ 1205.6/608 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 |  |