รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.5 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ | ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายศิโรจน์ ไมตรีจิต |  |
| ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน | 2. นางสาวศิริรัตน์ โชติเลอศักดิ์ |  |
| โทรศัพท์ : 0-2282-2584 | โทรศัพท์ : 0-2281-2541 |  |
| คำอธิบาย : เกษตรกรได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) โดยการอนุญาตของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้จัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบให้เกษตรกรดังกล่าวแล้วเสร็จ ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเกษตรกรที่ได้รับมอบ ส.ป.ก. 4-01 แล้ว กับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 31,500 ราย |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : . ผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม) ปีงบประมาณ 2558 แผนงาน 31,500 ราย ผลการดำเนินงาน 4,303 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของแผนงาน 31,500 ราย ค่าคะแนนที่ได้ 1.00 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2555; 2556; 2557; 2556; 2557. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); 44.85; 83.50; 98.88; 86.18; 18.42. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน X = ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 98 ไว้ที่ระดับ3 +/ - 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 96; 97; 98; 99; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); 15; 13.66; 1; 0.15. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - จัดทีมเฉพาะกิจ เพื่อเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล แก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - มีการวางแผนเพื่อให้งานจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินบรรลุผล - ผู้บริหารกำกับดูแลและเร่งรัดติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : พื้นที่ดำเนินการเป็นแปลงเล็ก กระจาย และเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เกษตรกร เข้าใจ และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลงานจัดที่ดินทำกิน (ขั้นตอนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 |  |  |