| ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 |  |  |
| --- | --- | --- |
| สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน |

| ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ |  |  | หน่วยวัด | น้ำหนัก(ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (น้ำหนัก : ร้อยละ 75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  การประเมินประสิทธิผล (65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 รายได้เงินสดทางการ เกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ตัวชี้วัดกระทรวง) |  |  | บาท/ครัวเรือน/ปี | 10 | 144,356 | 146,298 | 148,240 | 150,182 | 152,124 | N/A | 1.00 | 0.1000 |
| 1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตัวชี้วัดกระทรวง) |  |  | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.00 | 0.0500 |
| 1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดกระทรวง / ชป. ,พด. , สปก.) |  |  | ไร่ | 10 | 263,128 | 269,280 | 275,432 | 281,584 | 287,736 | N/A | 1.00 | 0.1000 |
| 1.4 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็นSmart Famer |  |  | ร้อยละ | 10 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | N/A | 1.00 | 0.1000 |
| 1.5 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) |  |  | ร้อยละ | 15 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 13.66 | 1.00 | 0.1500 |
| 1.6 ร้อยละความสำเร็จการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ร้อยละ | 15 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 45.78 | 1.00 | 0.1500 |
|  การประเมินคุณภาพ (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. คุณภาพการให้บริการประ ชาชน ( Sevice Level Agreement : SLA) - กระบวนงานการให้บริการค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ |  | ระดับ | 2 | 1 | - | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 0.1000 |
|  | 2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการปรับปรุง |  | ร้อยละ | 4 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | N/A | 1 | 0.0400 |
|  | 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวน การให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ |  | ร้อยละ | 4 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1 | 0.0400 |
| มิติภายใน (น้ำหนัก : ร้อยละ 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  การประเมินประสิทธิภาพ (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |  |  | ร้อยละ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบ ประ มาณรายจ่ายลงทุน | ร้อยละ | 2.5 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 25.88 | 1 | 0.0250 |
|  |  | 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 2.5 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 40.60 | 1 | 0.0250 |
| 4. การประหยัดพลังงานของส่วราชการ (ด้านไฟฟ้า/ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง) |  |  | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.281 | 3.281 | 0.1640 |
| 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ |  |  | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1 | 0.0500 |
|  การพัฒนาองค์การ (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์ การ |  |  | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 6.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำรายงาน ลักษณะสำคัญของ องค์การ |  |  | ระดับ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.0500 |
| 6.2 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การ |  |  | ระดับ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1 | 0.0400 |
| 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน |  |  | ระดับ | 5 | 0-19.99 | 20-39.99 | 40-59.99 | 60-79.99 | 80-100 | N/A | 1 | 0.0500 |
| น้ำหนักรวม |  |  |  | 100 | ค่าคะแนนที่ได้ |  |  |  |  |  |  | 1.2340 |

รายงาน ณ  วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

1.) ผู้รายงาน นายอิทธิชัย  อ่อนบัณณศิลป หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์  0 2282 0373 , 092-262-9761

2.) ผู้รายงาน นางรัชนี  บุญเกิด หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตำแหน่ง  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (กพร. ส.ป.ก.)

โทรศัพท์  0 2282 0373 , 089-981-2381