| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 (Function Base) |  |
| --- | --- |
| ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการเข้าทำประโยชน์ของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภา อินทปัชฌาย์ นางสาวชนิสรา เกตุแก้ว |
| โทรศัพท์ : 0 2282 2584 | โทรศัพท์ : 0 2282 9931 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการเข้าทำประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหลังจากส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีจัดที่ดิน/อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว) ผู้ถือครองที่ดิน หมายถึง เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด หมายถึง เกษตรกรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ที่ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการแก้ไขปัญหาการเข้าทำประโยชน์ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 27,549 แปลง เนื้อที่ 243,896 ไร่ ร้อยละ 68.87 ขั้นที่ 1 ส.ป.ก.จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดฯ แล้ว 51 จังหวัด ยังไม่ได้รายงาน 2 จังหวัด ขั้นที่ 2 ส.ป.ก.จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบรายแปลงแล้ว จำนวน 38,082 แปลง ขันที่ 3 ส.ป.ก.จังหวัดสรุปข้อเท็จจริงแล้ว จำนวน 30,912 แปลง ขั้นที่ 4 จัดทำหนังสือแจ้งเตือน แจ้งสิทธิ แจ้งข้อเท็จจริง จำนวน 9,286 แปลง ขั้นที่ 5 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิดระเบียบ จำนวน 1,782 แปลง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - การลงพื้นที่ตรวจสอบรายแปลง เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจาก ส.ป.ก. มีพื้นที่เป็น จำนวนมาก และทำการเกษตรในลักษณะคล้ายๆ กัน - ส.ป.ก. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยในการค้นหาแปลงที่ดิน ทำให้ต้องใช้เวลาและบุคลากรเป็นจำนวนมากในการตรวจสอบการถือครองที่ดิน - เจ้าหน้าที่พบแปลงที่ดินแล้ว แต่ไม่พบตัวเกษตรกร จึงดำเนินการสืบและแสวงหาพยานหลักฐาน โดยการสอบถามแปลงข้างเคียง หรือผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้ |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - หนังสือ ที่ กษ 1205.6/1071 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบและแนวทางการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - หนังสือ ที่ กษ 1210.2/169 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการ การตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ กรณี พบความผิดปกติ มีการเปลี่ยนมือ - รายงานเปรียบเทียบแผนงานและผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณี พบความผิดปกติ มีการเปลี่ยนมือ เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 |  |