| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 (Function Base) |  |
| --- | --- |
| ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสำเร็จการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภา อินทปัชฌาย์ นางสาวชนิสรา เกตุแก้ว |
| โทรศัพท์ : 0 2282 2584 | โทรศัพท์ : 0 2282 9931 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน หมายถึง ส.ป.ก.ตรวจสอบการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ที่จัดที่ดินหรืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ในพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งสิ้น 35.70 ล้านไร่ ทั้งที่ดินรัฐและเอกชน คือ ที่ดินแปลงเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย กิจการสาธารณูปโภคและอื่นๆ และกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง โดยกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน เนื้อที่ 7,423,572 ไร่ 718,474 แปลง 569,782 ราย หมายเหตุ ส.ป.ก. ได้กำหนดแผนดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดินทั่วประเทศแล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 640,123 แปลง 6,409,645 ไร่ ร้อยละ 86.34 ของแผนงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ผู้ปกครองท้องที่ไม่รู้จักเกษตรกร จึงทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลการถือครองและการทำประโยชน์ ของเกษตรกรได้ - แนวเขตการปกครอง ทั้ง 2 จังหวัด คาบเกี่ยวกัน ทำให้เกิดปัญหาการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ทับซ้อน - ฐานข้อมูล Alro land ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล - ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นปีแรกที่ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัด อาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือยังมีข้อผิดพลาด |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - หนังสือ ที่ กษ 1205.6/1071 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบและแนวทางการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - หนังสือ ที่ กษ 1205/ว1283 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบ การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - รายงานเปรียบเทียบแผนงานและผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดิน 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 |  |