## ตผจ 01
แบบ ตผจ. 01
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562
ประจำไตรมาสที่....4......ณ วันที่......30....เดือน….กันยายน......พ.ศ.....2562...........
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หน่วย : บาท
ลำดับ | กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า | จำแนกตามแหล่งงบประมาณ | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | จำนวนที่ได้รับอนุมัติ |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
|  |  |  | งาน/โครงการ | งบประมาณ | จำนวนงาน/โครงการ |  |  |  | จำนวนงบประมาณ
[6 empty] | ยังไม่ | กำลัง | เสร็จ | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ
1 | ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา | 1 | 1
2
3
รวม......ประเด็น
|  | 2 | 1
|  |  | 2 | 10 | 3374270 |  |  |  |  | 3374175.4 | 99.9972
3
รวม......ประเด็น
|  | 3 | 1 | 2 | 121000 |  |  |  |  | 121000 | 100
2
3
รวม......ประเด็น
2 | ฯลฯ |  | 1
2
3
รวม......ประเด็น
รวมทั้งสิ้น.........1..............กรม |  |  |  | .............. | 3495270 | ………………… | ........................ | .............. | ........................ | 3495175.4 | 99.9973
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ
1. งบประมาณจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่น ๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ

## ตผจ 03
แบบ ตผจ. 03
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562
ประจำ ไตรมาสที่ …4..... ณ วันที่…30...เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. .....2562........
ส่วนราชการระดับจังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา........
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ |  | งบประมาณ
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
| 1.1 กิจกรรมตรวจสอบการถือครองที่ดิน | 1,248/2,082 | ราย/แปลง | 18980 | 2 | ต.ค. 61 - ธ.ค. 62 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3679.6
| 1.2 ตรวจสอบกรณีผิดปกติ | 49 | แปลง | 14700 | 2 | ต.ค. 61 - ธ.ค. 62 | 1 | 3 | 3 |  |  | 9320
| 1.3 การพัฒนาสิทธิการเช่าสู่เช่าซื้อ | 5/5 | ราย/แปลง |  |  | ต.ค. 61 - ธ.ค. 62
| 1.4 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาเช่าซื้อ | 80/80 | ราย/แปลง |  |  | ต.ค. 61 - ธ.ค. 62
| 1.5 การโอนสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ | 20/25 | ราย/แปลง |  |  | ธ.ค. 62 - เม.ย. 62
| 1.6 การตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ | 30/35 | ราย/แปลง |  |  | ธ.ค. 62 - เม.ย. 62
| 1.7 การตรวจสอบและการดำเนินการสำรวจรังวัด | 43/51 | ราย/แปลง
| 1.8 การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 20/20 | ราย/แปลง
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
1 | 1) กิจกรรมการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร | 22 | ราย | 24220 | 2 | ต.ค. 61 - ก.พ. 62 | 1 | 3 | 1 | 22 | 100 | 24220 | 100
| - ค่าบริหาร |  |  | 8800 | [7 empty] | 8800 | 100
| - งบฝึกอบรม (คปจ., อสปก.) |  |  | 15420 | [7 empty] | 15420 | 100
2 | 2) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ |  |  | 492500 | 2 |  | 1 | 3 | 2 |  |  | 492500 | 100
| - งบดำเนินการ |  |  | 15600 | [7 empty] | 15600 | 100
| - ค่าวัสดุเกษตร |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 100
| - งบฝึกอบรม | 50 | ราย | 60000 |  | ต.ค. 61 - มี.ค. 62 |  |  |  | 50 | 100 | 60000 | 100
| - งบฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ (รุ่น 15) | 6 | ราย | 406900 |  | ธ.ค. 61 - ก.ค.62 |  |  |  | 6 | 100 | 406900 | 100
3 | 3) กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 58200 | 2 | ต.ค. 61 - ม.ค. 62 | 1 | 3 | 2 |  |  | 58200 | 100
| - งบดำเนินการ |  |  | 12000 | [7 empty] | 12000 | 100
| - งบฝึกอบรม | 60 | ราย | 46200 | [5 empty] | 60 | 100 | 46200 | 100
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
4 | โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย |  |  | 28900 | [7 empty] | 28900 | 100
| 1.1) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | 20 | ราย | 28900 | 2 | ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 | 1 | 3 | 1 | 20 | 100 | 28900 | 100
5 | โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  | 801500 | [7 empty] | 801405.4 | 99.9882
| 2.1) กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4 | ครั้ง | 13000 | 2 | ม.ค. - ก.ค. 62 | 1 | 3 | 2 | 3 | 75 | 12908.2 | 99.2938
| 2.2) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  | 83000 | [7 empty] | 82997.2 | 99.9966
| - งบอบรม | 32000 | กล้า | 67800 | 2 | ม.ค. - ก.ค. 62 | 1 | 3 | 3 |  |  | 67798 | 99.9971
| - งบบริหารจัดการ |  |  | 15200 | [7 empty] | 15199.2 | 99.9947
| 2.3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช |  |  | 76500 | 2 | ม.ค. -มี.ค. 62 | 1 | 3 | 3 |  |  | 76500 | 100
| - งบอบรม | 3 | โรงเรียน | 66000 | [5 empty] | 3 | 100 | 66000 | 100
| - งบบริหารจัดการ |  |  | 10500 | [7 empty] | 10500 | 100
| 2.4) โครงการอบรมและพัฒนาเกษตรบนพื้นดินพระราชทาน | 140 | ราย | 629000 | 2 | พ.ย. 61 - ม.ค. 61 | 1 | 3 | 1 | 140 | 100 | 629000 | 100
| - งบอบรม |  |  | 276000 | [7 empty] | 276000 | 100
| - งบบริหารจัดการ |  |  | 353000 | [7 empty] | 353000 | 100
3. แผนงานบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
6 | โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฎิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  | 162880 | [7 empty] | 162880 | 100
| 1.1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฎิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | 70 | ราย | 162880 | 2 | พ.ย. 61 - พ.ค. 62 | 1 | 3 | 1 | 70 | 100 | 162880 | 100
7 | โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน |  |  | 70800 | [7 empty] | 70800 | 100
| 2.1) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน |  |  | 70800 | 2 | พ.ย. 61 - พ.ค. 62 | 1 | 3 | 2 |  |  | 70800 | 100
| - งบอบรม | 40 | ราย | 22800 | [5 empty] | 40 | 100 | 22800 | 100
| - งบบริหารจัดการ |  |  | 8000 | [7 empty] | 8000 | 100
| - งบวัสดุการเกษตร | 2 | ศูนย์ | 30000 | [5 empty] | 2 | 100 | 30000 | 100
| - งบจ้างเหมาบริการ (ศูนย์) |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000
8 | โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  | 376000 | [7 empty] | 376000 | 100
| 3.1) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  | 376000 | 2 | ม.ค. - ก.ค. 62 | 1 | 3 | 2 |  |  | 376000 | 100
| - งบอบรม |  |  | 226000 | [7 empty] | 226000 | 100
| - งบริหารจัดการ |  |  | 35000 | [7 empty] | 35000 | 100
| - โครงการปรับปรุงบำรุงดิน (อบรม) | 250 | ราย | 95000 | [5 empty] | 250 | 100 | 95000 | 100
| - งบวัสดุการเกษตร |  |  | 20000 | [7 empty] | 20000 | 100
9 | โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  | 267900 | [7 empty] | 267900 | 100
| 4.1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 230100 | 2 | พ.ย.61 - ต.ค.62 | 1 | 3 | 3 |  |  | 230100 | 100
| - งบอบรม | 87 | ราย | 174000 | [5 empty] | 90 | 103 | 174000 | 100
| - งบริหารจัดการ |  |  | 26100 | [7 empty] | 26100 | 100
| - งบวัสดุการเกษตร | 300 | ไร่ | 30000 | [7 empty] | 30000 | 100
| 4.2) กิจกรรมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 200 | ไร่ | 37800 | 2 | ม.ค. - ต.ค. 62 | 1 | 3 | 3 |  |  | 37800 | 100
| - งบอบรม |  |  | 9300 | [7 empty] | 9300 | 100
| - งบบริหารจัดการ |  |  | 28500 | [7 empty] | 28500 | 100
10 | โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 1091370 | [7 empty] | 1091370 | 100
| 5.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 1091370 | 2 | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1091370 | 100
| - งบอบรม | 75 | ราย | 89850 | [5 empty] | 80 | 106.7 | 89850 | 100
| - งบดำเนินงาน | 4 | ศูนย์ | 32000 | [7 empty] | 32000 | 100
| -งบโครงการผืนดินพระราชทาน |  |  | 969520 | [7 empty] | 969520 | 100
รวม | …..3...แผนงาน....10......โครงการ |  |  | 3374270 | [7 empty] | 3374175.4 | 99.9972
หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้ | [6 empty] | - ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 - 2564: | [6 empty] | .
| ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค.61) รายงานภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
| ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
| ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.62 - 31 มิ.ย. 62) รายงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
| ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
| - ยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2561 - 2565 | [5 empty] | - ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2560 - 2564:
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคง
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
| และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

## ตผจ 04
แบบ ตผจ. 04
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562
ประจำ ไตรมาสที่ ....4.. ณ วันที่…30....เดือน…กันยายน....พ.ศ. ......2562........
ส่วนราชการระดับจังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา............
จำแนกงาน/โครงการตามงบประมาณอื่น ๆ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ |  | งบประมาณ
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
|  |  |  | 121000 | [7 empty] | 121000 | 100
1 | โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดิน แผนงาน 10 ล้านบาท | 230 | ราย |  | 3 | ไตรมาสที่ 1 -4 | 1 | 3 | 2 | 260 | 113.0435
2 | โครงการจัดเก็บหนี้สิ้นเงินกองทุนฯ | 20.79 | ล้านบาท |  | 3 | ไตรมาสที่ 1 -4 | 1 | 3 | 2 | 14.61 | 70.2742 |  |  | 0
ฯลฯ
รวม | .....แผนงาน.....2.....โครงการ |  |  | 121000 | [7 empty] | 121000 | 100
หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้ | [6 empty] | - ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 - 2564:
| ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค.61) รายงานภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
| ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
| ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.62 - 31 มิ.ย. 62) รายงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
| ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
| - ยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2561 - 2565 | [5 empty] | - ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2560 - 2564:
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคง
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
| และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | [5 empty] | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด