## แผน
แผนการดำเนินการประกวดราคา (e-bidding)
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ช่วงเวลา
1 | ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี | 7 วัน ทำการ | 22-30 สิงหาคม 2559
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พร้อมจัดทำ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 | เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อ | ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ | 31 สิงหาคม 2559 - 3 กันยายน 2559
เสนอแนะและวิจารณ์ ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ ทำการ
3 | กรณีมีผู้วิจารณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
พิจารณาทบทวน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงาน นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
- ถ้ามีการปรับปรุง ให้นำร่างเอกสารประกาศเผยแพร่ใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการ
- ถ้าไม่มีการปรับปรุง ให้จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่
กรณีไม่มีผู้วิจารณ์
| เจ้าหน้าที่พัสดุนำเสนอผลการประกาศร่าง | 3 วัน ทำการ | 6-8 กันยายน 2559
และขออนุมัติประกาศเผยแพร่
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ช่วงเวลา
4 | จัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | 5 วัน ทำการ | 9-16 กันยายน 2559
อิเล็กทรอนิกส์ ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และเว็ปไซต์
ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการ
5 | ให้ผู้ประสงค์เสนอราคาคำนวณราคางาน
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 1 ล้านบาท | 3 วัน ทำการ | 19-21 กันยายน 2559
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 5 ล้านบาท | 5 วัน ทำการ | 19-23 กันยายน 2559
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 10 ล้านบาท | 7 วัน ทำการ | 19-27 กันยายน 2559
แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
6 | ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (เสนอราคาผ่านทางระบบ | 1 วัน ทำการ
อิเล็กทรอนิกส์)
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 1 ล้านบาท |  | 22 กันยายน 2559
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 5 ล้านบาท |  | 26 กันยายน 2559
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 10 ล้านบาท |  | 28 กันยายน 2559
แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ช่วงเวลา
7 | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | 15 วัน ทำการ
อิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 1 ล้านบาท |  | 23 กันยายน 2559 - 13 ตุลาคม 2559
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 5 ล้านบาท |  | 27 กันยายน 2559 - 17 ตุลาคม 2559
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
| - วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง เกิน 10 ล้านบาท |  | 29 กันยายน 2559 - 19 ตุลาคม 2559
แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
8 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสรุปนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | 2 วัน ทำการ
เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคา
9 | สนองรับราคาและนัดทำสัญญา (เมื่อได้รับจัดสรร | 2 วัน ทำการ
เงินประจำงวด)
10 | ดำเนินการทำสัญญาและจัดทำ PO | ภายใน 7 วัน ทำการ
แผนการดำเนินการสอบราคา
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ช่วงเวลา
1 | ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | 7 วัน ทำการ | 22-30 สิงหาคม 2559
โดยวิธีสอบราคา พร้อมจัดทำประกาศและเอกสารสอบราคา
2 | นำประกาศและเอกสารสอบราคา เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ | อย่างน้อย 10 วัน | 31 สิงหาคม 2559 - 12 กันยายน 2559
| หน่วยงาน และเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ | (วันสุดท้ายของวันประกาศให้รับเอกสาร
| อย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการ | ต้องเป็นวันทำการ)
3 | รับซองข้อเสนอและซองใบเสนอราคา | อย่างน้อย 12 วัน | 31 สิงหาคม 2559 - 13 กันยายน 2559
(ระยะเวลาต้องมากกว่าประกาศ โดยนับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มประกาศสอบราคา)
4 | ตรวจสอบคุณสมบัติ/ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน | 3 วัน ทำการ | 14-16 กันยายน 2559
5 | คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และพิจารณาผลการยื่นซอง | 15 วัน ทำการ | 19 กันยายน 2559 - 7 ตุลาคม 2559
สอบราคา โดยรายงานผลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ช่วงเวลา
6 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสรุปนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ | 3 วัน ทำการ | 10-12 ตุลาคม 2559
เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคา
7 | สนองรับราคาและนัดทำสัญญา (เมื่อได้รับจัดสรร | 2 วัน ทำการ
| เงินประจำงวด) | เมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวด
8 | ดำเนินการทำสัญญาและจัดทำ PO | ภายใน 7 วัน ทำการ
หมายเหตุ | - กรณีดำเนินการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งดำเนินการจัดหาพัสดุ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559 สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุ
โดยวิธีตกลงราคาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
- กรณีดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งดำเนินการจัดหาพัสดุ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559
สามารถดำเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคาได้ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 40
และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
- ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสุด จากสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ขยายออกไปจนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีผลใช้บังคับ ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
Note on A5: AsanDownload: