**แผนและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)**

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท (ส.ป.ก.ชัยนาท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ **(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **แผนงาน** | **งบประมาณ** | **ผลงาน** | |
| **(บาท)** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม** | | | | |
| โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินฯ ที่เร่งด่วนและภารกิจของ ส.ป.ก. | | | | |
| 1. งานพัฒนาเกษตรกร  1.1 โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร  - การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  - ผู้แทนเกษตรกร ใน คปจ.  - อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) | 4 ราย  18 ราย | 35,100 | 4 ราย  18 ราย | 100 |
| 2. โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | 15 ราย | 83,000 | 15 ราย | 100 |
| 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 65 ราย | 226,530 | 30 ราย | 46 |
| 4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 10 ราย | 49,720 | 10 ราย | 100 |
| 5. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  กิจกรรมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  - พัฒนาเกษตรกร  - พัฒนาพื้นที่เป็นวนเกษตร | 20 ราย  200 ไร่ | 207,560 | 20 ราย  ดำเนินการไตรมาส 3 | 100 |
| 6. โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  - ศูนย์บริการประชาชน ณ สำนักงาน  - ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | 200 ราย  4 ครั้ง | -  124,800 | 430 ราย  2 ครั้ง | 215  50 |
| 7. ที่ดินเอกชน  - การจัดที่ดินแปลงว่าง  - การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ  - การปรับปรุงสิทธิจากเช่าไปสู่เช่าซื้อ  - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  - โอนสิทธิ มรดกสิทธิ เช่า/เช่าซื้อ  กรณีเต็มแปลง | 2 ราย/8 ไร่  2 ราย/8 ไร่  8 ราย/80 ไร่  10 ราย/100 ไร่  10 ราย/100 ไร่ | 640  240  400  4,000  1,200 | อยู่ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  3 ราย/41 ไร่  11 ราย/227 ไร่  5 ราย/105 ไร่ | -  -  37/51  110/227  50/105 |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **แผนงาน** | **งบประมาณ** | **ผลงาน** | |
| **(บาท)** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 8. โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  - ตรวจสอบการถือครอง (กรณีปกติ)  - เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ  - เป็นเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  - เป็นสาธารณูปโภค  - เป็นที่ดินแปลงว่าง  - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์  - ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) | 321 แปลง 5,989 ไร่  6 แปลง/116 ไร่ | 48,091  1,800 | 321 แปลง 5,989 ไร่  300 แปลง 5,731 ไร่  7 แปลง 134ไร่  8 แปลง 40 ไร่  2 แปลง 6 ไร่  4 แปลง 78 ไร่  6 แปลง/116 ไร่ | 100  100 |
| 9. โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  - จัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน | 50 ไร่ | 4,550 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - |
| **งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ 2565** | | | | |
| **1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | | | | |
| โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 1 แปลง | 378,620 | 1 แปลง | 100 |
| **2. แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | | | | |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  2.1 กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ  1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  2) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  - อบรม  - ปลูกหญ้าแฝก  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  - สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน | 4 ครั้ง  15 ราย  12,800 กล้า  1 โรงเรียน | 7,500  23,100  -  14,000 | 1 ครั้ง  15 ราย  ดำเนินการไตรมาส 3  1 โรงเรียน | 25  100  -  100 |
| 2.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม  - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 13 ราย | 19,295 | 13 ราย | 100 |
| **3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | | | | |
| 3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer)  3.1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน  3.1.2 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 15 ราย  20 ราย | 165,200  68,500 | 15 ราย  20 ราย | 100  100 |
|  |  |  |  |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **แผนงาน** | **งบประมาณ** | **ผลงาน** | |
| **(บาท)** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 3.2 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและ ผู้ด้อยโอกาส  3.2.1 กิจกรรมจัดที่ดิน  - จัดที่ดินทำกิน (ที่รัฐ)  - รังวัด  - สอบสิทธิ  - มอบ ส.ป.ก.4-01  - การจัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิ และเสียชีวิต  - แบ่งแปลง  - เต็มแปลง  - การสำรวจรังวัดกรณีพิพาทแนวเขต  - งานแก้ไขรูปแปลงที่ดิน | 2 ราย/24 ไร่  2 ราย/24 ไร่  27 ราย  15 ราย/120 ไร่  10 ราย  5 แปลง  2 แปลง | 1,680  200  -  9,900  1,000  5,000  700 | 4 ราย/18-1-73 ไร่  3 ราย/15-3-66 ไร่  10 ราย  10 ราย/136 ไร่  7 ราย/84 ไร่  8 แปลง  1 แปลง | 200/75  150/66  37.03  67/113  70  160  50 |
| 3.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน  - คปจ. | 2 ครั้ง | 28,300 | - | - |
| **แผนงานอื่นๆ** | | | | |
| 1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - งบดำเนินงาน  - งบลงทุน | 1,691,097  1,552,097  139,000 |  | 1,290,969.31  1,151,969.31  139,000 | 76.34  74.22  100 |
| 2. เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  |
| 2.1 หนี้ค้าง | 6,474,868.13 |  | 530,905.42 | 8.19 |
| 2.2 หนี้ครบ (ขอปรับลดแผน 65 ราย 864,540.68 บาท) | 2,596,068.99 |  | 923,432.32 | 35.57 |
| 2.3 การให้สินเชื่อ | 4,700,000 |  | 950,000 | 20.21 |
| 2.4 การจัดเก็บหนี้ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อที่ดิน  - ค่าเช่า  - ค่าเช่าซื้อ | 2,688,066.04  9,803,414.76 |  | 103,214  1,174,865.89 | 3.84  11.98 |