**แผนและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)**

 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท (ส.ป.ก.ชัยนาท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ **(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **แผนงาน** | **งบประมาณ** | **ผลงาน** |
| **(บาท)** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม** |
| โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินฯ ที่เร่งด่วนและภารกิจของ ส.ป.ก. |
| 1. งานพัฒนาเกษตรกร 1.1 โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร - การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน - ผู้แทนเกษตรกร ใน คปจ. - อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) | 4 ราย18 ราย | 35,100 | 4 ราย18 ราย | 100 |
| 2. โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | 15 ราย | 83,000 | 15 ราย | 100 |
| 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 65 ราย | 226,530 | 30 ราย | 46 |
| 4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 10 ราย | 49,720 | 10 ราย | 100 |
| 5. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน - พัฒนาเกษตรกร - พัฒนาพื้นที่เป็นวนเกษตร | 20 ราย200 ไร่ | 207,560 | 20 รายดำเนินการไตรมาส 3 | 100 |
| 6. โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน - ศูนย์บริการประชาชน ณ สำนักงาน - ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | 200 ราย4 ครั้ง | -124,800 | 430 ราย2 ครั้ง | 21550 |
| 7. ที่ดินเอกชน - การจัดที่ดินแปลงว่าง - การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ - การปรับปรุงสิทธิจากเช่าไปสู่เช่าซื้อ - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม - โอนสิทธิ มรดกสิทธิ เช่า/เช่าซื้อ กรณีเต็มแปลง | 2 ราย/8 ไร่2 ราย/8 ไร่8 ราย/80 ไร่10 ราย/100 ไร่10 ราย/100 ไร่ | 6402404004,0001,200 | อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ3 ราย/41 ไร่11 ราย/227 ไร่5 ราย/105 ไร่ | --37/51110/22750/105 |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **แผนงาน** | **งบประมาณ** | **ผลงาน** |
| **(บาท)** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 8. โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  - ตรวจสอบการถือครอง (กรณีปกติ) - เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ - เป็นเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - เป็นสาธารณูปโภค - เป็นที่ดินแปลงว่าง - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์  - ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) | 321 แปลง 5,989 ไร่6 แปลง/116 ไร่ | 48,0911,800 | 321 แปลง 5,989 ไร่300 แปลง 5,731 ไร่7 แปลง 134ไร่8 แปลง 40 ไร่2 แปลง 6 ไร่4 แปลง 78 ไร่6 แปลง/116 ไร่ | 100100 |
| 9. โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - จัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน | 50 ไร่ | 4,550 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - |
| **งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ 2565**  |
| **1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** |
|  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  | 1 แปลง | 378,620 | 1 แปลง | 100 |
| **2. แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2.1 กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก - อบรม - ปลูกหญ้าแฝก 3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน | 4 ครั้ง15 ราย12,800 กล้า1 โรงเรียน | 7,50023,100-14,000 | 1 ครั้ง15 รายดำเนินการไตรมาส 31 โรงเรียน | 25100-100 |
| 2.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 13 ราย | 19,295 | 13 ราย | 100 |
| **3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก**  |
| 3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer)3.1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน 3.1.2 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 15 ราย20 ราย | 165,20068,500 | 15 ราย20 ราย | 100100 |
|  |  |  |  |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **แผนงาน** | **งบประมาณ** | **ผลงาน** |
| **(บาท)** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 3.2 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและ ผู้ด้อยโอกาส 3.2.1 กิจกรรมจัดที่ดิน - จัดที่ดินทำกิน (ที่รัฐ) - รังวัด - สอบสิทธิ - มอบ ส.ป.ก.4-01 - การจัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิ และเสียชีวิต - แบ่งแปลง - เต็มแปลง - การสำรวจรังวัดกรณีพิพาทแนวเขต - งานแก้ไขรูปแปลงที่ดิน | 2 ราย/24 ไร่2 ราย/24 ไร่27 ราย15 ราย/120 ไร่10 ราย5 แปลง2 แปลง | 1,680200-9,9001,0005,000700 | 4 ราย/18-1-73 ไร่3 ราย/15-3-66 ไร่10 ราย10 ราย/136 ไร่7 ราย/84 ไร่8 แปลง1 แปลง | 200/75150/6637.0367/1137016050 |
|  3.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน - คปจ. | 2 ครั้ง | 28,300 | - | - |
| **แผนงานอื่นๆ**  |
| 1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - งบดำเนินงาน - งบลงทุน | 1,691,0971,552,097139,000 |  | 1,290,969.311,151,969.31139,000 | 76.3474.22100 |
| 2. เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  |
|  2.1 หนี้ค้าง | 6,474,868.13 |  | 530,905.42 | 8.19 |
|  2.2 หนี้ครบ (ขอปรับลดแผน 65 ราย 864,540.68 บาท) | 2,596,068.99 |  | 923,432.32 | 35.57 |
|  2.3 การให้สินเชื่อ | 4,700,000 |  | 950,000 | 20.21 |
|  2.4 การจัดเก็บหนี้ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อที่ดิน - ค่าเช่า - ค่าเช่าซื้อ  | 2,688,066.049,803,414.76 |  | 103,2141,174,865.89 | 3.8411.98 |