## Sheet1
รายงานภาพรวมทุกกิจกรรม
|  |  |  | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด |  |  | ชุมพร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
[7 empty] | นำเข้าข้อมูลช่องสีขาว |  |  | นำเข้าข้อมูลช่องสีเขียว
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | *งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | [8 empty] | 2774010 | 1066659.55 | 38.4519
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [8 empty] | 802000 | 259018 | 32.2965
1 | โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [7 empty] | 802000 | 259018 | 32.2965
|  | กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [6 empty] | 802000 | 259018 | 32.2965
|  | แปลงที่เข้าร่วมโครงการ |  |  | แปลง | 2 |  | -
|  | เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ |  |  | ราย | 70 |  | -
|  |  | แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | - | - | -
|  |  | เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ |  | ราย | - | - | -
|  |  | แปลงใหญ่ ปี 2563 |  | แปลง | 2 | 2 | 100
|  |  | เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ |  | ราย | 70 | 70 | 100
|  |  | แปลงใหญ่ ปี 2562 |  | แปลง | - | - | -
|  |  | เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ |  | ราย | - | - | -
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | [8 empty] | - | - | -
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ | [7 empty] | - | - | -
|  | กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน |  |  | ไร่ | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ราย | - | - | -
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [8 empty] | 106000 | 41690 | 39.3302
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [7 empty] | 106000 | 41690 | 39.3302
|  | กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  | ราย | 20 | - | - | 106000 | 41690 | 39.3302
|  |  | (1) คลินิกเกษตร |  | ครั้ง | 4 | 2 | 50 | 10000
|  |  | (2) อพสธ. |  | โรงเรียน | 2 | 2 | 100 | 32000
|  |  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน |  | โรงเรียน | 1 | 1 | 100 | 28000
|  |  | (4) หญ้าแฝก | [5 empty] | 36000
|  |  |  | - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 16000 | - | -
|  |  |  | - อบรม | ราย | 20 | - | -
|  |  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 11 โครงการ |  | ราย | - | - | - | -
|  | กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  | ราย | - | - | - | - | 0 | -
|  |  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | - | - | -
|  |  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้ที่สนใจ | ราย | - | - | -
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | [8 empty] | 1866010 | 765951.55 | 41.0476
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | [7 empty] | 290080 | 137911 | 47.5424
|  | กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ |  |  | ราย | 15 | 15 | 100 | 51500 | 49000 | 95.1456
|  |  |  | - พัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 15 | 15 | 100
|  |  |  | - พัฒนายกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | - | - | -
|  |  |  | - พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ | ราย | - | - | -
|  | กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  | ราย | 60 | 60 | 100 | 238580 | 88911 | 37.2667
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | [7 empty] | 514480 | 208884 | 40.601
|  | กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม |  |  | พื้นที่ | 1 | 1 | 100 | 187200 | 85006 | 45.4092
|  | กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  | ราย | 56 | 56 | 100 | 327280 | 123878 | 37.8508
| โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส | [7 empty] | 1061450 | 419156.55 | 39.4891
|  | กิจกรรมจัดที่ดิน | [6 empty] | 748000 | 519351.22 | 69.432
|  |  | - รวม ผ่าน คปจ. (แปลงเกษตรกรรม + แปลงชุมชน) |  | ราย | 324 | 29 | 8.95
[5 empty] | ไร่ | - | 385 | -
|  |  | - รวม มอบ ส.ป.ก. 4-01 (แปลงเกษตรกรรม + แปลงชุมชน) |  | ราย | 324 | 56 | 17.28
[5 empty] | ไร่ | - | 763 | -
แปลงเกษตรกรรม
|  |  |  | - รังวัด | ราย | - | 93 | -
[5 empty] | ไร่ | 2000 | 735 | 36.75
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ | ราย | 324 | 59 | 18.21
[5 empty] | ไร่ | - | 650 | -
|  |  |  | - คปจ. | ราย | 324 | 29 | 8.95
[5 empty] | ไร่ | - | 385 | -
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย | 324 | 56 | 17.28
[5 empty] | ไร่ | - | 763 | -
แปลงชุมชน
|  |  |  | - รังวัด | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ | ราย | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - คปจ. | ราย | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
ที่ดินเอกชน
|  |  |  | การจัดหาและจัดซื้อที่ดินเอกชน | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - ราคาเสนอขาย | บาท | - | - | -
|  |  |  | การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ราย | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - ยุติเรื่อง | ราย | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | ราย | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  | กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK |  |  | ไร่ | 22000 | - | - | - | - | -
[5 empty] | แปลง | - | - | -
|  | กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 1900 | 2114 | 111.2632 | 55840 | 960 | 1.72
|  |  | - ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ) |  | ครั้ง | 7 | 2 | 28.5714
|  |  | - ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (ประชาชนที่มารับบริการ) |  | ราย | 400 | 507 | 126.75
|  |  | - ศูนย์บริการประชาชน (Service Center) |  | ราย | 1500 | 1607 | 107.1333
|  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย | - | - | -
|  |  | - จำนวนที่รับบริการจากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย | - | - | -
|  | กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน |  |  | ฉบับ | - | - | - | - | - | -
|  | กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน | [6 empty] | 257610 | 59799 | 23.21
|  |  | ตรวจสอบการถือครอง |  | ไร่ | 28970 | - | -
|  |  |  | ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ | แปลง | 3397 | 3397 | 100
[5 empty] | ไร่ | - | 28970 | 100
|  |  |  | - ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - เสียชีวิต | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  | ตรวจสอบการถือครอง กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ |  |  |  | -
|  |  |  | - รวมผลการตรวจ | แปลง | 87 | 17 | 19.5402
[5 empty] | ไร่ | 1156 | 256 | 22.1453
|  |  |  | - คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม
|  |  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - อื่น ๆ | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
งานพัฒนาเกษตรกร | [8 empty] | 1356175 | 410466.8 | 30.2665
| - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  |  | ไร่ | 200 | - | - | 448480 | 70037 | 15.6165
[5 empty] | ราย | 40 | 40 | 100
| - โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร (ไร่ = *เนื้อที่ที่ดำเนินการปลูกแล้ว) |  |  |  | * ไร่ | 500 | - | - | 461320 | 59850 | 12.9736
[5 empty] | ราย | 50 | 50 | 100
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  |  | ไร่ | 150 |  | - | 170700 | 109648 | 64.2343
[5 empty] | ราย | 50 | 50 | 100
| - โครงการพืชสมุนไพร |  |  |  | ราย | 45 | 45 | 100 | 106075 | 71830 | 67.7162
| - โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน |  |  |  | ราย | 50 | 50 | 100 | 134500 | 76171.8 | 56.6333
| - โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  | ราย | 22 | 22 | 100 | 35100 | 22930 | 65.3276
การบริหารจัดการที่ดินเอกชน | [8 empty] | - | - | -
| การจัดที่ดินเอกชน (แปลงว่าง) | [7 empty] | - | - | -
|  |  |  | - สำรวจรังวัด | ไร่ | - | - | -
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ | ราย | - | - | -
|  |  |  | - เสนอ คปจ. | ราย | - | - | -
|  |  |  | - ทำสัญญาเช่า | ราย | - | - | -
| การสำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน |  |  |  | ราย | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
| การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  |  | ราย | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
| การปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  |  |  | ราย | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
| การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดกับสำนักงานที่ดิน |  |  |  | ราย | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | แปลง | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
| การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรม ตามสัญญาเช่าซื้อ |  |  |  | ราย | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
| การโอนสิทธิ/มรดกสิทธิ (การเช่า/เช่าซื้อ) ผลงานขั้นตอนเสนอ คปจ. |  |  |  | ราย | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ไร่ | - | - | -
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  | บาท | 1106797 | 327838.55 | 29.6205
[5 empty] | ราย | 111 | 30 | 27.027
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  | บาท | 2269649.87 | 230238.58 | 10.1442
[5 empty] | ราย | 71 | 16 | 22.5352
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ + ครลชำระ |  |  |  | บาท | 613443 | 71000 | 11.574
[5 empty] | ราย | 13 | 3 | 23.0769
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  | บาท | - | - | -
[5 empty] | ราย | - | - | -
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  | บาท | 600000 | - | -
[5 empty] | ราย | 20 | - | -
หมายเหตุ : *งบประมาณ หมายถึง งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรทั้งปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แหล่งข้อมูล :
1. ผลงาน จาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)
4. ผลการดำเนินงานสินเชื่อ/จัดเก็บหนี้สินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จาก กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม