เอกสารแนบ 4

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ข้อตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- |
| 1. การควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ส.ป.ก. 4-01 1.1 แบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ เมื่อได้รับจาก ส.ป.ก. ไม่ได้บันทึกการควบคุม ในสมุดควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์และการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-03) ทุกฉบับ แต่จะบันทึกในสมุด ส.ป.ก. 4-03 เมื่อมีการออกหนังสืออนุญาตฯ | - เมื่อได้รับแบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ จาก ส.ป.ก. ให้บันทึกในสมุดควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์และการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-03) โดยลงหมายเลขกำกับแบบพิมพ์ทุกฉบับที่ได้รับในช่อง “หมายเลขประจำแบบพิมพ์หนังสืออนุญาต” เพื่อควบคุมแบบพิมพ์ที่ได้รับ แบบพิมพ์ที่ใช้ไป แบบพิมพ์เสีย รายละเอียด การออกหนังสืออนุญาตฯ และการมอบหนังสืออนุญาตฯ |
| 1.2 การจัดที่ดินและการออกหนังสืออนุญาตฯ ได้บันทึกแยกประเภทในสมุดควบคุมจำนวนหลายเล่ม | - การจัดที่ดินและการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทุกประเภท ขอให้บันทึกการจัดที่ดินและ การออกหนังสืออนุญาตในสมุดควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ฯ เล่มเดียวกัน - กรณีการนำหนังสืออนุญาตไปมอบให้เกษตรกรในพื้นที่แล้วไม่สะดวกในการนำสมุดควบคุม ส.ป.ก. 4-03 ไปให้เกษตรลงลายมือชื่อเป็นผู้รับหนังสืออนุญาต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ขอให้จัดทำเอกสารใบรับหนังสืออนุญาตฯ เพื่อให้เกษตรกรได้บันทึกการรับมอบหนังสืออนุญาตฯ เมื่อกลับถึง ส.ป.ก.จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการรับมอบหนังสืออนุญาตฯ ใน ส.ป.ก. 4-03 แล้วเก็บเอกสารการรับมอบไว้ในแฟ้ม ส.ป.ก. 4–06 |
| 1.3 แบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ เสีย ได้ตัดเลขแบบพิมพ์ผนึกกับกระดาษ โดยไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนและไม่ได้ดำเนินการทำลายแบบพิมพ์นานแล้ว | - แบบพิมพ์เสีย ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เขียนข้อความว่า “แบบพิมพ์เสีย” ไว้ด้านบนของแบบพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง แล้วบันทึก ในแบบ ส.ป.ก. 4-03 ช่องหมายเหตุ ด้วยหมึกสีแดง “แบบพิมพ์เสีย” 2. ให้จัดทำบัญชีหนังสืออนุญาตที่เป็นแบบพิมพ์เสีย เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายแบบพิมพ์เสีย เมื่อดำเนินการทำลายแบบพิมพ์เสียแล้ว ให้จัดส่งหมายเลขประจำแบบพิมพ์ดังกล่าวพร้อมสำเนาเรื่องการทำลายแบบพิมพ์ ให้ ส.ป.ก. |
| 2. การเขียนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.1 การพิมพ์ข้อมูลตัวเลขในหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ข มีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกในหนังสืออนุญาตฯ ฉบับเดียวกัน | - เนื่องจากโปรแกรมคำณวนงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ของ ส.ป.ก. (ALRO Survey GIS) ถูกกำหนดรูปแผนที่ในส่วนของหมายเลขหลักหมุด และเลขที่แปลงที่ดินเป็นตัวเลขอารบิค ดังนั้นการเขียนรายละเอียดแบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ ขอให้เขียนด้วยตัวเลขอารบิกแบบเดียวกันทั้งฉบับ |
| ข้อตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
| 2.2 รูปแผนที่เขียน “ทางฯ” “ทางสาธารณะ” | - คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 642/2543 เรื่อง กำหนดแบบและขั้นตอนการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ข้อ 1.3 (ง) ทางฯ, ทางสาธารณะ ให้เขียนคำเต็มว่า ทางสาธารณะประโยชน์ |
| 2.3 หนังสืออนุญาตฯ รูปแผนที่ มีการเขียนข้อความผิด เป็น “ที่ดินหนังสึดสำคัญ” | - กรณีที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาด ให้ขีดข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดด้วยหมึกสีแดง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ด้านบน แล้วให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามกำกับทั้งฉบับผู้ถือและฉบับของทางราชการ - แจ้งเกษตรกรให้นำหนังสืออนุญาตฯ ฉบับผู้ถือมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง |
| 3. ตรวจสอบแฟ้มจัดเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-06 ก) ด้านหน้าแฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก มีรายการจดแจ้งว่าเป็นมติ คปจ. ครั้งใด และปีใด แต่ด้านในแฟ้มไม่มีมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) | - ขอให้ถ่ายสำเนามติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง เก็บเข้าแฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก ด้วย |
| 4. การจัดเก็บสารบบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 4.1 การจัดเก็บแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-06 ก) ได้บรรจุไว้ในกล่องใส่เอกสารทั่วไป โดยไม่ได้จัดเก็บในแฟ้มสารบบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-07 ก) | - ขอให้จัดหาแฟ้มสารบบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-07 ก) เพื่อใช้จัดเก็บแฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก ในจำนวน ที่เหมาะสมกับขนาดแฟ้ม แต่ต้องไม่เกินแฟ้มละ 100 แปลง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานการจัดเก็บ ส.ป.ก. 4-06 ก และเป็นรูปแบบเดียวกัน |
| 4.2 หนังสืออนุญาตฉบับของทางราชการ ได้จัดเก็บในแฟ้มดำ สันกว้าง บรรจุหนังสืออนุญาตฯ แฟ้มละประมาณ 35 ฉบับ ไม่ได้จัดเก็บในแฟ้มเก็บหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-08) | - ขอให้จัดหาแฟ้มเก็บหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-08) เพื่อจัดเก็บหนังสืออนุญาต ฉบับของทางราชการ และให้จัดเก็บแฟ้มละ 100 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บหนังสืออนุญาตฉบับของทางราชการ |
| 4.3 อาคารจัดเก็บสารบบเดิมพบปัญหาอาคารทรุด พื้นลาดเอียง เนื่องจากโครงสร้างเดิมของอาคารไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเกี่ยวกับตู้เก็บสารบบ โดยปัจจุบัน ส.ป.ก.จังหวัดได้ตรวจรับงานอาคารจัดเก็บสารบบใหม่ จำนวน 2 ชั้นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้ย้ายเอกสารจากห้องเก็บสารบบเดิม เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการขนย้าย ตู้เก็บสารบบ | - ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประสานงานของบประมาณจากสำนักวิชาการและแผนงานเพื่อเป็นค่าขนย้ายตู้รางเลื่อนเก็บสารบบไปติดตั้ง ณ อาคารจัดเก็บสารบบใหม่ และเร่งดำเนินการขนย้ายเอกสารสารบบที่ดินเนื่องจากอาคารหลังเดิมมีสภาพไม่เหมาะสมในการใช้งาน |
| 5. การควบคุมการเบิกและส่งคืนแฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 5.1 การมอบหมายพนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลการเบิก - คืน ส.ป.ก. 4-06 ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 โดยไม่ได้มอบหมายข้าราชการ และการมอบหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร | - ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และ การปฏิรูปที่ดิน ควบคุมและบริหารจัดการสารบบที่ดินและมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่าย จัดเก็บ ส.ป.ก. 4-06 ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 โดยให้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นระบบ การควบคุมภายในที่ดี |
| ข้อตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
| 5.2 การให้ยืมและการคืนแฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 ได้บันทึกการให้ยืมและการคืนในสมุดคุมการยืมและส่งคืนเอกสารที่เกี่ยวกับสารบบที่ดิน เล่มเดียวกัน 5.3 การส่งคืนแฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 เกินระยะเวลาที่กำหนด 5.4 การยืมคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 ไม่มีการลงชื่อในสมุดควบคุมเลขสารบัญทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-33) | - การให้ยืมและการคืน แฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 ให้แยกบันทึก ดังนี้ 1. การให้ยืมและการคืน แฟ้ม ส.ป.ก. 4-06 ก ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ให้บันทึกในสมุดควบคุมการยืมและการคืน ส.ป.ก. 4-06 ก 1.2 ผู้ยืมต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น 1.3 ให้ผู้ยืมส่งคืนภายในหนึ่งวัน หรืออย่างช้าภายใน วันทำการถัดไป 1.4 ในแต่ละวันให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการให้ยืม-การคืน และบันทึกการให้ยืมและการคืนในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2. การให้ยืมและการคืน คู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-06 ให้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ผู้ยืมคู่ฉบับ ส.ป.ก. 4-01 ต้องลงชื่อในสมุดควบคุม เลขสารบัญทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-33) ทุกครั้ง 2.2 ผู้ยืมต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น 2.3 ให้ผู้ยืมส่งคืนภายในหนึ่งวัน หรืออย่างช้าภายใน วันทำการถัดไป |
| 6. การควบคุมงบประมาณ และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน 6.1 ทะเบียนคุมเงินประจำงวดได้ควบคุมแยกเป็นรายกิจกรรม แต่การบันทึกงบประมาณได้รับค่าจัดที่ดิน งานรังวัด X-RAY สอบสวนสิทธิ X-RAY สอบสวนสิทธิ Code 3 รังวัดและสอบสวนสิทธิโอนสิทธิ-มรดกสิทธิ ต่ำกว่าเอกสารการโอนเงินของส.ป.ก. ทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายการจัดที่ดินต่อหน่วยไม่เป็นไปตามข้อเท็จริง | - การควบคุมเงินงบประมาณรับโอนขอให้บันทึกรายการและจำนวนเงินตามเอกสารการโอนเงิน และบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เบิกจากกิจกรรมนั้น ๆ |
| 6.2 การใช้จ่ายงบประมาณคิดตาม Unit Cost งานรังวัด สูงกว่าแผนงานที่กำหนด โดยผลงานการรังวัดทำได้ต่ำกว่าแผน แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง | - ขอให้มีการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามแผนงานหรือมากกว่าที่แผนกำหนด |
| 6.3 การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ | - การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นอำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. ซึ่งได้มอบอำนาจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 537/2553 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ ส.ป.ก. ดังกล่าว |
| 6.4 ข้อตกลงจ้างเหมา ข้อ 7 วรรคสอง กำหนดว่า หากลูกจ้างหยุดงานโดยไม่แจ้งการลา ผู้ว่าจ้างเรียกค่าปรับวันละ 350 บาท ซึ่งข้อตกลงจ้างกำหนดค่าปรับเกินอัตราที่ระเบียบกำหนด | - ข้อตกลงจ้างให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่าง ร้อยละ 1.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 |
| ข้อตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
| 6.5 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ข้อ 7 วรรค 2 กรณีผู้รับจ้างมีการแจ้งการลาแต่เกินจำนวนวันที่กำหนด จะมีการคิดค่าปรับในอัตราที่กำหนด โดยมิได้กำหนดการหักค่าจ้างไว้ในข้อตกลงการจ้าง | - ขอให้มีการกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักค่าจ้างในวันที่ ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน ไว้ในข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ข้อ 7 วรรค 2 ด้วย |
| 6.6 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการไม่กำหนดให้มีค่าปรับ | - การทำข้อตกลงจ้างเป็นตัวหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยัง ไม่ส่งมอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท |
| 6.7 การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมหยดแอลกอฮอล์ จัดซื้อเป็นวัสดุ | - กรณีจัดซื้อเป็นวัสดุให้บันทึกทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และออกหมายเลขกำกับไว้ เพื่อควบคุม เพื่อตรวจสอบ และดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมในการใช้งาน |
| 6.8 บันทึกข้อตกลงจ้าง และใบสั่งจ้าง ไม่ติดอากรแสตมป์/มีการติดอากรแสตมป์ แต่การขีดฆ่าอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง | - การสั่งจ้างทุกครั้งให้ติดอากรแสตมป์ในเอกสารสั่งจ้าง และขีดคร่อมฆ่าอากรแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษ โดยขีดเส้นทับบนอากรแสตมป์ และลงวัน เดือน ปี กำกับ เพื่อมิให้สามารถนำกลับมา ใช้ได้อีก |
| 6.9 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรายเดือน ขัดแย้งกัน ดังนี้ ข้อ 3 ...กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้างจะจัดให้มีบุคคลอื่นมาทำงานแทนในวันนั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้างเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะตัว ข้อ 5 ...ผู้รับจ้างจะต้องหาผู้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานแทน โดยจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้หากไม่สามารถหาผู้มาปฏิบัติงานแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะงดจ่ายค่าจ้างในวันนั้น ๆ ในอัตราวันละ 400 บาท | - การทำข้อตกลงจ้างครั้งต่อไป เห็นควรให้มีการสอบทานรายละเอียดของข้อตกลงจ้างให้มีความสอดคล้องกัน |
| 6.10 ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรอง การจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐาน การจ่ายเงินทุกฉบับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 42 |
| 6.11 การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน เป็นเงินสด | - การรับเงินของส่วนราชการให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องจึงจะรับเป็นเงินสด |