## 02
แบบ ผป 02
บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนราชการระดับจังหวัด ลำพูน
หน่วย : บาท
ลำดับ ที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | พื้นที่ดำเนินการ(4) |  |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (9) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรจังหวัด (10) (10)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1 | ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
| 1.) การรังวัดถือครองที่ดิน (เกษตรกรรม) | 520 | ไร่ |  |  |  | 36400 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 2.) การรังวัดที่ดินชุมชน | 15 | แปลง |  |  |  | 6195 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 3.) การสอบสวนสิทธิที่ดินเกษตรกรรม | 84 | ราย |  |  |  | 10080 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 4.) การสอบสวนสิทธิที่ดินชุมชน | 18 | แปลง |  |  |  | 2160 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 5.) การจัดที่ดิน/มอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 | 102 | แปลง |  |  |  | 165000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 6.) การวงรอบที่ดินชุมชน | 2 | ชุมชน |  |  |  | 15000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 7.) การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชุมชน | 272 | ไร่ |  |  |  | 8141 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
8.) การบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| 8.1 ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ | 159 | ไร่ |  |  |  | 6000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 8.2 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาเช่าซื้อ | 800 | ไร่ |  |  |  | 8000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 8.3 การโอน-รับมรดกสิทธิ (เช่า/เช่าซื้อ) | 113 | ไร่ |  |  |  | 2305 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 8.4 รังวัดแบ่งแยกในนามเดิม | 10 | ไร่ |  |  |  | 500 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
| 9.) ตรวจสอบถือครองที่ดิน | 2501 | ไร่ |  |  |  | 50020 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1
2 | แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
| 1) พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | 18 | ราย |  |  |  | 18900 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 บริหารจัดการ | [5 empty] | 545400 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 2.2 อบรม/สัมมนา | 320 | ราย |  |  |  | 314400 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 2.3 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4 | ครั้ง |  |  |  | 6000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 2.4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2 | โรงเรียน |  |  |  | 29000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 3) ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน | 110 | ราย |  |  |  | 375060 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 4) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 50 | ราย |  |  |  | 85320 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 5) พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | 30 | ราย |  |  |  | 39000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
| 6.1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ฯ | 3 | ศูนย์ |  |  |  | 15000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 6.2) อบรมขยายผลศูนย์เรียนรู้ ฯ | 180 | ราย |  |  |  | 18000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
| 7) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | 40 | ราย |  |  |  | 133200 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
3 | โครงการที่ 1 : ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย
| 1) พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | 15 | ราย |  |  |  | 16750 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
4 | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 2 : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 1) ประสานงานและติดตามงาน | 2 | แห่ง |  |  |  | 12000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
| 2) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ศพก. | 2 | แห่ง |  |  |  | 40000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
5 | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
| 1) ประสานงานและติดตามงาน | 2 | แห่ง |  |  |  | 6000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
| 2) อบรมขยายผลองค์ความรู้ ฯ | 120 | ราย |  |  |  | 56700 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
| 2) อบรมพัฒนาศักยภาพ (บูณาการกระทรวง ฯ) | 80 | ราย |  |  |  | 80000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
6 | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 4 : ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
| 1) ประสานงานและติดตามงาน | [5 empty] | 80000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
7 | งบลงทุน
| 1) ก่อสร้างรั้วสำนักงาน | 1 | แห่ง |  |  |  | 225300 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
| 2) ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน | 1 | แห่ง |  |  |  | 786000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
| 3) ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนามโครงการฯ แม่อาว | 1 | แห่ง |  |  |  | 415000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2
| รวม 4 โครงการ 1 แผนงาน | [5 empty] | 3606831

## 01
แบบสรุปงบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
ลำดับที่ | กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า | จำแนกตามแหล่ง | โครงการและงบประมาณ (4) | [5 empty] | รวม
(1) | (2) | งบประมาณ (3) | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
|  |  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ
1 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2 | 7 | 1579280 | 5 | 1717750 | 9 | 309801 | 21 | 3606831
|  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -
| รวม |  | 7 | 1579280 | 5 | 1717750 | 9 | 309801 | 21 | 3606831