## Sheet1
แบบ ตผจ. 03
บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนราชการระดับจังหวัด ลำพูน
จำแนกงาน/โครงการตามปกติของหน่วยงาน (1)
หน่วย : บาท
ลำดับ ที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (4) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (5) | ระยะเวลาดำเนินการ (6) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรจังหวัด (9) (10) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1 | ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
| 1.) การรังวัดถือครองที่ดิน (เกษตรกรรม) | 520 | ไร่ | 36400 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 528 | 101.5385 | 13660 | 37.5275
| 2.) การรังวัดที่ดินชุมชน | 15 | แปลง | 6195 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 31 | 206.6667 | 0 | 0
| 3.) การสอบสวนสิทธิที่ดินเกษตรกรรม | 84 | ราย | 10080 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 216 | 257.1429 | 6924 | 68.6905
| 4.) การสอบสวนสิทธิที่ดินชุมชน | 18 | แปลง | 2160 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 28 | 155.5556 | 0 | 0
| 5.) การจัดที่ดิน/มอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 | 102 | แปลง | 165000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21.5686 | 0 | 0
| 6.) การวงรอบที่ดินชุมชน | 2 | ชุมชน | 15000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.) การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชุมชน | 272 | ไร่ | 8141 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 92 | 33.8235 | 0 | 0
8.) การบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| 8.1 ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ | 159 | ไร่ | 6000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 884 | 14.7333
| 8.2 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาเช่าซื้อ | 800 | ไร่ | 8000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 การโอน-รับมรดกสิทธิ (เช่า/เช่าซื้อ) | 113 | ไร่ | 2305 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 รังวัดแบ่งแยกในนามเดิม | 10 | ไร่ | 500 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.) ตรวจสอบถือครองที่ดิน | 2495 | แปลง | 50020 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 3 | 2 | 1 | 2121 | 85.01 | 12647 | 25.2839
2 | แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
| 1) พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | 18 | ราย | 18900 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 18 | 100 | 0 | 0
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 บริหารจัดการ |  |  | 545400 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 |  |  | 235,287.60 | 43.1404
| 2.2 อบรม/สัมมนา | 320 | ราย | 314400 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 327 | 102.1875 | 296,278 | 94.236
| 2.3 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4 | ครั้ง | 6000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2 | โรงเรียน | 29000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
| 3) ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน | 110 | ราย | 375060 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 111 | 100.9091 | 195,162 | 52.0349
| 4) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 50 | ราย | 85320 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 50 | 100 | 75,320 | 88.2794
| 5) พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | 30 | ราย | 39000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 30 | 100 | 27,588 | 70.7385
6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
| 6.1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ฯ | 3 | ศูนย์ | 15000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 3 | 100 | 15,000 | 100
| 6.2) อบรมขยายผลศูนย์เรียนรู้ ฯ | 180 | ราย | 18000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 180 | 100 | 18,000 | 100
| 7) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | 40 | ราย | 133200 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 1 | 4 | 2 | 40 | 100 | 33,300 | 25
3 | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 2 : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 1) ประสานงานและติดตามงาน | 2 | แห่ง | 12000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
| 2) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ศพก. | 2 | แห่ง | 40000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
4 | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
| 1) ประสานงานและติดตามงาน | 2 | แห่ง | 6000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2,000 | 33.3333
| 2) อบรมขยายผลองค์ความรู้ ฯ | 120 | ราย | 56700 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 120 | 100 | 52,800 | 93.1217
| 3) อบรมพัฒนาศักยภาพ (บูณาการกระทรวง ฯ) | 35 | ราย | 27750 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 4 : ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
| 1) ประสานงานและติดตามงาน | 3 | แห่ง | 80000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33.3333 | 27114 | 33.8925
| 2) ฝึกอบรม | 70 | ราย | 120000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14.2857 | 0 | 0
6 | งบลงทุน
| 1) ก่อสร้างรั้วสำนักงาน | 1 | แห่ง | 200000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2) ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน | 1 | แห่ง | 650000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 1 | 100 | 650000 | 100
| 3) ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนามโครงการฯ แม่อาว | 1 | แห่ง | 415000 | งบปกติ | ต.ค.59 - ก.ย.60 | 2 | 4 | 2 | 1 | 100 | 415000 | 100
รวม 3 โครงการ 2 แผนงาน