## วางโครงUTM
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [9 empty] | 7-30 พฤศจิกายน |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน | [6 empty] | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา |  |  | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | (หมุด) | เนื้อที่ |  |  |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | ชุมชน | [7 empty] | ชุมชน |  |  | / ไร่ |  | ชุมชน |  |  | / ไร่ | แผนงาน
1 | งานวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GPS. |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 231569 | - | 40 | 166187 |  | 231569 | - | 40 | 166187 | 0.71766 | 16.6187
| (โครงข่ายหมุดควบคุม) | [7 empty] | 231569 | - | 40 | 166187 | - | 231569 | - | 40 | 166187 | 0.71766 | 1.42/ไร่
จังหวัดชุมพร
1 | ป่ารับร่อสลุย แปลง 2A |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 87834 | - | 16 | 62294 | - | 87834 | - | 16 | 62294 | - | หมุด ข.
จังหวัดกำแพงเพชร
1 | ที่จำแนกฯเป็นที่จัดสรรป่าแม่วงก์ คลองขลุง(พื้นที่รองรับเชาเขา) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 75473 | - | 12 | 53150 | - | 75473 | - | 12 | 53150 | - | หมุด ข.
2 | ที่สาธารณะฯชุมชนวังชมภู |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 6992 | - | 2 | 7595 | - | 6992 | - | 2 | 7595 | -
จังหวักสุรินทร์ อำเภอ ศรีณรงค์
1 | ป่าบ้านเดียก(E) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 37052 | - | 6 | 26093 | - | 37052 | - | 6 | 26093 | - | หมุด ข.
2 | ป่าฝั่งซ้ายห้วยกำโพด (E) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 24218 | - | 4 | 17055 | - | 24218 | - | 4 | 17055 | -