## วางโครงกระจายค่าUTM
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [9 empty] | 7 -30 พฤศจิกายน |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน | [6 empty] | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา |  |  | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | (หมุด) | เนื้อที่ |  |  |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | ชุมชน | [7 empty] | ชุมชน |  |  | / ไร่ |  | ชุมชน |  |  | / ไร่ | แผนงาน
| งานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 637003.45 | 11 | 566 | 259390 |  | 637003.45 | 11 | 566 | 259390 | 2.4558 | 25.939
1 | กระจายค่าพิกัด UTM ด้วยเครื่อง GPS
1.1. | สนับสนุนงานจัดที่ดินชุมชน | [7 empty] | 79800 | 11 | 44 | 27500 | 2.9018 | 79800 | 11 | 44 | 27500 | - | 2.89/ไร่
1 | จังหวัดขอนแก่น |  |  |  | 241020 | - | 241021 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
2 | จังหวัดเลย |  |  |  | 241024 | - | 241025 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
3 | จังหวัดสุราษฏร์ธานี |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | 7225 | 1 | 4 | 2500 | - | 7225 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
4 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
5 | จังหวัดตาก |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
6 | จังหวัดลำพูน |  |  |  | 241019 | - | 241020 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 21675 | 3 | 12 | 7500 | - | 21675 | 3 | 12 | 7500 | - | (หมุด ง)
7 | จังหวัดกำแพงเพชร |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
1.2 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน | [7 empty] | 557203.45 | 0 | 522 | 231890 |  | 557203.45 | 0 | 522 | 231890
1.2.1 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน (รังวัดแบบ Fast Static) | [7 empty] | 89788.45 | 0 | 50 | 21630 | - | 89788.45 | 0 | 50 | 21630 | 4.1511 | 2.89/ไร่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 240993 | - | 240999 | นายธวัตร์ ละอองนวล | 19971 | - | 8 | 3330 | - | 19971 | - | 8 | 3330 | - | (หมุด ง)
จังหวัดสุราษฏร์ธานี อำเภอชัยบุรี
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 240993 | - | 240999 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 30950 | - | 12 | 5000 | - | 30950 | - | 12 | 5000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ไชย,มัญจาคีรี
1 | โครงการป่าโคกหลวง แปลงที่3(E) |  |  |  | 241021 | - | 241023 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 29292.45 | - | 22 | 10000 | - | 29292.45 | - | 22 | 10000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 | อำเภอทุ่งสง,ถ้ำพรรณรา,ฉวาง |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | 9575 | - | 8 | 3300 | - | 9575 | - | 8 | 3300 | - | (หมุด ง)
1.2.2 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน (รังวัดแบบ RTK Single Base) | [7 empty] | 467415 | 0 | 472 | 210260 | - | 467415 | 0 | 472 | 210260 | 2.223 | 2.22/ไร่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง,สีคิ้ว,สูงเนิน,เสิงสาง,ครบุรี,วังน้ำเขียวฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-11-30 | นายธวัตร์ ละอองนวล | 93998 | - | 98 | 42260 | - | 93998 | - | 98 | 42260 | - | (หมุด ง)
2 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-11-30 | นายปิยะพงษ์ ปิยางสุข | 93383 | - | 98 | 42000 | - | 93383 | - | 98 | 42000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ,โคกสูงฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-11-30 | นายประวิทย์ สง่าพงษ์ | 93993 | - | 98 | 42000 | - | 93993 | - | 98 | 42000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง,คลองลานฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-11-30 | นายธวัชชัย จิตบวรรัศมี | 92041 | - | 98 | 42000 | - | 92041 | - | 98 | 42000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ
1 | ป่ารับร่อ-สลุย แปลง1,2และป่าทุ่งระยะ-นาสัก E |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-11-30 | นายสนชัย โกศล | 94000 | - | 80 | 42000 | - | 94000 | - | 80 | 42000 | - | (หมุด ง)