## วางโครงกระจายค่าUTM
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [9 empty] | 1-31 ธันวาคม |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน | [6 empty] | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา |  |  | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | (หมุด) | เนื้อที่ |  |  |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | ชุมชน | [7 empty] | ชุมชน |  |  | / ไร่ |  | ชุมชน |  |  | / ไร่ | แผนงาน
| งานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 389100.45 | 17 | 334 | 160333 |  | 1026103.9 | 28 | 900 | 419723 | 2.4447 | 41.9723
1 | กระจายค่าพิกัด UTM ด้วยเครื่อง GPS
1.1. | สนับสนุนงานจัดที่ดินชุมชน | [7 empty] | 115150 | 17 | 72 | 45000 | 2.5589 | 194950 | 28 | 116 | 72500 | - | 2.89/ไร่
1 | จังหวัดขอนแก่น |  |  |  | 241020 | - | 241021 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
2 | จังหวัดเลย |  |  |  | 241024 | - | 241025 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
3 | จังหวัดสุราษฏร์ธานี |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 7225 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
4 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
5 | จังหวัดตาก |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
6 | จังหวัดลำพูน |  |  |  | 241019 | - | 241020 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 21675 | 3 | 12 | 7500 | - | (หมุด ง)
7 | จังหวัดกำแพงเพชร |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
8 | จังหวัดเพชรบูรณ์ |  |  |  | 241040 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
9 | จังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 3500 | 1 | 4 | 2500 | - | 3500 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
10 | จังหวัดบึงกาฬ |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 11000 | 2 | 12 | 7500 | - | 11000 | 2 | 12 | 7500 | - | (หมุด ง)
11 | จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | 241054 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 50575 | 7 | 28 | 17500 | - | 50575 | 7 | 28 | 17500 | - | (หมุด ง)
12 | จังหวัดพิษณุโลก |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
13 | จังหวัดกำแพงเพชร |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
14 | จังหวัดพังงา |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | 6725 | 1 | 4 | 2500 | - | 6725 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
1.2 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน | [7 empty] | 273950.45 | 0 | 262 | 115333 |  | 831153.9 | 0 | 784 | 347223
1.2.1 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน (รังวัดแบบ Fast Static) | [7 empty] | 19004.45 | 0 | 14 | 5833 | - | 108792.9 | 0 | 64 | 27463 | 3.9614 | 2.89/ไร่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 240993 | - | 240999 | นายธวัตร์ ละอองนวล | - | - | - | - | - | 19971 | - | 8 | 3330 | - | (หมุด ง)
จังหวัดสุราษฏร์ธานี อำเภอชัยบุรี
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 240993 | - | 240999 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 30950 | - | 12 | 5000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ไชย,มัญจาคีรี
1 | โครงการป่าโคกหลวง แปลงที่3(E) |  |  |  | 241021 | - | 241023 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 29292.45 | - | 22 | 10000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 | อำเภอทุ่งสง,ถ้ำพรรณรา,ฉวาง |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 9575 | - | 8 | 3300 | - | (หมุด ง)
จังหวัดชัยภูมิ
1 | อำเภอภักดีชุมพล |  |  |  | 241054 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | 11779.45 | - | 8 | 3333 | - | 11779.45 | - | 8 | 3333 | - | (หมุด ง)
จังหวัดลำปาง
1 | อำเภอเกาะคา |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 7225 | - | 6 | 2500 | - | 7225 | - | 6 | 2500 | - | (หมุด ง)
1.2.2 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน (รังวัดแบบ RTK Single Base) | [7 empty] | 254946 | 0 | 248 | 109500 | - | 722361 | 0 | 720 | 319760 | 2.2591 | 2.22/ไร่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง,สีคิ้ว,สูงเนิน,เสิงสาง,ครบุรี,วังน้ำเขียวฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายธวัตร์ ละอองนวล | 54626 | - | 60 | 25000 | - | 148624 | - | 158 | 67260 | - | (หมุด ง)
2 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายปิยะพงษ์ ปิยางสุข | 45000 | - | 48 | 20000 | - | 138383 | - | 146 | 62000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ,โคกสูงฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายประวิทย์ สง่าพงษ์ | 54300 | - | 54 | 22000 | - | 148293 | - | 152 | 64000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง,คลองลานฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายธวัชชัย จิตบวรรัศมี | 49590 | - | 50 | 20000 | - | 141631 | - | 148 | 62000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ
1 | ป่ารับร่อ-สลุย แปลง1,2และป่าทุ่งระยะ-นาสัก E |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายสนชัย โกศล | 51430 | - | 36 | 22500 | - | 145430 | - | 116 | 64500 | - | (หมุด ง)