## วางโครงUTM
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [9 empty] | 1-31 มกราคม |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน | [6 empty] | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา |  |  | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | (หมุด) | เนื้อที่ |  |  |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | ชุมชน | [7 empty] | ชุมชน |  |  | / ไร่ |  | ชุมชน |  |  | / ไร่ | แผนงาน
1 | งานวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GPS. |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 230101.45 | - | 42 | 165970 |  | 728637.45 | - | 142 | 550201 | 0.75511 | 55.0201
| (โครงข่ายหมุดควบคุม) | [7 empty] | 230101.45 | - | 42 | 165970 | - | 728637.45 | - | 142 | 550201 | 0.75511 | 1.42/ไร่
จังหวัดชุมพร
1 | ป่ารับร่อสลุย แปลง 2A |  |  |  | 241007 | - | 241061 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | - | - | - | - | - | 150290 | - | 26 | 109125 | - | หมุด ข.
2 | ป่าทุ่งระยะ-นาสัก |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | - | - | - | - | - | 30820 | - | 10 | 23107 | - | หมุด ข.
จังหวัดสระแก้ว
1 | ป่าท่าแยก(E) |  |  |  | 241031 | - | 241072 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 17860 | - | 4 | 11025 | - | 48531 | - | 12 | 34025 | - | หมุด ข.
2 | ป่าแก่งใหญ่แท่งดินสอแลป่าเขาสะโตน (E) |  |  |  | 241073 | - | 241092 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 36070 | - | 10 | 27120 | - | 36070 |  | 10 | 27120 | - | หมุด ข.
3 | ป่าตาพระยา F |  |  |  | 241073 | - | 241092 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 36914 | - | 4 | 27800 | - | 36914 | - | 4 | 27800 | - | หมุด ข.
จังหวัดกำแพงเพชร
1 | ที่จำแนกฯเป็นที่จัดสรรป่าแม่วงก์ คลองขลุง(พื้นที่รองรับเชาเขา) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 75473 | - | 12 | 53150 | - | หมุด ข.
2 | ที่สาธารณะฯชุมชนวังชมภู |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 6992 | - | 2 | 7595 | - | หมุด ข.
3 | ที่จำแนกฯป่าหนองหลวง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 59931 | - | 10 | 42205 | - | หมุด ข.
4 | ที่สาธารณะฯทุ่งคอกวัว |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 8515 | - | 2 | 5994 | - | หมุด ข.
5 | ที่จำแนกฯป่าเขาเขียว-เขาสว่าง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 5000 | - | 4 | 12100 | - | หมุด ข.
6 | ที่สาธารณะฯป่าหนองเต็ง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 10000 | - | 4 | 17963 | - | หมุด ข.
7 | ที่สาธารณะฯศาลาโป่งแดง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 4970 | - | 2 | 8390 | - | หมุด ข.
จังหวักสุรินทร์ อำเภอ ศรีณรงค์
1 | ป่าบ้านเดียก(E) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 37052 | - | 6 | 26093 | - | หมุด ข.
2 | ป่าฝั่งซ้ายห้วยกำโพด (E) |  |  |  | 241007 | - | 241061 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 47280 | - | 10 | 33296 | - | หมุด ข.
3 | ป่าเนิกเหียรดัดสันตุด(E) |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 31542 | - | 4 | 22213 | - | หมุด ข.
4 | ป่าบ้านกระวัน(E) |  |  |  | 241062 | - | 241070 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 20341 | - | 4 | 14325 | - | 20341 | - | 4 | 14325 | - | หมุด ข.
5 | ป่าหนองเหล็ก(E) |  |  |  | 241062 | - | 241070 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 15833 | - | 4 | 11150 | - | 15833 | - | 4 | 11150 | - | หมุด ข.
จังหวักนครราชสีมา
1 | ป่าดงชุมพวง |  |  |  | 241071 | - | 241092 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 103083.45 | - | 16 | 74550 | - | 103083.45 | - | 16 | 74550 | - | หมุด ข.