## สผ.40
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [8 empty] | พ.ศ. | [5 empty] | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | หมุด | เนื้อที่ |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | (ชุมชน) | [5 empty] | (ชุมชน) |  |  | / ไร่ |  | (ชุมชน) |  |  | / ไร่ | แผนงาน

## วางโครงUTM
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [9 empty] | 1-31 มกราคม |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน | [6 empty] | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา |  |  | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | (หมุด) | เนื้อที่ |  |  |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | ชุมชน | [7 empty] | ชุมชน |  |  | / ไร่ |  | ชุมชน |  |  | / ไร่ | แผนงาน
1 | งานวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GPS. |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 230101.45 | - | 42 | 165970 |  | 728637.45 | - | 142 | 550201 | 0.75511 | 55.0201
| (โครงข่ายหมุดควบคุม) | [7 empty] | 230101.45 | - | 42 | 165970 | - | 728637.45 | - | 142 | 550201 | 0.75511 | 1.42/ไร่
จังหวัดชุมพร
1 | ป่ารับร่อสลุย แปลง 2A |  |  |  | 241007 | - | 241061 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | - | - | - | - | - | 150290 | - | 26 | 109125 | - | หมุด ข.
2 | ป่าทุ่งระยะ-นาสัก |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | - | - | - | - | - | 30820 | - | 10 | 23107 | - | หมุด ข.
จังหวัดสระแก้ว
1 | ป่าท่าแยก(E) |  |  |  | 241031 | - | 241072 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 17860 | - | 4 | 11025 | - | 48531 | - | 12 | 34025 | - | หมุด ข.
2 | ป่าแก่งใหญ่แท่งดินสอแลป่าเขาสะโตน (E) |  |  |  | 241073 | - | 241092 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 36070 | - | 10 | 27120 | - | 36070 |  | 10 | 27120 | - | หมุด ข.
3 | ป่าตาพระยา F |  |  |  | 241073 | - | 241092 | นายโชติธนา เกษแม่นกิจ | 36914 | - | 4 | 27800 | - | 36914 | - | 4 | 27800 | - | หมุด ข.
จังหวัดกำแพงเพชร
1 | ที่จำแนกฯเป็นที่จัดสรรป่าแม่วงก์ คลองขลุง(พื้นที่รองรับเชาเขา) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 75473 | - | 12 | 53150 | - | หมุด ข.
2 | ที่สาธารณะฯชุมชนวังชมภู |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 6992 | - | 2 | 7595 | - | หมุด ข.
3 | ที่จำแนกฯป่าหนองหลวง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 59931 | - | 10 | 42205 | - | หมุด ข.
4 | ที่สาธารณะฯทุ่งคอกวัว |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 8515 | - | 2 | 5994 | - | หมุด ข.
5 | ที่จำแนกฯป่าเขาเขียว-เขาสว่าง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 5000 | - | 4 | 12100 | - | หมุด ข.
6 | ที่สาธารณะฯป่าหนองเต็ง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 10000 | - | 4 | 17963 | - | หมุด ข.
7 | ที่สาธารณะฯศาลาโป่งแดง |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 4970 | - | 2 | 8390 | - | หมุด ข.
จังหวักสุรินทร์ อำเภอ ศรีณรงค์
1 | ป่าบ้านเดียก(E) |  |  |  | 241007 | - | 241030 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 37052 | - | 6 | 26093 | - | หมุด ข.
2 | ป่าฝั่งซ้ายห้วยกำโพด (E) |  |  |  | 241007 | - | 241061 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 47280 | - | 10 | 33296 | - | หมุด ข.
3 | ป่าเนิกเหียรดัดสันตุด(E) |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 31542 | - | 4 | 22213 | - | หมุด ข.
4 | ป่าบ้านกระวัน(E) |  |  |  | 241062 | - | 241070 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 20341 | - | 4 | 14325 | - | 20341 | - | 4 | 14325 | - | หมุด ข.
5 | ป่าหนองเหล็ก(E) |  |  |  | 241062 | - | 241070 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 15833 | - | 4 | 11150 | - | 15833 | - | 4 | 11150 | - | หมุด ข.
จังหวักนครราชสีมา
1 | ป่าดงชุมพวง |  |  |  | 241071 | - | 241092 | นายวรวุฒิ ช่างทอง | 103083.45 | - | 16 | 74550 | - | 103083.45 | - | 16 | 74550 | - | หมุด ข.

## วางโครงกระจายค่าUTM
| สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ประจำเดือน | [9 empty] | 1-31 มกราคม |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  | ส.ป.ก. / สผ.๔๐
กลุ่มแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก.
|  | แผนงาน | [6 empty] | ผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน |  |  |  |  | ผลงานและค่าใช้จ่ายสะสม
ลำดับ | จังหวัด/ชื่อโครงการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา |  |  | ชนร. | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ค่าใช้จ่าย | สำรวจฯ | สำรวจฯ | เนื้อที่ | ราคา | ร้อยละ
|  | (กม.) / | (หมุด) | เนื้อที่ |  |  |  |  | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | (บาท) | (กม.) / | (หมุด) | (ไร่) | งาน | ของ
|  | ชุมชน | [7 empty] | ชุมชน |  |  | / ไร่ |  | ชุมชน |  |  | / ไร่ | แผนงาน
| งานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 319760 | 0 | 316 | 131500 |  | 1346369.9 | 28 | 1216 | 551223 | 2.4425 | 55.1223
1 | กระจายค่าพิกัด UTM ด้วยเครื่อง GPS
1.1. | สนับสนุนงานจัดที่ดินชุมชน | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 194950 | 28 | 116 | 72500 | - | 2.89/ไร่
1 | จังหวัดขอนแก่น |  |  |  | 241020 | - | 241021 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
2 | จังหวัดเลย |  |  |  | 241024 | - | 241025 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 14650 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
3 | จังหวัดสุราษฏร์ธานี |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 7225 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
4 | จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
5 | จังหวัดตาก |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
6 | จังหวัดลำพูน |  |  |  | 241019 | - | 241020 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 21675 | 3 | 12 | 7500 | - | (หมุด ง)
7 | จังหวัดกำแพงเพชร |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 7200 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
8 | จังหวัดเพชรบูรณ์ |  |  |  | 241040 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
9 | จังหวัดร้อยเอ็ด |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 3500 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
10 | จังหวัดบึงกาฬ |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 11000 | 2 | 12 | 7500 | - | (หมุด ง)
11 | จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | 241054 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 50575 | 7 | 28 | 17500 | - | (หมุด ง)
12 | จังหวัดพิษณุโลก |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
13 | จังหวัดกำแพงเพชร |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 14450 | 2 | 8 | 5000 | - | (หมุด ง)
14 | จังหวัดพังงา |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 6725 | 1 | 4 | 2500 | - | (หมุด ง)
1.2 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน | [7 empty] | 319760 | 0 | 316 | 131500 |  | 1151419.9 | 0 | 1100 | 478723
1.2.1 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน (รังวัดแบบ Fast Static) | [7 empty] | 76739 | 0 | 60 | 25000 | - | 185531.9 | 0 | 124 | 52463 | 3.5364 | 2.89/ไร่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 240993 | - | 240999 | นายธวัตร์ ละอองนวล | - | - | - | - | - | 19971 | - | 8 | 3330 | - | (หมุด ง)
จังหวัดสุราษฏร์ธานี อำเภอชัยบุรี
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 240993 | - | 240999 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 30950 | - | 12 | 5000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ไชย,มัญจาคีรี
1 | โครงการป่าโคกหลวง แปลงที่3(E) |  |  |  | 241021 | - | 241023 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 29292.45 | - | 22 | 10000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 | อำเภอทุ่งสง,ถ้ำพรรณรา,ฉวาง |  |  |  | 1959-11-07 | - | 241030 | นายโชติธนา เกษเม่นกิจ | - | - | - | - | - | 9575 | - | 8 | 3300 | - | (หมุด ง)
จังหวัดชัยภูมิ
1 | อำเภอภักดีชุมพล |  |  |  | 241054 | - | 241061 | นายวรวุฒฺ ช่างทอง | - | - | - | - | - | 11779.45 | - | 8 | 3333 | - | (หมุด ง)
จังหวัดลำปาง
1 | อำเภอเกาะคา |  |  |  | 241031 | - | 241061 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | - | - | - | - | - | 7225 | - | 6 | 2500 | - | (หมุด ง)
จังหวัดเชียงใหม่
1 | อำเภอฝาง ฯลฯ |  |  |  | 241077 | - | 241092 | นายอนุรักษ์ ปานชื่น | 76739 | - | 60 | 25000 | - | 76739 | - | 60 | 25000 | - | (หมุด ง)
1.2.2 | สนับสนุนงานจัดที่ดินทำกิน (รังวัดแบบ RTK Single Base) | [7 empty] | 243021 | 0 | 256 | 106500 | - | 965888 | 0 | 976 | 426260 | 2.266 | 2.22/ไร่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง,สีคิ้ว,สูงเนิน,เสิงสาง,ครบุรี,วังน้ำเขียวฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายธวัตร์ ละอองนวล | - | - | - | - | - | 148624 | - | 158 | 67260 | - | (หมุด ง)
2 | ที่ดินแปลงใหญ่(ป่าดงอีจานใหญ่) |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1960-01-31 | นายปิยะพงษ์ ปิยางสุข | 30577 | - | 36 | 15000 | - | 169466 | - | 182 | 77000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ,โคกสูงฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่(ป่าโคกสูง/ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ) |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1960-01-31 | นายประวิทย์ สง่าพงษ์ | 97638 | - | 108 | 45000 | - | 245931 | - | 260 | 109000 | - | (หมุด ง)
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง,คลองลานฯลฯ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1960-01-31 | นายธวัชชัย จิตบวรรัศมี | 45536 | - | 34 | 14000 | - | 187167 | - | 182 | 76000 | - | (หมุด ง)
จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต,ท่าตะเกียบ
1 | ที่ดินแปลงใหญ่ โครงการป่าแควระบม-สียัด |  |  |  | 241072 | - | 241092 | นายธวัตร์ ละอองนวล | 69270 | - | 78 | 32500 | - | 69270 | - | 78 | 32500 | - | (หมุด ง)
จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ
1 | ป่ารับร่อ-สลุย แปลง1,2และป่าทุ่งระยะ-นาสัก E |  |  |  | 1959-11-07 | - | 1959-12-31 | นายสนชัย โกศล | - | - | - | - | - | 145430 | - | 116 | 64500 | - | (หมุด ง)