## แบบรายงานผลงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
แผนงานตามยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
| 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  | - | - | - | - | -
| - พัฒนาตามแนวทางระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | แปลง
ราย
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ | ราย
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| 2.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | - | - | - | - | -
| - ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่
ราย
| - พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ | ไร่
2.2 กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - ส่งเสริมวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่
ราย
| - พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร | ไร่ | 50 | 50 | 100
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| 3.1 กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | - | - | - | - | -
| - ส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการอนุรักษ์พืชสมุนไพรให้กับเกษตรกร | ราย
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ | ราย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
- พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| 1) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) | ราย | 4 | 4 | 100 | - | -
| 2) อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) | ราย | 16 | 16 | 100 | - | -
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ | ราย
3.3 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
- พัฒนาธุรกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรให้กับเกษตรกร
| 3.3.1 หลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | ราย | 8 | 8 | 100
รายย่อยเพื่อสังคม (วิสาหกิจชุมชน)
| 3.3.2 หลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | ราย
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สหกรณ์)
| 3.3.3 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจพื้นที่ | ราย
กองทุนที่ดิน (กองทุนที่ดิน)
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.1 กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
| - ส่งเสริม/พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร/ยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการ............ | ราย | 80 | 80 | 100
| - การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กล้า | 5000 | 0 | 0 | รอฝน เดือน มิ.ย.
ราย
| - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ | ครั้ง | 4 | 2 | 50
| - การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) | โรงเรียน | 3 |  |  | ประสานงาน รร.แล้ว
| - การเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน | โรงเรียน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ | ราย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
| 1.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน |  | - | - | - | - | -
| - ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่
| - เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน | ราย
| - พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์แบบ PGS | ไร่
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
- อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร
| 1.1.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ | ราย | 9 | 0 | 0 | ประกาศ งด/เลื่อน
| 1.1.2 กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 6 | 0 | 0 | ประกาศ งด/เลื่อน
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.2 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
| - พัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง | ราย | 44 | 44 | 100
| - เกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ราย
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2.1 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - ศพก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ศูนย์ | 1 | 0 | 0
| - มีการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ | ศูนย์
3. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
3.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
| - ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านให้กับเกษตรกร | ราย | 15 | 15 | 100
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ | ราย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร | ราย | 74 ราย/1 ศูนย์ | 74 ราย/1 ศูนย์ | 100
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ | ราย
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| 4.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม |  | - | - | - | - | -
| - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่
| - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์ | แห่ง
| 4.2 กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  | - | - | - | - | -
- พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
| 4.2.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน | ราย
| 4.2.2 หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนารายได้ | ราย
| - เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ | ราย
5. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| 5.1 กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK |  | - | - | - | - | -
| - ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK | แปลง | 119 | - |  | รอส่วนกลางดำเนินการ
| 5.2 กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  | - | - | - | - | -
| - บริการและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้มารับบริการ | ราย
| - เกษตรกรผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของ ส.ป.ก.อยู่ในระดับมากที่สุด | ราย
| 5.3 กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน |  | - | - | - | - | -
| 5.3.1 ตรวจสอบการถือครองที่ดิน (ปกติ) | ไร่
| 5.3.2 ตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณี พบความผิดปกติ | แปลง
| 5.4 กิจกรรมจัดที่ดิน |  | - | - | - | - | -
5.4.1 จัดที่ดินของรัฐ (New Area / X-ray)
| - สำรวจรังวัดแปลงถือครอง | ไร่
| - สอบสวนสิทธิ | ราย
| - ประชุม คปอ. | ราย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
| - ประชุม คปจ. | ราย
| - มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย
| 5.4.2 โอนสิทธิ - มรดกสิทธิ (แบ่งแปลง/เต็มแปลง) |  | - | - | - | - | -
| - สำรวจรังวัด | ไร่
| - สอบสวนสิทธิ | ราย
| - ประชุม คปจ. | ราย
| - มอบ ส.ป.ก. 4-01 | ราย
| 5.4.3 จัดที่ดินชุมชน |  | - | - | - | - | -
| - สำรวจรังวัดแปลงที่ดินชุมชน | แปลง
| - สอบสวนสิทธิ | ราย
| - ประชุม คปอ. | ราย
| - ประชุม คปจ. | ราย
| - มอบ ส.ป.ก. 4-01 ช | ราย
| 5.4.4 การสแกนเอกสารในสารบบที่ดิน (ซอง ส.ป.ก. 4-06) | ซอง | - | - | - | - | -
| 5.4.5 การสำรวจรังวัดกรณีพิพาทแนวเขต | แปลง | - | - | - | - | -
| 5.4.6 ที่ดินเอกชน |  | - | - | - | - | -
| - กิจกรรมจัดซื้อที่ดินเอกชน (แผนงานจัดซื้อ) | ไร่
| - กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชนที่จัดซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่
| - งานคงค้างปี 2562 (ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ) | ราย/ไร่
| - แผนงานปี 2563 | ราย/ไร่
5.5 ที่ดินเอกชน
| 5.5.1 ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่เช่าซื้อ | ราย/แปลง | 3/3 | 2/2 | 66.67 | คปจ.1/63 อนุมัติแล้ว | -
| 5.5.2 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) | ราย/แปลง | 3/3 | - | - | อยุ่ระหว่างดำเนินการ
| 5.5.3 โอนสิทธิและการตดทอดทางมรดกสิทธิ | ราย/แปลง | 5/5 | 2/3 | 40 | คปจ.1/63 อนุมัติแล้ว | -
| 5.5.4 กิจกรรมการถือครองที่ดิน | แปลง | 4 | 4 | 100 | - | -
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - พัฒนาความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ | กลุ่ม
6.1.1 หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
6.1.2 หลักสูตรการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็ง สร้างรายได้ | กลุ่ม
สามารถประกอบธุรกิจกลุ่ม/สหกรณ์ ได้อย่างต่อเนื่อง
7. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
| 7.1 กิจกรรมศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร | ฉบับ
และประชาชน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
| - งบดำเนินงาน | บาท | 2916340 | 1107845.36 | 37.99
| - งบลงทุน | บาท | 1301900 |  |  | รอส่งมอบงานและ | เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 63
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. การจัดเก็บหนี้เงินกู้
| - กลุ่มค้างชำระ | (บาท/ราย) | 650622.68 | 203505.36 | 31.28
| - กลุ่มค้าง + ครบ | (บาท/ราย) | 6120622.68 | 481938.22 | 7.87
| - กลุ่มครบกำหนดชำระ | (บาท/ราย) | 5470000 | 278432.86 | 5.09
2. การจัดเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและค่าเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  | บาท
| - ค่าเช่าที่ดิน | (สัญญา/บาท) | 210687.18 | 15328.14 | 7.28
| - ค่าเช่าซื้อที่ดิน | (สัญญา/บาท) | 349391.18 | 91434.22 | 26.17
3. การให้สินเชื่อ |  | บาท | 5220000
งานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.
1. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. การพัฒนาอาชีพ/รายได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
|  |  | ปี 2563 |  |  |  | ของ ส.ป.ก.จังหวัด
4. การลดต้นทุนการผลิต
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล/รายงาน (สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรง)
ชื่อ – สกุล : นายปรเดช พุธจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ |  |  | กลุ่ม/ฝ่าย : ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
โทรศัพท์ : ........................................................... มือถือ : 087-5786578 |  |  | โทรสาร : …………….……………………...………….. E-mail : …………..…………………...….…………
Note on B109: มรดกสิทธฺ - โอนสิทธิ ไม่ค่อยมี จึงไม่ใส่ในแบบตรวจ
Note on B122: มรดกสิทธฺ - โอนสิทธิ ไม่ค่อยมี จึงไม่ใส่ในแบบตรวจ
Note on B128: มรดกสิทธฺ - โอนสิทธิ ไม่ค่อยมี จึงไม่ใส่ในแบบตรวจ
Note on B129: มรดกสิทธฺ - โอนสิทธิ ไม่ค่อยมี จึงไม่ใส่ในแบบตรวจ
Note on B130: มรดกสิทธฺ - โอนสิทธิ ไม่ค่อยมี จึงไม่ใส่ในแบบตรวจ

## Sheet1
ปัญหา/อุปสรรค
1. ปัญหาที่ดินพระราชทาน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับระเบียน ส.ป.ก. บางส่วน
2. ปัญหาสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีมติที่จะไม่ดำเนินการต่อ แต่ได้มีการประสานงานโดยมติที่ประชุมใหญ่ให้มีการดำเนินกิจการต่อ
3. ปัญหาที่ดินเอกชน เรื่องที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วและเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถโอนต่อได้ และบุคคลในครอบครัวก็ไม่สามารถนำมากู้เงินกับ ส.ป.ก.ได้
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2563 เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยให้งดหรือเลื่อนการประชุมการอบรม ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือให้ใช้การประชุมทางไกลแทน ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวทำให้การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะดำเนินการในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 นั้นต้องเลื่อนออกไป