## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดชื้อจัดจ้าง)
ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล (กำหนดเพิ่มเติมมาจากการประเมิน ITA)
หมายเหตุ
1. หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงาน/กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้าน (1) การอนุมัติ อนุญาต (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
(3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ (4) การบริหารงานบุคคล หน่วยงานละ 1 กระบวนการ/กิจกรรม
ยกเว้น หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเน้นที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย
ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World
หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด
จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction
Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
5. รายงานรอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2567 (ส่งแบบรายงานที่ 1 - 4)
6. รายงานรอบที่ 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 (ส่งแบบรายงานที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
การป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | การป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม | หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
| (ไม่เกิดขึ้นเลย) | (น้อยกว่า ร้อยละ 3) | (ร้อยละ 5) | (ร้อยละ 10) | (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ | เกิดความเสียหายต่อรัฐ
|  | หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส | หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก | เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน | เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด
|  |  | เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง | เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
และสังคมให้ความสนใจ
ลงชื่อ .....นางสาวภัทรวดี เมฆพัฒน์..........
( ..นางสาวภัทรวดี เมฆพัฒน์......)
ตำแหน่ง……นิติกรชำนาญกา………………….
เบอร์โทรศัพท์ ...098-669-3951......
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 1 | เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ | ขั้นตอนที่ 5 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร ฯ / ค่าวิทยากร | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  | เป้าหมาย ฯลฯ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น | - เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าวิทยากรเกินกว่าที่มีการจ่ายจริงโดยการปลอมแปลง |  |  |  | สีเหลือง
|  | ค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ | ใบเสร็จรับเงินหรือจัดทำใบเสร็จรับเงินอันเป็นเท็จ
|  | เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ | - เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มเกินกว่าจำนวนเงิน
| 2 | ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ | ที่ได้มีการจ่ายจริง โดยการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินเป็นการหาเงินส่วนต่าง | 1 | 1 | 1 | ต่ำ/สีเขียว
| 3 | จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | จากค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | 1 | 1 | ต่ำ/สีเขียว
| 4 | ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร | - เจ้าหน้าที่ปลอมลายมือชื่อเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มจำนวน | 4 | 5 | 20 | สูงมาก/สีแดง
| 5 | ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงานโครงการที่กำหนด | เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและนำมาเบิกจ่าย | 4 | 5 | 20 | สูงมาก/สีแดง
|  | - จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม | ขั้นตอนที่ 4 และ 8 จัดหาวัสดุฝึกอบรม/วัสดุทางการเกษตร
|  | - จ่ายค่าวิทยากร | - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้จำหน่ายวัสดุโดยให้ผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุเพียงบางส่วน
| 6 | รายงานผลการดำเนินการของโครงการ | และส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการหามาเอง ซึ่งเป็นการหาเงินส่วนต่างค่าวัสดุ | 1 | 1 | 1 | ต่ำ/สีเขียว
| 7 | ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ | - เจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุทางการเกษตรต่างๆ อาจจะขอเบิกจ่ายเงินสูงกว่าที่มีการจ่ายจริง | 1 | 1 | 1 | ต่ำ/สีเขียว
| 8 | ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบ | - เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้างเจรจาตกลงแบ่งปันผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน | 4 | 5 | 20 | สูงมาก/สีแดง
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม
* ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
· การปฏิบัติหน้าที่มิชอบต้องระบุให้ชัดเจนว่า มิชอบอย่างไร เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนักเพื่อเรียกรับสินบน
· การยักยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง
· การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ต้องระบุให้ชัดว่า จุดไหน หรือรายการใดที่มีความเสี่ยงที่ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด
· คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เอกสารอะไรที่มีโอกาสมีความเสี่ยง จะได้วางมาตรการปิดจุดความเสี่ยงได้ตรงจุด

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานที่ 3 แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
การอนุมัติของผู้บริหาร |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://alro.go.th/th/nakhonpathom/category/article-category-77-40?cid=15816
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ | ปานกลาง | 1. ควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในโครงการต่างๆ | วิธีดำเนินการ | 1 ต.ค. 2566- | - | กลุ่มกฎหมาย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย | สีเหลือง | รับรองตนเองว่ามิได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่นเป็นสินค้าของร้านตนเองหรือร้านที่ตนเอง | ส.ป.ก นครปฐม โดยคณะทำงาน ITA | 30 ก.ย. 2567 |  | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ |  | หรือร้านที่ตนเองมีหุ้นส่วน หรือได้รับผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้รับจ้าง) ในกระบวนการ | จัดทำหนังสือ
เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุทางการเกษตร |  | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | แจ้งมาตรการ 1 - 6 ไปยังผู้รับ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ) |  | ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผิดชอบในแต่ละมาตรการนั้นๆ
|  | 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูและการปฏิบัติงานของ | เพื่อดำเนินการตามมาตรการนั้นต่อไป
2. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ | ต่ำ/สีเขียว | ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยงานพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ | ต่ำ/สีเขียว | 3. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ |  | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
4. แจ้งให้บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทราบถึงช่องทางการ
4. ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการ | สูงมาก | แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ฝึกอบรมเกษตรกร | สีแดง | เจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
5. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงาน | สูงมาก | 5. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
โครงการที่กำหนด | สีแดง | ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด หรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
-จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
-จ่ายค่าวิทยากร |  | 6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
6. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ | ต่ำ/สีเขียว | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
7. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ | ต่ำ/สีเขียว
8. ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการ | สูงมาก
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม | สีแดง
1

## 4แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1
2
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่เลือกความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง) ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบ 4

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม |  |  | https://alro.go.th/th/nakhonpathom/category/article-category-77-40?cid=15816
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ | ปานกลาง | 1. ควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในโครงการต่างๆ | ข้าราชการและบุคลากรได้รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย | สีเหลือง | รับรองตนเองว่ามิได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่นเป็นสินค้าของร้านตนเองหรือร้านที่ตนเอง | หรือได้รับผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้รับจ้าง
รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ |  | หรือร้านที่ตนเองมีหุ้นส่วน หรือได้รับผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้รับจ้าง) ในกระบวนการ | ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุทางการเกษตร |  | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ) |  | ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|  | 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูและการปฏิบัติงานของ | ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ / งบประมาณ
2. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ | ต่ำ/สีเขียว | ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยงานพัสดุ | ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ | ต่ำ/สีเขียว | 3. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด | ทุกกลุ่มฝ่ายมีการจัดทำสัญญษยืมเงินทางราชการ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ |  | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ถูกต้อง ตรงตามระเบียบ
4. ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการ | สูงมาก | 4. แจ้งให้บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทราบถึงช่องทางการ | ไม่มีการทุจริตในการ ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมเกษตรกร | สีแดง | แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ | ฝึกอบรมเกษตรกร
เจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
5. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงาน | สูงมาก | 5. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน | ดำเนินการประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว
โครงการที่กำหนด | สีแดง | ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด หรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
-จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
-จ่ายค่าวิทยากร
6. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ | ต่ำ/สีเขียว | 6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการทุกโครงการ
เจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย
7. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ | ต่ำ/สีเขียว |  | มีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
8. ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการ | สูงมาก |  | มีการดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม | สีแดง |  | จัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม