| แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วย : บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (4) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (5) | ระยะเวลาดำเนินการ (6) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10) |  |  |  | ปัญหา | อุปสรรค |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ |  |  |  | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ |  |  |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ | 10 | ราย | 56,040 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 10 ราย | 100 | 56,040 | 100.00 | - | - |
|  |  | 1/10 | กลุ่ม/ราย |  |  |  | 1/10 กลุ่ม/ราย | 100 |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | 10 | ราย | 54,560 | เงินกองทุนฯ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 10 ราย | 100 | 54,560 | 100.00 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4 | ครั้ง | 6,000 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 1 ครั้ง | 100 | 6,000 | 100.00 | - | - |
|  | - โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 5,000 | กล้า | 5,900 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 5,000 กล้า | 100 | 5,900 | 100.00 | - | - |
|  | - โครงการที่ดินพระราชทาน | 15 | ราย | 56,550 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 15 ราย | 100 | 56,550 | 100.00 | - | - |
|  | กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | 11 | ราย | 22,055 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 11 ราย | 100 | 22,055 | 100.00 | - | - |
| 2 | โครงการพัฒนาผู้แทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 20 | ราย | 25,000 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 20 ราย | 100 | 25,000 | 100.00 | - | - |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | 2 | ตำบล | 159,500 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 2 ตำบล | 100 | 159,500 | 100.00 | - | - |
| 2 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | 181 | แปลง | 120,300 | เงินกองทุนฯ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 181 แปลง | 100 | 120,300 | 100.00 | - | - |
| รวม | 3 แผนงาน 6 โครงการ 9 กิจกรรม |  |  | 505,905 |  |  |  |  | 500,005 | 98.83 |  |  |