|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | |
| **หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม** | | | | | | | | | | | | |
| หน่วย : บาท | | | | | | | | | | |  |  |
| **ลำดับที่** (1) | **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** (2) | **เป้าหมาย** (3) | | **งบประมาณ (4**) | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** (5) | **ระยะเวลาดำเนินการ** (6) | **ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน** (10) | | | | **ปัญหา** | **อุปสรรค** |
| **จำนวน** | **หน่วยนับ** | **งาน/โครงการ** (10.1) | | **งบประมาณ** (10.2) | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละ** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
| **แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ | 10 | ราย | 56,040 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 10 ราย | 100 | 56,040 | 100.00 | - | - |
|  |  | 1/10 | กลุ่ม/ราย |  |  |  | 1/10 กลุ่ม/ราย | 100 |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | 10 | ราย | 54,560 | เงินกองทุนฯ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 10 ราย | 100 | 54,560 | 100.00 | - | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4 | ครั้ง | 6,000 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 1 ครั้ง | 100 | 6,000 | 100.00 | - | - |
|  | - โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 5,000 | กล้า | 5,900 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 5,000 กล้า | 100 | 5,900 | 100.00 | - | - |
|  | - โครงการที่ดินพระราชทาน | 15 | ราย | 56,550 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 15 ราย | 100 | 56,550 | 100.00 | - | - |
|  | กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | 11 | ราย | 22,055 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 11 ราย | 100 | 22,055 | 100.00 | - | - |
| 2 | โครงการพัฒนาผู้แทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 20 | ราย | 25,000 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 20 ราย | 100 | 25,000 | 100.00 | - | - |
| **แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | 2 | ตำบล | 159,500 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 2 ตำบล | 100 | 159,500 | 100.00 | - | - |
| 2 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | 181 | แปลง | 120,300 | เงินกองทุนฯ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 181 แปลง | 100 | 120,300 | 100.00 | - | - |
| **รวม** | **3 แผนงาน 6 โครงการ 9 กิจกรรม** |  |  | **505,905** |  |  |  |  | **500,005** | **98.83** |  |  |