|  |
| --- |
| **แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** |
| **ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566** |
| **หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม** |
| หน่วย : บาท |  |  |
| **ลำดับที่**(1) | **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ**(2) | **เป้าหมาย** (3) | **งบประมาณ(4**) | **แหล่งที่มาของงบประมาณ**(5) | **ระยะเวลาดำเนินการ**(6) | **ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน** (10) | **ปัญหา** | **อุปสรรค** |
| **จำนวน** | **หน่วยนับ** | **งาน/โครงการ** (10.1) | **งบประมาณ** (10.2) |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละ** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละ** |
|  **แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** |   |   |
| 1 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ | 10 | ราย | 56,040 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 10 ราย | 100 | 56,040 | 100.00 |  - |  - |
|   |  | 1/10 | กลุ่ม/ราย |  |   |   | 1/10 กลุ่ม/ราย | 100 |   |   |   |   |
| 2 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  | 10 | ราย | 54,560 | เงินกองทุนฯ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 10 ราย | 100 | 54,560 | 100.00 |  - |  - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** |   |   |
| 1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | พระราชดำริ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4 | ครั้ง | 6,000 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 1 ครั้ง | 100 | 6,000 | 100.00 |  - |  - |
|   |  - โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  | 5,000 | กล้า | 5,900 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 5,000 กล้า | 100 | 5,900 | 100.00 |  - |  - |
|   |  - โครงการที่ดินพระราชทาน | 15 | ราย | 56,550 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 15 ราย | 100 | 56,550 | 100.00 |  - |  - |
|   | กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | 11 | ราย | 22,055 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 11 ราย | 100 | 22,055 | 100.00 |  - |  - |
| 2 | โครงการพัฒนาผู้แทน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 20 | ราย | 25,000 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 20 ราย | 100 | 25,000 | 100.00 |  - |  - |
| **แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | 2 | ตำบล | 159,500 | ปกติ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 2 ตำบล | 100 | 159,500 | 100.00 |  - |  - |
| 2 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | 181 | แปลง | 120,300 | เงินกองทุนฯ | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | 181 แปลง | 100 | 120,300 | 100.00 |  - |  - |
| **รวม** | **3 แผนงาน 6 โครงการ 9 กิจกรรม** |   |   | **505,905** |   |   |   |   | **500,005** | **98.83** |   |   |