## สรุปผลงานผลเบิกจ่าย
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พรบ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | ผลการใช้จ่าย |  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | บาท | บาท | ร้อยละ | บาท | บาท | ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 1524851400 | 584729797.61 | 38.3467 | 296271843 | 39024746.8 | 13.1719
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 36000 | 8785 | 24.4028 | 1736000 | 242709.59 | 13.981 | 47464400 | 6356710.1 | 13.3926
| ราย | 7300 | 1570 | 21.5068
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน | ไร่ | 36000 | 8785 | 24.4028
อบรมเกษตรกร | ราย | 7300 | 1570 | 21.5068
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP | ราย | 2000 | 0 | 0 | 5099000 | 1178501.99 | 23.1124 | 3064360 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 2000 | 0 | 0
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ | ราย | 550 | 110 | 20 | 19026700 | 5310211 | 27.9093 | 9312200 | 1184868 | 12.7238
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 550 | 110 | 20
อบรมกลุ่มเกษตรกร | กลุ่ม | 51 | 11 | 21.5686
จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | แห่ง | 51 | 4 | 7.8431
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
4. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | แปลง | 35 | 15 | 42.8571 | 11129100 | 2853409.33 | 25.6392 | 13890000 | 1864631.01 | 13.4243
| ราย | 1459 | 525 | 35.9836
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | แปลง | 35 | 15 | 42.8571
อบรมเกษตรกร | ราย | 1459 | 525 | 35.9836
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 2000 | 908 | 45.4 | 5399400 | 601656 | 11.143 | 19569000 | 5134848.34 | 26.2397
| กลุ่ม | 110 | 49 | 44.5455
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 2000 | 908 | 45.4
อบรมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร | กลุ่ม | 110 | 49 | 44.5455
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | ราย | 1429 | 355 | 24.8425 | 18536200 | 3959784.32 | 21.3624 | 5160800 | 945030.5 | 18.3117
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 1429 | 355 | 24.8425
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ราย | 800 | 529 | 66.125 | 48321400 | 5882749.75 | 12.1742 | 7060157 | 170035 | 2.4084
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 750 | 493 | 65.7333
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 50 | 36 | 72
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 800 | 376 | 47 | 4068900 | 1127616.45 | 27.7131
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมผู้แทนเกษตรกร | ราย | 800 | 376 | 47
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 1045 | 215 | 20.5742 | 8283800 | 711534.69 | 8.5895 | 14419200 | 2353662.97 | 16.3231
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 1045 | 215 | 20.5742
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1045 | 107 | 10.2392
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network | ไร่ | 350000 | 102652.11 | 29.3292 | 5424800 | 549027.45 | 10.1207 | 18311870 | 4906684.36 | 26.7951
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS | ไร่ | 350000 | 102652.11 | 29.3292
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 2000000 | 816592.55 | 40.8296 |  |  |  | 2869200 | 599029.26 | 20.8779
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 1000000 | 460660 | 46.066
จัดทำและปรังปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. | ไร่ | 1000000 | 355932.55 | 35.5933
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | ราย | 180000 | 245464 | 136.3689 | 21668800 | 5718448.68 | 26.3902
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ | ราย | 180000 | 245464 | 136.3689
จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit | ตำบล | 400 | 240 | 60
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน | ไร่ | 1420362 | 60310.25 | 4.2461 | 10790300 | 2385411.07 | 22.107 | 26361265 | 1976290.31 | 7.4969
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กรณีปกติ
ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ | ไร่ | 1420362 | 650366.18 | 45.7888
| แปลง | 148803 | 69211 | 46.5118
สรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ | ไร่ | 1420362 | 79204.25 | 5.5763
| แปลง | 148803 | 11096 | 7.4568
สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง | ไร่ | 1420362 | 60310.25 | 4.2461
| แปลง | 148803 | 7745 | 5.2049
กรณีผิดปกติ
สรุปผลการตรวจสอบ | แปลง | 50893 | 7493 | 14.723
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ)
สรุปผลการตรวจสอบ | ไร่ | 1400000 | 0 | 0
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจ)
สรุปผลการตรวจสอบ | แปลง | 400 |  | 0
14. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) | ราย | 37000 | 9352 | 25.2757 | 21398100 | 5833485.02 | 27.2617 | 65684300 | 9202936.99 | 14.0109
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รังวัด | ไร่ | 117700 | 39741.29 | 33.7649
สอบสวนสิทธิ | ราย | 37000 | 13126 | 35.4757
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 37000 | 9352 | 25.2757
15. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน | ราย | 6076 | 39 | 0.64187 |  |  |  | 17437285 | 170495 | 0.97776
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน (วงรอบชุมชนใหม่) | ชุมชน | 27 | 0 | 0
จัดประชุมประชาคม | ชุมชน | 27 | 0 | 0
จัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน | ชุมชน | 27 | 0 | 0
กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ
- คปจ. | ราย | 6076 | 17 | 0.27979
- สัญญา (ส.ป.ก.4-118/ส.ป.ก.4-119) | ราย | 6076 | 3 | 0.049375
กิจการสาธารณูปโภค/กิจการตามกฎกระทรวง - หนังสืออนุญาต
- คปจ. | ราย | 814 | 24 | 2.9484
- หนังสืออนุญาต (ส.ป.ก.4-31 ก./ส.ป.ก. 4-145) | ราย | 814 | 36 | 4.4226
16. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน | [7 empty] | 2196325 | 97326 | 4.4313
16.1 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) | [7 empty] | 907945 | 25246 | 2.7806
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน | ไร่ | 4000 | 2541 | 63.525
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 42 | 13 | 30.9524
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 42 | 18 | 42.8571
รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ไร่ | 4000 | 2555 | 63.875
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4000 | 1529 | 38.225
คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4000 | 0 | 0
นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4000 | 0 | 0
16.2 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) | [7 empty] | 1288380 | 72080 | 5.5946
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1.) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) | ไร่ | 710 | 0 | 0
(2.) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ราย | 94 | 1 | 1.0638
(3.) ปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 2739 | 44.65 | 1.6302
(4.) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 1404 | 132.13 | 9.411
(5.) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) | ไร่ | 5712 | 322.26 | 5.6418
(6.) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ | ราย | 2232 | 101 | 4.5251
(7.) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ไร่ | 1323 | 32.73 | 2.4739
17. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 161198.66 | 0 | 0 | 6930400 | 6164481.9 | 88.9484 | 12173137 | 1298285.12 | 10.6652
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง | แห่ง | 10 | 0 | 0
สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ไร่ | 161089 | 15478 | 9.6084
สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม | กม. | 52.66 | 14.17 | 26.9085
สำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 50 | 11 | 22
สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 10 | 0 | 0
สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม | แห่ง | 12 | 0 | 0
มีรูปแบบรายการพร้อมประมาณราคางาน | แห่ง | 47 | 0 | 0
18. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร | แปลง | 1066643 | 258988 | 24.2807 | 163303800 | 26503923.01 | 16.2298
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter) | แปลง | 1066643 | 258988 | 24.2807
ตรวจเกษตรกร (Link ServiceCenter)
- ผ่าน | แปลง | 1066643 | 84505 | 7.9225
- ไม่ผ่าน | แปลง | 1066643 | 1379 | 0.12928
ตรวจแปลง (Link ServiceCenter)
- ผ่าน | แปลง | 1066643 | 34675 | 3.2509
- ไม่ผ่าน | แปลง | 1066643 | 178 | 0.016688
จัดทำประกาศ (Link ServiceCenter) | แปลง | 1066643 | 3538 | 0.33169
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land Online) | ราย | 1066643 | 10832 | 1.0155
| แปลง | 1066643 | 14106 | 1.3225
| ไร่ | 10593804 | 153449.98 | 1.4485
19. กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน | เรื่อง | 15 | 5 | 33.3333 | 126500 | 27610 | 21.8261 | 184450 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน | เรื่อง | 15 | 5 | 33.3333
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
20. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | ราย | 600 | 140 | 23.3333 | 519100 | 37086 | 7.1443 | 7929700 | 1408354.12 | 17.7605
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม
- หลักสูตร 1 การจัดทำสรุปและทบทวนแผนชุมชน | ราย | 600 | 380 | 63.3333
- หลักสูตร 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. | ราย | 600 | 140 | 23.3333
- หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. | ราย | 600 | 50 | 8.3333
- หลักสูตร 4 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | ราย | 160 | 50 | 31.25
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 20 | 3.3333
21. กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 19 | 6 | 31.5789 | 7183000 | 252406.93 | 3.5139 | 13004200 | 843469.93 | 6.4861
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พื้นที่ | 19 | 6 | 31.5789
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
22. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) | ฉบับ | 48 | 39 | 81.25 | 2532000 | 122006.64 | 4.8186 | 2263000 | 352039.79 | 15.5563
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. | ฉบับ | 48 | 39 | 81.25
23. กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 2000000 | 3702 | 0.1851 | 6493900 | 1754486.94 | 27.0175 | 6579994 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 2000000 | 3702 | 0.1851
โครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
24. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 12000 | 3700 | 30.8333 | 7125000 | 1709491.7 | 23.9929 | 1337000 | 160050 | 11.9708
| ราย | 1200 | 380 | 31.6667
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 3700 | 30.8333
รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร) | ราย | 1200 | 380 | 31.6667
- หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร แนวทางการลดการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 1200 | 420 | 35
- หลักสูตรที่ 2 การสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ฯ | ราย | 1200 | 345 | 28.75
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 300 | 10 | 3.3333
ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม | ราย | 1200 | 300 | 25
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
25. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 10 | 0 | 0 | 15136000 | 1399985.07 | 9.2494
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 10 | 0 | 0
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
26. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 135 | 76 | 56.2963 | 9136300 | 1057500.43 | 11.5747
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ก่อสร้างฝาย | แห่ง | 135 | 76 | 56.2963
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
27. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0 | 32771500 | 25461000 | 77.6925
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบบุคลากร) |  |  |  |  | 784495100 | 335546606.73 | 42.7723
กิจกรรมพัฒนาเกษตรยั่งยืน (งบดำเนินงาน) |  |  |  |  | 55813900 | 19432832.15 | 34.8172
ผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ |  |  |  |  | 252402400 | 128905834.77 | 51.0716