## report5
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | ผลใช้จ่าย |  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | ได้รับ | บาท | ร้อยละ | ได้รับ | บาท | ร้อยละ
รวม งบประมาณตาม พรบ. + งบประมาณกองทุนฯ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1605070200 | 627454545.02 | 39.092 | 291414377 | 73174666.07 | 25.1102
งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 366431090.29 | 45.3955 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 389842200 | 139106477.09 | 35.6828 | 284464377 | 73174666.07 | 25.7237
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 408030400 | 121916977.64 | 29.8794 | 6950000 | 0 | 0
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบบุคลากร)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 807197600 | 366431090.29 | 45.3955 | 0 | 0 | 0
งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 366431090.29 | 45.3955 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบดำเนินงาน)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 57228400 | 22886159.62 | 39.9909 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 57228400 | 22886159.62 | 39.9909 | 0 | 0 | 0
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 11128000 | 3068197.19 | 27.5719 | 12160000 | 5923761.02 | 48.7151
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 11128000 | 3068197.19 | 27.5719 | 12160000 | 5923761.02 | 48.7151
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมอบรม | แปลง | 37 | 27 | 72.973
รวมอบรม | ราย | 1463 | 1095 | 74.8462
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | แปลง | 37 | 8 | 21.6216
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 5048000 | 1834057.59 | 36.3324 | 1193680 | 323876.71 | 27.1326
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 5048000 | 1834057.59 | 36.3324 | 1193680 | 323876.71 | 27.1326
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) | ราย | 0 | 0 | 0
รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง (เป้าหมาย) | ราย | 2000 | 294 | 14.7
เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) (ส่วนกลาง) | ราย | 500 | 88 | 17.6
เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) (ส่วนกลาง) | ราย | 1500 | 206 | 13.7333
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 17176500 | 12576314.58 | 73.2181 | 8786000 | 2528441.84 | 28.7781
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 4121300 | 723301.02 | 17.5503 | 8786000 | 2528441.84 | 28.7781
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 13055200 | 11853013.56 | 90.7915 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรและปัจจัยการผลิต (จังหวัด) (เป้าหมาย) | จังหวัด | 53 | 9 | 16.9811
อบรม 2 หลักสูตร (ราย) (เป้าหมาย) | ราย | 540 | 305 | 56.4815
จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง) (เป้าหมาย) | แห่ง | 38 | 13 | 34.2105
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1722000 | 491007 | 28.5138 | 43140300 | 8524514.92 | 19.76
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 1722000 | 491007 | 28.5138 | 43140300 | 8524514.92 | 19.76
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมอบรมทั้งหมด | ราย | 5300 | 3564 | 67.2453
รวมอบรมทั้งหมด | ไร่ | 26000 | 16935 | 65.1346
รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 5300 | 124 | 2.3396
รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 26000 | 590 | 2.2692
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 6508000 | 2048207.76 | 31.4722 | 20608100 | 7240227.28 | 35.1329
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 450000 | 107207.76 | 23.8239 | 20608100 | 7240227.28 | 35.1329
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 6058000 | 1941000 | 32.0403 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม อบรม | ราย | 2000 | 1425 | 71.25
รวม อบรม | กลุ่ม | 110 | 83 | 75.4545
บริหารจัดการ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 329718100 | 104295140.75 | 31.6316 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | บาท |  |  |  | 116877300 | 52679907.75 | 45.0728 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 212840800 | 51615233 | 24.2506 | 0 | 0 | 0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 18464700 | 5582710.49 | 30.2345 | 5931600 | 3060586.26 | 51.598
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 18464700 | 5582710.49 | 30.2345 | 5931600 | 3060586.26 | 51.598
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ออกหน่วยเคลื่อนที่) | ครั้ง | 288 | 95 | 32.9861
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อบรม) | โรงเรียน | 140 | 99 | 70.7143
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร (อบรม) | โรงเรียน | 45 | 34 | 75.5556
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
- ขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2597000 | 212000 | 8.1633
- ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2597000 | 5000 | 0.19253
- อบรม | ราย | 160 | 0 | 0
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ | ราย | 1200 | 570 | 47.5
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 32950500 | 8332445.63 | 25.2878 | 7048500 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 17911800 | 6984176.15 | 38.992 | 7048500 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 15038700 | 1348269.48 | 8.9653 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมฝึกอบรม (เป้าหมาย) | ราย | 400 | 253 | 63.25
หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 370 | 233 | 62.973
หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 30 | 20 | 66.6667
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 4016600 | 1139059.34 | 28.3588 | 669700 | 90540 | 13.5195
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 4016600 | 1139059.34 | 28.3588 | 669700 | 90540 | 13.5195
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม (เป้าหมาย) | ราย | 800 | 718 | 89.75
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8276400 | 2443949.05 | 29.5291 | 12253000 | 4651300.45 | 37.9605
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8276400 | 2443949.05 | 29.5291 | 12253000 | 4651300.45 | 37.9605
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 3 แล้วเสร็จ) | ราย | 1000 | 315 | 31.5
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1000 | 245 | 24.5
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8198600 | 2322063.08 | 28.3227 | 18828247 | 8351367.31 | 44.3555
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8198600 | 2322063.08 | 28.3227 | 18828247 | 8351367.31 | 44.3555
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK (ข้อมูลจาก สผส.) | ไร่ | 350000 | 115217.22 | 32.9192
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร.
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 3362500 | 1008628.9 | 29.9964
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 3362500 | 1008628.9 | 29.9964
ขั้นตอนการดำเนินงาน
งานตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ ตามระเบียบ กมร. (เป้าหมาย) | ไร่ | 2350000 | 1847574 | 78.6202
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. (เป้าหมาย) | ไร่ | 1000000 | 513353 | 51.3353
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 20717100 | 7589764.52 | 36.6353 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 18927100 | 6109764.52 | 32.2805 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 1790000 | 1480000 | 82.6816 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ (Link จาก Servicecenter) (เป้าหมาย) | ราย | 300000 | 267450 | 89.15
จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit (Link จาก Servicecenter) | ตำบล | 400 | 230 | 57.5
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 12433200 | 6205338.8 | 49.9094 | 38315000 | 8938223.8 | 23.3283
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 10048000 | 4067930.8 | 40.485 | 38315000 | 8938223.8 | 23.3283
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 2385200 | 2137408 | 89.6113 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กรณีผิดปกติ-สรุปผลการตรวจสอบที่ดิน | แปลง | 60000 | 23786 | 39.6433
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ) (เป้าหมาย) | ไร่ | 5000000 | 2982022 | 59.6404
14. กิจกรรมจัดที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 35708000 | 23338701.98 | 65.3599 | 73433500 | 15513040.06 | 21.1253
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 16883300 | 4725026.98 | 27.9864 | 73433500 | 15513040.06 | 21.1253
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 18824700 | 18613675 | 98.879 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม (Link ALRO Land)
- รังวัด | ไร่ | 112385 | 60802.285 | 54.1018
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 42000 | 15968 | 38.019
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 42000 | 11823 | 28.15
| ไร่ | 210000 | 135952.645 | 64.7394
X-Ray , Code 0-3
- รังวัด | ไร่ | 25937 | 29862.0175 | 115.1329
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 2615 | 1086 | 41.5296
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 2615 | 398 | 15.2199
แบ่งแปลง
- รังวัด | ไร่ | 67096 | 30816.49 | 45.929
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 8387 | 3248 | 38.7266
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 8387 | 1084 | 12.9248
เต็มแปลง
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 23793 | 11538 | 48.4933
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 23793 | 10240 | 43.0379
พิพาท/ข้อร้องเรียน (สวผ. นำเข้าผลงาน) | เรื่อง | 2792 | 673 | 24.1046
กรณีข้อ 62 และ 29
- รังวัด | ไร่ | 19352 | 162.36 | 0.83898
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 7205 | 130 | 1.8043
- จัดทำสัญญาเช่า | ราย | 7205 | 117 | 1.6239
15. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 64979900 | 16141986.4 | 24.8415 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 58679900 | 16141986.4 | 27.5085 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter) | แปลง | 200000 | 118812 | 59.406
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | ราย | 200000 | 35152 | 17.576
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | แปลง | 200000 | 44014 | 22.007
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | ไร่ | 2000000 | 452683.4775 | 22.6342
16. บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน)
รวมงบประมาณ | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 997805 | 39213 | 3.9299
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 997805 | 39213 | 3.9299
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 11 | 36.6667
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 11 | 36.6667
รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (เป้าหมาย) | ไร่ | 4400 | 1111.03 | 25.2507
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4400 | 479.83 | 10.9052
คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4400 | 0 | 0
นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4400 | 0 | 0
17. บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม)
รวมงบประมาณ | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 788445 | 59796 | 7.584
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 788445 | 59796 | 7.584
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) (Link) | ไร่ | 500 | 0 | 0
(2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) (Link) | ราย | 90 | 1 | 1.1111
(3) รวมปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 3075 | 1202 | 39.0894
(4) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 3285 | 73 | 2.2222
(5) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) (Link) | ไร่ | 4181 | 812.531 | 19.4339
(6) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (Link) | ราย | 290 | 135 | 46.5517
(7) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เป้าหมาย) | ไร่ | 1209 | 408.43 | 33.7825
18. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 16674100 | 1492111.56 | 8.9487
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 16674100 | 1492111.56 | 8.9487
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน - ประชาคม (จังหวัดคีย์) | ชุมชน | 43 | 8 | 18.6047
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน - สำรวจจัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน (จังหวัดคีย์) | ชุมชน | 43 | 1 | 2.3256
กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง - คปจ. (Link) | แปลง | 5033 | 225 | 4.4705
กิจการสาธารณูปโภค - คปจ. (Link) | แปลง | 608 | 66 | 10.8553
กิจการตามกฎกระทรวง - ส่งเอกสารหลักฐานให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง (Link) | แปลง | 1359 | 6 | 0.4415
รวม | แปลง | 7000 | 297 | 4.2429
โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
19. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 30321400 | 3978005.7 | 13.1195 | 6950000 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 2812400 | 702745.7 | 24.9874 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 27509000 | 3275260 | 11.9061 | 6950000 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 6 | 3 | 50
ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว | แห่ง | 6 | 2 | 33.3333
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 6 | 3 | 50
ความคืบหน้าการก่อสร้าง | ร้อยละ | 600 | 96.5 | 16.0833
ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และจัดทำรายงานปิดโครงการ แล้วเสร็จ | แห่ง | 6 | 0 | 0
20. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 60000 | 11340 | 18.9 | 6360500 | 1555342.99 | 24.4532
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 60000 | 11340 | 18.9 | 6360500 | 1555342.99 | 24.4532
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | รายการ | 75 | 0 | 0
- งานสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผัง 9 จังหวัด | รายการ | 9 | 0 | 0
- งานสำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 จังหวัด | รายการ | 4 | 0 | 0
- งานสำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม 16 จังหวัด | รายการ | 19 | 0 | 0
- งานสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ 10 จังหวัด | รายการ | 47 | 0 | 0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
21. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 865000 | 240405.21 | 27.7925 | 8005400 | 2684863.83 | 33.5382
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 865000 | 240405.21 | 27.7925 | 8005400 | 2684863.83 | 33.5382
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 600 | 400 | 66.6667
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 60 | 10
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
22. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 2435000 | 766924.38 | 31.4959 | 2200000 | 446618.14 | 20.3008
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 2435000 | 766924.38 | 31.4959 | 2200000 | 446618.14 | 20.3008
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐฯ (One Map) | ฉบับ | 48 | 25 | 52.0833
23. กิจกรรมสำรวจวางโครงสร้างหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 7921500 | 2241508.86 | 28.2965 | 2208000 | 378160 | 17.1268
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 7921500 | 2241508.86 | 28.2965 | 2208000 | 378160 | 17.1268
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ปักหลักเขต และป้ายแสดงแนวเขตที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ | ไร่ | 1470000 | 444240 | 30.2204
โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
24. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 6938300 | 2625102.45 | 37.835 | 1500000 | 364052 | 24.2701
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 6938300 | 2625102.45 | 37.835 | 1500000 | 364052 | 24.2701
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 6750 | 56.25
รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร) | ราย | 1200 | 235 | 19.5833
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
25. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 17492400 | 7891720.6 | 45.1151 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 551800 | 59002 | 10.6926 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 16940600 | 7832718.6 | 46.2364 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 13 | 7 | 53.8462
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 13 | 2 | 15.3846
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (เป้าหมาย) | แห่ง | 13 | 4 | 30.7692
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
26. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8849800 | 1022325.27 | 11.552 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8849800 | 1022325.27 | 11.552 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน | แห่ง | 116 | 10 | 8.6207
จำนวนการฝึกอบรม | ครั้ง | 84 | 10 | 11.9048
การฝึกอบรมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ | ราย | 1050 | 340 | 32.381
การฝึกอบรม/สัมมนาสรุปโครงการ | ราย | 1050 | 0 | 0
โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
27. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 9034800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 9034800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
2. ระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
28. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 79680400 | 21951018.48 | 27.5488 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 1427000 | 130618.48 | 9.1534 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 78253400 | 21820400 | 27.8843 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | แห่ง | 1 | 1 | 100
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | ร้อยละ | 100 | 0 | 0
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | แห่ง | 1 | 0 | 0
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ขุดสระ) | ร้อยละ | 100 | 45.81 | 45.81
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (ขุดสระ) (เป้าหมาย) | แห่ง | 1 | 0 | 0