## สรุปผลงานผลเบิกจ่าย
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พรบ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ |  |  | ผลการดำเนินการ | ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ | สถานะ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | ผลการใช้จ่าย |  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | บาท | บาท | ร้อยละ | บาท | บาท | ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 1524851400 | 858947341.55 | 56.3299 | 296271843 | 106536078.17 | 35.9589
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  |  | 1736000 | 477291.09 | 27.4937 | 47464400 | 17572365.22 | 37.0222
1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 36000 | 28730 | 79.8056 | 1736000 | 477291.09 | 27.4937 | 47464400 | 17572365.22 | 37.0222 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะสนับสนุนในช่วงไตรมาสที่ 3 ปัญหาอุปสรรค : 1.มีงานตามนโยบายโฉนดเพื่อการเกษตร ทำให้มีภาระเยอะ 2.จำนวนเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดมีไม่เพียงพอ 3.งานโครงการพัฒนาเกษตรกรมีจำนวนมากเกินไป
| ราย | 7300 | 6189 | 84.7808
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน | ไร่ | 36000 | 28730 | 79.8056
อบรมเกษตรกร | ราย | 7300 | 6189 | 84.7808
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  |  |  | 5099000 | 2600378.28 | 50.9978 | 3064360 | 223360 | 7.289
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP | ราย | 2000 | 510 | 25.5 | 5099000 | 2600378.28 | 50.9978 | 3064360 | 223360 | 7.289 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการตรวจรับรองแล้วเสร็จ 510 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรอง 1,490 ราย สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก การตรวจรับรองส่วนใหญ่จะดำเนินการตรวจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร เพราะการตรวจประเมินจะต้องตรวจครบวงรอบการผลิต ถึงจะให้การรับรองได้ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรยังไม่มีผลผลิตให้ตรวจ การเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี -
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) | ราย | 629 | 130 | 20.6677
รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง | ราย | 2000 | 510 | 25.5
เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) (ส่วนกลาง) | ราย | 500 | 291 | 58.2
เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) (ส่วนกลาง) | ราย | 1500 | 219 | 14.6
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ |  |  |  |  | 19026700 | 15264391 | 80.2262 | 9312200 | 2563806 | 27.5317
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ | ราย | 550 | 420 | 76.3636 | 19026700 | 15264391 | 80.2262 | 9312200 | 2563806 | 27.5317 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การดำเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรมีความล่าช้า และการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค : 1. การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ในบางจังหวัด ทำให้สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ต้องขออนุมัติแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมด 2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตรการยกระดับศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.) จำเป็นต้องทำการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพ รวมทั้งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 550 | 420 | 76.3636
อบรมกลุ่มเกษตรกร | กลุ่ม | 51 | 42 | 82.3529
จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | แห่ง | 51 | 21 | 41.1765
การสนับสนุนกล้าพันธุ์ | กล้า | 200000 | 0 | 0
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | 11129100 | 5363916.62 | 48.1972 | 13890000 | 6853040.6 | 49.3379
4. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | แปลง | 35 | 35 | 100 | 11129100 | 5363916.62 | 48.1972 | 13890000 | 6853040.6 | 49.3379 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน และ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณประกอบกับต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับฤดูการผลิตและความพร้อมของเกษตรกร จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนงาน อีกทั้งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นค่าจ้างจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีแผนการใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
| ราย | 1459 | 1382 | 94.7224
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม อบรมเกษตรกร | แปลง | 35 | 35 | 100
รวม อบรมเกษตรกร | ราย | 1459 | 1382 | 94.7224
แปลงใหญ่ปีที่ 3 | แปลง | 13 | 13 | 100
| ราย | 508 | 468 | 92.126
แปลงใหญ่ปีที่ 2 | แปลง | 16 | 16 | 100
| ราย | 733 | 636 | 86.7667
แปลงใหญ่ปีที่ 1 | แปลง | 6 | 6 | 100
| ราย | 218 | 218 | 100
สนับสนุนปัจจัย | แปลง | 35 | 19 | 54.2857
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน |  |  |  |  | 5399400 | 2862225.35 | 53.0101 | 19569000 | 10273000.01 | 52.4963
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 2000 | 1973 | 98.65 | 5399400 | 2862225.35 | 53.0101 | 19569000 | 10273000.01 | 52.4963 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 69 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากมีการยกเลิกการก่อสร้างอาคาร ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ตามแผน ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด เร่งดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบาย จึงทำให้บางจังหวัดจัดฝึกอบรมในช่วงปลายเดือนมีนาคม และบางจังหวัดไม่สามารถจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมได้ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช)
| กลุ่ม | 110 | 108 | 98.1818
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 2000 | 1973 | 98.65
อบรมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร | กลุ่ม | 110 | 108 | 98.1818
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 66857600 | 17006577.57 | 25.437 | 12220957 | 6752777.94 | 55.2557
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | ราย | 1429 | 906 | 63.401 | 18536200 | 7751429.04 | 41.8178 | 5160800 | 3007223 | 58.2705 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก 1. อพ.สธ. ยังไม่ดำเนินการอบรม เนื่องจากโรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย 2. โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากยังอบรมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด จึงยังไม่สามารถรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายได้ คาดว่าจะดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน พฤษภาคม 2568 3. ส.ป.ก.จังหวัดจะวางแผนการอบรมในโครงการที่มีเป้าหมายและงบประมาณจำนวนมากก่อนโครงการพระราชดำริ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายน้อย 4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้งบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ | ครั้ง | 288 | 126 | 43.75
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) | โรงเรียน | 170 | 132 | 77.6471
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ | โรงเรียน | 45 | 27 | 60
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | กล้า | 2597000 | 231800 | 8.9257
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ | ราย | 1429 | 906 | 63.401
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ราย | 800 | 784 | 98 | 48321400 | 9255148.53 | 19.1533 | 7060157 | 3745554.94 | 53.052 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน - ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ที่ใช้ดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสารและไฟฟ้าแสงสว่างถนน ระยะที่ 6 ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่ได้ใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | เบิกแทนกัน | 35845.87
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 750 | 750 | 100
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 50 | 34 | 68
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | 4068900 | 1824772.65 | 44.8468
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 800 | 678 | 84.75 | 4068900 | 1824772.65 | 44.8468 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00)เนื่องจากกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน และ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณ และการได้รับงบประมาณมาไม่เต็มปี จึงกำหนดแผนการจัดอบรมไว้ไตรมาสที่ 3 ประกอบกับผู้แทนเกษตรกรบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก และแต่งตั้งก่อนที่จะฝึกอบรมได้ ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผน ปัญหาอุปสรรค : - ไม่มี -
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมผู้แทนเกษตรกร | ราย | 800 | 678 | 84.75
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  |  | 8283800 | 3192902.01 | 38.5439 | 14419200 | 8131674.36 | 56.3948
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 1045 | 894 | 85.5502 | 8283800 | 3192902.01 | 38.5439 | 14419200 | 8131674.36 | 56.3948 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินงานและ ส.ป.ก.จังหวัดมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องเร่งปฏิบัติ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนงาน ปัญหาอุปสรรค : - ส.ป.ก.จังหวัดมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องเร่งปฏิบัติทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งในบางพื้นที่ตรงกับฤดูกาลผลิตจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
หลักสูตร 1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 760 | 725 | 95.3947
หลักสูตร 2 การพัฒนาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องฯ | ราย | 185 | 185 | 100
หลักสูตร 3 การขยายผลต้นแบบ New farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 100 | 93 | 93
หลักสูตร 4 การศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตฯ | ราย | 1045 | 894 | 85.5502
หลักสูตร 5 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย Smart Farmer | ราย | 160 | 0 | 0
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1045 | 606 | 57.9904
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | 229642700 | 84950445.75 | 36.9924 | 145217832 | 45972152.13 | 31.6574
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network | ไร่ | 350000 | 189653.2 | 54.1866 | 5424800 | 2368632.23 | 43.663 | 18311870 | 10240163.06 | 55.9209 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก เงินส่วนใหญ่เป็นเงินที่จะต้องออกไปรังวัดภาคสนามทั้งของส่วนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดมีภารกิจงานหลายกิจกรรมทำให้หลายจังหวัดยังไม่ได้สำรวจรังวัด ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจงานจำนวนมากและมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำ ผลงานและผลเบิกจ่ายจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS | ไร่ | 350000 | 189653.2 | 54.1866
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 2000000 | 1502821.01 | 75.1411 |  |  |  | 2869200 | 1076347.64 | 37.5139 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,295,020 ไร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 704,980 ไร่ สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก เป็นเงินงบประมาณส่วนค่าลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนามซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มเจ้าภาพรอให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งผลการสำรวจรังวัดมาก่อนเพื่อวางแผนออกตรวจภาคสนามเพื่อความคุ้มค่า จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมาเบิกได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 1000000 | 833413 | 83.3413
จัดทำและปรังปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. | ไร่ | 1000000 | 669408.01 | 66.9408
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | ราย | 180000 | 503690 | 279.8278 | 21668800 | 11576711.96 | 53.4257 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 58 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 ) เนื่องจาก ได้รับงบประมาณมาไม่เต็มปี ส.ป.ก.จังหวัด จึงกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ตามแผน ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ | ราย | 180000 | 503690 | 279.8278
จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit | ตำบล | 400 | 450 | 112.5
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน | ไร่ | 1420362 | 755112.8 | 53.1634 | 10790300 | 3716356.4 | 34.4416 | 26361265 | 8855242.76 | 33.5919 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากโครงการตรวจสอบที่ดิน เป็นการใช้เงินงบประมาณจากสองแหล่ง เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เจ้าหน้าที่อาจเกิดความสับสนในการใช้งบประมาณ ในการปฏิบัติงานของโครงการ ปัญหาอุปสรรค : 1. การแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/คาบเกี่ยว ทำให้ข้อมูลที่อยู่เกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล 2. เกษตรกรไม่ได้อยู่บนพื้นที่ ที่ตั้งที่ดินที่มีการตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 3. การรายงานผลที่เป็นรายแปลงของเกษตรกร และรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัด ยังไม่มีระบบการรายงานผล ที่สามารถรายงานและประมวลผลในระบบเดียว 4. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบที่ดิน และยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ส.ป.ก.จังหวัด มีงานนโยบายที่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานการตรวจสอบเป็นไปด้วยความล่าช้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กรณีปกติ
ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ | ไร่ | 1420362 | 1230814 | 86.655
| แปลง | 148803 | 121571 | 81.6993
สรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ | ไร่ | 1420362 | 1060279 | 74.6485
| แปลง | 148803 | 104375 | 70.1431
สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง | ไร่ | 1420362 | 755112.8 | 53.1634
| แปลง | 148803 | 75768 | 50.9183
กรณีผิดปกติ
สรุปผลการตรวจสอบ | แปลง | 50893 | 19433 | 38.184
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ)
สรุปผลการตรวจสอบ | ไร่ | 1400000 | 914728 | 65.3377
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจ)
สรุปผลการตรวจสอบ | แปลง | 586 | 22 | 3.7543
14. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) | ราย | 37000 | 19769 | 53.4297 | 21398100 | 9371490.71 | 43.7959 | 65684300 | 21006698.76 | 31.9813 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 66 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก การขาดแคลนบุคลากร นายช่างสำรวจ และนิติกร ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การรังวัดที่ดินและการสอบสวนสิทธิของเกษตรกรที่มายื่นขอรับการจัดที่ดิน เกิดความล่าช้ากว่าแผนงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาอุปสรรค : 1. การจัดที่ดินทำกินแปลงเกษตรกรรม กรณีจัดครั้งแรก ต้องนำเข้าคณะทำงานพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร กรณีเป็นที่ดินไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาก่อน เป็นการเพิ่มขั้นตอน และทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดที่ดิน 2. การจัดที่ดินแทนที่ ต้องมีการตรวจการประกันตนเองของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นการประกันตนในมาตรใดจึงต้องให้เกษตรกรไปขอใบรับรองจากสำนักงานประกันสังคมมายื่นในภายหลัง
| ไร่ | 240000 | 237020.5425 | 98.7586
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม (Link ALRO Land)
รังวัด | ไร่ | 117700 | 82126.9675 | 69.7765
สอบสวนสิทธิ | ราย | 37000 | 24807 | 67.0459
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 37000 | 19769 | 53.4297
| ไร่ | 240000 | 237020.5425 | 98.7586
จัดที่ดินรอบแรก X-Ray , Code 0-3 (Link ALRO Land)
รังวัด | ไร่ | 30800 | 31967.6 | 103.7909
สอบสวนสิทธิ | ราย | 3080 | 2236 | 72.5974
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 3080 | 1101 | 35.7468
จัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง (Link ALRO Land)
รังวัด | ไร่ | 86900 | 49918.8225 | 57.444
สอบสวนสิทธิ | ราย | 14495 | 4752 | 32.7837
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 14495 | 2233 | 15.4053
จัดที่ดินแทนที่ เต็มแปลง (Link ALRO Land)
สอบสวนสิทธิ | ราย | 19425 | 17917 | 92.2368
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 19425 | 16650 | 85.7143
พิพาท/ข้อร้องเรียน (จังหวัดคีย์ผลงาน) | ราย | 3864 | 396 | 10.2484
15. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน | ราย | 6890 | 957 | 13.8897 |  |  |  | 17437285 | 3266105.78 | 18.7306 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 64 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก 1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจงานตามนโยบายซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 2. ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุม คปจ. เพื่อพิจารณาอนุญาตได้ เนื่องจากในบางจังหวัดผู้แทนเกษตรกรหมดวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ระหว่างสรรหา รวมทั้งไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ ปัญหาอุปสรรค : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.จังหวัด มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด และนิติกร ซึ่งเป็นส่วนงานหลักในการปฏิบัติงานการจัดที่ดินชุมชน 2. ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มายื่นคำขออนุญาตเนื่องจากต้องเสียค่าเช่าต่อ ส.ป.ก.
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน (วงรอบชุมชนใหม่) | ชุมชน | 27 | 11 | 40.7407
จัดประชุมประชาคม | ชุมชน | 27 | 11 | 40.7407
จัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน | ชุมชน | 27 | 7 | 25.9259
กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ
- คปจ. | ราย | 6076 | 1457 | 23.9796
- สัญญา (ส.ป.ก.4-118/ส.ป.ก.4-119) | ราย | 6076 | 857 | 14.1047
กิจการสาธารณูปโภค/กิจการตามกฎกระทรวง - หนังสืออนุญาต
- คปจ. | ราย | 814 | 88 | 10.8108
- หนังสืออนุญาต (ส.ป.ก.4-31 ก./ส.ป.ก. 4-145) | ราย | 814 | 100 | 12.285
16. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน | [7 empty] | 2196325 | 229309.01 | 10.4406
16.1 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) |  | 4000 | 2500.65 | 62.5163 |  |  |  | 907945 | 106132.01 | 11.6893 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 65 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00)เนื่องจาก มีผู้เสนอขายที่ดินจำนวนน้อย ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชนไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในเรื่องการตรวจสอบสภาพที่ดินได้ ทำให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน แนวทางการแก้ไข ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในการรับซื้อที่ดินเอกชนในพื้นที่เป้าหมายรับทราบมากยิ่งขึ้น และลงพื้นที่เพื่อหาที่ดินที่เสนอขายในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินต่อไป ปัญหาอุปสรรค : มีผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนน้อย และเมื่อตรวจสอบสภาพแปลงที่ดินและราคาเสนอขาย พบว่าสภาพแปลงที่ดินไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรและมีราคาค่อนข้างสูง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน | ไร่ | 4000 | 4114.88 | 102.872
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 42 | 29 | 69.0476
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 42 | 33 | 78.5714
รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ไร่ | 4000 | 4038.25 | 100.9562
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4000 | 2500.65 | 62.5163
คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4000 | 14 | 0.35
นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4000 | 0 | 0
16.2 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) | [7 empty] | 1288380 | 123177 | 9.5606 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00)เนื่องจาก บางกิจกรรมยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้เบิกงบประมาณตามแผนงาน แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค : ผลการรังวัดปูผังแบ่งแปลงได้เนื้อที่น้อยกว่าแผนงาน เนื่องจากการตั้งแผนงานเป็นการประมาณการตามเอกสารสิทธิ แต่เมื่อลงพื้นที่รังวัดที่ดินตามแผนงาน ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนกับแผนงานที่ตั้งไว้ได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1.) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) | ไร่ | 710 | 492.48 | 69.3634
(2.) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ราย | 94 | 1 | 1.0638
(3.) ปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 2739 | 258.86 | 9.4509
(4.) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 1404 | 132.13 | 9.411
(5.) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) | ไร่ | 5712 | 1129.4015 | 19.7724
(6.) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ | ราย | 2232 | 142 | 6.362
(7.) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ไร่ | 1323 | 196.6 | 14.8602
17. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 47 | 0 | 0 | 6930400 | 6172886.9 | 89.0697 | 12173137 | 1298285.12 | 10.6652 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการสำรวจแล้ว 27 แห่ง - ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ 55 แห่ง - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ 27 แห่ง - ยังไม่ได้จัดทำแบบ 20 แห่ง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายเงินได้ตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 ) และสาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 10.67) เนื่องจาก มาตรการเร่งรัดผลดำเนินงานให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนการเบิกจ่ายงบครั้งถัดไป จะต้องส่งแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติ) ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง | แห่ง | 10 | 0 | 0
สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ไร่ | 161089 | 83825 | 52.0365
สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม | กม. | 52.66 | 17.29 | 32.8333
สำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 50 | 19 | 38
สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 10 | 5 | 50
สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม | แห่ง | 12 | 3 | 25
มีรูปแบบรายการพร้อมประมาณราคางาน | แห่ง | 47 | 0 | 0
18. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร | แปลง | 1066643 | 543313 | 50.9367 | 163303800 | 51716757.55 | 31.669 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด (ผลการยื่นคำขอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 115.61% จังหวัดพัทลุง 108.55%) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 65 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00) 1. การจัดทำแบบพิมพ์ โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค : 1. เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรมีจำนวนน้อย 2. เกษตรกรยังไม่เข้าใจสิทธิของการออกโฉนดเพื่อการเกษตรเท่าที่ควร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter) | แปลง | 1066643 | 543313 | 50.9367
ตรวจเกษตรกร (Link ServiceCenter)
- กดรับเรื่อง | แปลง | 1066643 | 551532 | 51.7073
- อยู่ระหว่างการตรวจ | แปลง | 1066643 | 184198 | 17.2689
- ตรวจแล้ว ผ่าน | แปลง | 1066643 | 363273 | 34.0576
- ตรวจแล้ว ไม่ผ่าน | แปลง | 1066643 | 4063 | 0.38091
ตรวจแปลง (Link ServiceCenter)
- กดรับเรื่อง | แปลง | 1066643 | 439669 | 41.2199
- อยู่ระหว่างการตรวจ | แปลง | 1066643 | 230310 | 21.592
- ตรวจแล้ว ผ่าน | แปลง | 1066643 | 208244 | 19.5233
- ตรวจแล้ว ไม่ผ่าน | แปลง | 1066643 | 1066 | 0.09994
จัดทำประกาศ (Link ServiceCenter) | แปลง | 1066643 | 92650 | 8.6861
- อยู่ระหว่างประกาศ | แปลง | 1066643 | 4709 | 0.44148
- ประกาศครบ 15 วัน | แปลง | 1066643 | 87937 | 8.2443
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land Online) | ราย | 1066643 | 50978 | 4.7793
| แปลง | 1066643 | 64358 | 6.0337
| ไร่ | 10593804 | 691585.82 | 6.5282
19. กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน | เรื่อง | 15 | 5 | 33.3333 | 126500 | 27610 | 21.8261 | 184450 | 0 | 0 | หยุดดำเนินการ เนื่องจากปิดโครงการ | 1 ต.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 (ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุดลง เมื่อสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0911/340 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน) | สถานะผลการดำเนินงาน : ดำเนินการ (ตรวจสอบข้อเท็จจริง) แล้วเสร็จ 5 เรื่อง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของ ส.ป.ก. ว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) หรือ คณะอนุกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 1674/2567 ทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน 27,610 บาท โดยได้คืนงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน 98,890 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจาก คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของ ส.ป.ก. เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน เรื่องเสร็จที่ 1674/2567 สรุปได้ว่า การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง รวมถึง ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ) และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ นั้น มิอาจทำได้ จึงทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือเพื่อในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน | เรื่อง | 15 | 5 | 33.3333
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร |  |  |  |  | 7702100 | 2498643.37 | 32.4411 | 20933900 | 5733583.42 | 27.389
20. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | ราย | 600 | 422 | 70.3333 | 519100 | 61546 | 11.8563 | 7929700 | 3695871.82 | 46.608 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ และบางจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : บางพื้นที่ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมตามแผนงานได้ทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม
- หลักสูตร 1 การจัดทำสรุปและทบทวนแผนชุมชน | ราย | 600 | 600 | 100
- หลักสูตร 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. | ราย | 600 | 422 | 70.3333
- หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. | ราย | 600 | 450 | 75
- หลักสูตร 4 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | ราย | 160 | 110 | 68.75
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 130 | 21.6667
21. กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 19 | 13 | 68.4211 | 7183000 | 2437097.37 | 33.9287 | 13004200 | 2037711.6 | 15.6696 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ และมีรายการงบลงทุนที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ปัญหาอุปสรรค : แปลงที่มีการพิพาท ยังไม่สิ้นสุดคดีความ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พื้นที่ | 19 | 13 | 68.4211
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ |  |  |  |  | 9025900 | 2747152.34 | 30.4363 | 8842994 | 1698469.49 | 19.207
22. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) | ฉบับ | 48 | 26 | 54.1667 | 2532000 | 293217.58 | 11.5805 | 2263000 | 711848.79 | 31.456 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 จังหวัด (24 ฉบับ) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 จังหวัด (24 ฉบับ) สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก เป็นเงินงบประมาณส่วนค่าลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายลงพื้นที่ภาคสนาม และยังไม่ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะจัดซื้อภายในเดือนเมษายน และแผนการออกสนามต้องทำแผนที่ให้แล้วเสร็จจึงจะลงสำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่วมกับ สปก.จังหวัด ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการลาออกเนื่องจากค่าตอบแทนต่ำกว่าหน่วยงานอื่น จึงทำให้การทำงานและการเบิกจ่ายมีความไม่ต่อเนื่อง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. | ฉบับ | 48 | 26 | 54.1667
23. กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 2000000 | 888480 | 44.424 | 6493900 | 2453934.76 | 37.7883 | 6579994 | 986620.7 | 14.9942 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 จังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ) สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก รออนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งจาก คปก. จึงเกิดความล่าช้าในการเริ่มกิจกรรม และมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นค่าวัสดุจำพวกหมุดหลักเขต ป้ายแสดงหลักเขตอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อวัสดุสนามซึ่งต้องทยอยซื้อในแต่ละเดือน ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 2000000 | 888480 | 44.424
โครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 7125000 | 4069406.16 | 57.1145 | 1337000 | 761849 | 56.982
24. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 12000 | 9700 | 80.8333 | 7125000 | 4069406.16 | 57.1145 | 1337000 | 761849 | 56.982 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก มีแผนงานการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในไตรมาสที่ 3 (ฤดูฝน) ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์มติ ครม. ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
| ราย | 1200 | 915 | 76.25
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 9700 | 80.8333
รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร) | ราย | 1200 | 915 | 76.25
- หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร แนวทางการลดการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 1200 | 980 | 81.6667
- หลักสูตรที่ 2 การสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ฯ | ราย | 1200 | 875 | 72.9167
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1200 | 601 | 50.0833
ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม | ราย | 1200 | 835 | 69.5833
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 15136000 | 2223985.54 | 14.6934
25. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 10 | 1 | 10 | 15136000 | 2223985.54 | 14.6934 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 1. ดำเนินการผูก PO แล้ว ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำหนังสือถึง ส.ป.ก.ส่วนกลาง ขอยกเลิกการดำเนินการก่อสร้าง 3. จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างรอแก้ไขชื่อโครงการ 4. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่าง รอรายชื่อ คกก. จึงยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดดังกล่าว และจังหวัดที่มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้วบางส่วน ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดชัยนาท และใช้จ่ายได้แล้วเสร็จ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 10 | 1 | 10
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 9136300 | 3593700.43 | 39.3343
26. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 135 | 51 | 37.7778 | 9136300 | 3593700.43 | 39.3343 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00) เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ จากหน่วยงานภายนอก จึงทำให้การดำเนินงาน (ฝึกอบรม) ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3 ปัญหาอุปสรรค : ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ จากหน่วยงานภายนอก จึงทำให้การดำเนินงาน (ฝึกอบรม) ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ก่อสร้างฝาย | แห่ง | 135 | 51 | 37.7778
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 32771500 | 25461000 | 77.6925
27. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0 | 32771500 | 25461000 | 77.6925 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 (ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 67 ได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 66 - 69 ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 66 ข้อ 7 (2) ตามความเห็นของ สงป. ซึ่งขยายระยะเวลาดำเนินการถึง 30 ก.ย. 69) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตามมติ พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 ) โดยการดำเนินการขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกระบี่ สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน ส่วนการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองคำมะไก่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จึงยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค : 1. ความไม่เข้าใจแบบก่อสร้างของผู้รับจ้างในช่วงแรกของงานก่อสร้าง 2. ปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้าง 3. ปัญหาบุคลากร และเครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอ 4. ปัญหาการบริหารงานภายใน Site งานก่อสร้าง 5. ยังไม่สามารถเคลียร์จุดทิ้งดินในพื้นที่โครงการเนื่องจากมีเกษตรกรอาศัยในพื้นที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |  |  |  |  | 840309000 | 510877472.76 | 60.7964
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบบุคลากร) |  |  |  |  | 784495100 | 479388888.9 | 61.108
กิจกรรมพัฒนาเกษตรยั่งยืน (งบดำเนินงาน) |  |  |  |  | 55813900 | 31488583.86 | 56.4171
ผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | 252402400 | 173933080.63 | 68.911
กิจกรรมบริหารจัดการ |  |  |  |  | 252402400 | 173933080.63 | 68.911 | [6 empty] | เบิกแทนกัน | 146394
Note on G87: dell: งบดำเนินงาน 8,278,743.26 เบิกแทนกัน 35,845.87