## report5
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | ผลใช้จ่าย |  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | ได้รับ | บาท | ร้อยละ | ได้รับ | บาท | ร้อยละ
รวม งบประมาณตาม พรบ. + งบประมาณกองทุนฯ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1605070200 | 937116138.1 | 58.3847 | 291414377 | 125527895.26 | 43.0754
งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 578722015.5 | 71.6952 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 389842200 | 206250717.79 | 52.9062 | 284464377 | 125527895.26 | 44.1278
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 408030400 | 152143404.81 | 37.2873 | 6950000 | 0 | 0
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบบุคลากร)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 807197600 | 578722015.5 | 71.6952 | 0 | 0 | 0
งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 578722015.5 | 71.6952 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบดำเนินงาน)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 57228400 | 34285936.63 | 59.9107 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 57228400 | 34285936.63 | 59.9107 | 0 | 0 | 0
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 11128000 | 5230456.37 | 47.0027 | 12160000 | 9272168.38 | 76.2514
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 11128000 | 5230456.37 | 47.0027 | 12160000 | 9272168.38 | 76.2514
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมอบรม | แปลง | 37 | 37 | 100
รวมอบรม | ราย | 1463 | 1464 | 100.0684
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | แปลง | 37 | 22 | 59.4595
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 5048000 | 2351001.18 | 46.5729 | 1193680 | 475746.71 | 39.8555
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 5048000 | 2351001.18 | 46.5729 | 1193680 | 475746.71 | 39.8555
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) | ราย | 0 | 0 | 0
รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง (เป้าหมาย) | ราย | 2000 | 527 | 26.35
เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) (ส่วนกลาง) | ราย | 500 | 183 | 36.6
เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) (ส่วนกลาง) | ราย | 1500 | 344 | 22.9333
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 17176500 | 13540060.64 | 78.829 | 8786000 | 4222654.37 | 48.0612
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 4121300 | 1687047.08 | 40.9348 | 8786000 | 4222654.37 | 48.0612
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 13055200 | 11853013.56 | 90.7915 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรและปัจจัยการผลิต (จังหวัด) (เป้าหมาย) | จังหวัด | 53 | 20 | 37.7358
อบรม 2 หลักสูตร (ราย) (เป้าหมาย) | ราย | 540 | 470 | 87.037
จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง) (เป้าหมาย) | แห่ง | 38 | 33 | 86.8421
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1722000 | 699864.92 | 40.6426 | 43140300 | 16172611.27 | 37.4884
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 1722000 | 699864.92 | 40.6426 | 43140300 | 16172611.27 | 37.4884
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมอบรมทั้งหมด | ราย | 5300 | 5300 | 100
รวมอบรมทั้งหมด | ไร่ | 26000 | 26000 | 100
รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 5300 | 699 | 13.1887
รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 26000 | 3225 | 12.4038
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 6508000 | 5933557.76 | 91.1733 | 20608100 | 11286309.6 | 54.7664
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 450000 | 192310.76 | 42.7357 | 20608100 | 11286309.6 | 54.7664
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 6058000 | 5741247 | 94.7713 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม อบรม | ราย | 2000 | 1985 | 99.25
รวม อบรม | กลุ่ม | 110 | 109 | 99.0909
บริหารจัดการ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 329718100 | 126175392.32 | 38.2677 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | บาท |  |  |  | 116877300 | 75189826.32 | 64.3323 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 212840800 | 50985566 | 23.9548 | 0 | 0 | 0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 18464700 | 8168339.7 | 44.2376 | 5931600 | 4893480.16 | 82.4985
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 18464700 | 8168339.7 | 44.2376 | 5931600 | 4893480.16 | 82.4985
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ออกหน่วยเคลื่อนที่) | ครั้ง | 288 | 139 | 48.2639
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อบรม) | โรงเรียน | 140 | 130 | 92.8571
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร (อบรม) | โรงเรียน | 45 | 41 | 91.1111
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
- ขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2597000 | 553800 | 21.3246
- ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2597000 | 5000 | 0.19253
- อบรม | ราย | 160 | 0 | 0
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ | ราย | 1200 | 1055 | 87.9167
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 32950500 | 16665438.56 | 50.5772 | 7048500 | 1193551 | 16.9334
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 17911800 | 9699569.08 | 54.1518 | 7048500 | 1193551 | 16.9334
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 15038700 | 6965869.48 | 46.3196 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมฝึกอบรม (เป้าหมาย) | ราย | 400 | 366 | 91.5
หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 370 | 346 | 93.5135
หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 30 | 20 | 66.6667
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 4016600 | 1445015.76 | 35.9761 | 669700 | 176187.64 | 26.3084
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 4016600 | 1445015.76 | 35.9761 | 669700 | 176187.64 | 26.3084
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม (เป้าหมาย) | ราย | 800 | 800 | 100
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8276400 | 3433328.65 | 41.4834 | 12253000 | 9873818.75 | 80.5829
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8276400 | 3433328.65 | 41.4834 | 12253000 | 9873818.75 | 80.5829
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 3 แล้วเสร็จ) | ราย | 1000 | 880 | 88
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1000 | 675 | 67.5
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8198600 | 4079088.77 | 49.7535 | 18828247 | 11332173.32 | 60.1871
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8198600 | 4079088.77 | 49.7535 | 18828247 | 11332173.32 | 60.1871
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK (ข้อมูลจาก สผส.) | ไร่ | 350000 | 170888.05 | 48.8252
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร.
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 3362500 | 1579529.95 | 46.9749
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 3362500 | 1579529.95 | 46.9749
ขั้นตอนการดำเนินงาน
งานตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ ตามระเบียบ กมร. (เป้าหมาย) | ไร่ | 2350000 | 1913298 | 81.4169
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. (เป้าหมาย) | ไร่ | 1000000 | 732422 | 73.2422
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 20717100 | 10609414.58 | 51.2109 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 18927100 | 9138762.58 | 48.284 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 1790000 | 1470652 | 82.1593 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ (Link จาก Servicecenter) (เป้าหมาย) | ราย | 300000 | 359537 | 119.8457
จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit (Link จาก Servicecenter) | ตำบล | 400 | 373 | 93.25
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 12433200 | 6825742.9 | 54.8993 | 38315000 | 15434076.23 | 40.2821
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 10048000 | 4688334.9 | 46.6594 | 38315000 | 15434076.23 | 40.2821
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 2385200 | 2137408 | 89.6113 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กรณีผิดปกติ-สรุปผลการตรวจสอบที่ดิน | แปลง | 60000 | 40025 | 66.7083
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ) (เป้าหมาย) | ไร่ | 5000000 | 4607880 | 92.1576
14. กิจกรรมจัดที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 35708000 | 25140846.48 | 70.4068 | 73433500 | 24890761.88 | 33.8956
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 16883300 | 6527171.48 | 38.6605 | 73433500 | 24890761.88 | 33.8956
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 18824700 | 18613675 | 98.879 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม (Link ALRO Land)
- รังวัด | ไร่ | 111211 | 96668.24 | 86.9233
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 42000 | 28710 | 68.3571
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 42000 | 25982 | 61.8619
| ไร่ | 210000 | 288909.78 | 137.5761
X-Ray , Code 0-3
- รังวัด | ไร่ | 25937 | 43438.295 | 167.4762
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 2615 | 2722 | 104.0918
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 2615 | 1984 | 75.87
แบ่งแปลง
- รังวัด | ไร่ | 67096 | 52412.205 | 78.1152
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 8387 | 5696 | 67.9146
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 8387 | 3956 | 47.1682
เต็มแปลง
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 23793 | 19525 | 82.062
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 23793 | 19368 | 81.4021
พิพาท/ข้อร้องเรียน (สวผ. นำเข้าผลงาน) | เรื่อง | 2818 | 1335 | 47.374
กรณีข้อ 62 และ 29
- รังวัด | ไร่ | 19352 | 1299.16 | 6.7133
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 7205 | 866 | 12.0194
- จัดทำสัญญาเช่า | ราย | 7205 | 784 | 10.8813
15. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 64979900 | 32288518.71 | 49.69 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 58679900 | 25996918.71 | 44.3029 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 6300000 | 6291600 | 99.8667 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter) | แปลง | 200000 | 162398 | 81.199
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | ราย | 200000 | 39976 | 19.988
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | แปลง | 200000 | 47702 | 23.851
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | ไร่ | 2000000 | 533743.14 | 26.6872
16. บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน)
รวมงบประมาณ | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 997805 | 118914 | 11.9176
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 997805 | 118914 | 11.9176
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 23 | 76.6667
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 23 | 76.6667
รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (เป้าหมาย) | ไร่ | 4400 | 2153.8 | 48.95
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4400 | 1634.14 | 37.1395
คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4400 | 76 | 1.7273
นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4400 | 0 | 0
17. บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม)
รวมงบประมาณ | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 788445 | 202750.25 | 25.7152
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 788445 | 202750.25 | 25.7152
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) (Link) | ไร่ | 500 | 512.3025 | 102.4605
(2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) (Link) | ราย | 90 | 21 | 23.3333
(3) รวมปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 3075 | 1606.75 | 52.252
(4) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 3285 | 839.65 | 25.5601
(5) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) (Link) | ไร่ | 4181 | 1548.7535 | 37.0427
(6) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (Link) | ราย | 290 | 239 | 82.4138
(7) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เป้าหมาย) | ไร่ | 1209 | 794.17 | 65.6882
18. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 16674100 | 4716419.68 | 28.2859
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 16674100 | 4716419.68 | 28.2859
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน - ประชาคม (จังหวัดคีย์) | ชุมชน | 43 | 25 | 58.1395
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน - สำรวจจัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน (จังหวัดคีย์) | ชุมชน | 43 | 18 | 41.8605
กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง - คปจ. (Link) | แปลง | 5033 | 1807 | 35.903
กิจการสาธารณูปโภค - คปจ. (Link) | แปลง | 608 | 203 | 33.3882
กิจการตามกฎกระทรวง - ส่งเอกสารหลักฐานให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง (Link) | แปลง | 1359 | 210 | 15.4525
รวม | แปลง | 7000 | 2220 | 31.7143
โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
19. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 30321400 | 6922520.7 | 22.8305 | 6950000 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 2812400 | 1512265.7 | 53.7714 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 27509000 | 5410255 | 19.6672 | 6950000 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 6 | 3 | 50
ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว | แห่ง | 6 | 3 | 50
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 6 | 0 | 0
ความคืบหน้าการก่อสร้าง | ร้อยละ | 600 | 300 | 50
ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และจัดทำรายงานปิดโครงการ แล้วเสร็จ | แห่ง | 6 | 3 | 50
20. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 60000 | 19936 | 33.2267 | 6360500 | 2532646.36 | 39.8184
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 60000 | 19936 | 33.2267 | 6360500 | 2532646.36 | 39.8184
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | รายการ | 75 | 5 | 6.6667
- งานสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผัง 9 จังหวัด | รายการ | 9 | 0 | 0
- งานสำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 จังหวัด | รายการ | 4 | 0 | 0
- งานสำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม 16 จังหวัด | รายการ | 19 | 1 | 5.2632
- งานสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ 10 จังหวัด | รายการ | 47 | 4 | 8.5106
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
21. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 865000 | 331664.81 | 38.3428 | 8005400 | 4612347.98 | 57.6155
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 865000 | 331664.81 | 38.3428 | 8005400 | 4612347.98 | 57.6155
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 600 | 600 | 100
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 260 | 43.3333
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
22. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับ ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 2435000 | 1148087.3 | 47.1494 | 2200000 | 826327.73 | 37.5604
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 2435000 | 1148087.3 | 47.1494 | 2200000 | 826327.73 | 37.5604
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐฯ (One Map) | ฉบับ | 48 | 41 | 85.4167
23. กิจกรรมสำรวจวางโครงสร้างหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 7921500 | 3226911.96 | 40.7361 | 2208000 | 895530 | 40.5584
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 7921500 | 3226911.96 | 40.7361 | 2208000 | 895530 | 40.5584
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ปักหลักเขต และป้ายแสดงแนวเขตที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ | ไร่ | 1470000 | 740400 | 50.3673
โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
24. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 6938300 | 3299546.37 | 47.5555 | 1500000 | 819890 | 54.6593
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 6938300 | 3299546.37 | 47.5555 | 1500000 | 819890 | 54.6593
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 10649 | 88.7417
รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร) | ราย | 1200 | 395 | 32.9167
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
25. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 17492400 | 13083041.6 | 74.7927 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 551800 | 69323 | 12.5631 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 16940600 | 13013718.6 | 76.8197 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 13 | 2 | 15.3846
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 13 | 5 | 38.4615
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (เป้าหมาย) | แห่ง | 13 | 6 | 46.1538
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
26. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8849800 | 3553151.27 | 40.1495 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8849800 | 3553151.27 | 40.1495 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน | แห่ง | 116 | 48 | 41.3793
จำนวนการฝึกอบรม | ครั้ง | 84 | 41 | 48.8095
การฝึกอบรมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ | ราย | 1050 | 1135 | 108.0952
การฝึกอบรม/สัมมนาสรุปโครงการ | ราย | 1050 | 445 | 42.381
โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
27. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 9034800 | 7840000.17 | 86.7756 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 9034800 | 7840000.17 | 86.7756 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
2. ระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
28. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 79680400 | 22097258.49 | 27.7324 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 1427000 | 276858.49 | 19.4014 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 78253400 | 21820400 | 27.8843 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | แห่ง | 1 | 1 | 100
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | ร้อยละ | 100 | 0 | 0
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | แห่ง | 1 | 0 | 0
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ขุดสระ) | ร้อยละ | 100 | 46.6 | 46.6
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (ขุดสระ) (เป้าหมาย) | แห่ง | 1 | 0 | 0