## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 15 กรกรฎาคม 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  |  |  | งบประมาณกองทุน
[10 empty] | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร) | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1449794900 | 1444666367.23 | 1044368658.72 | 72.0356 | 72.2913 | 217034488 | 216760741.5 | 82712341.33 | 38.1102 | 38.1584
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1083050758 | 1009048876.91 | 747619470.62 | 69.029 | 74.0915 | 42155980.09 | 41920716 | 12396209.69 | 29.4056 | 29.5706
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 366744142 | 435617490.32 | 296749188.1 | 80.9145 | 68.1215 | 174878507.91 | 174840025.5 | 70316131.64 | 40.2086 | 40.2174
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 418862600 | 418674584 | 288948410.97 | 68.9841 | 69.015 | 201994005 | 201720258.5 | 81764463.33 | 40.4787 | 40.5336
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 185877158 | 167836370.83 | 113348506.08 | 60.9803 | 67.5351 | 42098480.09 | 41863216 | 12339309.69 | 29.3106 | 29.4753
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 232985442 | 250838213.17 | 175599904.89 | 75.3695 | 70.0052 | 159895524.91 | 159857042.5 | 69425153.64 | 43.4191 | 43.4295
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 259698900 | 254758383.23 | 82415984.39 | 31.7352 | 32.3506 | 15040483 | 15040483 | 947878 | 6.3022 | 6.3022
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 125940200 | 125631520 | 5537020 | 4.3965 | 4.4073 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 133758700 | 129126863.23 | 76878964.39 | 57.4759 | 59.5375 | 14982983 | 14982983 | 890978 | 5.9466 | 5.9466
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 715580986.08 | 628733944.54 | 81.5232 | 87.8634
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55652413.92 | 44270318.82 | 0 | 79.5479
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 824735400 | 824735400 | 713456481.39 | 86.5073 | 86.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 787275142 | 727846996.71 | 636043374.45 | 80.7905 | 87.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 96888403.29 | 77413106.94 | 206.654 | 79.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 53502000 | 53502000 | 40452218.03 | 75.6088 | 75.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 16041742 | 12266010.63 | 7309429.91 | 45.5651 | 59.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 41235989.37 | 33142788.12 | 88.4745 | 80.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 771233400 | 673004263.36 | 87.2634 | 87.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 715580986.08 | 628733944.54 | 81.5232 | 87.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55652413.92 | 44270318.82 | 0 | 79.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 286109100 | 283521329.23 | 138439817.03 | 48.3871 | 48.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 165967600 | 164445448 | 58271915.06 | 35.1104 | 35.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 120141500 | 119075881.23 | 80167901.97 | 66.7279 | 67.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 116568384 | 99618870.64 | 85.522 | 85.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64263800 | 63049828 | 52947495.06 | 82.3909 | 83.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 52219500 | 53518556 | 46671375.58 | 89.3754 | 87.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 169625800 | 166952945.23 | 38820946.39 | 22.8862 | 23.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 101703800 | 101395620 | 5324420 | 5.2352 | 5.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 67922000 | 65557325.23 | 33496526.39 | 49.3162 | 51.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 42 | 30 | 71.4286
[6 empty] | ราย | 1844 | 1342 | 72.7766
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 9052210.48 | 79.0158 | 79.0158 | 23600000 | 23600000 | 7355092 | 31.1656 | 31.1656
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 1984108.06 | 85.0599 | 88.0808 | 1245215 | 1235835 | 26130 | 2.0984 | 2.1144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 7068102.42 | 77.4705 | 76.7971 | 22354785 | 22364165 | 7328962 | 32.7848 | 32.771
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 9052210.48 | 79.0158 | 79.0158 | 20842017 | 20842017 | 6548109 | 31.4178 | 31.4178
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 1984108.06 | 85.0599 | 88.0808 | 1245215 | 1235835 | 26130 | 2.0984 | 2.1144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 7068102.42 | 77.4705 | 76.7971 | 19596802 | 19606182 | 6521979 | 33.2808 | 33.2649
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 806983 | 29.2599 | 29.2599
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 806983 | 29.2599 | 29.2599
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 42 | 30 | 71.4286
[6 empty] | ราย | 1844 | 1342 | 72.7766
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 16 | 14 | 87.5
[6 empty] | ราย | 748 | 714 | 95.4545
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 6 | 46.1538
[6 empty] | ราย | 515 | 216 | 41.9417
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 10 | 76.9231
[6 empty] | ราย | 581 | 412 | 70.9122
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 42 | 13 | 30.9524
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 1500 | 1152 | 76.8
[6 empty] | ราย | 500 | 394 | 78.8
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1239142.83 | 70.5662 | 70.5662 | 4990240 | 4990240 | 1743345.11 | 34.9351 | 34.9351
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 261612.81 | 45.8006 | 45.7974 | 1290900 | 1290900 | 111576.66 | 8.6433 | 8.6433
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 977530.02 | 82.5059 | 82.5087 | 3699340 | 3699340 | 1631768.45 | 44.1097 | 44.1097
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1239142.83 | 70.5662 | 70.5662 | 4990240 | 4990240 | 1743345.11 | 34.9351 | 34.9351
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 261612.81 | 45.8006 | 45.7974 | 1290900 | 1290900 | 111576.66 | 8.6433 | 8.6433
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 977530.02 | 82.5059 | 82.5087 | 3699340 | 3699340 | 1631768.45 | 44.1097 | 44.1097
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 1500 | 1152 | 76.8
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 500 | 394 | 78.8
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 1500 | 864 | 57.6
[6 empty] | ราย | 500 | 288 | 57.6
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1840 | 92
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2725100 | 2725100 | 295000 | 10.8253 | 10.8253 | 23588000 | 23575000 | 10926720.05 | 46.3232 | 46.3488
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 0 | 0 | 0 | 1607320 | 1607320 | 158247.31 | 9.8454 | 9.8454
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2272600 | 295000 | 12.9807 | 12.9807 | 21980680 | 21967680 | 10768472.74 | 48.9906 | 49.0196
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 0 | 0 | 0 | 17917000 | 17904000 | 10926720.05 | 60.9852 | 61.0295
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 0 | 0 | 0 | 1607320 | 1607320 | 158247.31 | 9.8454 | 9.8454
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16309680 | 16296680 | 10768472.74 | 66.025 | 66.0777
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2272600 | 295000 | 12.9807 | 12.9807 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2272600 | 295000 | 12.9807 | 12.9807 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจ |  |  | ราย | 2000 | 1840 | 92
[6 empty] | กลุ่ม | 98 | 30 | 30.6122
|  |  | - หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด |  |  | ราย | 1400 | 1210 | 86.4286
[6 empty] | กลุ่ม | 82 | 27 | 32.9268
|  |  | - หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ |  |  | ราย | 155 | 0 | 0
(โดย สพท.)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 700 | 65.4206
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 70 | 65.4206
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3194705.19 | 86.926 | 86.926 | 5325200 | 5325200 | 480473.02 | 9.0226 | 9.0226
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 490499.64 | 157.2114 | 99.695 | 240195 | 240195 | 23400.02 | 9.7421 | 9.7421
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 2704205.55 | 80.4057 | 84.9524 | 5085005 | 5085005 | 457073 | 8.9886 | 8.9886
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3194705.19 | 86.926 | 86.926 | 1815200 | 1815200 | 480473.02 | 26.4694 | 26.4694
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 490499.64 | 157.2114 | 99.695 | 240195 | 240195 | 23400.02 | 9.7421 | 9.7421
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 2704205.55 | 80.4057 | 84.9524 | 1575005 | 1575005 | 457073 | 29.0204 | 29.0204
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 3510000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 3510000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 160 | 59.2593
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 15 | 55.5556
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 700 | 65.4206
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 70 | 65.4206
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1192 | 59.6
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 3149632.12 | 61.6222 | 61.6222 | 2379400 | 2379400 | 71920 | 3.0226 | 3.0226
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 4009371 | 2637581.44 | 54.3249 | 65.7854 | 2379400 | 2379400 | 71920 | 3.0226 | 3.0226
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1101829 | 512050.68 | 200.0198 | 46.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 3149632.12 | 61.6222 | 61.6222 | 2379400 | 2379400 | 71920 | 3.0226 | 3.0226
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 4009371 | 2637581.44 | 54.3249 | 65.7854 | 2379400 | 2379400 | 71920 | 3.0226 | 3.0226
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1101829 | 512050.68 | 200.0198 | 46.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 552 | 110.4
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 500 | 365 | 73
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองคงสถานะสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 1500 | 827 | 55.1333
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 593 | 74.125
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 43219200 | 43219200 | 15804537.11 | 36.5683 | 36.5683 | 2371100 | 2371100 | 227137 | 9.5794 | 9.5794
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 41905300 | 39688538 | 12406673.91 | 29.6065 | 31.2601 | 1703340 | 1703340 | 50640 | 2.973 | 2.973
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3397863.2 | 258.609 | 96.2387 | 667760 | 667760 | 176497 | 26.4312 | 26.4312
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 19228900 | 19228900 | 15804537.11 | 82.1916 | 82.1916 | 2371100 | 2371100 | 227137 | 9.5794 | 9.5794
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 17915000 | 15698238 | 12406673.91 | 69.253 | 79.0323 | 1703340 | 1703340 | 50640 | 2.973 | 2.973
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3397863.2 | 258.609 | 96.2387 | 667760 | 667760 | 176497 | 26.4312 | 26.4312
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 730 | 525 | 71.9178
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 68 | 97.1429
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1130 | 918 | 81.2389
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19198200 | 19198200 | 12413132.89 | 64.6578 | 64.6578 | 5957738 | 5903738 | 3949799.2 | 66.297 | 66.9034
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2700176 | 1699495.57 | 40.5908 | 62.9402 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15011300 | 16498024 | 10713637.32 | 71.3705 | 64.9389 | 5903738 | 5903738 | 3949799.2 | 66.9034 | 66.9034
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17546200 | 17546200 | 12413132.89 | 70.7454 | 70.7454 | 5873738 | 5819738 | 3865804.2 | 65.8151 | 66.4257
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2700176 | 1699495.57 | 40.5908 | 62.9402 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 13359300 | 14846024 | 10713637.32 | 80.1961 | 72.165 | 5819738 | 5819738 | 3865804.2 | 66.4257 | 66.4257
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 83995 | 99.994 | 99.994
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 83995 | 99.994 | 99.994
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 199 | 69.0972
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 | 0 | 133960 | 31.0093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 199 | 69.0972
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 5714
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 5712
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 2
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 173 | 128 | 73.9884
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1049162 | 0 | 485387.88 | 46.2643 |  | 2283838 | 0 | 1107746.2 | 48.5037
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 173000 | 0 | 65435.88 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าจ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 84162 | 0 | 84627 |  |  | 2283838 | 0 | 1107746.2
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 792000 | 0 | 335325 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 173 | 128 | 73.9884
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 89 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 10 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 54 | 43 | 79.6296
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 332000 | 0 | 57250 | 17.244 |  | 2675800 | 0 | 1224518 | 45.7627
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 54000 | 0 | 19250 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 270000 | 0 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 2675800 | 0 | 1224518
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 54 | 9 | 16.6667
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 54 | 43 | 79.6296
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 960200 | 36.4679
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 | 0 | 100220 | 20.5579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 177500 | 0 | 44195 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - จ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 310000 | 0 | 56025 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 1517100 | 57.6187
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 960200 | 36.4679
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 1130 | 918 | 81.2389
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4112738 | 0 | 2200676.52 | 53.5088 |  | 860100 | 0 | 656436 | 76.3209
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1780400 | 0 | 289762.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 81000 | 0 | 685262.72 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 907838 | 0 | 706921 |  |  | 860100 | 0 | 656436
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 1343500 | 0 | 518730.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 1130 | 918 | 81.2389
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 478 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 22 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1600 | 1313 | 82.0625
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 1020377.8 | 25.4059 | 25.4059 | 3669760 | 3669760 | 2942200.5 | 80.1742 | 80.1742
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 3611505 | 727950.8 | 19.9095 | 20.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 404795 | 292427 | 81.2297 | 72.2408 | 3669760 | 3669760 | 2942200.5 | 80.1742 | 80.1742
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 1020377.8 | 25.4059 | 25.4059 | 3669760 | 3669760 | 2942200.5 | 80.1742 | 80.1742
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 3611505 | 727950.8 | 19.9095 | 20.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 404795 | 292427 | 81.2297 | 72.2408 | 3669760 | 3669760 | 2942200.5 | 80.1742 | 80.1742
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1600 | 1313 | 82.0625
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 673 | 67.3
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 6600 | 66
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 4582714.2 | 65.3274 | 65.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 847338.69 | 51.2653 | 66.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 3735375.51 | 69.6619 | 64.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 4582714.2 | 65.3274 | 65.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 847338.69 | 51.2653 | 66.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 3735375.51 | 69.6619 | 64.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 6600 | 66
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1000 | 673 | 67.3
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 673 | 67.3
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 673 | 67.3
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 1500 | 1090 | 72.6667
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 5725748.01 | 70.3746 | 70.3746 | 16914500 | 16914500 | 4944105.93 | 29.23 | 29.23
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1542800 | 853340.65 | 34.9329 | 55.3112 | 4752570.09 | 4752586 | 24011.34 | 0.50523 | 0.50523
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6593300 | 4872407.36 | 85.5814 | 73.8994 | 12161929.91 | 12161914 | 4920094.59 | 40.4549 | 40.4549
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 5725748.01 | 70.3746 | 70.3746 | 16914500 | 16914500 | 4944105.93 | 29.23 | 29.23
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1542800 | 853340.65 | 34.9329 | 55.3112 | 4752570.09 | 4752586 | 24011.34 | 0.50523 | 0.50523
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6593300 | 4872407.36 | 85.5814 | 73.8994 | 12161929.91 | 12161914 | 4920094.59 | 40.4549 | 40.4549
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1500 | 1090 | 72.6667
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 9 | 56.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8980200 | 8767000 | 6301035.79 | 70.1659 | 71.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2589200 | 1173166.7 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6391000 | 6177800 | 5127869.09 | 80.2358 | 83.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4109200 | 4109200 | 1739235.79 | 42.3254 | 42.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2589200 | 1173166.7 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1520000 | 1520000 | 566069.09 | 37.2414 | 37.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4657800 | 4561800 | 93.6522 | 97.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4657800 | 4561800 | 93.6522 | 97.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 9 | 56.25
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 528463 | 293.5906
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 18648000 | 18648000 | 11809392.8 | 63.3279 | 63.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 817625 | 448388.43 | 51.6101 | 54.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 17779200 | 17830375 | 11361004.37 | 63.9005 | 63.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17798000 | 17798000 | 11809392.8 | 66.3524 | 66.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 817625 | 448388.43 | 51.6101 | 54.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 16929200 | 16980375 | 11361004.37 | 67.1089 | 66.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 215100 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 180000 | 202654 | 112.5856
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 400 | 335 | 83.75
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 6081
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 4919
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 1446
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 67 เวลา 09.28 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 423910 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 110547
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 313363
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 67 เวลา 09.28 น.]
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 66636819.51 | 68.2003 | 68.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 38553224.2 | 25293804.62 | 57.6637 | 65.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 59154275.8 | 41343014.89 | 76.7841 | 69.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 66636819.51 | 68.2003 | 68.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 38553224.2 | 25293804.62 | 57.6637 | 65.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 59154275.8 | 41343014.89 | 76.7841 | 69.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 33802 | 25445 | 75.2766
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 14937 | 0
[6 empty] | ไร่ | 110145 | 132029.61 | 119.8689
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 33802 | 31515 | 93.2341
[6 empty] | ไร่ | 0 | 358680.46 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 33802 | 25445 | 75.2766
[6 empty] | ไร่ | 0 | 298488.15 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 67 เวลา 07.35 น.]
| กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 350000 | 134059.284 | 38.3027
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 1062436.22 | 29.4687 | 29.4687 | 21875000 | 21794937.5 | 10812991.23 | 49.4308 | 49.6124
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2716200 | 732833.34 | 26.9801 | 26.9801 | 13500000 | 13500000 | 8475680.62 | 62.7828 | 62.7828
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 889100 | 329602.88 | 37.0715 | 37.0715 | 8375000 | 8294937.5 | 2337310.61 | 27.9082 | 28.1776
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 1062436.22 | 29.4687 | 29.4687 | 21875000 | 21794937.5 | 10812991.23 | 49.4308 | 49.6124
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2716200 | 732833.34 | 26.9801 | 26.9801 | 13500000 | 13500000 | 8475680.62 | 62.7828 | 62.7828
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 889100 | 329602.88 | 37.0715 | 37.0715 | 8375000 | 8294937.5 | 2337310.61 | 27.9082 | 28.1776
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | แปลง | 0 | 1499 | 0
[6 empty] | ไร่ | 134000 | 18985 | 14.1679
|  |  |  | ดำเนินการโดย สผส. |  | แปลง | 0 | 10909 | 0
[6 empty] | ไร่ | 216000 | 115074.284 | 53.2751
| กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | แห่ง | 43 | 20 | 46.5116
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1169809 | 53.1492 | 53.1492
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1169809 | 53.1492 | 53.1492
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1169809 | 53.1492 | 53.1492
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1169809 | 53.1492 | 53.1492
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สำรวจความเหมาะสมพื้นที่งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 8 | 5 | 62.5
[6 empty] | ไร่ | 90494 | 59994 | 66.2961
|  |  | - สำรวจวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 10 | 1 | 10
[6 empty] | แปลง | 10 | 1 | 10
|  |  | - สำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  | แห่ง | 18 | 10 | 55.5556
|  |  | - สำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน |  |  | แห่ง | 7 | 4 | 57.1429
[6 empty] | กม. | 37.155 | 23.285 | 62.6699
| โครงการตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 7933228.61 | 24.1145 | 24.1145 | 5838100 | 5838100 | 325691 | 5.5787 | 5.5787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 10780177 | 1708002.03 | 13.757 | 15.8439 | 2250660 | 2250660 | 154611 | 6.8696 | 6.8696
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 22117923 | 6225226.58 | 30.3927 | 28.1456 | 3587440 | 3587440 | 171080 | 4.7689 | 4.7689
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 7933228.61 | 24.1145 | 24.1145 | 5838100 | 5838100 | 325691 | 5.5787 | 5.5787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 10780177 | 1708002.03 | 13.757 | 15.8439 | 2250660 | 2250660 | 154611 | 6.8696 | 6.8696
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 22117923 | 6225226.58 | 30.3927 | 28.1456 | 3587440 | 3587440 | 171080 | 4.7689 | 4.7689
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 174679.8 | 6.9513
[6 empty] | แปลง | 273026 | 21573 | 7.9014
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 136829.1
[6 empty] | แปลง |  | 17786
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 28477.6
[6 empty] | แปลง |  | 2763
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 9373.1
[6 empty] | แปลง |  | 1024
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 273026 | 0 | 0
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 273026 | 0 | 0
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 15990 | 10543.58 | 65.9386
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 15990 | 10543.58 | 65.9386
[6 empty] | แปลง | 0 | 1263 | 0
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 10165.79
[6 empty] | แปลง |  | 1229
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 4948
[6 empty] | แปลง |  | 934
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 5217.79
[6 empty] | แปลง |  | 295
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 329.79
[6 empty] | แปลง |  | 33
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 253.95
[6 empty] | แปลง |  | 22
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 75.84
[6 empty] | แปลง |  | 11
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 48
[6 empty] | แปลง |  | 1
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1382337 | 55.2935
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1382337 | 55.2935
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 154799 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 1377184
[6 empty] | แปลง |  | 154430
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 5153
[6 empty] | แปลง |  | 369
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 5153 | 72 | 1.3972
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 369 | 15 | 4.065
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 4
[6 empty] | แปลง |  | 1
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 68
[6 empty] | แปลง |  | 14
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 321 | 64.2
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 333900 | 162670 | 26.799 | 48.7182 | 8192000 | 8192000 | 3436162.37 | 41.9453 | 41.9453
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411600 | 1334600 | 60922.83 | 4.3159 | 4.5649
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 162670 | 48.7182 | 48.7182 | 6780400 | 6857400 | 3375239.54 | 49.7794 | 49.2204
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 333900 | 162670 | 26.799 | 48.7182 | 8192000 | 8192000 | 3436162.37 | 41.9453 | 41.9453
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411600 | 1334600 | 60922.83 | 4.3159 | 4.5649
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 162670 | 48.7182 | 48.7182 | 6780400 | 6857400 | 3375239.54 | 49.7794 | 49.2204
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 321 | 64.2
|  |  |  | - หลักสูตร จัดทำ และสรุปทบทวนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 429 | 85.8
|  |  |  | - หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด |  | ราย | 500 | 321 | 64.2
|  |  |  | - หลักสูตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 500 | 399 | 79.8
|  |  |  | - หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ |  | ราย | 160 | 120 | 75
|  |  |  | - หลักสูตร พัฒนาผู้นำเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (สพท.) |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 0 | 180 | 0
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3228800 | 2536800 | 190000 | 5.8845 | 7.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 19 | 3 | 15.7895
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 20326400 | 18964438 | 4912138 | 24.1663 | 25.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 18299638 | 4912138 | 24.9834 | 26.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 18299638 | 4912138 | 24.9834 | 26.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 18299638 | 4912138 | 24.9834 | 26.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  | แห่ง | 19 | 3 | 15.7895
| กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 153 | 5 | 3.268
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 1294126.25 | 15.0848 | 15.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8549224 | 1294126.25 | 15.1374 | 15.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 1294126.25 | 15.0848 | 15.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8549224 | 1294126.25 | 15.1374 | 15.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม |  |  | ครั้ง | 68 | 3 | 4.4118
|  |  | - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว |  |  | แห่ง | 153 | 5 | 3.268
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
| กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 29370 | 14.685
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 150 | 51 | 34
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4609200 | 4608700 | 2241033.77 | 48.6209 | 48.6262 | 229400 | 229400 | 114030 | 49.7079 | 49.7079
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3866990 | 3866490 | 2010605.7 | 51.9941 | 52.0008 | 229400 | 229400 | 114030 | 49.7079 | 49.7079
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 230428.07 | 31.0462 | 31.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4363100 | 4363100 | 2028433.77 | 46.4907 | 46.4907 | 171900 | 171900 | 57130 | 33.2344 | 33.2344
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3620890 | 3620890 | 1798005.7 | 49.6565 | 49.6565 | 171900 | 171900 | 57130 | 33.2344 | 33.2344
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 230428.07 | 31.0462 | 31.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 212600 | 86.3876 | 86.5635 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 212600 | 86.3876 | 86.5635 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 29370 | 14.685
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 150 | 51 | 34
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 25
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 26
โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 914370 | 95219 | 10.4136 | 10.4136
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 407370 | 19020 | 4.5791 | 4.669
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 507000 | 76199 | 15.2703 | 15.0294
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 914370 | 95219 | 10.4136 | 10.4136
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 407370 | 19020 | 4.5791 | 4.669
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 507000 | 76199 | 15.2703 | 15.0294
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 72 | 240
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 159 | 530
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 2562.5 | 70.9834
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 778 | 21.5512
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 0 | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 179 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 179
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 179
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 177
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 258793 | 23.838 | 23.838
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 228293 | 23.0865 | 23.0865
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 258793 | 23.838 | 23.838
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 228293 | 23.0865 | 23.0865
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 481 | 343.56 | 71.4262
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 339 | 61 | 17.9941
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 3686 | 1296.53 | 35.1744
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 165
[6 empty] | แปลง |  | 187
[6 empty] | ไร่ | 2547 | 1156.13
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 8
[6 empty] | แปลง |  | 8
[6 empty] | ไร่ | 1139 | 140.4
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4295 | 1053.88 | 24.5374
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ |  | 93
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 89
[6 empty] | แปลง |  | 96
[6 empty] | ไร่ |  | 982.88
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 8
[6 empty] | แปลง |  | 8
[6 empty] | ไร่ |  | 71
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 150
[6 empty] | แปลง |  | 161
[6 empty] | ไร่ | 5419 | 2002.13 | 36.9465
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 401 | 218 | 54.3641
[6 empty] | ไร่ | 4606 | 2185.13 | 47.4409
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 294 | 126 | 42.8571
[6 empty] | แปลง |  | 144
[6 empty] | ไร่ | 3534 | 1607.41 | 45.4842
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 107 | 92 | 85.9813
[6 empty] | แปลง |  | 111
[6 empty] | ไร่ | 1072 | 577.72 | 53.8918
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 1361 | 956.1 | 70.2498
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 17
[6 empty] | แปลง |  | 13
[6 empty] | ไร่ |  | 168.95
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 110
[6 empty] | แปลง |  | 67
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 787.15
| โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 6976 | 603 | 8.6439
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15289816 | 7126310.86 | 46.2252 | 46.6082
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 611908.56 | 38.9723 | 39.7315
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13749706 | 6514402.3 | 47.0477 | 47.3785
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15289816 | 7126310.86 | 46.2252 | 46.6082
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 611908.56 | 38.9723 | 39.7315
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13749706 | 6514402.3 | 47.0477 | 47.3785
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - วงรอบชุมชนใหม่ |  | ชุมชน | 21 | 3 | 14.2857
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 7226 | 3386.99 | 46.8723
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2158.63 | 0
[5 empty] | - กิจการสนับสนุน | ราย | 6976 | 3349 | 48.0075
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2101.63 | 0
[5 empty] | - กิจการสาธารณูปโภค | ราย | 250 | 37.99 | 15.196
[6 empty] | ไร่ | 0 | 57 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 6976 | 603 | 8.6439
|  |  |  | (กิจการสนับสนุนฯ) |  | ไร่ | 0 | 398.53 | 0
|  |  |  | - หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-31) |  | ราย | 250 | 206 | 82.4
|  |  |  | (กิจการสาธารณูปโภค) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
| โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ |  |  |  |  | ไร่ | 1200000 | 731777.1 | 60.9814
ตามระเบียบ กมร.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 799271.19 | 61.525 | 61.525
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 799271.19 | 61.525 | 61.525
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 799271.19 | 61.525 | 61.525
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 799271.19 | 61.525 | 61.525
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | แปลงที่ดินผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด |  | ไร่ | 600000 | 205113 | 34.1855
|  |  |  | จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1:4,000 |  | ไร่ | 600000 | 526664.1 | 87.7773
| โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4625 | 3963 | 85.6865
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 5911 | 13.1356
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39499060 | 10584949.78 | 26.798 | 26.798
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2820780 | 350137.35 | 12.1673 | 12.4128
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36678280 | 10234812.43 | 27.9476 | 27.9043
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39499060 | 10584949.78 | 26.798 | 26.798
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2820780 | 350137.35 | 12.1673 | 12.4128
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36678280 | 10234812.43 | 27.9476 | 27.9043
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 36000 | 27605 | 76.6806
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 1038
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 3600 | 3248 | 90.2222
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 9000 | 5416 | 60.1778
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 236
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 900 | 645 | 71.6667
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 78
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 125 | 70 | 56
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 36000 | 4532 | 12.5889
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 1810
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 9000 | 1379 | 15.3222
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 915
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ราย |  | 44
| โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 3240 | 2718 | 83.8889
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 8710 | 87.1
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28615000 | 15345921.09 | 53.6289 | 53.6289
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 144393.81 | 4.7633 | 4.7633
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25583640 | 15201527.28 | 59.4189 | 59.4189
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28615000 | 15345921.09 | 53.6289 | 53.6289
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 144393.81 | 4.7633 | 4.7633
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25583640 | 15201527.28 | 59.4189 | 59.4189
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 82 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 3240 | 2718 | 83.8889
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 10000 | 8710 | 87.1
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 10000 | 2766
[6 empty] | ราย | 3240 | 921
| โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและ |  |  |  |  | แห่ง | 2 | 0 | 0
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 113400 | 2400 | 2.1164 | 2.1164
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 113400 | 2400 | 2.1164 | 2.1164
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ลานตากผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | - อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ใช้ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 67)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 228028474.53 | 167595954.97 | 73.4978
[6 empty] | ราย | 12352 | 10348 | 83.7759
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 394088605.55 | 37676616.8 | 9.5604
[6 empty] | ราย | 15734 | 5274 | 33.5198
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 104345353.21 | 34044012.49 | 32.6263
[6 empty] | ราย | 17247 | 2337 | 13.5502
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 393740000 | 240668200 | 61.1236
[6 empty] | ราย | 13956 | 6307 | 45.192
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 2567
- ผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ใช้ข้อมูลจาก Google Sheet ของกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สำนักบริหารกองทุน ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 67 เวลา 09.30 น.