## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  |  |  | งบประมาณกองทุน
[10 empty] | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร) | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1449794900 | 1444923808 | 951176066.31 | 65.6076 | 65.8288 | 217034488 | 216584929 | 71427225.62 | 32.9105 | 32.9789
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1083050758 | 1009710596.91 | 680387814.71 | 62.8214 | 67.3844 | 42155980.09 | 41920716 | 10975397.75 | 26.0352 | 26.1813
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 366744142 | 435213211.09 | 270788251.6 | 73.8357 | 62.2197 | 174878507.91 | 174664213 | 60451827.87 | 34.5679 | 34.6103
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 418862600 | 418589500 | 269357357.77 | 64.3069 | 64.3488 | 205504005 | 205054446 | 70563342.62 | 34.3367 | 34.412
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 185877158 | 168498090.83 | 105940329.38 | 56.9948 | 62.8733 | 42098480.09 | 41863216 | 10918497.75 | 25.9356 | 26.0814
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 232985442 | 250091409.17 | 163417028.39 | 70.1404 | 65.3429 | 163405524.91 | 163191230 | 59644844.87 | 36.5011 | 36.5491
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 259698900 | 255100908 | 70719984.39 | 27.2315 | 27.7224 | 11530483 | 11530483 | 863883 | 7.4922 | 7.4922
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 125940200 | 125631520 | 4976020 | 3.9511 | 3.9608 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 133758700 | 129469388 | 65743964.39 | 49.1512 | 50.7795 | 11472983 | 11472983 | 806983 | 7.0338 | 7.0338
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 715580986.08 | 569471465.33 | 73.8391 | 79.5817
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55652413.92 | 41627258.82 | 0 | 74.7987
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 824735400 | 824735400 | 650046885.48 | 78.8188 | 78.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 787275142 | 727846996.71 | 576740677.54 | 73.2578 | 79.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 96888403.29 | 73306207.94 | 195.6906 | 75.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 53502000 | 53502000 | 38948161.33 | 72.7976 | 72.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 16041742 | 12266010.63 | 7269212.21 | 45.3144 | 59.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 41235989.37 | 31678949.12 | 84.5668 | 76.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 771233400 | 611098724.15 | 79.2365 | 79.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 715580986.08 | 569471465.33 | 73.8391 | 79.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55652413.92 | 41627258.82 | 0 | 74.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 286109100 | 283748770 | 123039362.63 | 43.0044 | 43.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 165967600 | 164445448 | 55335816.61 | 33.3413 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 120141500 | 119303322 | 67703546.02 | 56.3532 | 56.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 116483300 | 95331416.24 | 81.8413 | 81.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64263800 | 63049828 | 50572396.61 | 78.695 | 80.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 52219500 | 53433472 | 44759019.63 | 85.7132 | 83.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 169625800 | 167265470 | 27707946.39 | 16.3347 | 16.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 101703800 | 101395620 | 4763420 | 4.6836 | 4.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 67922000 | 65869850 | 22944526.39 | 33.7807 | 34.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 42 | 28 | 66.6667
[6 empty] | ราย | 1844 | 1261 | 68.3839
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 8770282.17 | 76.5549 | 76.5549 | 23600000 | 23600000 | 6483071 | 27.4706 | 27.4706
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 1938274.77 | 83.095 | 86.0461 | 1245215 | 1235835 | 26130 | 2.0984 | 2.1144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 6832007.4 | 74.8828 | 74.2319 | 22354785 | 22364165 | 6456941 | 28.8839 | 28.8718
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 8770282.17 | 76.5549 | 76.5549 | 20842017 | 20842017 | 5676088 | 27.2339 | 27.2339
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 1938274.77 | 83.095 | 86.0461 | 1245215 | 1235835 | 26130 | 2.0984 | 2.1144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 6832007.4 | 74.8828 | 74.2319 | 19596802 | 19606182 | 5649958 | 28.831 | 28.8172
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 806983 | 29.2599 | 29.2599
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 806983 | 29.2599 | 29.2599
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 42 | 28 | 66.6667
[6 empty] | ราย | 1844 | 1261 | 68.3839
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 16 | 12 | 75
[6 empty] | ราย | 748 | 633 | 84.6257
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 6 | 46.1538
[6 empty] | ราย | 515 | 216 | 41.9417
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 10 | 76.9231
[6 empty] | ราย | 581 | 412 | 70.9122
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 42 | 11 | 26.1905
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 1500 | 1152 | 76.8
[6 empty] | ราย | 500 | 394 | 78.8
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1102497.83 | 62.7846 | 62.7846 | 4990240 | 4990240 | 1562788.39 | 31.3169 | 31.3169
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 261612.81 | 45.8006 | 45.7974 | 1290900 | 1290900 | 85799.94 | 6.6465 | 6.6465
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 840885.02 | 70.9727 | 70.9751 | 3699340 | 3699340 | 1476988.45 | 39.9257 | 39.9257
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1102497.83 | 62.7846 | 62.7846 | 4990240 | 4990240 | 1562788.39 | 31.3169 | 31.3169
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 261612.81 | 45.8006 | 45.7974 | 1290900 | 1290900 | 85799.94 | 6.6465 | 6.6465
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 840885.02 | 70.9727 | 70.9751 | 3699340 | 3699340 | 1476988.45 | 39.9257 | 39.9257
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 1500 | 1152 | 76.8
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 500 | 394 | 78.8
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 1500 | 804 | 53.6
[6 empty] | ราย | 500 | 268 | 53.6
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1840 | 92
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2725100 | 2725100 | 0 | 0 | 0 | 23588000 | 23588000 | 10389270.38 | 44.0447 | 44.0447
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 0 | 0 | 0 | 1607320 | 1607320 | 158247.31 | 9.8454 | 9.8454
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2272600 | 0 | 0 | 0 | 21980680 | 21980680 | 10231023.07 | 46.5455 | 46.5455
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 0 | 0 | 0 | 17917000 | 17917000 | 10389270.38 | 57.9855 | 57.9855
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 0 | 0 | 0 | 1607320 | 1607320 | 158247.31 | 9.8454 | 9.8454
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16309680 | 16309680 | 10231023.07 | 62.7298 | 62.7298
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2272600 | 0 | 0 | 0 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2272600 | 0 | 0 | 0 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจ |  |  | ราย | 2000 | 1840 | 92
[6 empty] | กลุ่ม | 0 | 24 | 0
|  |  | - หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด |  |  | ราย | 1400 | 1190 | 85
[6 empty] | กลุ่ม | 0 | 23 | 0
|  |  | - หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
(โดย สพท.)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 684 | 63.9252
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 68 | 63.5514
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3118359.52 | 84.8487 | 84.8487 | 5325200 | 5325200 | 395073.02 | 7.4189 | 7.4189
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 490932.97 | 157.3503 | 99.7831 | 240195 | 240195 | 23400.02 | 9.7421 | 9.7421
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 2627426.55 | 78.1228 | 82.5404 | 5085005 | 5085005 | 371673 | 7.3092 | 7.3092
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3118359.52 | 84.8487 | 84.8487 | 5325200 | 5325200 | 395073.02 | 7.4189 | 7.4189
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 490932.97 | 157.3503 | 99.7831 | 240195 | 240195 | 23400.02 | 9.7421 | 9.7421
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 2627426.55 | 78.1228 | 82.5404 | 5085005 | 5085005 | 371673 | 7.3092 | 7.3092
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 164 | 60.7407
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 15 | 55.5556
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 684 | 63.9252
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 68 | 63.5514
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 155 | 31
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 2770122.51 | 54.1971 | 54.1971 | 2379400 | 2379400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 4009371 | 2574771.83 | 53.0312 | 64.2188 | 2379400 | 2379400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1101829 | 195350.68 | 76.3089 | 17.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 2770122.51 | 54.1971 | 54.1971 | 2379400 | 2379400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 4009371 | 2574771.83 | 53.0312 | 64.2188 | 2379400 | 2379400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1101829 | 195350.68 | 76.3089 | 17.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 552 | 110.4
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 500 | 155 | 31
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองคงสถานะสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 1500 | 19 | 1.2667
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 569 | 71.125
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 43219200 | 43219200 | 14188543.77 | 32.8293 | 32.8293 | 2371100 | 2371100 | 41295 | 1.7416 | 1.7416
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 41905300 | 39688538 | 10799865.57 | 25.7721 | 27.2115 | 1703340 | 1703340 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3388678.2 | 257.9099 | 95.9786 | 667760 | 667760 | 41295 | 6.1841 | 6.1841
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 19228900 | 19228900 | 14188543.77 | 73.7876 | 73.7876 | 2371100 | 2371100 | 41295 | 1.7416 | 1.7416
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 17915000 | 15698238 | 10799865.57 | 60.2839 | 68.7967 | 1703340 | 1703340 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3388678.2 | 257.9099 | 95.9786 | 667760 | 667760 | 41295 | 6.1841 | 6.1841
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 730 | 501 | 68.6301
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 68 | 97.1429
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1130 | 898 | 79.469
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19198200 | 19198200 | 11048423.06 | 57.5493 | 57.5493 | 5957738 | 5903738 | 2918249.2 | 48.9825 | 49.4305
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2700176 | 1247059.91 | 29.7848 | 46.1844 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15011300 | 16498024 | 9801363.15 | 65.2932 | 59.4093 | 5903738 | 5903738 | 2918249.2 | 49.4305 | 49.4305
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17546200 | 17546200 | 11048423.06 | 62.9676 | 62.9676 | 5873738 | 5819738 | 2918249.2 | 49.683 | 50.144
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2700176 | 1247059.91 | 29.7848 | 46.1844 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 13359300 | 14846024 | 9801363.15 | 73.3673 | 66.0201 | 5819738 | 5819738 | 2918249.2 | 50.144 | 50.144
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 191 | 66.3194
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 | 0 | 130710 | 30.2569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 191 | 66.3194
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 5565
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 5485
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 80
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 173 | 108 | 62.4277
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1049162 | 0 | 466682.88 | 44.4815 |  | 2283838 | 0 | 966193.2 | 42.3057
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 173000 | 0 | 58955.88 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าจ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 84162 | 0 | 84627 |  |  | 2283838 | 0 | 966193.2
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 792000 | 0 | 323100 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 173 | 108 | 62.4277
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 76 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 8 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 54 | 32 | 59.2593
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 332000 | 0 | 29840 | 8.988 |  | 2675800 | 0 | 1013433 | 37.874
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 54000 | 0 | 6840 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 270000 | 0 | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 2675800 | 0 | 1013433
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 54 | 5 | 9.2593
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 54 | 32 | 59.2593
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 711200 | 27.011
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 | 0 | 60220 | 12.3528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 177500 | 0 | 29695 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - จ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 310000 | 0 | 30525 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 1477100 | 56.0995
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 711200 | 27.011
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 1130 | 898 | 79.469
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4112738 | 0 | 2078326.52 | 50.5339 |  | 860100 | 0 | 656436 | 76.3209
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1780400 | 0 | 276742.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 81000 | 0 | 681262.72 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 907838 | 0 | 650591 |  |  | 860100 | 0 | 656436
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 1343500 | 0 | 469730.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 1130 | 898 | 79.469
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 478 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 22 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1600 | 1272 | 79.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 845242.7 | 21.0453 | 21.0453 | 3669760 | 3669760 | 2653972.5 | 72.3201 | 72.3201
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 3611505 | 578907.7 | 15.8332 | 16.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 404795 | 266335 | 73.9819 | 65.795 | 3669760 | 3669760 | 2653972.5 | 72.3201 | 72.3201
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 845242.7 | 21.0453 | 21.0453 | 3669760 | 3669760 | 2653972.5 | 72.3201 | 72.3201
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 3611505 | 578907.7 | 15.8332 | 16.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 404795 | 266335 | 73.9819 | 65.795 | 3669760 | 3669760 | 2653972.5 | 72.3201 | 72.3201
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1600 | 1272 | 79.5
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 652 | 65.2
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 6500 | 65
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 3771412.94 | 53.7621 | 53.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1652850 | 532648.11 | 32.226 | 32.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5362150 | 3238764.83 | 60.4005 | 60.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 3771412.94 | 53.7621 | 53.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1652850 | 532648.11 | 32.226 | 32.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5362150 | 3238764.83 | 60.4005 | 60.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 6500 | 65
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1000 | 652 | 65.2
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 663 | 66.3
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 652 | 65.2
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 1500 | 1070 | 71.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 5038994.6 | 61.9338 | 61.9338 | 16914500 | 16914500 | 3994108.93 | 23.6135 | 23.6135
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1542800 | 724590.63 | 29.6623 | 46.9659 | 4752570.09 | 4752586 | 24011.34 | 0.50523 | 0.50523
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6593300 | 4314403.97 | 75.7804 | 65.4362 | 12161929.91 | 12161914 | 3970097.59 | 32.6436 | 32.6437
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 5038994.6 | 61.9338 | 61.9338 | 16914500 | 16914500 | 3994108.93 | 23.6135 | 23.6135
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1542800 | 724590.63 | 29.6623 | 46.9659 | 4752570.09 | 4752586 | 24011.34 | 0.50523 | 0.50523
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6593300 | 4314403.97 | 75.7804 | 65.4362 | 12161929.91 | 12161914 | 3970097.59 | 32.6436 | 32.6437
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1500 | 1070 | 71.3333
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 9 | 56.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8980200 | 8767000 | 5907718.89 | 65.7861 | 67.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2589200 | 1113166.7 | 42.9927 | 42.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6391000 | 6177800 | 4794552.19 | 75.0204 | 77.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4109200 | 4109200 | 1633918.89 | 39.7625 | 39.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2589200 | 1113166.7 | 42.9927 | 42.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1520000 | 1520000 | 520752.19 | 34.26 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4657800 | 4273800 | 87.7397 | 91.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4657800 | 4273800 | 87.7397 | 91.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 9 | 56.25
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 120000 | 504714 | 420.595
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 18648000 | 18648000 | 11270945.45 | 60.4405 | 60.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 817625 | 409405.08 | 47.1231 | 50.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 17779200 | 17830375 | 10861540.37 | 61.0913 | 60.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17798000 | 17798000 | 11270945.45 | 63.327 | 63.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 817625 | 409405.08 | 47.1231 | 50.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 16929200 | 16980375 | 10861540.37 | 64.1586 | 63.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 206054 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 120000 | 194054 | 161.7117
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 264 | 319 | 120.8333
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 5778
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 4819
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 1403
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 67 เวลา 18.53 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 407994 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 109334
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 298660
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 67 เวลา 18.53 น.]
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 62673728.45 | 64.1442 | 64.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 38828604.2 | 23798908.8 | 54.2557 | 61.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 58878895.8 | 38874819.65 | 72.2001 | 66.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 62673728.45 | 64.1442 | 64.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 38828604.2 | 23798908.8 | 54.2557 | 61.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 58878895.8 | 38874819.65 | 72.2001 | 66.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 33802 | 23714 | 70.1556
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 13976 | 0
[6 empty] | ไร่ | 110145 | 124122.2 | 112.6898
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 33802 | 29873 | 88.3764
[6 empty] | ไร่ | 0 | 341668.81 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 33802 | 23714 | 70.1556
[6 empty] | ไร่ | 0 | 279873.05 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 28 มิ.ย. 67 เวลา 07.27 น.]
| กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 350000 | 134059.284 | 38.3027
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 877653.45 | 24.3434 | 24.3434 | 21875000 | 21606125 | 9189349.7 | 42.0085 | 42.5312
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2716200 | 642700 | 23.6617 | 23.6617 | 13500000 | 13500000 | 7521136.81 | 55.7121 | 55.7121
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 889100 | 234953.45 | 26.426 | 26.426 | 8375000 | 8106125 | 1668212.89 | 19.919 | 20.5797
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 877653.45 | 24.3434 | 24.3434 | 21875000 | 21606125 | 9189349.7 | 42.0085 | 42.5312
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2716200 | 642700 | 23.6617 | 23.6617 | 13500000 | 13500000 | 7521136.81 | 55.7121 | 55.7121
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 889100 | 234953.45 | 26.426 | 26.426 | 8375000 | 8106125 | 1668212.89 | 19.919 | 20.5797
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | แปลง | 0 | 1499 | 0
[6 empty] | ไร่ | 134000 | 18985 | 14.1679
|  |  |  | ดำเนินการโดย สผส. |  | แปลง | 0 | 10909 | 0
[6 empty] | ไร่ | 216000 | 115074.284 | 53.2751
| กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | แห่ง | 43 | 20 | 46.5116
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 5778 | 19.9931 | 19.9931 | 2200990 | 2200990 | 1101983 | 50.0676 | 50.0676
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 5778 | 19.9931 | 19.9931 | 2200990 | 2200990 | 1101983 | 50.0676 | 50.0676
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 5778 | 19.9931 | 19.9931 | 2200990 | 2200990 | 1101983 | 50.0676 | 50.0676
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 5778 | 19.9931 | 19.9931 | 2200990 | 2200990 | 1101983 | 50.0676 | 50.0676
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สำรวจความเหมาะสมพื้นที่งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 8 | 5 | 62.5
[6 empty] | ไร่ | 90494 | 59994 | 66.3
|  |  | - สำรวจวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 10 | 1 | 10
[6 empty] | แปลง | 10 | 1 | 10
|  |  | - สำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  | แห่ง | 18 | 10 | 55.56
|  |  | - สำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน |  |  | แห่ง | 7 | 4 | 57.14
[6 empty] | กม. | 37 | 23 | 62.67
| โครงการตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 5460433.87 | 16.598 | 16.598 | 5838100 | 5838100 | 181330 | 3.106 | 3.106
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 10780177 | 1475221.98 | 11.8821 | 13.6846 | 2250660 | 2250660 | 119266 | 5.2992 | 5.2992
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 22117923 | 3985211.89 | 19.4565 | 18.018 | 3587440 | 3587440 | 62064 | 1.73 | 1.73
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 5460433.87 | 16.598 | 16.598 | 5838100 | 5838100 | 181330 | 3.106 | 3.106
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 10780177 | 1475221.98 | 11.8821 | 13.6846 | 2250660 | 2250660 | 119266 | 5.2992 | 5.2992
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 22117923 | 3985211.89 | 19.4565 | 18.018 | 3587440 | 3587440 | 62064 | 1.73 | 1.73
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 88739.8 | 3.5314
[6 empty] | แปลง | 273026 | 7294 | 2.6715
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 72481
[6 empty] | แปลง |  | 6078
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 10996.7
[6 empty] | แปลง |  | 858
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 5262.1
[6 empty] | แปลง |  | 358
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 273026 | 0 | 0
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 273026 | 0 | 0
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 15990 | 4722.58 | 29.5346
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 15990 | 4722.58 | 29.5346
[6 empty] | แปลง | 0 | 297 | 0
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 4696.79
[6 empty] | แปลง |  | 293
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 4469
[6 empty] | แปลง |  | 276
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 227.79
[6 empty] | แปลง |  | 17
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 25.79
[6 empty] | แปลง |  | 4
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 8.95
[6 empty] | แปลง |  | 2
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 16.84
[6 empty] | แปลง |  | 2
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 663704 | 26.5482
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 663704 | 26.5482
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 58857 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 660239
[6 empty] | แปลง |  | 58637
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 3465
[6 empty] | แปลง |  | 220
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 3465 | 0 | 0
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 220 | 0 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 240 | 48
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 333900 | 96470 | 15.8929 | 28.8919 | 8192000 | 8192000 | 2815411.53 | 34.3678 | 34.3678
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411600 | 1334600 | 60922.83 | 4.3159 | 4.5649
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 96470 | 28.8919 | 28.8919 | 6780400 | 6857400 | 2754488.7 | 40.6243 | 40.1681
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 333900 | 96470 | 15.8929 | 28.8919 | 8192000 | 8192000 | 2815411.53 | 34.3678 | 34.3678
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411600 | 1334600 | 60922.83 | 4.3159 | 4.5649
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 96470 | 28.8919 | 28.8919 | 6780400 | 6857400 | 2754488.7 | 40.6243 | 40.1681
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 240 | 48
|  |  |  | - หลักสูตร จัดทำ และสรุปทบทวนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 380 | 76
|  |  |  | - หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด |  | ราย | 500 | 240 | 48
|  |  |  | - หลักสูตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 500 | 240 | 48
|  |  |  | - หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ |  | ราย | 160 | 90 | 56.25
|  |  |  | - หลักสูตร พัฒนาผู้นำเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (สพท.) |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 0 | 150 | 0
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3228800 | 2536800 | 190000 | 5.8845 | 7.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 19 | 3 | 15.7895
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 20326400 | 18994438 | 4912138 | 24.1663 | 25.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 18329638 | 4912138 | 24.9834 | 26.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 18329638 | 4912138 | 24.9834 | 26.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 18329638 | 4912138 | 24.9834 | 26.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  | แห่ง | 19 | 3 | 15.7895
| กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 153 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 738398 | 8.607 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8549224 | 738398 | 8.637 | 8.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 738398 | 8.607 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8549224 | 738398 | 8.637 | 8.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม |  |  | ครั้ง | 68 | 0 | 0
|  |  | - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว |  |  | แห่ง | 153 | 0 | 0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
| กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 150 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4609200 | 4608700 | 1879174.99 | 40.7701 | 40.7745 | 229400 | 229400 | 83040 | 36.1988 | 36.1988
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3866990 | 3866490 | 1717475.7 | 44.4138 | 44.4195 | 229400 | 229400 | 83040 | 36.1988 | 36.1988
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 161699.29 | 21.7862 | 21.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4363100 | 4363100 | 1666574.99 | 38.197 | 38.197 | 171900 | 171900 | 26140 | 15.2065 | 15.2065
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3620890 | 3620890 | 1504875.7 | 41.5609 | 41.5609 | 171900 | 171900 | 26140 | 15.2065 | 15.2065
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 161699.29 | 21.7862 | 21.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 212600 | 86.3876 | 86.5635 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 212600 | 86.3876 | 86.5635 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 150 | 0 | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 0
โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 914370 | 83878 | 9.1733 | 9.1733
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 407370 | 21200 | 5.1039 | 5.2041
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 507000 | 62678 | 12.5607 | 12.3625
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 914370 | 83878 | 9.1733 | 9.1733
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 407370 | 21200 | 5.1039 | 5.2041
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 507000 | 62678 | 12.5607 | 12.3625
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 72 | 240
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 159 | 530
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 2357.5 | 65.3047
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 778 | 21.5512
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 0 | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 42 | 179 | 426.1905
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 179
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 179
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 177
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 171360 | 15.7844 | 15.7844
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 140860 | 14.2447 | 14.2447
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 171360 | 15.7844 | 15.7844
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 140860 | 14.2447 | 14.2447
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 481 | 333.16 | 69.264
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 339 | 62 | 18.2891
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 3686 | 1229.9 | 33.3668
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 162
[6 empty] | แปลง |  | 182
[6 empty] | ไร่ | 2547 | 1129.13
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 6
[6 empty] | แปลง |  | 6
[6 empty] | ไร่ | 1139 | 100.77
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4295 | 990.88 | 23.0705
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ |  | 75
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 88
[6 empty] | แปลง |  | 95
[6 empty] | ไร่ |  | 948.88
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 4
[6 empty] | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ |  | 42
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 150
[6 empty] | แปลง |  | 161
[6 empty] | ไร่ | 5419 | 2002.13 | 36.9465
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 401 | 197 | 49.1272
[6 empty] | ไร่ | 4606 | 1949.72 | 42.33
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 294 | 106 | 36.0544
[6 empty] | แปลง |  | 120
[6 empty] | ไร่ | 3534 | 1386.5 | 39.2332
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 107 | 91 | 85.0467
[6 empty] | แปลง |  | 109
[6 empty] | ไร่ | 1072 | 563.22 | 52.5392
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 1361 | 825.1 | 60.6245
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 17
[6 empty] | แปลง |  | 13
[6 empty] | ไร่ |  | 168.95
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 73
[6 empty] | แปลง |  | 59
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 656.15
| โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 6976 | 429 | 6.1497
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15289816 | 6360578.25 | 41.2583 | 41.6001
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 500095.16 | 31.851 | 32.4714
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13749706 | 5860483.09 | 42.325 | 42.6226
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15289816 | 6360578.25 | 41.2583 | 41.6001
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 500095.16 | 31.851 | 32.4714
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13749706 | 5860483.09 | 42.325 | 42.6226
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - วงรอบชุมชนใหม่ |  | ชุมชน | 21 | 3 | 14.2857
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 7226 | 2309.99 | 31.9678
[6 empty] | ไร่ | 0 | 1525.31 | 0
[5 empty] | - กิจการสนับสนุน | ราย | 6976 | 2272 | 32.5688
[6 empty] | ไร่ | 0 | 1468.31 | 0
[5 empty] | - กิจการสาธารณูปโภค | ราย | 250 | 37.99 | 15.196
[6 empty] | ไร่ | 0 | 57 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 6976 | 429 | 6.1497
|  |  |  | (กิจการสนับสนุนฯ) |  | ไร่ | 0 | 284.55 | 0
|  |  |  | - หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-31) |  | ราย | 250 | 178 | 71.2
|  |  |  | (กิจการสาธารณูปโภค) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
| โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ |  |  |  |  | ไร่ | 1200000 | 731777.1 | 60.9814
ตามระเบียบ กมร.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 790091.19 | 60.8184 | 60.8184
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 790091.19 | 60.8184 | 60.8184
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 790091.19 | 60.8184 | 60.8184
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 790091.19 | 60.8184 | 60.8184
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | แปลงที่ดินผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด |  | ไร่ | 600000 | 205113 | 34.1855
|  |  |  | จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1:4,000 |  | ไร่ | 600000 | 526664.1 | 87.7773
| โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4625 | 3774 | 81.6
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 4500 | 10
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39499060 | 8814998.11 | 22.317 | 22.317
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2820780 | 315833.34 | 10.9753 | 11.1967
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36678280 | 8499164.77 | 23.2082 | 23.1722
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39499060 | 8814998.11 | 22.317 | 22.317
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2820780 | 315833.34 | 10.9753 | 11.1967
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36678280 | 8499164.77 | 23.2082 | 23.1722
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 36000 | 25865 | 71.8472
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 905
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 3600 | 3099 | 86.0833
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 9000 | 4995 | 55.5
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 239
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 900 | 612 | 68
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 68
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 125 | 63 | 50.4
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 36000 | 3600 | 10
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 1188
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 9000 | 900 | 10
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 773
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ราย |  | 36
| โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 3240 | 2678 | 82.6543
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 8121 | 81.21
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28615000 | 13394977.42 | 46.811 | 46.811
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 113740.81 | 3.7521 | 3.7521
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25583640 | 13281236.61 | 51.913 | 51.913
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28615000 | 13394977.42 | 46.811 | 46.811
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 113740.81 | 3.7521 | 3.7521
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25583640 | 13281236.61 | 51.913 | 51.913
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 3240 | 2678 | 82.6543
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 10000 | 8121 | 81.21
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 10000 | 2666
[6 empty] | ราย | 3240 | 856
| โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและ |  |  |  |  | แห่ง | 2 | 0 | 0
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 113400 | 2400 | 2.1164 | 2.1164
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 113400 | 2400 | 2.1164 | 2.1164
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ลานตากผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | - อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ใช้ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 67)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 228028474.53 | 167595954.97 | 73.4978
[6 empty] | ราย | 12352 | 10348 | 83.7759
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 394088605.55 | 37676616.8 | 9.5604
[6 empty] | ราย | 15734 | 5274 | 33.5198
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 104345353.21 | 34044012.49 | 32.6263
[6 empty] | ราย | 17247 | 2337 | 13.5502
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 393740000 | 240668200 | 61.1236
[6 empty] | ราย | 13956 | 6307 | 45.192
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 67
- ผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ใช้ข้อมูลจาก Google Sheet ของกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สำนักบริหารกองทุน ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 67 เวลา 18.34 น.