## report5
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | ผลใช้จ่าย |  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | ได้รับ | บาท | ร้อยละ | ได้รับ | บาท | ร้อยละ
รวม งบประมาณตาม พรบ. + งบประมาณกองทุนฯ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1605070200 | 950530738.97 | 59.2205 | 291414377 | 136872558.91 | 46.9684
งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 586902129.74 | 72.7086 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 389842200 | 219929033.77 | 56.4149 | 284464377 | 136872558.91 | 48.1159
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 408030400 | 143699575.46 | 35.2179 | 6950000 | 0 | 0
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบบุคลากร)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 807197600 | 586902129.74 | 72.7086 | 0 | 0 | 0
งบบุคลากร | บาท |  |  |  | 807197600 | 586902129.74 | 72.7086 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบดำเนินงาน)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 57228400 | 37077165.04 | 64.7881 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 57228400 | 37077165.04 | 64.7881 | 0 | 0 | 0
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 11128000 | 6063255.07 | 54.4865 | 12160000 | 9598742.47 | 78.937
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 11128000 | 6063255.07 | 54.4865 | 12160000 | 9598742.47 | 78.937
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมอบรม | แปลง | 37 | 37 | 100
รวมอบรม | ราย | 1463 | 1463 | 100
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | แปลง | 37 | 25 | 67.5676
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 5048000 | 2467637.02 | 48.8835 | 1193680 | 488746.71 | 40.9445
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 5048000 | 2467637.02 | 48.8835 | 1193680 | 488746.71 | 40.9445
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) | ราย | 0 | 0 | 0
รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง (เป้าหมาย) | ราย | 2000 | 527 | 26.35
เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) (ส่วนกลาง) | ราย | 500 | 183 | 36.6
เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) (ส่วนกลาง) | ราย | 1500 | 344 | 22.9333
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 17176500 | 13706090.64 | 79.7956 | 8786000 | 4341439.37 | 49.4132
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 4121300 | 1853077.08 | 44.9634 | 8786000 | 4341439.37 | 49.4132
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 13055200 | 11853013.56 | 90.7915 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรและปัจจัยการผลิต (จังหวัด) (เป้าหมาย) | จังหวัด | 53 | 21 | 39.6226
อบรม 2 หลักสูตร (ราย) (เป้าหมาย) | ราย | 540 | 480 | 88.8889
จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง) (เป้าหมาย) | แห่ง | 38 | 33 | 86.8421
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1722000 | 746104.92 | 43.3278 | 43140300 | 19315694.47 | 44.7741
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 1722000 | 746104.92 | 43.3278 | 43140300 | 19315694.47 | 44.7741
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมอบรมทั้งหมด | ราย | 5300 | 5300 | 100
รวมอบรมทั้งหมด | ไร่ | 26000 | 26000 | 100
รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 5300 | 1439 | 27.1509
รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 26000 | 6575 | 25.2885
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 6508000 | 5931687.76 | 91.1446 | 20608100 | 11914627.74 | 57.8153
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 450000 | 190440.76 | 42.3202 | 20608100 | 11914627.74 | 57.8153
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 6058000 | 5741247 | 94.7713 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม อบรม | ราย | 2000 | 1985 | 99.25
รวม อบรม | กลุ่ม | 110 | 109 | 99.0909
บริหารจัดการ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 329718100 | 120331183.98 | 36.4952 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | บาท |  |  |  | 116877300 | 77752223.43 | 66.5247 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 212840800 | 42578960.55 | 20.0051 | 0 | 0 | 0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 18464700 | 9022682.6 | 48.8645 | 5931600 | 4957085.16 | 83.5708
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 18464700 | 9022682.6 | 48.8645 | 5931600 | 4957085.16 | 83.5708
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ออกหน่วยเคลื่อนที่) | ครั้ง | 288 | 158 | 54.8611
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อบรม) | โรงเรียน | 140 | 134 | 95.7143
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร (อบรม) | โรงเรียน | 45 | 41 | 91.1111
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
- ขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2597000 | 643800 | 24.7901
- ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2597000 | 35000 | 1.3477
- อบรม | ราย | 160 | 0 | 0
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ | ราย | 1200 | 1055 | 87.9167
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 32950500 | 17373865.54 | 52.7272 | 7048500 | 1193551 | 16.9334
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 17911800 | 10407996.06 | 58.1069 | 7048500 | 1193551 | 16.9334
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 15038700 | 6965869.48 | 46.3196 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมฝึกอบรม (เป้าหมาย) | ราย | 400 | 366 | 91.5
หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 370 | 346 | 93.5135
หลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 30 | 20 | 66.6667
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 4016600 | 1479855.76 | 36.8435 | 669700 | 183787.64 | 27.4433
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 4016600 | 1479855.76 | 36.8435 | 669700 | 183787.64 | 27.4433
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม (เป้าหมาย) | ราย | 800 | 800 | 100
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8276400 | 3791299.67 | 45.8086 | 12253000 | 10218079.5 | 83.3925
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8276400 | 3791299.67 | 45.8086 | 12253000 | 10218079.5 | 83.3925
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 3 แล้วเสร็จ) | ราย | 1000 | 985 | 98.5
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1000 | 740 | 74
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8198600 | 5145531.77 | 62.7611 | 18828247 | 11917370.09 | 63.2952
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8198600 | 5145531.77 | 62.7611 | 18828247 | 11917370.09 | 63.2952
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK (ข้อมูลจาก สผส.) | ไร่ | 350000 | 202183.82 | 57.7668
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร.
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 3362500 | 1736209.95 | 51.6345
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 3362500 | 1736209.95 | 51.6345
ขั้นตอนการดำเนินงาน
งานตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ ตามระเบียบ กมร. (เป้าหมาย) | ไร่ | 2350000 | 1937389 | 82.4421
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. (เป้าหมาย) | ไร่ | 1000000 | 789960 | 78.996
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 20717100 | 11392421.28 | 54.9904 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 18927100 | 9921769.28 | 52.421 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 1790000 | 1470652 | 82.1593 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ (Link จาก Servicecenter) (เป้าหมาย) | ราย | 300000 | 375568 | 125.1893
จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit (Link จาก Servicecenter) | ตำบล | 400 | 392 | 98
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 12433200 | 7031540.9 | 56.5546 | 38315000 | 16886714.93 | 44.0734
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 10048000 | 4894132.9 | 48.7075 | 38315000 | 16886714.93 | 44.0734
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 2385200 | 2137408 | 89.6113 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กรณีผิดปกติ-สรุปผลการตรวจสอบที่ดิน | แปลง | 60000 | 40904 | 68.1733
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ) (เป้าหมาย) | ไร่ | 5000000 | 5113261 | 102.2652
14. กิจกรรมจัดที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 35708000 | 25617105.52 | 71.7405 | 73433500 | 27421535.09 | 37.342
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 16883300 | 7003430.52 | 41.4814 | 73433500 | 27421535.09 | 37.342
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 18824700 | 18613675 | 98.879 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม (Link ALRO Land)
- รังวัด | ไร่ | 111211 | 101278.6075 | 91.0689
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 42000 | 30219 | 71.95
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 42000 | 27219 | 64.8071
| ไร่ | 210000 | 302356.7075 | 143.9794
X-Ray , Code 0-3
- รังวัด | ไร่ | 25937 | 44364.06 | 171.0455
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 2615 | 2909 | 111.2428
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 2615 | 2006 | 76.7113
แบ่งแปลง
- รังวัด | ไร่ | 67096 | 55831.595 | 83.2115
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 8387 | 6067 | 72.3381
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 8387 | 4226 | 50.3875
เต็มแปลง
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 23793 | 20437 | 85.895
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 23793 | 20313 | 85.3738
พิพาท/ข้อร้องเรียน (สวผ. นำเข้าผลงาน) | เรื่อง | 2818 | 1451 | 51.4904
กรณีข้อ 62 และ 29
- รังวัด | ไร่ | 19352 | 2113.41 | 10.9209
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 7205 | 911 | 12.644
- จัดทำสัญญาเช่า | ราย | 7205 | 786 | 10.9091
15. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 64979900 | 33789079.69 | 51.9993 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 58679900 | 27497479.69 | 46.8601 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 6300000 | 6291600 | 99.8667 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter) | แปลง | 200000 | 168659 | 84.3295
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | ราย | 200000 | 60184 | 30.092
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | แปลง | 200000 | 72927 | 36.4635
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land) | ไร่ | 2000000 | 780644.6 | 39.0322
16. บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน)
รวมงบประมาณ | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 997805 | 126999 | 12.7278
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 997805 | 126999 | 12.7278
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 23 | 76.6667
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 30 | 23 | 76.6667
รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (เป้าหมาย) | ไร่ | 4400 | 2236.44 | 50.8282
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4400 | 1747.14 | 39.7077
คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4400 | 76 | 1.7273
นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4400 | 0 | 0
17. บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม)
รวมงบประมาณ | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 788445 | 219916.78 | 27.8925
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 788445 | 219916.78 | 27.8925
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) (Link) | ไร่ | 500 | 512.3025 | 102.4605
(2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) (Link) | ราย | 90 | 21 | 23.3333
(3) รวมปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 3075 | 1606.75 | 52.252
(4) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 3285 | 976.65 | 29.7306
(5) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) (Link) | ไร่ | 4181 | 1563.5435 | 37.3964
(6) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (Link) | ราย | 290 | 239 | 82.4138
(7) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เป้าหมาย) | ไร่ | 1209 | 803.17 | 66.4326
18. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 16674100 | 5563664.19 | 33.3671
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | - | 16674100 | 5563664.19 | 33.3671
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน - ประชาคม (จังหวัดคีย์) | ชุมชน | 43 | 25 | 58.1395
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน - สำรวจจัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน (จังหวัดคีย์) | ชุมชน | 43 | 18 | 41.8605
กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง - คปจ. (Link) | แปลง | 5033 | 1834 | 36.4395
กิจการสาธารณูปโภค - คปจ. (Link) | แปลง | 608 | 205 | 33.7171
กิจการตามกฎกระทรวง - ส่งเอกสารหลักฐานให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง (Link) | แปลง | 1359 | 211 | 15.5261
รวม | แปลง | 7000 | 2250 | 32.1429
โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
19. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 30321400 | 6930960.7 | 22.8583 | 6950000 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 2812400 | 1520705.7 | 54.0715 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 27509000 | 5410255 | 19.6672 | 6950000 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 6 | 2 | 33.3333
ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว | แห่ง | 6 | 4 | 66.6667
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 6 | 0 | 0
ความคืบหน้าการก่อสร้าง | ร้อยละ | 600 | 300 | 50
ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และจัดทำรายงานปิดโครงการ แล้วเสร็จ | แห่ง | 6 | 3 | 50
20. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 60000 | 19936 | 33.2267 | 6360500 | 2819620.66 | 44.3302
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 60000 | 19936 | 33.2267 | 6360500 | 2819620.66 | 44.3302
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | รายการ | 75 | 5 | 6.6667
- งานสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผัง 9 จังหวัด | รายการ | 9 | 0 | 0
- งานสำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 จังหวัด | รายการ | 4 | 0 | 0
- งานสำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม 16 จังหวัด | รายการ | 19 | 1 | 5.2632
- งานสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ 10 จังหวัด | รายการ | 47 | 4 | 8.5106
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
21. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 865000 | 366364.81 | 42.3543 | 8005400 | 5145737.43 | 64.2783
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 865000 | 366364.81 | 42.3543 | 8005400 | 5145737.43 | 64.2783
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 600 | 600 | 100
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 330 | 55
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
22. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับ ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 2435000 | 1237798.8 | 50.8336 | 2200000 | 930867.73 | 42.3122
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 2435000 | 1237798.8 | 50.8336 | 2200000 | 930867.73 | 42.3122
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐฯ (One Map) | ฉบับ | 48 | 44 | 91.6667
23. กิจกรรมสำรวจวางโครงสร้างหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 7921500 | 3453161.96 | 43.5923 | 2208000 | 954530 | 43.2305
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 7921500 | 3453161.96 | 43.5923 | 2208000 | 954530 | 43.2305
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ปักหลักเขต และป้ายแสดงแนวเขตที่ดิน ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ | ไร่ | 1470000 | 858864 | 58.4261
โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
24. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 6938300 | 3725007.17 | 53.6876 | 1500000 | 937639 | 62.5093
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 6938300 | 3725007.17 | 53.6876 | 1500000 | 937639 | 62.5093
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 11099 | 92.4917
รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร) | ราย | 1200 | 485 | 40.4167
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
25. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 17492400 | 13069979.7 | 74.718 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 551800 | 93485 | 16.9418 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 16940600 | 12976494.7 | 76.6 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | แห่ง | 13 | 1 | 7.6923
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แห่ง | 13 | 6 | 46.1538
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (เป้าหมาย) | แห่ง | 13 | 6 | 46.1538
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
26. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 8849800 | 3921634.27 | 44.3133 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 8849800 | 3921634.27 | 44.3133 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน | แห่ง | 116 | 53 | 45.6897
จำนวนการฝึกอบรม | ครั้ง | 84 | 41 | 48.8095
การฝึกอบรมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ | ราย | 1050 | 1135 | 108.0952
การฝึกอบรม/สัมมนาสรุปโครงการ | ราย | 1050 | 445 | 42.381
โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
27. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 9034800 | 7840000.17 | 86.7756 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 9034800 | 7840000.17 | 86.7756 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
2. ระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระบบ | 1 | 0 | 0
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
28. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 79680400 | 22097258.49 | 27.7324 | 0 | 0 | 0
งบดำเนินงาน | บาท |  |  |  | 1427000 | 276858.49 | 19.4014 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน | บาท |  |  |  | 78253400 | 21820400 | 27.8843 | 0 | 0 | 0
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | แห่ง | 1 | 1 | 100
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | ร้อยละ | 100 | 0 | 0
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ) | แห่ง | 1 | 0 | 0
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ขุดสระ) | ร้อยละ | 100 | 46.6 | 46.6
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ (ขุดสระ) (เป้าหมาย) | แห่ง | 1 | 0 | 0