## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 830665320 | 606167570.31 | 72.6552 | 72.9737
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 347117839 | 331867515.26 | 250566728.52 | 72.1849 | 75.502
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 487189921 | 498797804.74 | 355600841.79 | 72.9902 | 71.2916
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 594939860 | 421203567.11 | 71.3079 | 70.7977
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 217730539 | 206973076.45 | 141581904.25 | 65.0262 | 68.406
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 372952521 | 387966783.55 | 279621662.86 | 74.9751 | 72.0736
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 235725460 | 184964003.2 | 75.9217 | 78.4659
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 124894438.81 | 108984824.27 | 84.2315 | 87.2616
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 110831021.19 | 75979178.93 | 66.5099 | 68.5541
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 636404960 | 490571172.49 | 76.6461 | 77.0848
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 267204666.26 | 216579625.41 | 76.7558 | 81.0538
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 369200293.74 | 273991547.08 | 76.5596 | 74.2122
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 410622500 | 315318169.29 | 77.5947 | 76.7903
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 152253227.45 | 117305801.14 | 72.0893 | 77.0465
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 258369272.55 | 198012368.15 | 81.2716 | 76.6393
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 225782460 | 175253003.2 | 74.9965 | 77.6203
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 114951438.81 | 99273824.27 | 83.1131 | 86.3615
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 110831021.19 | 75979178.93 | 66.5099 | 68.5541
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 194260360 | 115596397.82 | 59.5059 | 59.5059
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64950683 | 64662849 | 33987103.11 | 52.3276 | 52.5605
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129597511 | 81609294.71 | 63.1115 | 62.9713
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 184317360 | 105885397.82 | 57.4473 | 57.4473
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 55007683 | 54719849 | 24276103.11 | 44.1322 | 44.3643
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129597511 | 81609294.71 | 63.1115 | 62.9713
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 9711000 | 97.6667 | 97.6667
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 9711000 | 97.6667 | 97.6667
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 638458170 | 490571172.49 | 76.6461 | 76.8369
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 39241124.43 | 76.8202 | 76.8202
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 10635437.45 | 6912596.87 | 46.9159 | 64.9959
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 40446362.55 | 32328527.56 | 88.9422 | 79.9294
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 39241124.43 | 76.8202 | 76.8202
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 10635437.45 | 6912596.87 | 46.9159 | 64.9959
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 40446362.55 | 32328527.56 | 79.9294 | 79.9294
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 241679760 | 210847014.72 | 86.034 | 87.2423
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 158905617 | 135752461.05 | 84.9624 | 85.4296
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 82774143 | 75094553.67 | 88.0413 | 90.7222
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 118548200 | 101435308.98 | 87.0814 | 85.5646
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 65657792 | 55694184.05 | 85.9495 | 84.8249
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 52890408 | 45741124.93 | 88.5005 | 86.4828
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 123131560 | 109411705.74 | 85.0852 | 88.8576
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 93247825 | 80058277 | 84.289 | 85.8554
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 29883735 | 29353428.74 | 87.3351 | 98.2254
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 34508700 | 25243290.61 | 73.0151 | 73.1505
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 4999370 | 3140765.36 | 55.7882 | 62.8232
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 29509330 | 22102525.25 | 76.366 | 74.9001
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 34508700 | 25243290.61 | 73.0151 | 73.1505
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 4999370 | 3140765.36 | 55.7882 | 62.8232
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 29509330 | 22102525.25 | 76.366 | 74.9001
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 497 | 497 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 607 | 607 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 14 | 100
[6 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 14 | 35
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
[6 empty] | ราย | 900 | 900 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 12761700 | 9181808.27 | 71.9482 | 71.9482
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 1648495 | 669187.19 | 39.4126 | 40.5938
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 11113205 | 8512621.08 | 76.9412 | 76.5992
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 12761700 | 9181808.27 | 71.9482 | 71.9482
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 1648495 | 669187.19 | 39.4126 | 40.5938
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 11113205 | 8512621.08 | 76.9412 | 76.5992
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 900 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 101 | 84.1667
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 900 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 900 | 100
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 59 | 98.3333
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 58 | 96.6667
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 42 | 70
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 43 | 71.6667
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 205 | 22.7778
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 26 | 21.6667
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 235 | 26.1111
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 900 | 205 | 22.7778
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 14 | 23.3333
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 12 | 20
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 26 | 26 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 9632800 | 7718366.78 | 80.1259 | 80.1259
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 1505200 | 602632.91 | 41.0597 | 40.0367
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 8127600 | 7115733.87 | 87.1482 | 87.5502
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 5512800 | 3636366.78 | 65.9622 | 65.9622
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 1467700 | 602632.91 | 41.0597 | 41.0597
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 4045100 | 3033733.87 | 74.9977 | 74.9977
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 4082000 | 99.0777 | 99.0777
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4082500 | 4082000 | 99.0777 | 99.9878
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 122
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 270 | 135
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 771 | 154.2
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 3070942.83 | 60.0615 | 60.0615
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 4494760 | 2543652.04 | 52.3062 | 56.5915
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 618240 | 527290.79 | 210.9163 | 85.289
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 3070942.83 | 60.0615 | 60.0615
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 4494760 | 2543652.04 | 52.3062 | 56.5915
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 618240 | 527290.79 | 210.9163 | 85.289
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 771 | 154.2
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 802 | 100.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 22461000 | 17241607.05 | 76.5508 | 76.7624
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 20246810 | 15086389.49 | 71.6235 | 74.5124
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2155217.56 | 147.653 | 97.3366
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 22461000 | 17241607.05 | 76.5508 | 76.7624
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 20246810 | 15086389.49 | 71.6235 | 74.5124
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2155217.56 | 147.653 | 97.3366
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1010 | 101
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 21292200 | 14829364.28 | 69.6469 | 69.6469
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 5298440 | 2355330.87 | 39.178 | 44.4533
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 15993760 | 12474033.41 | 81.6346 | 77.9931
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 21292200 | 14829364.28 | 69.6469 | 69.6469
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 5298440 | 2355330.87 | 39.178 | 44.4533
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 15993760 | 12474033.41 | 81.6346 | 77.9931
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 195 | 67.7083
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 214890.44 | 49.7432 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 195 | 67.7083
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 6480
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 6458
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 22
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2345000 |  | 2088828.42 | 89.0758 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 141031.9
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1400000 |  | 1396014.62
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 511781.9
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 40000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 128 | 73.1429
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 8 | 57.1429
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 734322.25 | 90.4338 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 48960
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 230580
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 454782.25
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 47 | 81.0345
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2569000 | 960400 | 37.3842
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1153900 |  | 286514.7 | 24.8301 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 62585
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 697900 |  | 72253
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 151676.7
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2569000 | 1368000 | 53.2503
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2569000 | 960400 | 37.3842
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 3413542.94 | 79.8073 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 1617286.67
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 1204031.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 292500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 299725
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 360 | 81.8182
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 21 | 75
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 3041082.94 | 79.8702 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 1459686.67
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 1079171.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 232500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 269725
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 330 | 89.1892
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 18 | 72
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 372460 | 79.2974 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 157600
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 124860
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 60000
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 30000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 30 | 42.8571
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 3 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1340 | 84.596
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 2830013.41 | 70.4632 | 70.4632
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 506500 | 325830 | 64.3297 | 64.3297
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 3509800 | 2504183.41 | 71.3483 | 71.3483
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 2830013.41 | 70.4632 | 70.4632
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 506500 | 325830 | 64.3297 | 64.3297
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 3509800 | 2504183.41 | 71.3483 | 71.3483
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 1340 | 84.596
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 690 | 69
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 8213 | 82.13
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 7094200 | 4986070.43 | 70.2838 | 70.2838
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 415250 | 174387.37 | 41.9958 | 41.9958
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 6678950 | 4811683.06 | 72.0425 | 72.0425
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 7094200 | 4986070.43 | 70.2838 | 70.2838
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 415250 | 174387.37 | 41.9958 | 41.9958
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 6678950 | 4811683.06 | 72.0425 | 72.0425
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 8213 | 82.13
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 690 | 69
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 990 | 99
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 990 | 99
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 700 | 70
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 700 | 70
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8214100 | 5631796.5 | 67.5591 | 68.5626
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1772100 | 544566.46 | 28.7507 | 30.73
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 6442000 | 5087230.04 | 78.9697 | 78.9697
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8214100 | 5631796.5 | 67.5591 | 68.5626
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1772100 | 544566.46 | 28.7507 | 30.73
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 6442000 | 5087230.04 | 78.9697 | 78.9697
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 735 | 91.875
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 315 | 39.375
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 89 | 55.625
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 7751500 | 6405099.09 | 82.6304 | 82.6304
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1229158.81 | 713065.91 | 54.2462 | 58.0125
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 6522341.19 | 5692033.18 | 88.4268 | 87.2698
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 4151500 | 2871277.9 | 69.1624 | 69.1624
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1216600 | 713065.91 | 54.2462 | 58.6114
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 2934900 | 2158211.99 | 76.0737 | 73.5361
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3533821.19 | 98.1617 | 98.1617
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 12558.81 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3587441.19 | 3533821.19 | 98.1617 | 98.5053
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 317590 | 176.4389
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 19455560 | 14525797.87 | 75.7645 | 74.6614
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 486100 | 342067.12 | 44.9438 | 70.3697
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 18969460 | 14183730.75 | 77.0386 | 74.7714
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 16510300 | 12010797.87 | 72.7473 | 72.7473
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 486100 | 342067.12 | 44.9438 | 70.3697
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 16024200 | 11668730.75 | 74.0909 | 72.8194
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2945260 | 2515000 | 94.4778 | 85.3914
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2945260 | 2515000 | 94.4778 | 85.3914
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 292593 | 162.5517
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 353 | 88.25
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 21696
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 289
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 3012
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 128453440 | 99626997.22 | 77.3882 | 77.5588
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 54885663 | 47416692.77 | 76.4433 | 86.3918
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 73567777 | 52210304.45 | 78.2668 | 70.969
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 99356700 | 73108399.95 | 75.4343 | 73.5818
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 33407873 | 28201145.5 | 75.073 | 84.4147
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 65948827 | 44907254.45 | 75.6629 | 68.0941
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 29096740 | 26518597.27 | 83.3394 | 91.1394
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 21477790 | 19215547.27 | 78.5475 | 89.4671
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7618950 | 7303050 | 99.2748 | 95.8538
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24095 | 11618 | 48.2175
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 21930 | 0
[6 empty] | ไร่ | 245985 | 190664.28 | 77.5105
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24095 | 17832 | 74.0071
[6 empty] | ไร่ | 0 | 157932.88 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24095 | 11618 | 48.2175
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 100155.73 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน |  |  | ราย | 44661 | 30907 | 69.2036
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8419 | 4857 | 57.6909
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 8254 | 0
[6 empty] | ไร่ | 88166 | 73290.07 | 83.1274
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8419 | 6401 | 76.0304
[6 empty] | ไร่ | 0 | 59745.44 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8419 | 4857 | 57.6909
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 43332.84 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 36242 | 26050 | 71.8779
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 13676 | 0
[6 empty] | ไร่ | 157819 | 117438.26 | 74.4133
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 36242 | 31556 | 87.0702
[6 empty] | ไร่ | 0 | 359070.29 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 36242 | 26050 | 71.8779
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 307762.45 | 0
งานพิพาท (ข้อมูลจากระบบปันสุข)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ราย | 3000 | 1360 | 45.3333
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 13 | 86.6667
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 26478744 | 77.8787 | 77.8787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 26478744 | 77.8787 | 77.8787
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 26478744 | 77.8787 | 77.8787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 26478744 | 77.8787 | 77.8787
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 13 | 86.6667
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 795800 | 660431 | 82.9896
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 194260360 | 115596397.82 | 59.5059 | 59.5059
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1945 | 97.25
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 87 | 98.8636
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6893573.12 | 76.6549 | 76.6549
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 292016.58 | 22.3634 | 21.7907
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 6601556.54 | 85.877 | 86.2621
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6893573.12 | 76.6549 | 76.6549
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 292016.58 | 22.3634 | 21.7907
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 6601556.54 | 85.877 | 86.2621
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 4712994.25
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 49852
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1838710.29
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 1945 | 97.25
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 87 | 98.8636
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 2001 | 100.05
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 615 | 102.5
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 15 | 100
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 1396 | 99.7143
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 72 | 98.6301
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 2800 | 100
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 8420 | 99.2925
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 15222771.06 | 67.8222 | 67.8222
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 494910.71 | 20.1739 | 19.9041
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 14727860.35 | 73.6692 | 73.7919
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 15222771.06 | 67.8222 | 67.8222
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 494910.71 | 20.1739 | 19.9041
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 14727860.35 | 73.6692 | 73.7919
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3805095.6
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 5616628
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3514508.27
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1791628.48
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 2800 | 100
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 8420 | 99.2925
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 6140 | 72.4057
[6 empty] | ราย | 2800 | 2105 | 75.1786
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 4618 | 101.1389
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 44697 | 99.3267
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 41714300 | 22393703.29 | 53.6835 | 53.6835
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2053210 | 2053210 | 1183059.61 | 57.62 | 57.62
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 21210643.68 | 53.4797 | 53.4797
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 41629300 | 22308703.29 | 53.5889 | 53.5889
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1968210 | 1968210 | 1098059.61 | 55.7898 | 55.7898
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 21210643.68 | 53.4797 | 53.4797
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5343041.12
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 11729596.5
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2439699.61
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1698306.45
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 40428 | 99.8222
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 2740
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 4099 | 101.2099
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 4269 | 94.8667
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 287
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 456 | 101.3333
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 48
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 63 | 95.4545
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 19450 | 48.0247
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 6315
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 2160 | 48
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 692
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 93490 | 46.745
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 233 | 233
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 3465940.27 | 75.8246 | 75.8246
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 3465940.27 | 75.8246 | 75.8246
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 3428940.27 | 75.644 | 75.644
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 3428940.27 | 75.644 | 75.644
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 93490 | 46.745
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 233 | 233
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 77
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 156
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 4050164.21 | 65.4837 | 65.4837
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 807591.39 | 43.1775 | 43.1775
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 3242572.82 | 75.1535 | 75.1535
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 4050164.21 | 65.4837 | 65.4837
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 807591.39 | 43.1775 | 43.1775
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 3242572.82 | 75.1535 | 75.1535
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1216575
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1745706.82
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 280291
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 340 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 370 | 74
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1796153.572 | 68.8961
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 23017669.4 | 56.678 | 56.678
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11239082 | 3682545.67 | 31.7612 | 32.7655
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 29372218 | 19335123.73 | 66.6342 | 65.8279
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 23017669.4 | 56.678 | 56.678
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11239082 | 3682545.67 | 31.7612 | 32.7655
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 29372218 | 19335123.73 | 66.6342 | 65.8279
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 25642.5
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 306303
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 5982295.77
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 11904989.46
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 1115893
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1796153.572 | 68.8961
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2598528.692 | 99.6733
[6 empty] | แปลง | 284557 | 284236 | 99.8872
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2108420.404
[6 empty] | แปลง |  | 239621
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 409841.3705
[6 empty] | แปลง |  | 34577
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 80266.9175
[6 empty] | แปลง |  | 10038
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2600704.457 | 99.7567
[6 empty] | แปลง | 284557 | 283463 | 99.6155
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2217042.8735
[6 empty] | แปลง |  | 249473
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 296176.288
[6 empty] | แปลง |  | 24765
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 87485.2955
[6 empty] | แปลง |  | 9225
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1796153.572 | 68.8961
[6 empty] | แปลง | 284557 | 208614 | 73.3118
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1609502.2885
[6 empty] | แปลง |  | 190410
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 106925.022
[6 empty] | แปลง |  | 8932
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 56524.1215
[6 empty] | แปลง |  | 6576
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 55189.381
[6 empty] | แปลง |  | 6473
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 1334.7405
[6 empty] | แปลง |  | 103
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 23201.93
[6 empty] | แปลง |  | 2695
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0.21
[6 empty] | แปลง |  | 1
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 98654.0805 | 36.8411
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 98654.0805 | 36.8411
[6 empty] | แปลง | 23000 | 8817 | 38.3348
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 85307.27
[6 empty] | แปลง |  | 7479
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 62924.77
[6 empty] | แปลง |  | 5682
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 22382.5
[6 empty] | แปลง |  | 1797
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 212
[6 empty] | แปลง |  | 12
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 10420.7225
[6 empty] | แปลง |  | 1087
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 9494.7225
[6 empty] | แปลง |  | 1028
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 926
[6 empty] | แปลง |  | 59
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 2926.088
[6 empty] | แปลง |  | 251
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2976308 | 119.0523
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 2976308 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 331022 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2969716
[6 empty] | แปลง |  | 330563
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 6592
[6 empty] | แปลง |  | 459
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 6592 | 1494 | 22.6638
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 459 | 131 | 28.5403
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 785
[6 empty] | แปลง |  | 55
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 372
[6 empty] | แปลง |  | 43
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 337
[6 empty] | แปลง |  | 33
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 13000 | 5887 | 45.2846
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 14130765.62 | 42.9463 | 42.9463
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 1060218.97 | 10.5538 | 10.5538
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 13070546.65 | 57.1829 | 57.1829
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 14130765.62 | 42.9463 | 42.9463
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 1060218.97 | 10.5538 | 10.5538
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 13070546.65 | 57.1829 | 57.1829
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 107355
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3971706.31
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 8991485.34
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 36 | 30 | 83.3333
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุมชน | 26 | 24 | 92.3077
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 8714 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 5471.16 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 13000 | 9986 | 76.8154
[6 empty] | ไร่ | 0 | 5836.64 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 13000 | 8620 | 66.3077
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4937.92 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 13000 | 5887 | 45.2846
[6 empty] | ไร่ | 0 | 3440.6975 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 306 | 7.737
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 295699.6 | 33.5793 | 33.5793
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 295699.6 | 52.7564 | 52.7564
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 295699.6 | 33.5793 | 33.5793
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 295699.6 | 52.7564 | 52.7564
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3500
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 292199.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 306 | 7.737
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 208 | 102.9703
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 208 | 102.9703
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 7663.93 | 193.7783
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 4970.23 | 125.6695
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 1129 | 28.5461
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 306 | 7.737
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 63
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 243
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 426.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 426.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 167.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 259.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 325532.12 | 29.0809 | 29.0809
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 54230 | 91.9932 | 91.9932
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 271302.12 | 25.5837 | 25.5837
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 325532.12 | 29.0809 | 29.0809
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 54230
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 271302.12 | 25.5837 | 25.5837
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 271302.12
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 475.86 | 34.4826
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 153 | 25.801
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 1521.065 | 26.2524
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 93
[6 empty] | แปลง |  | 118
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 952.525
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 40
[6 empty] | แปลง |  | 45
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 568.54
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4966 | 1577 | 31.7559
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 39
[6 empty] | ไร่ |  | 648
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 131
[6 empty] | แปลง |  | 123
[6 empty] | ไร่ |  | 1213
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 12
[6 empty] | แปลง |  | 37
[6 empty] | ไร่ |  | 364
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 46
[6 empty] | แปลง |  | 49
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 408.9 | 6.6781
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 535 | 143 | 26.729
[6 empty] | ไร่ | 5528 | 1752.21 | 31.697
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 407 | 115 | 28.2555
[6 empty] | แปลง |  | 133
[6 empty] | ไร่ | 4608 | 1611.14 | 34.964
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 128 | 28 | 21.875
[6 empty] | แปลง |  | 31
[6 empty] | ไร่ | 920 | 141.07 | 15.3337
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 1830.8975 | 80.3378
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 73
[6 empty] | แปลง |  | 72
[6 empty] | ไร่ |  | 781.2325
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 104
[6 empty] | แปลง |  | 115
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 1049.665
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 274193 | 77.6751
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1324034.32 | 50.7293 | 50.7293
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1324034.32 | 50.7293 | 50.7293
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1324034.32 | 50.7293 | 50.7293
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1324034.32 | 50.7293 | 50.7293
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 274193 | 77.6751
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 965733 | 96.5733
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 274739.2 | 51.8376 | 51.8376
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 274739.2 | 51.8376 | 51.8376
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 274739.2 | 51.8376 | 51.8376
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 274739.2 | 51.8376 | 51.8376
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 965733 | 96.5733
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 143732.0675 | 71.866
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 26253900 | 20513870.84 | 78.1365 | 78.1365
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 22094220 | 17659881.62 | 79.9299 | 79.9299
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2853989.22 | 68.6108 | 68.6108
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 16433900 | 10924870.84 | 66.4777 | 66.4777
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 12274220 | 8070881.62 | 65.7547 | 65.7547
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2853989.22 | 68.6108 | 68.6108
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 42000
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1244107.09
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1567882.13
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 9589000 | 97.6477 | 97.6477
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 9589000 | 97.6477 | 97.6477
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง | 0 | 3203 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 41856 | 67.5097
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง | 0 | 7394 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 101876.0675 | 73.8232
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 257500 | 75.7353
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 3239406.57 | 64.9081 | 64.9081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 3239406.57 | 64.9081 | 64.9081
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 3239406.57 | 64.9081 | 64.9081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 3239406.57 | 64.9081 | 64.9081
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 257500 | 75.7353
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 346626633.84 | 277500672.53 | 80.0575
[6 empty] | ราย | 18337 | 15136 | 82.5435
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 399476366.11 | 51337368.41 | 12.8512
[6 empty] | ราย | 15495 | 6892 | 44.4789
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119704571.27 | 45188291.71 | 37.7498
[6 empty] | ราย | 18265 | 13210 | 72.3241
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 313033000 | 86.069
[6 empty] | ราย | 13289 | 8790 | 66.1449
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 15 ก.ค. 66
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 เวลา 07.21 น.
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 เวลา 10.00 น.
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66