## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 67
[10 empty] | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  |  |  | งบประมาณกองทุน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร) | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 767079800 | 754316000 | 459459818 | 59.8973 | 60.9108 | 199451597.91 | 0 | 1075095.25 | 0.53903 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 612262828 | 582750916.41 | 364074976 | 59.4638 | 62.4752 | 36932695 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 154816972 | 171565083.59 | 95384842 | 61.6114 | 55.5969 | 162518902.91 | 0 | 1075095.25 | 0.66152 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 252219000 | 251900600 | 127033177.23 | 50.3662 | 50.4299 | 199451597.91 | 0 | 1075095.25 | 0.53903 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 109847428 | 108067199.82 | 53875639.54 | 49.0459 | 49.8538 | 36932695 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 142371572 | 143833400.18 | 73157537.69 | 51.3849 | 50.8627 | 162518902.91 | 0 | 1075095.25 | 0.66152 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 474683716.59 | 310199336.46 | 61.7416 | 65.3486
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 27731683.41 | 22227304.31 | 0 | 80.1513
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 536469900 | 536469900 | 351333692.49 | 65.4899 | 65.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 511930173 | 483410578.41 | 313779718.04 | 61.2935 | 64.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 24539727 | 53059321.59 | 37553974.45 | 153.0334 | 70.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34054500 | 34054500 | 18907051.72 | 55.52 | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9514773 | 8726861.82 | 3580381.58 | 37.6297 | 41.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 24539727 | 25327638.18 | 15326670.14 | 62.4566 | 60.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 502415400 | 332426640.77 | 66.1657 | 66.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 474683716.59 | 310199336.46 | 61.7416 | 65.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 27731683.41 | 22227304.31 | 0 | 80.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 77308800 | 77308800 | 52750054.64 | 68.2329 | 68.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 42256000 | 41654720 | 29816161.92 | 70.5608 | 71.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 35052800 | 35654080 | 22933892.72 | 65.4267 | 64.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 77308800 | 77308800 | 52750054.64 | 68.2329 | 68.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 42256000 | 41654720 | 29816161.92 | 70.5608 | 71.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 35052800 | 35654080 | 22933892.72 | 65.4267 | 64.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 72 | 2 | 2.7778
[6 empty] | ราย | 1814 | 64 | 3.5281
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 3656880.74 | 31.9205 | 31.9205 | 23600000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4484200 | 6692183 | 1157852.31 | 25.8207 | 17.3016 | 1245215 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6972000 | 4764017 | 2499028.43 | 35.8438 | 52.4563 | 22354785 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 3656880.74 | 31.9205 | 31.9205 | 23600000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4484200 | 6692183 | 1157852.31 | 25.8207 | 17.3016 | 1245215 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6972000 | 4764017 | 2499028.43 | 35.8438 | 52.4563 | 22354785 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 72 | 2 | 2.7778
[6 empty] | ราย | 1814 | 64 | 3.5281
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 47 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 753 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 12 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 480 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 2 | 15.3846
[6 empty] | ราย | 581 | 64 | 11.0155
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 42 | 2 | 4.7619
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 500 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1437600 | 583824.93 | 33.2474 | 40.6111 | 4990240 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 717100 | 541840 | 261612.81 | 36.4821 | 48.2823 | 1290900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1038900 | 895760 | 322212.12 | 31.0147 | 35.9708 | 3699340 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1437600 | 583824.93 | 33.2474 | 40.6111 | 4990240 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 717100 | 541840 | 261612.81 | 36.4821 | 48.2823 | 1290900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1038900 | 895760 | 322212.12 | 31.0147 | 35.9708 | 3699340 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 1500 | 0 | 0
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 60 | 3
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23588000 | 0 | 145189.25 | 0.61552 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607320 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980680 | 0 | 145189.25 | 0.66053 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23588000 | 0 | 145189.25 | 0.61552 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607320 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980680 | 0 | 145189.25 | 0.66053 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจ |  |  | ราย | 2000 | 60 | 3
[6 empty] | กลุ่ม | 0 | 5 | 0
|  |  | - หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด |  |  | ราย | 1400 | 0 | 0
[6 empty] | กลุ่ม | 0 | 0 | 0
|  |  | - หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
(โดย สพท.)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 10 | 0.93458
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 1 | 0.93458
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 1114979.79 | 30.3379 | 30.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 153327.8 | 49.1435 | 31.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 961651.99 | 28.5934 | 30.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 1114979.79 | 30.3379 | 30.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 153327.8 | 49.1435 | 31.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 961651.99 | 28.5934 | 30.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 0 | 0
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 10 | 0.93458
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 1 | 0.93458
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3408600 | 3408600 | 360192.83 | 10.5672 | 10.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3309600 | 3408600 | 360192.83 | 10.8833 | 10.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3408600 | 3408600 | 360192.83 | 10.5672 | 10.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3309600 | 3408600 | 360192.83 | 10.8833 | 10.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 330 | 44 | 13.3333
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 540 | 287 | 53.1481
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 15015300 | 15015300 | 8038898.05 | 53.538 | 53.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 13701400 | 12509400 | 6002037 | 43.806 | 47.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 2505900 | 2036861.05 | 155.0241 | 81.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 15015300 | 15015300 | 8038898.05 | 53.538 | 53.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 13701400 | 12509400 | 6002037 | 43.806 | 47.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 2505900 | 2036861.05 | 155.0241 | 81.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 470 | 252 | 53.617
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 35 | 50
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 660 | 90 | 13.6364
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 14194800 | 14194800 | 4195917.93 | 29.5595 | 29.5595 | 5957738 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2023400 | 1629535 | 571445.46 | 28.2418 | 35.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12171400 | 12565265 | 3624472.47 | 29.7786 | 28.8452 | 5957738 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 14194800 | 14194800 | 4195917.93 | 29.5595 | 29.5595 | 5957738 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2023400 | 1629535 | 571445.46 | 28.2418 | 35.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12171400 | 12565265 | 3624472.47 | 29.7786 | 28.8452 | 5957738 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 47 | 16.3194
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 | 0 | 15140 | 3.5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 47 | 16.3194
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 1323
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 1323
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 138 | 9 | 6.5217
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1894000 | 0 | 38707 | 2.0437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 138000 | 0 | 1960 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1104000 | 0 | 36747 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 652000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 138 | 9 | 6.5217
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 0 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 45 | 1 | 2.2222
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 630000 | 0 | 8240 | 1.3079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 45000 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 360000 | 0 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 45 | 0 | 0
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 45 | 1 | 2.2222
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 381000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 106500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 102800 | 3.9043
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 660 | 90 | 13.6364
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2831600 | 0 | 138736.34 | 4.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1070300 | 0 | 101706.34 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 59000 | 0 | 4130 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 945300 | 0 | 32900 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 757000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 660 | 90 | 13.6364
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 30 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1600 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2677400 | 298772 | 11.159 | 11.159 | 3669760 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2677400 | 298772 | 11.159 | 11.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669760 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2677400 | 298772 | 11.159 | 11.159 | 3669760 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2677400 | 298772 | 11.159 | 11.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669760 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1600 | 0 | 0
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 660 | 190 | 28.7879
[6 empty] | ไร่ | 6600 | 1700 | 25.7576
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4729400 | 4729400 | 1786850.53 | 37.7818 | 37.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1224200 | 1224200 | 283628.11 | 23.1684 | 23.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3505200 | 3505200 | 1503222.42 | 42.8855 | 42.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4729400 | 4729400 | 1786850.53 | 37.7818 | 37.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1224200 | 1224200 | 283628.11 | 23.1684 | 23.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3505200 | 3505200 | 1503222.42 | 42.8855 | 42.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 6600 | 1700 | 25.7576
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 660 | 190 | 28.7879
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 660 | 190 | 28.7879
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 660 | 190 | 28.7879
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 1500 | 130 | 8.6667
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5557300 | 5557300 | 1879459.42 | 33.8197 | 33.8197 | 16914499.91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1129300 | 1129300 | 168244.67 | 14.8981 | 14.8981 | 4752570 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4428000 | 4428000 | 1711214.75 | 38.6453 | 38.6453 | 12161929.91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5557300 | 5557300 | 1879459.42 | 33.8197 | 33.8197 | 16914499.91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1129300 | 1129300 | 168244.67 | 14.8981 | 14.8981 | 4752570 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4428000 | 4428000 | 1711214.75 | 38.6453 | 38.6453 | 12161929.91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1500 | 130 | 8.6667
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 10 | 3 | 30
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2767600 | 2767600 | 908374.34 | 32.8217 | 32.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2517600 | 2457600 | 780183.24 | 30.9892 | 31.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 310000 | 128191.1 | 51.2764 | 41.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2767600 | 2767600 | 908374.34 | 32.8217 | 32.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2517600 | 2457600 | 780183.24 | 30.9892 | 31.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 310000 | 128191.1 | 51.2764 | 41.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 10 | 3 | 30
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 120000 | 277582 | 231.3183
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11006800 | 11006800 | 4759534.98 | 43.2418 | 43.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 937400 | 551225 | 263273.14 | 28.0855 | 47.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 10069400 | 10455575 | 4496261.84 | 44.6527 | 43.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11006800 | 11006800 | 4759534.98 | 43.2418 | 43.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 937400 | 551225 | 263273.14 | 28.0855 | 47.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 10069400 | 10455575 | 4496261.84 | 44.6527 | 43.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 114944 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 120000 | 107761 | 89.8008
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 264 | 192 | 72.7273
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 4071
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 2585
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 527
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 19 ก.พ. 67 เวลา 08.38 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 255280 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 92642
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 162638
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 19 ก.พ. 67 เวลา 08.38 น.]
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 64611100 | 64611100 | 27792385.33 | 43.0149 | 43.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 25043055 | 24372335 | 10178526.67 | 40.6441 | 41.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39568045 | 40238765 | 17613858.66 | 44.5154 | 43.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 64611100 | 64611100 | 27792385.33 | 43.0149 | 43.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 25043055 | 24372335 | 10178526.67 | 40.6441 | 41.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39568045 | 40238765 | 17613858.66 | 44.5154 | 43.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 16000 | 9092 | 56.825
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 7055 | 0
[6 empty] | ไร่ | 140750 | 62854.56 | 44.6569
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24000 | 13490 | 56.2083
[6 empty] | ไร่ | 0 | 158050.26 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 (ภายใน พ.ค.67) |  | ราย | 16000 | 9092 | 56.825
[6 empty] | ไร่ | 0 | 114798.03 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 19 ก.พ. 67 เวลา 07.52 น.]
| กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 350000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25480300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17105300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8375000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25480300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17105300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8375000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ไร่ | 134000 | 0 | 0
|  |  |  | ดำเนินการโดย สผส. |  | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ไร่ | 216000 | 0 | 0
| กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| โครงการตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192000 | 0 | 2770 | 0.033813 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780400 | 0 | 2770 | 0.040853 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192000 | 0 | 2770 | 0.033813 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780400 | 0 | 2770 | 0.040853 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตร จัดทำ และสรุปทบทวนแผนชุมชน |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตร พัฒนาผู้นำเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (สพท.) |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
| กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย
โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 0 | 8267 | 0.90412 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 0 | 8267 | 1.6567 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 0 | 8267 | 0.90412 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 0 | 8267 | 1.6567 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 3 | 10
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 1 | 3.3333
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 0 | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 42 | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 0 | 3780 | 0.34818 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 0 | 3780 | 0.38226 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 0 | 3780 | 0.34818 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 0 | 3780 | 0.38226 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 481 | 0 | 0
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 339 | 10 | 2.9499
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 3686 | 121.77 | 3.3036
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 21
[6 empty] | แปลง |  | 22
[6 empty] | ไร่ | 2547 | 121.77
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
[6 empty] | ไร่ | 1139 | 0
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4295 | 74.88 | 1.7434
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 0
[6 empty] | ไร่ |  | 0
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 11
[6 empty] | แปลง |  | 12
[6 empty] | ไร่ |  | 74.88
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
[6 empty] | ไร่ |  | 0
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 35
[6 empty] | แปลง |  | 40
[6 empty] | ไร่ | 5419 | 281.16 | 5.1884
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 401 | 90 | 22.4439
[6 empty] | ไร่ | 4606 | 883.5 | 19.1815
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 294 | 39 | 13.2653
[6 empty] | แปลง |  | 47
[6 empty] | ไร่ | 3534 | 572.56 | 16.2015
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 107 | 51 | 47.6636
[6 empty] | แปลง |  | 60
[6 empty] | ไร่ | 1072 | 310.94 | 29.0056
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 1361 | 80.61 | 5.9229
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 11
[6 empty] | แปลง |  | 10
[6 empty] | ไร่ |  | 80.61
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 0
| โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 7300 | 208 | 2.8493
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 0 | 472508 | 3.0649 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 0 | 472508 | 3.4125 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 0 | 472508 | 3.0649 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 0 | 472508 | 3.4125 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - วงรอบชุมชนใหม่ |  | ชุมชน | 21 | 0 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 7550 | 1164 | 15.4172
[6 empty] | ไร่ | 0 | 820.43 | 0
[5 empty] | - กิจการสนับสนุน | ราย | 7300 | 1164 | 15.9452
[6 empty] | ไร่ | 0 | 820.43 | 0
[5 empty] | - กิจการสาธารณูปโภค | ราย | 250 | 0 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 7300 | 208 | 2.8493
|  |  |  | (กิจการสนับสนุนฯ) |  | ไร่ | 0 | 114.23 | 0
|  |  |  | - หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-31) |  | ราย | 250 | 0 | 0
|  |  |  | (กิจการสาธารณูปโภค) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
| โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ |  |  |  |  | ไร่ |  | 0 | 0
ตามระเบียบ กมร.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | แปลงที่ดินผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด |  | ไร่ | 0
|  |  |  | จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1:4,000 |  | ไร่ | 0
| โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4625 | 0 | 0
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 0 | 189650 | 0.48014 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 0 | 189650 | 0.51787 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 0 | 189650 | 0.48014 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 0 | 189650 | 0.51787 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 36000 | 0 | 0
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 0
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 3600 | 0 | 0
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 9000 | 0 | 0
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 0
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 900 | 0 | 0
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 0
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 125 | 0 | 0
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 3600 | 0 | 0
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 0
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 900 | 0 | 0
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 0
| โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 3240 | 0 | 0
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 0 | 252931 | 0.88391 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 0 | 252931 | 0.98864 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 0 | 252931 | 0.88391 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 0 | 252931 | 0.98864 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 3240 | 0 | 0
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 10000 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 10000 | 0
[6 empty] | ราย | 3240 | 0