## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 15 ธันวาคม 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 767079800 | 710116300 | 262092833.13 | 34.1676 | 36.9084
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 612262828 | 577487371 | 215154448.19 | 35.1409 | 37.257
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 154816972 | 132628929 | 46938384.94 | 30.3186 | 35.3908
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 252219000 | 207700900 | 68636249.18 | 27.213 | 33.0457
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 109847428 | 88806391 | 34017565.72 | 30.968 | 38.3053
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 142371572 | 118894509 | 34618683.46 | 24.3157 | 29.1171
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 502415400 | 193456583.95 | 38.5053 | 38.5053
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 488680980 | 181136882.47 | 36.0532 | 37.0665
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 13734420 | 12319701.48 | 0 | 89.6995
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน | [9 empty] | 754634400 | 710116300 | 262092833.13 | 34.7311 | 36.9084
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 536469900 | 536469900 | 203397530.08 | 37.9141 | 37.9141
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 511930173 | 498164036 | 182934586.6 | 35.7343 | 36.7218
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 24539727 | 38305864 | 20462943.48 | 83.387 | 53.4199
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34054500 | 34054500 | 9940946.13 | 29.1913 | 29.1913
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9514773 | 9483056 | 1797704.13 | 18.8938 | 18.957
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 24539727 | 24571444 | 8143242 | 33.1839 | 33.1411
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 502415400 | 193456583.95 | 38.5053 | 38.5053
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 488680980 | 181136882.47 | 36.0532 | 37.0665
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 13734420 | 12319701.48 | 0 | 89.6995
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 77308800 | 61148600 | 36530151.39 | 47.2523 | 59.74
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 42256000 | 34193370 | 22021577.59 | 52.1147 | 64.4031
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 35052800 | 26955230 | 14508573.8 | 41.3906 | 53.8247
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 77308800 | 61148600 | 36530151.39 | 47.2523 | 59.74
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 42256000 | 34193370 | 22021577.59 | 52.1147 | 64.4031
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 35052800 | 26955230 | 14508573.8 | 41.3906 | 53.8247
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 13 | 1 | 7.6923
[6 empty] | ราย | 613 | 30 | 4.894
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 8805600 | 1702558.27 | 14.8615 | 19.3349
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4484200 | 2760700 | 678005.12 | 15.1199 | 24.5592
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6972000 | 6044900 | 1024553.15 | 14.6953 | 16.9491
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 8805600 | 1702558.27 | 14.8615 | 19.3349
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4484200 | 2760700 | 678005.12 | 15.1199 | 24.5592
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6972000 | 6044900 | 1024553.15 | 14.6953 | 16.9491
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 13 | 1 | 7.6923
[6 empty] | ราย | 613 | 30 | 4.894
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 1 | 7.6923
[6 empty] | ราย | 613 | 30 | 4.894
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 13 | 1 | 7.6923
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 372 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 124 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1437600 | 336694.49 | 19.1739 | 23.4206
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 717100 | 538100 | 153032.81 | 21.3405 | 28.4395
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1038900 | 899500 | 183661.68 | 17.6785 | 20.4182
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1437600 | 336694.49 | 19.1739 | 23.4206
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 717100 | 538100 | 153032.81 | 21.3405 | 28.4395
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1038900 | 899500 | 183661.68 | 17.6785 | 20.4182
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 372 | 0 | 0
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 124 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 124 | 0 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 10 | 0.93458
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 1 | 0.93458
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3313200 | 556385.48 | 15.1389 | 16.793
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 571500 | 127327.8 | 40.8102 | 22.2796
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 2741700 | 429057.68 | 12.7574 | 15.6493
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3313200 | 556385.48 | 15.1389 | 16.793
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 571500 | 127327.8 | 40.8102 | 22.2796
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 2741700 | 429057.68 | 12.7574 | 15.6493
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 0 | 0
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 10 | 0.93458
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 1 | 0.93458
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3408600 | 2663500 | 201373.45 | 5.9078 | 7.5605
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3309600 | 2663500 | 201373.45 | 6.0845 | 7.5605
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3408600 | 2663500 | 201373.45 | 5.9078 | 7.5605
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3309600 | 2663500 | 201373.45 | 6.0845 | 7.5605
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 330 | 20 | 6.0606
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 470 | 84 | 17.8723
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 15015300 | 11963100 | 4609563.93 | 30.6991 | 38.5315
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 13701400 | 10649200 | 4313492.93 | 31.4821 | 40.5053
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 1313900 | 296071 | 22.5338 | 22.5338
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 15015300 | 11963100 | 4609563.93 | 30.6991 | 38.5315
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 13701400 | 10649200 | 4313492.93 | 31.4821 | 40.5053
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 1313900 | 296071 | 22.5338 | 22.5338
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 470 | 84 | 17.8723
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 14194800 | 11324100 | 1590104.67 | 11.202 | 14.0418
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2023400 | 2410975 | 299095 | 14.7818 | 12.4056
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12171400 | 8913125 | 1291009.67 | 10.6069 | 14.4844
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 14194800 | 11324100 | 1590104.67 | 11.202 | 14.0418
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2023400 | 2410975 | 299095 | 14.7818 | 12.4056
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12171400 | 8913125 | 1291009.67 | 10.6069 | 14.4844
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 6 | 2.0833
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 1800 | 0.41667
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 6 | 2.0833
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 149
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 149
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 138 | 6 | 4.3478
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1894000 |  | 74367 | 3.9265
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 138000 |  | 7360
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1104000 |  | 67007
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 652000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 138 | 6 | 4.3478
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 0 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 45 | 1 | 2.2222
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 630000 |  | 8240 | 1.3079
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 45000 |  | 240
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 225000 |  | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 360000 |  | 8000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 45 | 0 | 0
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 45 | 1 | 2.2222
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 |  | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 381000 |  | 0
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 106500 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2831600 |  | 110953 | 3.9184
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1070300 |  | 56253
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 59000 |  | 42100
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 945300 |  | 12600
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 757000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 660 | 40 | 6.0606
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
[6 empty] | ไร่ | 6600 | 1300 | 19.697
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4729400 | 3796600 | 621538.41 | 13.142 | 16.3709
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1224200 | 1004100 | 111918.11 | 9.1421 | 11.1461
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3505200 | 2792500 | 509620.3 | 14.539 | 18.2496
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4729400 | 3796600 | 621538.41 | 13.142 | 16.3709
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1224200 | 1004100 | 111918.11 | 9.1421 | 11.1461
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3505200 | 2792500 | 509620.3 | 14.539 | 18.2496
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 6600 | 1300 | 19.697
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 530 | 25 | 4.717
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5557300 | 4385900 | 469453.99 | 8.4475 | 10.7037
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1129300 | 1077300 | 87320 | 7.7322 | 8.1054
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4428000 | 3308600 | 382133.99 | 8.6299 | 11.5497
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5557300 | 4385900 | 469453.99 | 8.4475 | 10.7037
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1129300 | 1077300 | 87320 | 7.7322 | 8.1054
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4428000 | 3308600 | 382133.99 | 8.6299 | 11.5497
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 530 | 25 | 4.717
|  |  | - ผู้ประกอบการต้นแบบ |  |  | ราย | 106 | 5 | 4.717
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 530 | 0 | 0
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 106 | 0 | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 10 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2767600 | 2177600 | 362804.95 | 13.109 | 16.6608
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2517600 | 1867600 | 267920.95 | 10.6419 | 14.3457
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 310000 | 94884 | 37.9536 | 30.6077
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2767600 | 2177600 | 362804.95 | 13.109 | 16.6608
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2517600 | 1867600 | 267920.95 | 10.6419 | 14.3457
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 310000 | 94884 | 37.9536 | 30.6077
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 10 | 0 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 121800 | 85345 | 70.0698
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11006800 | 9065400 | 1326847.79 | 12.0548 | 14.6364
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 937400 | 1272900 | 35666.61 | 3.8048 | 2.802
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 10069400 | 7792500 | 1291181.18 | 12.8228 | 16.5695
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11006800 | 9065400 | 1326847.79 | 12.0548 | 14.6364
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 937400 | 1272900 | 35666.61 | 3.8048 | 2.802
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 10069400 | 7792500 | 1291181.18 | 12.8228 | 16.5695
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 22528 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 121800 | 20325 | 16.6872
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 266 | 106 | 39.8496
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 1134
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 939
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 130
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 19 ธ.ค. 66 เวลา 10.17 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 99171 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 36354
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 62817
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 19 ธ.ค. 66 เวลา 10.17 น.]
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 64611100 | 51530000 | 10387826.23 | 16.0775 | 20.1588
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 25043055 | 18278890 | 3923131.22 | 15.6655 | 21.4626
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39568045 | 33251110 | 6464695.01 | 16.3382 | 19.442
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 64611100 | 51530000 | 10387826.23 | 16.0775 | 20.1588
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 25043055 | 18278890 | 3923131.22 | 15.6655 | 21.4626
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39568045 | 33251110 | 6464695.01 | 16.3382 | 19.442
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 16000 | 2950 | 18.4375
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 1626 | 0
[6 empty] | ไร่ | 140750 | 14398.38 | 10.2298
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24000 | 4961 | 20.6708
[6 empty] | ไร่ | 0 | 62363.45 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 (ภายใน พ.ค.67) |  | ราย | 16000 | 2950 | 18.4375
[6 empty] | ไร่ | 0 | 38386.01 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 07:50 น.]
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 66