## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 548194460 | 321697024 | 38.5586 | 58.683
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 347117839 | 235241990.7 | 115844737.16 | 33.3733 | 49.2449
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 487189921 | 312952469.3 | 205852286.84 | 42.253 | 65.7775
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 315379500 | 233920103.73 | 39.6016 | 74.171
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 217730539 | 115351368.51 | 84341781.89 | 38.7368 | 73.1173
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 372952521 | 200028131.49 | 149578321.84 | 40.1065 | 74.7786
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 232814960 | 87776920.27 | 36.0296 | 37.7024
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 119890622.19 | 31502955.27 | 24.3478 | 26.2764
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 112924337.81 | 56273965 | 49.2605 | 49.8333
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 548194460 | 271283637.76 | 42.3849 | 49.4868
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 235241990.7 | 102031065.73 | 36.1598 | 43.3728
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 312952469.3 | 169252572.03 | 47.2931 | 54.0825
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 315379500 | 183628717.49 | 45.188 | 58.2247
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 115351368.51 | 70650110.46 | 43.4174 | 61.2477
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 200028131.49 | 112978607.03 | 46.3706 | 56.4814
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 232814960 | 87654920.27 | 37.5104 | 37.65
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 119890622.19 | 31380955.27 | 26.2725 | 26.1747
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 112924337.81 | 56273965 | 49.2605 | 49.8333
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 0 | 50413386.24 | 25.9515 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64950683 | 0 | 13813671.43 | 21.2679 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 0 | 36599714.81 | 28.3039 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 0 | 50291386.24 | 27.2852 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 55007683 | 0 | 13691671.43 | 24.8905 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 0 | 36599714.81 | 28.3039 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 0 | 122000 | 1.227 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 0 | 122000 | 1.227 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 548194460 | 271283637.76 | 42.3849 | 49.4868
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 21748668.48 | 42.5762 | 42.5762
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 14101644.51 | 3528456.45 | 23.9477 | 25.0216
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 36980155.49 | 18220212.03 | 50.1274 | 49.2702
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 21748668.48 | 42.5762 | 42.5762
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 14101644.51 | 3528456.45 | 23.9477 | 25.0216
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 36980155.49 | 18220212.03 | 49.2702 | 49.2702
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 213169860 | 99276366.83 | 40.5087 | 46.5715
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 141077849.19 | 49789339.67 | 31.1613 | 35.2921
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 72092010.81 | 49487027.16 | 58.0189 | 68.6443
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 85445800 | 64147813.83 | 55.0704 | 75.0743
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 45912442 | 37623931.67 | 58.0628 | 81.9471
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 39533358 | 26523882.16 | 51.3187 | 67.0924
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 127724060 | 35128553 | 27.3181 | 27.5035
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 95165407.19 | 12165408 | 12.8083 | 12.7834
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 32558652.81 | 22963145 | 68.3222 | 70.5285
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 37 | 92.5
[6 empty] | ราย | 1787 | 1561 | 87.3531
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 25865500 | 13940366.48 | 40.3219 | 53.8956
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3557870 | 1599855.27 | 28.4176 | 44.9667
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 22307630 | 12340511.21 | 42.6374 | 55.3197
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 25865500 | 13940366.48 | 40.3219 | 53.8956
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3557870 | 1599855.27 | 28.4176 | 44.9667
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 22307630 | 12340511.21 | 42.6374 | 55.3197
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 37 | 92.5
[6 empty] | ราย | 1787 | 1561 | 87.3531
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 15 | 115.3846
[6 empty] | ราย | 497 | 567 | 114.0845
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 11 | 84.6154
[6 empty] | ราย | 607 | 427 | 70.346
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 11 | 78.5714
[6 empty] | ราย | 683 | 567 | 83.0161
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 3 | 7.5
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 2265 | 83.8889
[6 empty] | ราย | 900 | 760 | 84.4444
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 9571200 | 5412129.35 | 42.4092 | 56.546
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 877695 | 382531.33 | 22.5297 | 43.5836
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 8693505 | 5029598.02 | 45.46 | 57.8547
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 9571200 | 5412129.35 | 42.4092 | 56.546
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 877695 | 382531.33 | 22.5297 | 43.5836
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 8693505 | 5029598.02 | 45.46 | 57.8547
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 2265 | 83.8889
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 760 | 84.4444
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 32 | 26.6667
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 2265 | 83.8889
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 840 | 93.3333
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 760 | 84.4444
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 21 | 35
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 18 | 30
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 17 | 28.3333
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 14 | 23.3333
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 55 | 6.1111
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 2 | 1.6667
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 55 | 6.1111
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 579 | 55 | 9.4991
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 1 | 1.6667
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 1 | 1.6667
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 26 | 17 | 65.3846
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 25 | 62.5
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 200 | 50
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 8254600 | 6160604.34 | 63.9545 | 74.6324
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 837100 | 313590.22 | 21.3661 | 37.4615
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 7417500 | 5847014.12 | 71.6098 | 78.8273
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 4134600 | 2078604.34 | 37.7051 | 50.2734
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 805600 | 313590.22 | 21.3661 | 38.9263
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 3329000 | 1765014.12 | 43.6334 | 53.0193
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 4082000 | 99.0777 | 99.0777
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4088500 | 4082000 | 99.0777 | 99.841
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 91
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 200 | 50
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 210 | 105
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 250 | 62.5
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 25 | 62.5
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 385 | 77
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2110342.68 | 41.2741 | 55.0328
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 3209080 | 1773889.89 | 36.4773 | 55.2772
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 625620 | 336452.79 | 134.5811 | 53.7791
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2110342.68 | 41.2741 | 55.0328
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 3209080 | 1773889.89 | 36.4773 | 55.2772
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 625620 | 336452.79 | 134.5811 | 53.7791
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 385 | 77
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 715 | 89.375
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 16830200 | 9226115.97 | 40.9629 | 54.8188
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 14616010 | 7213680.29 | 34.2474 | 49.3546
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2012435.68 | 137.8711 | 90.8881
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 16830200 | 9226115.97 | 40.9629 | 54.8188
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 14616010 | 7213680.29 | 34.2474 | 49.3546
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2012435.68 | 137.8711 | 90.8881
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 675 | 92.4658
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 675 | 92.4658
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 40 | 57.1429
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 40 | 57.1429
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 780 | 78
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 15969100 | 8564046.67 | 40.2215 | 53.6289
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 3411300 | 1112839.85 | 18.5107 | 32.6222
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 12557800 | 7451206.82 | 48.7634 | 59.3353
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 15969100 | 8564046.67 | 40.2215 | 53.6289
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 3411300 | 1112839.85 | 18.5107 | 32.6222
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 12557800 | 7451206.82 | 48.7634 | 59.3353
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 108 | 37.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 93438.44 | 21.6293 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 108 | 37.5
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 3512
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 3497
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 15
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 143 | 81.7143
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2345000 |  | 1258934.52 | 53.6859 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 74973
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1400000 |  | 1107763.62
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 71197.9
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 5000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 143 | 81.7143
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 66 | 37.7143
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 43 | 307.1429
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 52 | 89.6552
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 454560.25 | 55.9803 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 24510
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 30000
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 400050.25
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 7 | 12.069
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 52 | 89.6552
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2569000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1153900 |  | 148733 | 12.8896 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 12530
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 697900 |  | 7068
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 129135
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2569000 | 465800 | 18.1316
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2569000 | 0 | 0
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 120 | 75
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 660 | 78.5714
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 4616906.1 | 107.9415 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 848339.07
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 881481.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 2887085.76
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 660 | 78.5714
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 30 | 6.8182
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 0 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 550 | 75.3425
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 1542420.34 | 40.5097 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 762569.07
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 779851.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 0
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 550 | 75.3425
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 30 | 8.1081
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 0 | 0
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 3074485.76 | 654.5637 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 85770
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 101630
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 2887085.76
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 900 | 56.8182
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 3012200 | 1579878.82 | 39.3367 | 52.4493
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 419000 | 72800.04 | 14.3732 | 17.3747
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 2593200 | 1507078.78 | 42.9392 | 58.1166
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 3012200 | 1579878.82 | 39.3367 | 52.4493
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 419000 | 72800.04 | 14.3732 | 17.3747
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 2593200 | 1507078.78 | 42.9392 | 58.1166
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 900 | 56.8182
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 200 | 20
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 6363 | 63.63
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 5320600 | 2990800.1 | 42.1584 | 56.2117
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 255760 | 28631.87 | 6.8951 | 11.1948
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 5064840 | 2962168.23 | 44.3508 | 58.4849
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 5320600 | 2990800.1 | 42.1584 | 56.2117
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 255760 | 28631.87 | 6.8951 | 11.1948
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 5064840 | 2962168.23 | 44.3508 | 58.4849
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 6363 | 63.63
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 200 | 20
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 840 | 84
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 810 | 81
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 260 | 26
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 210 | 21
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 730 | 91.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6130000 | 3192804.25 | 38.3009 | 52.0849
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1266000 | 256225.37 | 13.5276 | 20.239
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 4864000 | 2936578.88 | 45.5849 | 60.3737
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6130000 | 3192804.25 | 38.3009 | 52.0849
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1266000 | 256225.37 | 13.5276 | 20.239
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 4864000 | 2936578.88 | 45.5849 | 60.3737
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 27
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 730 | 91.25
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 430 | 53.75
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 20 | 2.5
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 41 | 25.625
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 13 | 81.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 6713600 | 5216551.2 | 67.2973 | 77.7013
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 949700 | 481757.54 | 36.6495 | 50.7273
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 5763900 | 4734793.66 | 73.5559 | 82.1457
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 3113600 | 1621551.2 | 39.0594 | 52.0796
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 949700 | 481757.54 | 36.6495 | 50.7273
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 2163900 | 1139793.66 | 40.176 | 52.6731
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3595000 | 99.8611 | 99.8611
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3595000 | 99.8611 | 99.8611
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 13 | 81.25
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 151811 | 84.3394
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 15044700 | 8701771.76 | 45.3872 | 57.8395
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 296800 | 149341.18 | 19.6218 | 50.3171
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 14747900 | 8552430.58 | 46.4523 | 57.9908
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 12382700 | 6217771.76 | 37.66 | 50.2134
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 295800 | 149341.18 | 19.6218 | 50.4872
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 12086900 | 6068430.58 | 38.5317 | 50.2067
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2662000 | 2484000 | 93.3133 | 93.3133
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2661000 | 2484000 | 93.3133 | 93.3484
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 136587 | 75.8817
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 217 | 54.25
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 13812
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 38
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 1374
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 104507500 | 67316420.83 | 52.29 | 64.413
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 50190417 | 35328126.76 | 56.9546 | 70.3882
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 54317083 | 31988294.07 | 47.9526 | 58.8918
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 72687500 | 40797823.56 | 42.0958 | 56.1277
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 25673467 | 16112579.49 | 42.8926 | 62.7597
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 47014033 | 24685244.07 | 41.5914 | 52.5061
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 31820000 | 26518597.27 | 83.3394 | 83.3394
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 24516950 | 19215547.27 | 78.5475 | 78.3766
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7303050 | 7303050 | 99.2748 | 100
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24000 | 3778 | 15.7417
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 11220 | 0
[6 empty] | ไร่ | 240000 | 94996.43 | 39.5818
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24000 | 8268 | 34.45
[6 empty] | ไร่ | 0 | 71719.78 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24000 | 3778 | 15.7417
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 31503.26 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน |  |  | ราย | 43712 | 14288 | 32.6867
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8253 | 1361 | 16.491
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 4177 | 0
[6 empty] | ไร่ | 86713 | 34246.17 | 39.4937
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8253 | 2647 | 32.0732
[6 empty] | ไร่ | 0 | 23497.92 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8253 | 1361 | 16.491
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 12240.68 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 35459 | 12927 | 36.4562
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 7043 | 0
[6 empty] | ไร่ | 153287 | 60750.26 | 39.6317
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 35459 | 17171 | 48.4249
[6 empty] | ไร่ | 0 | 197566.67 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 35459 | 12927 | 36.4562
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 155687.81 | 0
งานพิพาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 3000 | 111 | 3.7
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 5 | 33.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 13133635 | 38.6283 | 38.6283
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 13133635 | 38.6283 | 38.6283
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 13133635 | 38.6283 | 38.6283
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 13133635 | 38.6283 | 38.6283
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 5 | 33.3333
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 0 | 50413386.24 | 25.9515 | 0
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1225 | 61.25
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 58 | 65.9091
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 0 | 4639410.76 | 51.5891 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 0 | 171936.69 | 13.1674 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 0 | 4467474.07 | 58.1156 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 0 | 4639410.76 | 51.5891 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 0 | 171936.69 | 13.1674 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 0 | 4467474.07 | 58.1156 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3440044.4
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 20442
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1006987.67
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 1225 | 61.25
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 58 | 65.9091
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 1665 | 83.25
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 445 | 74.1667
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 10 | 66.6667
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 965 | 68.9286
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 48 | 65.7534
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 2426 | 86.6429
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 6641 | 78.3137
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 0 | 7148576.23 | 31.8492 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 0 | 297720.16 | 12.1359 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 0 | 6850856.07 | 34.2682 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 0 | 7148576.23 | 31.8492 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 0 | 297720.16 | 12.1359 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 0 | 6850856.07 | 34.2682 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 2786918.27
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1529000
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1779022.4
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 755915.4
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 2426 | 86.6429
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 6641 | 78.3137
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 1178
[6 empty] | ราย | 2800 | 466
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 3868 | 84.7131
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 33045 | 73.4333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 0 | 8154048.18 | 19.5474 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2053210 | 0 | 982859.55 | 47.8694 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 0 | 7171188.63 | 18.0812 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 0 | 8069048.18 | 19.3831 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1968210 | 0 | 897859.55 | 45.6181 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 0 | 7171188.63 | 18.0812 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 4133468.92
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 885290
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1073704.43
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1078725.28
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 0 | 85000 | 100 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 0 | 85000 | 100 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 30109 | 74.3432
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 1873
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 3437 | 84.8642
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 2936 | 65.2444
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 182
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 377 | 83.7778
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 22
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 54 | 81.8182
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 1890 | 4.6667
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 0
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 270 | 6
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 5
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 0 | 2314509.94 | 50.6347 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 0 | 2314509.94 | 50.6347 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 0 | 2277509.94 | 50.2429 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 0 | 2277509.94 | 50.2429 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 0 | 37000 | 97.3684 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 0 | 37000 | 97.3684 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 0 | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 180 | 36
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 0 | 1488527.03 | 24.0667 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 0 | 156260.03 | 8.3544 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 0 | 1332267 | 30.8781 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 0 | 1488527.03 | 24.0667 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 0 | 156260.03 | 8.3544 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 0 | 1332267 | 30.8781 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 935078
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 250000
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 147189
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 180 | 36
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 130 | 81.25
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 102 | 63.75
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 174 | 51.1765
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 90 | 18
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 295317.8875 | 11.3277
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 0 | 11018145.29 | 27.1307 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 0 | 2784581.25 | 24.0164 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 0 | 8233564.04 | 28.3751 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 0 | 11018145.29 | 27.1307 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 0 | 2784581.25 | 24.0164 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 0 | 8233564.04 | 28.3751 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 98955
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2939414.54
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 5026786.9
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 168407.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 295317.8875 | 11.3277
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2506353.0455 | 96.1376
[6 empty] | แปลง | 284557 | 274665 | 96.5237
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2048409.55
[6 empty] | แปลง |  | 232742
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 381410.158
[6 empty] | แปลง |  | 32260
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 76533.3375
[6 empty] | แปลง |  | 9663
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 882047.509 | 33.8332
[6 empty] | แปลง | 284557 | 93316 | 32.7934
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 745943.931
[6 empty] | แปลง |  | 81637
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 109581.905
[6 empty] | แปลง |  | 8974
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 26521.673
[6 empty] | แปลง |  | 2705
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 295317.8875 | 11.3277
[6 empty] | แปลง | 284557 | 29674 | 10.4281
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 252472.4425
[6 empty] | แปลง |  | 26083
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 30358.525
[6 empty] | แปลง |  | 2334
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 12384.92
[6 empty] | แปลง |  | 1228
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 12350.3025
[6 empty] | แปลง |  | 1224
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 34.6175
[6 empty] | แปลง |  | 4
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 102
[6 empty] | แปลง |  | 29
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 31282.92 | 11.6822
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 31282.92 | 11.6822
[6 empty] | แปลง | 23000 | 2749 | 11.9522
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 30036.35
[6 empty] | แปลง |  | 2656
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 18422.86
[6 empty] | แปลง |  | 1763
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 11613.49
[6 empty] | แปลง |  | 893
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 96
[6 empty] | แปลง |  | 7
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 1160.32
[6 empty] | แปลง |  | 83
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 826.32
[6 empty] | แปลง |  | 64
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 334
[6 empty] | แปลง |  | 19
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 86.25
[6 empty] | แปลง |  | 10
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2503570 | 100.1428
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 2503570 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 280400 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2498666
[6 empty] | แปลง |  | 280045
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 4904
[6 empty] | แปลง |  | 355
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 4904 | 758 | 15.4568
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 355 | 65 | 18.3099
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 463
[6 empty] | แปลง |  | 33
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 238
[6 empty] | แปลง |  | 21
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 57
[6 empty] | แปลง |  | 11
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 13000 | 988 | 7.6
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 0 | 7081361.42 | 21.5217 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 0 | 464815.45 | 4.6269 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 0 | 6616545.97 | 28.947 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 0 | 7081361.42 | 21.5217 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 0 | 464815.45 | 4.6269 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 0 | 6616545.97 | 28.947 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 27040
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 61320
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1994567.3
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 4533618.67
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 36 | 21 | 58.3333
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุุมชน | 26 | 13 | 50
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 5037 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 3072.51 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 13000 | 5622 | 43.2462
[6 empty] | ไร่ | 0 | 3297.83 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 13000 | 4366 | 33.5846
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2506.95 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 13000 | 988 | 7.6
[6 empty] | ไร่ | 0 | 521.045 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 0 | 168232.6 | 19.1043 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 0 | 168232.6 | 30.0147 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 0 | 168232.6 | 19.1043 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 0 | 168232.6 | 30.0147 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 168232.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 188 | 93.0693
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 191 | 94.5545
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 6414.18 | 162.179
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 2934 | 74.1846
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 0 | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 304.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 304.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 167.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 137.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 0 | 116445.12 | 10.4025 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 0 | 13740 | 23.3079 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 0 | 102705.12 | 9.6851 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 0 | 116445.12 | 10.4025 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 0 | 13740
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 0 | 102705.12 | 9.6851 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 102705.12
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 362.21 | 26.2471
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 43 | 7.2513
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 359.205 | 6.1996
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 21
[6 empty] | แปลง |  | 27
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 289.165
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 4
[6 empty] | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 70.04
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 5091 | 319.999 | 6.2856
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 12
[6 empty] | ไร่ |  | 285.185
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 13
[6 empty] | แปลง |  | 13
[6 empty] | ไร่ |  | 268.247
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 4
[6 empty] | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ |  | 51.752
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 1
[6 empty] | แปลง |  | 1
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 10.05 | 0.16414
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 567 | 28 | 4.9383
[6 empty] | ไร่ | 5938 | 319.25 | 5.3764
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 428 | 23 | 5.3738
[6 empty] | แปลง |  | 23
[6 empty] | ไร่ | 4878 | 309.55 | 6.3458
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 139 | 5 | 3.5971
[6 empty] | แปลง |  | 5
[6 empty] | ไร่ | 1060 | 9.7 | 0.91509
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 579.72 | 25.4375
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 8
[6 empty] | แปลง |  | 7
[6 empty] | ไร่ |  | 108.48
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 58
[6 empty] | แปลง |  | 72
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 471.24
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 174923 | 49.5533
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 731397.69 | 28.0229 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 731397.69 | 28.0229 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 731397.69 | 28.0229 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 731397.69 | 28.0229 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 174923 | 49.5533
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 598437 | 59.8437
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 93893.34 | 17.7157 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 93893.34 | 17.7157 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 93893.34 | 17.7157 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 93893.34 | 17.7157 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 598437 | 59.8437
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 448528.2 | 99.0785 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 448528.2 | 99.0785 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 448528.2 | 99.0785 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 448528.2 | 99.0785 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 59778 | 29.889
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 0 | 5700549.5 | 21.7132 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 0 | 4043668.19 | 18.3019 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 0 | 1656881.31 | 39.8319 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 0 | 5700549.5 | 34.6877 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 0 | 4043668.19 | 32.9444 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 0 | 1656881.31 | 39.8319 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 73840
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 589299.93
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 993741.38
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง |  | 1083 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 14694
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง |  | 3183 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 45084
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 67500 | 19.8529
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 1309760.94 | 26.2437 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 1309760.94 | 26.2437 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 1309760.94 | 26.2437 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 1309760.94 | 26.2437 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 67500 | 19.8529
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 349123168.84 | 128160871.99 | 36.7094
[6 empty] | ราย | 18438 | 7187 | 38.9793
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 399476366.11 | 29620463.77 | 7.4148
[6 empty] | ราย | 15495 | 4856 | 31.3391
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119987244.52 | 28372078.74 | 23.6459
[6 empty] | ราย | 18266 | 8195 | 44.8648
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 123170000 | 33.8658
[6 empty] | ราย | 13289 | 3388 | 25.4948
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 15 มี.ค. 66
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 07.49 น.
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 09.24 น.
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 28 ก.พ. 66