## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 66
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 767079800 | 709950300 | 287570863.3 | 37.489 | 40.5058
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 624708228 | 561608445.52 | 226840702.13 | 36.3115 | 40.3913
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 142371572 | 148341854.48 | 60730161.17 | 42.6561 | 40.9393
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 252219000 | 207534900 | 88026700.91 | 34.9009 | 42.4154
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 109847428 | 86780638 | 41001231.22 | 37.3256 | 47.247
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 142371572 | 120754262 | 47025469.69 | 33.0301 | 38.9431
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 502415400 | 199544162.39 | 39.717 | 39.717
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 474827807.52 | 185839470.91 | 36.9892 | 39.1383
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 27587592.48 | 13704691.48 | 0 | 49.677
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน | [9 empty] | 767079800 | 709950300 | 287570863.3 | 37.489 | 40.5058
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 536469900 | 536469900 | 212093918.27 | 39.5351 | 39.5351
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 511930173 | 483768765.52 | 188143413.04 | 36.7518 | 38.8912
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 24539727 | 52701134.48 | 23950505.23 | 97.5989 | 45.4459
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34054500 | 34054500 | 12549755.88 | 36.852 | 36.852
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9514773 | 8940958 | 2303942.13 | 24.2144 | 25.7684
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 24539727 | 25113542 | 10245813.75 | 41.7519 | 40.798
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 502415400 | 199544162.39 | 39.717 | 39.717
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 502415400 | 474827807.52 | 185839470.91 | 36.9892 | 39.1383
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 27587592.48 | 13704691.48 | 0 | 49.677
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 77308800 | 60902600 | 43295321.96 | 56.0031 | 71.0894
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 42256000 | 33943370 | 26586128.71 | 62.9168 | 78.325
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 35052800 | 26959230 | 16709193.25 | 47.6686 | 61.9795
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 77308800 | 60902600 | 43295321.96 | 56.0031 | 71.0894
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 42256000 | 33943370 | 26586128.71 | 62.9168 | 78.325
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 35052800 | 26959230 | 16709193.25 | 47.6686 | 61.9795
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 13 | 2 | 15.3846
[6 empty] | ราย | 613 | 64 | 10.4405
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 8885600 | 2262783.88 | 19.7516 | 25.4657
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4484200 | 2760700 | 716791.8 | 15.9848 | 25.9641
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6972000 | 6124900 | 1545992.08 | 22.1743 | 25.2411
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 8885600 | 2262783.88 | 19.7516 | 25.4657
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4484200 | 2760700 | 716791.8 | 15.9848 | 25.9641
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6972000 | 6124900 | 1545992.08 | 22.1743 | 25.2411
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 13 | 2 | 15.3846
[6 empty] | ราย | 613 | 64 | 10.4405
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 2 | 15.3846
[6 empty] | ราย | 613 | 64 | 10.4405
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 13 | 1 | 7.6923
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 372 | 0 | 0
[6 empty] | ราย | 124 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1437600 | 385826.31 | 21.9719 | 26.8382
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 717100 | 538100 | 161612.81 | 22.537 | 30.034
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1038900 | 899500 | 224213.5 | 21.5818 | 24.9265
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1437600 | 385826.31 | 21.9719 | 26.8382
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 717100 | 538100 | 161612.81 | 22.537 | 30.034
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1038900 | 899500 | 224213.5 | 21.5818 | 24.9265
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 372 | 0 | 0
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 124 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 124 | 0 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 10 | 0.93458
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 1 | 0.93458
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3313200 | 745646.98 | 20.2886 | 22.5053
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 571500 | 127327.8 | 40.8102 | 22.2796
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 2741700 | 618319.18 | 18.3848 | 22.5524
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3313200 | 745646.98 | 20.2886 | 22.5053
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 571500 | 127327.8 | 40.8102 | 22.2796
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 2741700 | 618319.18 | 18.3848 | 22.5524
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 0 | 0
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 10 | 0.93458
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 1 | 0.93458
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3408600 | 2663500 | 221740.16 | 6.5053 | 8.3251
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3309600 | 2663500 | 221740.16 | 6.6999 | 8.3251
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3408600 | 2663500 | 221740.16 | 6.5053 | 8.3251
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3309600 | 2663500 | 221740.16 | 6.6999 | 8.3251
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 330 | 20 | 6.0606
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 330 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 540 | 133 | 24.6296
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 15015300 | 11963100 | 5916388.98 | 39.4024 | 49.4553
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 13701400 | 9457200 | 4577207.98 | 33.4069 | 48.3992
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 2505900 | 1339181 | 101.9241 | 53.4411
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 15015300 | 11963100 | 5916388.98 | 39.4024 | 49.4553
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 13701400 | 9457200 | 4577207.98 | 33.4069 | 48.3992
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 2505900 | 1339181 | 101.9241 | 53.4411
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 470 | 133 | 28.2979
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 14194800 | 11324100 | 2556660.05 | 18.0112 | 22.5772
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2023400 | 2410975 | 316772.71 | 15.6555 | 13.1388
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12171400 | 8913125 | 2239887.34 | 18.4029 | 25.1302
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 14194800 | 11324100 | 2556660.05 | 18.0112 | 22.5772
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2023400 | 2410975 | 316772.71 | 15.6555 | 13.1388
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 12171400 | 8913125 | 2239887.34 | 18.4029 | 25.1302
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 25 | 8.6806
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 11250 | 2.6042
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 25 | 8.6806
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 676
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 676
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 138 | 8 | 5.7971
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1894000 |  | 82367 | 4.3488
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 138000 |  | 7360
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1104000 |  | 75007
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 652000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 138 | 8 | 5.7971
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 0 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 45 | 1 | 2.2222
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 630000 |  | 8240 | 1.3079
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 45000 |  | 240
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 225000 |  | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 360000 |  | 8000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 45 | 0 | 0
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 45 | 1 | 2.2222
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 |  | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 381000 |  | 0
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 106500 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 57800 | 2.1952
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 0 | 0
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2831600 |  | 253508 | 8.9528
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1070300 |  | 95218
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 59000 |  | 29450
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 945300 |  | 92840
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 757000 |  | 36000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 660 | 70 | 10.6061
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 30 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 148709 | 5.5542 | 7.3068
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 148709 | 5.5542 | 7.3068
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 148709 | 5.5542 | 7.3068
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2677400 | 2035200 | 148709 | 5.5542 | 7.3068
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
[6 empty] | ไร่ | 6600 | 1300 | 19.697
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4729400 | 3796600 | 905065.41 | 19.137 | 23.8388
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1224200 | 1004100 | 111918.11 | 9.1421 | 11.1461
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3505200 | 2792500 | 793147.3 | 22.6277 | 28.4028
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4729400 | 3796600 | 905065.41 | 19.137 | 23.8388
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1224200 | 1004100 | 111918.11 | 9.1421 | 11.1461
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3505200 | 2792500 | 793147.3 | 22.6277 | 28.4028
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 6600 | 1300 | 19.697
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 660 | 130 | 19.697
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 530 | 65 | 12.2642
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5557300 | 4385900 | 977595.18 | 17.5912 | 22.2895
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1129300 | 1077300 | 112674 | 9.9773 | 10.4589
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4428000 | 3308600 | 864921.18 | 19.533 | 26.1416
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5557300 | 4385900 | 977595.18 | 17.5912 | 22.2895
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1129300 | 1077300 | 112674 | 9.9773 | 10.4589
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4428000 | 3308600 | 864921.18 | 19.533 | 26.1416
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 530 | 65 | 12.2642
|  |  | - ผู้ประกอบการต้นแบบ |  |  | ราย | 106 | 5 | 4.717
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 530 | 0 | 0
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 106 | 0 | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 10 | 1 | 10
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2767600 | 2177600 | 370125.05 | 13.3735 | 16.9969
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2517600 | 1867600 | 267920.95 | 10.6419 | 14.3457
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 310000 | 102204.1 | 40.8816 | 32.9691
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2767600 | 2177600 | 370125.05 | 13.3735 | 16.9969
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2517600 | 1867600 | 267920.95 | 10.6419 | 14.3457
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 310000 | 102204.1 | 40.8816 | 32.9691
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 10 | 1 | 10
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 120000 | 164305 | 136.9208
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11006800 | 9065400 | 2549648.36 | 23.1643 | 28.1251
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 937400 | 1272900 | 44273.13 | 4.723 | 3.4781
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 10069400 | 7792500 | 2505375.23 | 24.8811 | 32.1511
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11006800 | 9065400 | 2549648.36 | 23.1643 | 28.1251
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 937400 | 1272900 | 44273.13 | 4.723 | 3.4781
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 10069400 | 7792500 | 2505375.23 | 24.8811 | 32.1511
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 72892 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 120000 | 68297 | 56.9142
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 264 | 138 | 52.2727
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 2186
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 2047
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 362
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 67 เวลา 15.59 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 144819 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 53406
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 91413
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 67 เวลา 15.59 น.]
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 64611100 | 51530000 | 15141433.71 | 23.4347 | 29.3837
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 25043055 | 18237235 | 5304211.93 | 21.1804 | 29.0845
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39568045 | 33292765 | 9837221.78 | 24.8615 | 29.5476
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 64611100 | 51530000 | 15141433.71 | 23.4347 | 29.3837
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 25043055 | 18237235 | 5304211.93 | 21.1804 | 29.0845
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39568045 | 33292765 | 9837221.78 | 24.8615 | 29.5476
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 16000 | 4166 | 26.0375
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 2672 | 0
[6 empty] | ไร่ | 140750 | 24424.16 | 17.3529
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24000 | 6510 | 27.125
[6 empty] | ไร่ | 0 | 80492.87 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 (ภายใน พ.ค.67) |  | ราย | 16000 | 4166 | 26.0375
[6 empty] | ไร่ | 0 | 53784.55 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 3 ม.ค. 2566 เวลา 07.50 น.]
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12445400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 66